19 июля 2006 г.                                             2763

О плане реализации приоритетного национального

проекта  <Доступное и комфортное жилье - граж-

данам  России>  в  муниципальном   образовании

городского округа  Ухта>

Во   исполнение  Соглашения  о  взаимодействии   Минархстрой

Республики  Коми  и  администрации  МОГО  <Ухта>  по  реализации

приоритетного  национального  проекта  <Доступное  и  комфортное

жилье  -  гражданам России> в 2006 году> от 13 июня  2006  года,

заключенного во исполнение распоряжения Правительства Республики

Коми от 18 мая 2006г. N 140-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  План  реализации приоритетного  национального

проекта  <Доступное  и комфортное жилье - гражданам   России>  в

МОГО Ухта на 2006 год>.

2.    Руководителям  управлений и отделов,  поименованных  в

распоряжении главы МОГО <Ухта> от 14.06.2006  N 52-р, обеспечить

выполнение    мероприятий    Плана   реализации    приоритетного

национального проекта <Доступное и комфортное жилье -  гражданам

России>  в МОГО Ухта на 2006 год>, своевременно предоставлять  в

МУ <Управление ЖКХ>  информацию, установленную  формами  4-СГ  и

1-ПМ (жилье).

3.   Контроль   за   исполнением  настоящего   постановления

возложить  на  первого заместителя главы МОГО <Ухта>   Казарцева

О.В.

И.о. главы МОГО <Ухта>                       О.В. Казарцев

Приложение

к постановлению главы МОГО "Ухта"

от 19 июля 2006 г. N 2763

П Л А Н

реализации приоритетного национального проекта <Доступное и комфортное жилье - гражданам России>

в муниципальном образовании городского  округа  <Ухта> на 2006 год

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

N ¦          Наименование мероприятий      ¦ Ответственный ¦Плановое¦ Плановое¦  Показатель  ¦  Целевое

п/п¦                                        ¦  исполнитель  ¦начало  ¦окончание¦ выполнения   ¦ значение

¦                                        ¦               ¦        ¦         ¦    показателя¦ выполнения

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

1. Приоритет <Повышение доступности жилья>

1.1. Подпрограмма <Обеспечение жильем молодых семей> Федеральной целевой программы <Жилище>

на 2002 - 2010 годы (далее - подпрограмма)

1.   Создание  системы  учёта  молодых   семей, Управле     1 января  1 февраля  Список семей      Дата

проживающих  на территории МОГО  <Ухта>  и   ние        2006 г.   2006 г.                  утверждения

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  образова-

ния

2.   Корректировка   списков   молодых   семей, Управле-   1 января  31 декабря Список            Дата

проживающих  на территории МОГО  <Ухта>  и   ние        2006 г.   2006 г.   семей          утверждения

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  образова-

ния

3.   Разработка   и  утверждение  положения  о  Управле-   1 января  1 октября  Решение      Дата  принятия

порядке    и    условиях    предоставления   ние        2006 г.   2006 г.   Совета  МОГО  и номер

муниципальной поддержки молодым  семьям  в образова-                        <Ухта>,       решения, поста

строительстве (приобретении) жилья.           ния                           постановле-   новления

ние    главы

МОГО <Ухта>

4.   Подготовка  документов для участия   МОГО  Управле-    15 марта   15 июня   Соглашение   Дата

<Ухта>   в   конкурсе  по   предоставлению    ние        2006 г.   2006 г.                подписания

средств  федерального  и  республиканского  образова-

бюджета,  предусматриваемых на  реализацию    ния

ФЦП <Жилище>.

2

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

5.   Организация освещения в СМИ работы по      Управле-     1 января  31 декабря  Публикации       Дата

обеспечению жильём молодых семей.             ние         2006 г.   2006 г.                  публикации,

образова-                                      наименование

ния                                              СМИ

1.2. Иные мероприятия по повышению доступности жилья (вне Федеральной целевой программы <Жилище> на 2002 -

2010 годы)

1.   Исполнение  закона  Республики   Коми   <О   Отдел     10 января 31 декабря Постановле-   Дата принятия

внесении  изменений и дополнений  в  Закон  жилищной    2006 г.   2006 г.    ние   главы    и  номер

РК   <О  субсидиях  на  строительство  или  политики                         МОГО <Ухта>   постановления

приобретение жилья>.

2. Приоритет <Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан>

2.2.  Подпрограмма <Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категории граждан,

установленных  Федеральным законодательством> Федеральной целевой программы <Жилище> на 2002 т- 2010 годы

1.   1)  актуализация списков граждан,  стоящих     Отдел                         Составление       Дата

на учете:                                     жилищной                         списков      составления

политики                                        списков

а)  граждан,  уволенных с  военной  службы                   1        30

(службы) в запас или отставку;                            февраля  сентяб-

2006 г.  ря 2006г

б)   участников   ликвидации   последствий                   1        30

радиационных аварий и катастроф;                          февраля  сентяб-

2006 г.  ря 2006

г.

в)    граждан,   выезжающих   из   районов                   1        30

Крайнего  Севера  и  приравненных  к   ним                февраля  сентяб-

местностей;                                               2006 г.  ря 2006

г.

2)      представление      списков       в                   1        30

соответствующие     федеральные     органы                февраля  сентяб-

исполнительной власти Минархстрой.                        2006 г.  ря 2006

г.

3

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

2.   Организация  работы  рабочей   группы   но     Отдел     1 января     31     Мероприятие  Наименование и

реализации  подпрограммы  <Государственные    жилищной    2006 г.  декабря                 дата

жилищные   сертификаты>    на    2004-2010    политики             2006 г.                 проведения

годы,  входящей   в    состав                                                              мероприятия

федеральной  целевой программы <Жилище>  на

2002-2010годы, на территории МОГО <Ухта>.

3.   Организация   работы  рабочей   группы   по    Отдел     1 января     31     Мероприятие  Протокол

определению    очередности   предоставлению   жилищной    2006 г.  декабря                заседания

жилья   в  МО  ГО  <Ухта>  участникам   под   политики             2006 г.

программы  <Обеспечению  жильем  участников

ликвидации последствий радиационных  аварий

и    катастроф>,    входящей    в    состав

федеральной  целевой программы <Жилище>  на

2002-2010 г.

4.   Мониторинг  процесса  переселения  граждан,    Отдел     1 января     31     Информация   Дата

получивших   государственную  поддержку   в   жилищной    2006 г.  декабря                представле-

виде   субсидий   на   строительство    или   политики             2006 г.                ния

приобретение жилья.                                                                       информации,

исходящий

номер,   куда

представлена

5.   Ведение   учета   и   выдачу   сертификатов    Отдел     1 апреля  30 июня  Составление        Дата

гражданам - участникам подпрограммы.          жилищной    2006 г.  2006 г.  списков   на    утверждения

политики                      получение

сертификатов

6.   Осуществление   контроля   за   реализацией    Отдел        10        31    Отчет           Дата отчета

подпрограммы на территории МОГО <Ухта>.       жилищной    января   декабря

политики    2006 г.  2006 г.

7.   Подготовка     отчетов     о     реализации    Отдел     В устан. В установ-Постановле-   Дата   принятия

подпрограммы,   информационно-аналитических   жилищной     сроки    ленные   ние главы     и     номер

материалов     для     представления      в   политики              сроки    МОГО <Ухта>   постановления

Минархстрой.

4

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

8.   Организация  мероприятий  (прием  заявлений  Социальный  1 апреля     31    Количество    Количество

граждан,   принятие   решений   и    выдача    отдел      2006г.   декабря  обратившихся

справок)  по  установлению размера  дохода,                         2006г.

приходящегося  на каждого  члена  семьи,  и

стоимости    имущества,   находящегося    в

собственности   членов   семьи,   в   целях

признания   граждан   мало   имущими    для

предоставления  им по договору  социального

найма    жилых   помещений   муниципального

жилищного фонда.

2.3. Направление <Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов> (вне Федеральной целевой программы <Жилище> на

2002 - 2010 годы)

1.   Формирование списков граждан, вставших на     Отдел    1 января  1 апреля  Составление   Дата

учет  до             1 января 2005  г.  и    жилищной  2006 г.    2006г.   списков       составления

относящихся  к  категориям,  определенным    политики                                    списков

федеральным  законам <О ветеранах>  и  <О

социальной  защите инвалидов в Российской

Федерации>.

2.   Проведение   мероприятий  по  обеспечению     Отдел     1 июля  1 декабря  мероприятие   Дата

жильем  ветеранов  и  инвалидов  за  счет    жилищной  2006 г.   2006 г.                 проведения  ме-

средств      республиканского     бюджета    политики                                    роприятия

Республики Коми.

3.   Формирование  и  направление   заявки   в     Отдел       15    1 мая 2006 Формирование  Дата

агентство РК по социальному развитию  для    жилищной  февраля      г.     заявки        направления

участия  в  мероприятиях  по  обеспечению    политики  2006 г.                           заявки

жильем ветеранов и инвалидов.

4.   Исполнение Закона Республики Коми о форме     Отдел       11    31 декабря Постановле-   Дата   принятия

и  порядке  предоставления мер социальной    жилищной   апреля   2006 г.   ние главы     и      номер

поддержки по обеспечению жильем отдельных    политики  2006 г.             МОГО <Ухта>   постановления

категорий граждан.

5

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

5.   Исполнение   постановления  Правительства     Отдел       10    31 декабря Предоставлен  Количество

Республики  Коми <О внесении изменений  и    жилищной   января   2006 г.   ие    жилого  предос

дополнений  в постановление Правительства    политики  2006 г.             помещения     тавленных

РК от 31 декабря 2004 г.         N 280 <О                                  гражданам     жилых

мерах  по  реализации  Закона  Республики                                                помещений

Коми <О социальной поддержке населения  в

Республике  Коми>  в  части  передаваемых

Российской   Федерацией   органам    госу

дарственной  власти субъектов  Российской

Федерации   полномочий   по   обеспечению

жильем  категорий граждан,  установленных

Федеральными законами <О ветеранах> и  <О

социальной  защите инвалидов в Российской

Федерации>,   и   порядка  предоставления

жилых помещений этим категориям граждан.

6.   Исполнение  закона  Республики   Коми   о  Министерство   11    31 декабря Улучшение     Количество

наделении        органов         местного    финансов   апреля   2006 г.   жилищных      предос

самоуправления   государственными                      2006 г.                           тавленных

полномочиями    по   предоставлению    мер   Республики                     условий граж жилых помещений

социальной    поддержки   по   обеспечению      Коми                        дан

отдельных категорий граждан, нуждающихся в

улучшении  жилищных условий,  вставших  на

учет до 1 января 2005 г.

7.   Осуществление  контроля и  мониторинга  за     Отдел    1 января     31     Сводная      Дата  представле

реализацией   мероприятий  по  обеспечению    жилищной  2006 г.   декабря   информация   ния информации

жильем ветеранов и инвалидов на территории    политики            2006 г.

МОГО <Ухта>.

8.   Отчет   о   реализации   мероприятий    по     Отдел       В         В      отчет         Дата и номер

обеспечению  жильем ветеранов и  инвалидов    жилищной  установ  установле               отчета

на территории МОГО <Ухта>.                    политики   ленные     нные

сроки     сроки

9.   Формирование списков граждан, вставших  на     Отдел    1 января  1 апреля  Постановление Дата принятия и

учет  до             1  января 2005  г.  и    жилищной  2006 г.    2006г.   главы МОГО    номер

относящихся  к  категориям,  определенным     политики                      <Ухта>        постановления.

6

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

Федеральным  законам <О  ветеранах>  и  <О

социальной  защите инвалидов в  Российской

Федерации>.

3. Приоритет <Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры>

3.1. Подпрограмма <Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой>

Федеральной целевой программы <Жилище> на 2002-2010 годы

1.   Определение      объема     финансирования     МУУКС;   1 января     31     Решение      Дата принятия  и

подпрограммы    на   территории    РК    и    МУ УАиГК   2006г.   декабря   Совета  МОГО номер    решения

определение        объемов         средств      МОГО               2006г.   <Ухта>       Совета      МОГО

республиканского  бюджета  РК  и   местных   <Ухта>; МУ                                  <Ухта>

бюджетов на обеспечение земельных участков     УЖКХ.

коммунальной инфраструктурой.

3.2. Подпрограмма <Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры>

Федеральной целевой программы <Жилище> на 2002-2010 годы

1.   Утверждение    представительным    органом     МУУКС;      1         31     Программа.   Дата принятия  и

местного    самоуправления   муниципальной    МУ УАиГК  сентября  декабря   Решение      номер    решения

программы комплексного развития систем ком      МОГО     2006г.    2006г.   Совета  МОГО Совета      МОГО

мунальной инфраструктуры (в соответствии с   <Ухта>; МУ                     <Ухта>       <Ухта>

документами  территориального планирования      УЖКХ

муниципальных образований).

2.   Осуществление контроля за реализацией        МУ <УЖКХ>   1 июля      31     Сводная      Дата  представле

мероприятий по модернизации объектов                     2006г.   декабря   информация   ния информации

коммунальной инфраструктуры.                                       2006г.

4. Приоритет <Увеличение объемов ипотечного кредитования>

1.   Совместно с Минэкономразвития РК принимать     Отдел    15 июня      31     Объем        Дата

участие   в   реализации  мероприятии   по   экономиче   2006г.   декабря   увеличения   предоставления

направлению <Увеличение объемов ипотечного     ского               2006г.   выдаваемых   информации

жилищного кредитования>.                      развития                      ипотечных

кредитов   и

займов(млн.

руб.)

7

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

2.   Содействие проведению Минэкономразвития РК     Отдел       10        31     Количество    Дата

работ    по   возмещению   гражданам    из   экономиче   января   декабря   граждан,      утверждения

республиканского бюджета РК  части  затрат     ского     2006г.    2006г.   претен-дую    списка

на    уплату    процентов   по   кредитам,    развития                      щих на полу-

полученным  в  кредитных  организациях  на                                  чение

строительство или приобретение жилья.                                       субсидий

5. Прочие мероприятия

1.   Корректура генерального плана г.Ухты.        МУ <УАиГК> 1 января     31     Решение      Дата принятия  и

МОГО <Ухта> 2005 г.   декабря   Совета  МОГО  номер    решения

2006г.   <Ухта>        Совета      МОГО

<Ухта>

2.   Создание    комиссий   органами   местного   МУ <УАиГК>    1         31     Постановле-  Дата   и   номер

самоуправления   по  вопросам   подготовки  МОГО <Ухта> августа   декабря   ние главы    постановления

документов  территориального планирования,               2006г.    2006г.   МОГО <Ухта>  главы       МОГО

правил       землепользования,      правил                                               <Ухта>

землепользования и застройки,  иных  норма

тивных правовых актов.

3.   Проведение      межевания      застроенных   МУ <УЖКХ>  1 января     31     внешние       Дата внесения

территорий с выделением земельных участков               2005г.   декабря   информации  в информации

под   многоквартирными  домами,  земельных                         2006г.   техпаспорта

участков   общего  пользования  и   других

земельных участков.

4.   Подготовка   документации  по   планировке   МУ <УАиГК> 1 января     31     Решение      Дата принятия  и

территорий, предназначенных для  жилищного  МОГО <Ухта> 2006 г.   декабря   Совета  МОГО номер    решения

строительства. Разработка проектно-сметной                         2006г.   <Ухта>       Совета      МОГО

документации   по перспек-                                                               <Ухта>

тивным земельным участкам под жилую

застройку: проект застройки VI квартал.

5.   Подготовка к созданию информационной        Администра- 1 января  1 апреля  Создание  МУ    21.03.2006

системы органов местного самоуправления.     ция МОГО   2006 г.    2006г.   <Управление

<Ухта>                        архитектуры

и   градо-

строительно-

го кадастра>

8

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

6. Нормативно правовое обеспечение формирования рынка доступного жилья

1.   Приведение нормативных правовых актов  ОМС   МУ <УАиГК>  1 июля      31     Постановлени Дата принятия  и

в    соответствие    с   Градостроительным  МОГО <Ухта> 2006 г.   декабря   я Главы МОГО номер    решения

кодексом РФ.                                                       2006г.   <Ухта,       Совета      МОГО

Решения       <Ухта>,      пос-

Совета  МОГО  тановления

<Ухта>        главы       МОГО

<Ухта>

2.   Разработка  правового  акта:  <О   порядке    МУ <УКС>                      Постановле-  Дата принятия  и

участия  должностных лиц ОМС в  работе  по                                  ние главы    номер

заключению  с  организациями коммунального                                  МОГО <Ухта>  постановления

комплекса   договоров  с  целью   развития                                               главы       МОГО

систем     коммунальной    инфраструктуры,                                               <Ухта>

определяющих      условия       выполнения

инвестиционных   программ  соответствующих

организаций коммунального комплекса>.

3.   Разработка  правового  акта:  <О   порядке   МУ <УЖКХ>   1 июля      31     Постановле-  Дата принятия  и

согласования   производственных   программ               2006г.   декабря   ние главы    номер

организаций коммунального комплекса>.                              2006г.   МОГО <Ухта>  постановления

главы  МОГО

<Ухта>

4.   Разработать  Порядок установления  размера   МУ <УЖКХ>,  1 июля      31     Постановле-  Дата   принятия

платы   за  пользование  жилым  помещением    МУ <СЗ>,   2006г.   декабря   ние главы    и         номер

(платы  за  наем), платы за  содержание  и    МУ <ЦЖР>             2006г.   МОГО <Ухта>  постановления

ремонт  жилого  помещения для  нанимателей                                               главы      МОГО

жилых  помещений по договорам  социального                                               <Ухта>

найма  и  договорам найма жилых  помещений

муниципального  жилищного фонда  и  размер

платы   за  содержание  и  ремонт   жилого

помещения    для    собственников    жилых

помещений,  которые не приняли  решения  о

выборе способа управления многоквартирным

домом,   а   также  порядок   установления

размера  платы  за  содержание  и   ремонт

9

---T----------------------------------------T---------------T--------T---------T--------------T-----------

1 ¦                     2                  ¦       3       ¦  4     ¦   5     ¦      6       ¦    7

---+----------------------------------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------

жилого    помещения,   если   собственники

помещений  в  многоквартирном    доме   на

общем  собрании  не  приняли  решения   об

установлении данного размера платы.

5.   Разработать  Порядок определения   размера   МУ <УЖКХ>,  1 июля      31     Постановле-  Дата   принятия

платы  за  жилое помещение, находящееся  в    МУ <СЗ>,   2006г.   декабря   ние главы    и номер

муниципальной собственности, для  граждан,    МУ <ЦЖР>             2006г.   МОГО <Ухта>  постановления

проживающих   в  жилых  помещениях   домов                                               главы      МОГО

системы социального обслуживания, в  жилых                                               <Ухта>

помещениях     фондов    для    временного

поселения вынужденных переселенцев и  лиц,

признанных   беженцами,    а    также    в

общежитиях,   если  в  одной   комнате   в

общежитии проживает несколько граждан.

6.   Установить Порядок предоставления УО,  ТСЖ   МУ <УЖКХ>     1         31     Постановле-  Дата   принятия

либо   ЖК   или   иным  специализированным              сентября  декабря    ние главы    и         номер

потребительским   кооперативам   бюджетных              2006 г.   2006 г.    МОГО <Ухта>  постановления

средств     на     капитальный      ремонт                                                главы      МОГО

многоквартирных домов.                                                                    <Ухта>

7.   Разработать  Порядок принятия  решения  по     Отдел     1 июня      31     Постановле-  Дата   принятия

предоставлению    жилых    помещений    по    жилищной  2006 г.   декабря    ние главы    и         номер

договорам   социального  найма  гражданам,    политики            2006 г.    МОГО <Ухта>  постановления

состоящим  на учёте в качестве нуждающихся                                                главы      МОГО

в жилых помещениях.                                                                       <Ухта>

8.   Разработать и утвердить порядок управления   МУ <УЖКХ>,  1 мая       31     Решение      Один

многоквартирным   домом,   все   помещения    МУ <СЗ>   2006 г.   декабря   Совета  МОГО

которого  находятся  в собственности  МОГО                        2006 г.   <Ухта>

<Ухта>.

_______________________________