## отчет
Отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятия по состоянию на 1 июля 2015 года | Причины невыполнения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Блок 1. Экономическое развитие
Цель блока: Содействие росту экономической активности в муниципальном образовании
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа
Направление 1.1.1. Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа
| Актуализация документов стратегического планирования | В течении всего года | Наличие актуализированных долгосрочной стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" и муниципальных программ МОГО "Ухта" | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Канева Т.В., начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | • Подготовлен и размещен на официальном портале администрации МОГО «Ухта» проект презентации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года; • разработан и утвержден План мероприятий по реализации Стратегии на 2015 год; • сформирована вкладка «Стратегическое управление» на официальном портале администрации МОГО «Ухта»; • вносились изменения в муниципальные программы и Комплексные планы действий по их реализации; • сформированы и размещены на портале администрации МОГО «Ухта» и сайтах Управлений годовые отчеты за 2014 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ; • сформирован и направлен в Министерство экономического развития Республики Коми отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации муниципальных стратегических документов МОГО «Ухта» в 2014 году; • проведен мониторинг муниципальных программ на предмет соответствия их Стратегии
| Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" | В течении всего года | Наличие актуальной информации об итогах социально-экономического развития МОГО "Ухта" | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Канева Т.В., начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | • Сформирован прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2030 года и направлен в Минэкономразвития Республики Коми; • сформированы и представлены в Ухтинскую группу Комистата, с целью дальнейшего его размещения на интернет-сайте, статистические отчеты, в т.ч. отчет № 1-администрация «Сведения о муниципальных образованиях»; • произведен ввод данных за 2014 год в паспорт МОГО «Ухта» в составе регионального сегмента ГАС «Управление»; • сформирован и введен в ГАС «Управление» Доклад руководителя администрации МОГО «Ухта» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ОМС за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Разработаны меры по их улучшению и направлены в УГГС РК; • сформирована информация о достижении показателей эффективности и результативности деятельности руководителя администрации МОГО «Ухта» за 2014 год к ежегодному отчету руководителя перед Советом МОГО «Ухта»
Направление 1.1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
| Организационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | В течении всего года | Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на уровне 430 единиц | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Канева Т.В., начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | По состоянию на отчетную дату количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 297 единиц; количество предоставленных консультаций по вопросам предпринимательской деятельности - 1740 единиц. Размещено на официальном портале администрации МОГО "Ухта" портале 52 информационных сообщения, в средствах массовых информаций - 9 сообщений
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | В течении всего года | Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на уровне 430 единиц | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Канева Т.В., начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | По состоянию на отчетную дату финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования из бюджета МОГО "Ухта", а также за счет средств республиканского бюджета в связи с невозможностью выполнения условий софинансирования
| Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | В течении всего года | Сохранение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на уровне 32,30% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Юрковский В.И., начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Деятельность информационно-маркетингового центра (ИМЦП) осуществлятся на базе МУ "Центральная библиотека МОГО "Ухта", он располагает отдельным помещением, всем необходимым оборудованием
| Реализация инвестиционного проекта ФГБОУ ВПО "Ухтинский государственный технический университет" "Офисное здание бизнес-инкубатор УГТУ" | В течении всего года | Введение объекта в эксплуатацию | ФГБОУ ВПО "Ухтинский государственный технический университет" (по согласованию) | С начала строительства выполнены следующие строительно-монтажные работы: - земляные работы; - забивка свай; - устройство ж/б ростверков и фундаментов; - возведение кирпичных стен здания с установкой окон и дверей; - внутренняя отделка помещений; - устройство вентилируемого фасада; - устройство плоской кровли; - выполнены наружные и внутренние сети канализации, водопровода, системы теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения; - благоустройство территории (частично - 60%)
Задача 1.2. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах
Направление 1.2.1. Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий
| Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | В течении всего года | Увеличение ввода в действие жилых домов на 4,04 тыс. кв. м | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Фединишинец М.Н., начальник МУ Управление капитального строительства | Ведется строительство 9 домов общей площадью жилых помещений 13,64 тыс. кв. м
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма, специализированных жилых помещений | В течении всего года | Уменьшение доли граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 15,00% | Попов А.А., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | На 01.07.2015 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа предоставлено 11 жилых помещений
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | В течении всего года | Уменьшение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях на 0,01% | Попов А.А., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | В текущем году отдельным категориям граждан, установленных Федеральными Законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», единовременная денежная выплата не производилась | Средства, предназначенные для единовременных денежных выплат поступили в июне т.г. На данный момент в стадии соглсования 2 проекта постановления о предоставлении указанной категории граждан единовременной денежной выплаты. Ведется работа по освоению 2 единовременных денежных выплат
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течении всего года | Сохранение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, на уровне 30 единиц | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | - | Выполнение мероприятия запланировано на II полугодие 2015 года
| Реализация инвестиционного проекта ФГБОУ ВПО "Ухтинский государственный технический университет" "Общежитие для молодых семей студентов и сотрудников в студгородке ГОУ ВПО УГТУ в г. Ухте" | В течении всего года | Введение объекта в эксплуатацию | ФГБОУ ВПО "Ухтинский государственный технический университет" (по согласованию) | С начала строительства выполнены следующие строительно-монтажные работы: - земляные работы; - забивка свай; - устройство ж/б ростверков и фундаментов; - возведение монолитного каркаса здания; - кладка внутренних и наружных стен из ячеистых блоков; - монтаж окон ПВХ; - устройство плоской кровли; - устройство вентилируемого фасада (частично - 80%); - внутренняя отделка помещений (частично - 50%); - выполнены наружные и внутренние сети канализации, водопровода, системы теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения
Направление 1.2.2. Содержание муниципального жилищного фонда
| Межевание и кадастр земельных участков | В течении всего года | Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, на 4,14% | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | Заключено 5 муниципальных контрактов на постановку 32 МКД на государственный кадастровый учет. Земельные участки под 3 МКД сформированы, получены кадастровые паспорта. По остальным 29 МКД работы продолжаются. На 01.07.2015 года 480 МКД из 1337 потавлены на государственный кадастровый учет
Направление 1.2.3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения
| Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта | В течении всего года | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 5,0% | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | Во втором полугодии 2015 года планируется выполнение одного из этапов строительства "Создание подсистемы автоматизированного диспетчерского управления и контроля режима работы комплекса водоснабжения "Пожня-Ель" в составе объекта "Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель", в т.ч. ПИР" на общую сумму 15 842,89 тыс.рублей
Направление 1.2.4. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа
| Содержание объектов внешнего благоустройства | В течении всего года | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 5,0% | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | В рамках муниципального контракта от 05.01.2013 года с МУП «Ухтаспецавтодор» по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» выполняются работы по содержанию и обслуживанию объектов внешнего благоустройства. таких как автодорог, тротуаров, проездов,придорожных газонов, обочин,гидротехнических сооружний. Согласно условий муниципального контракта проводятся работы по уборке объектов от случайного мусора, производится мехнизированная уборка по подметанию и сгребанию снега в зимний период, по подметанию и поливу-в летний период.В летний период проведен ремонт картами на 16 объектах общей площадью 8655,0 кв. м, а также ямочный ремонт на улично – дорожной сети города на площади 2761,55 кв. м. Срок окончания данного мун.контракта 31.12.2015 года. В рамках мун.контракта с МУП "Горзеленхоз" по технническому обслуживанию,санитарному содержанию и текущему ремонту объектов зеленого хозяйства проводится работа по уходу за газонами,цветниками. По благоустройству территории МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ», в том числе озеленению территории городского округа, заключены муниципальные контракты с МУП «Горзеленхоз» на посадку цветов в цветники общей площадью 4337,4 кв. м.
| Реализация малого проекта | В течении всего года | Обустройство детской площадки в с.Кедвавом | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | - | Обустройство и установка детской площадки в с.Кедвавом запланирована на II полугодие 2015 года
Задача 1.3. Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах
Направление 1.3.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
| Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети, в том числе | В течении всего года | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на 5,0% | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | 22.06.2015 года с ООО «»ДСПМК-11» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту УДС и автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда. Выполнен ремонт дорожного полотна на автодороге «Подъезд к пгт. Боровой» на площади 4140,5 кв. м. В рамках муниципального контракта с МУП «Ухтаспецавтодор» по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» выполнен ремонт картами на 16 объектах общей площадью 8655,0 кв. м, а также ямочный ремонт на улично – дорожной сети города на площади 2761,55 кв. м. 13.10.2014 заключен муниципальный контракт на ремонт путепровода на автомобильной дороге «Ухта – «Дальний», срок сдачи объекта 01.10.2015. Работы по асфальтированию дорожного полотна закончены, выполнен ремонт на площади 14 906,0 кв. м.
Ремонт автомобильной дороги г.Ухта - "Дальний" на участке км 0+652 - км 1+476 (путепровод)
Направление 1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
| Предоставление воздушного транспорта в труднодоступные населенные пункты | В течении всего года | Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления на 4% | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | С апреля по 1 июля 2015г. АО "Комиавиатранс" выполнил 19 авиарейсов в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта". Перевезено 560 человек. Полеты осуществляются в соотвествии с транспортной схемой 2015 года
| Осушествление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по дачным маршрутам | В течении всего года | Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления на 4% | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | С мая по 1 июля 2015г. транспортными организациями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по дачным маршрутам, перевезено 5763 чел. Рейсы выполнялись в соответствии с утвержденными станционными расписаниями
Блок 2. Социальное развитие
Цель блока: Развитие социальной сферы и обеспечение социальной стабильности муниципального образования городского округа «Ухта»
Задача 2.1. Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей населения муниципального образования
Направление 2.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
| Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений, в том числе | В течении всего года | Увеличение доли детей в возрасте 0 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 0 - 7 лет на 11,8% и сохранение доли детей в возрасте 0 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 - 7 лет на уровне 26,0% | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Фединишинец М.Н., начальник МУ Управление капитального строительства; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | Выполняются работы по строительству детского ясли -сада в IV микрорайоне г. Ухты на 550 мест. Кровля - 100%, монтаж вент фасада - 100%, монтаж окон - 100%, устройство стяжки пола - 100%, окраска стен и потолков - 96%, монтаж каркаса подв.потолков-100%, монтаж противопожарнх дверей - 100%, облиц. стен плиткой -100%, укладка плитки пола - 100%, укладка линолеума - 90%,наружная канализация -100%, монтаж эвакуац.лестниц - 100%, лив. кан-ция - 100%., наружные сети водопровода, теплоснабжения, телефонизации - 100%, монтаж ИТП - 100%; отопление - 100%,прокладка вн.сетей водопровода и канализации (разводка)- 100%, монтаж сан./тех приборов-100%, эл. освещение и электрооборудование (разводка) -100% ,монтаж эл.щитов-100%, монтаж светильников-100%,вентиляция - 95%, монтаж пож сигнал.-95%, монтаж внутренних деревянных дверных блоков - 100%, наружное освещение - 100%,устройство проездов -100%,асфальтирование - 100%, ограждение территории - 100%, монтаж веранд -100%,монтаж крылец, входов в здание, подвал - 100%,монтаж малых форм- !00%,устройство газонов-100%, озеленение территории - 100%, монтаж кухонного и прачечного оборудования - 90% | Отставание подрядной организации от графика производственных работ (вследствии недостаточного количества персонала и специализированной техники), отсутствие финансирования. Принимаемые меры: Заключено соглашение от 04.06.2015 г. № 09-1м/2015 о предоставлении субсидии из республиканскорго бюджета РК, бюджета муниципального образования городского округа "Ухта" на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования за счет средств, поступающих из федерального бюджета в 2015 году
Строительство детских яслей-сада в IV микрорайоне г. Ухты
| Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений | В течении всего года | Снижение доли муниципальных учреждений дошкольного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений дошкольного образования на 2,2% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | В течение первого полугодия 2015 года в МДОУ № 102 проведены работы по благоустройству территории и укаладке асфальтового покрытия. В соответствии с Постановлением администрации МОГО "Ухта" от 23 марта 2015 года № 455 "О ликвидации муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №87 общеразвивающего вида" МДОУ "Детский сад №87 общеразвивающего вида" ликвидирован, соответственно исключён из плана капитального ремонта на 2015 год
| Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений | В течении всего года | Рост удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальных услуг на 1% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | - | Ожидается, что на начало 2015-2016 учебного года в дошкольные образовательные организации после окончании профессионального образовательного учреждения "Ухтинский педагогический колледж" поступят на работу 22 выпускника
Направление 2.1.2. Обеспечение доступности качественного общего образования
| Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений, в том числе | В течении всего года | Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 3,88%. Сохранение доли муниципальных учреждений общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений общего образования на уровне 7,10% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | В 2013 году заключен контракт на 122 324,16 тыс. рублей с ООО «Комплект-Строй» г. Самара В 2015 году из Республиканского бюджета выделили 46 120,0 тыс. рублей (местный бюджет – 76 204,16 тыс. рублей) на ремонт МОУ "СОШ № 2" По Соглашению о сотрудничестве между администрацией МОГО "Ухта" и ООО "Лукойл - Коми" учреждению выделены денежные средства в размере 8 991,20 тыс. рублей на приобретение современных спецкабинетов (информатика, физика, химия, биология). На оснащение учреждения выделено 6 000,0 тыс. рублей. Приобретено новое технологическое оборудование, школьная и офисная мебель, оргтехника, мастерские, спортоборудование, и прочее. В рамках проведения капитального ремонта выполнено: - ремонт кровли; - заменены межэтажные перекрытия (с огнезащитной обработкой металлических и деревянных балок перекрытий); - установлены окна; - заменены в полном объеме все инженерные сети (электромонтажные работы, вентиляция, отопление, канализация, водопровод); - ремонт фасада: - ограждение и благоустройство территории; - монтаж АПС, РОП, видеонаблюдения; - штукатурные работы; - укладка керамогранита и кафельной плитки; - настил линолеума; - оклейка стен обоями и покраска
Капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"
| Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений | В течении всего года | Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на 0,01%. Поддержание на уровне 3,2% доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | В 1 полугодии 2015 года повысили квалификацию 34 педагога общеобразовательных учреждений
Направление 2.1.3. Удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, воспитание у молодежи патриотизма и гражданской ответственности
| Организация, проведение и участие обучающихся, молодёжи и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях, федерального республиканского и городского уровней | В течении всего года | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2,5% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | В течение 6 месяцев 2015 года в 59 конкурсах приняли участие 2304 обучающихся, в 23 спортивных мероприятиях 5723 обучающихся и воспитанников; педагогические работники приняли участие в 22 конкурсах - охват 83 педагога
| Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности, пропаганда здорового образа жизни и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | В течении всего года | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на 2,5% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | В целях формирования основ здорового образа жизни в 27 ОУ реализуются здоровьесберегающие программы с охватом 12465 обучающихся. В целях профилактики этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде, проведения мероприятий гражданско-патриотической направленности в 26 учреждениях проведено 83 тематических мероприятия с охватом 3202 человека
Направление 2.1.4. Организация отдыха детей и трудоустройство подростков
| Проведение оздоровительной кампании детей за счёт средств местного бюджета | В течении всего года | Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, от числа опрошенных на 4% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | В летний период 2015 года на территории МОГО «Ухта» за счет средств местного и республиканского бюджетов было открыто 66 лагерей, в которых отдохнуло 2489 детей: в детских оздоровительных лагерях: 1800 человека, из них при учреждениях Управления образования – 1355 чел.; при учреждениях Управления физкультуры и спорта - 395 чел.; при МУ «Объединённый центр народных культур» - 50 чел.; на базе «Сияние Севера» ООО «Газпром трансгаз Ухта» - 50 чел. в 2 палаточных лагерях: палаточный передвижной лагерь для подростков с девиантным поведением «Крохаль» (60 чел.); военно-полевой лагерь имени Героя России А.И. Алексеева (168 чел.) в лагерях труда и отдыха: 411 человек. Впервые были организованы детские оздоровительные лагеря в июле при МОУ «СОШ № 3» и МОУ «СОШ № 16», в которых оздоровилось 60 детей. Выделено 1135 льготных путёвок в выездные лагеря. Часть путёвок (376) для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченных, опекаемых, инвалидов), родительский взнос за эти путёвки составляет 10 % от стоимости проезда (от 500 до 1400 рублей)
| Организация временной занятости подростков в летний период | В течении всего года | Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, от числа опрошенных на 4% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Безносикова Н.А., начальник МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" | В целях обеспечения занятости подростков в возрасте 14-17 лет в летний период, предупреждения правонарушений и преступности среди несовершеннолетних летом 2015 года было открыто 1000 рабочих мест для подростков. В состав лагерей труда и отдыха и летних трудовых отрядов включены в первую очередь дети из семей социального риска, подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, подростки из малообеспеченных, многодетных, неполных и других социально не защищённых семей. За лето 2015 года трудоустроено 1006 человек: 568 – в июне, 267 – в июле, 171- в августе. Увеличение количества трудоустроенных подростков произошло за счёт приёма несовершеннолетних на места заболевших, срочно выехавших за пределы города детей в период летней трудовой кампании. Дополнительно на средства предприятий и Центра занятости трудоустроено 48 человек
Задача 2.2. Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования
Направление 2.2.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
| Реализация малых проектов в сфере культуры | В течении всего года | Укомплектование оборудованием объектов культуры в отдаленных коми деревнях МОГО "Ухта" (в с.Кедвавом, д. Поромес) | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Юрковский В.И., начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | В июне 2015 года с целью укомплектования объектов культуры в отдаленных коми деревнях МОГО "Ухта" (с.Кедвавом, д.Поромес) приобретено оборудование на сумму 261 тыс. рублей
Направление 2.2.2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
| Осуществление мер по государственной охране объектов культурного наследия | В течении всего года | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на уровне 71% от числа опрошенных | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Юрковский В.И., начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | В 1 полугодии 2015 г. изготовлены мемориальные доски участникам Великой Отечественной войны Язову А.М., Прохорову М.В., а также Вулих Н.В. Проведена инвентаризация памятников и памятных знаков ВОв, воинских захоронений, подготовлены учетные карты по даенным объектам и направлены в Правительство РК. Проведен ремонт Памятного знака ухтинцам, погибшим в годы ВОвойны: облицованы гранитом тумбы на сумму 366, 4 тыс. рублей, во 2 полугодии запланированы работы по пескоструйной обработке стелл Памятного знака. Памятные знаки участникам ВОвойны изготовлены и открыты в поселках Седью, Боровой
| Содержание объектов культурного наследия | В течении всего года | Сохранение удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на уровне 71% от числа опрошенных | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Юрковский В.И., начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Заключен муниципальный контракт с ООО "Северный город" на уборку в 2015 году памятников и памятных знаков на сумму 1 044,9 тыс. рублей. В 1 полугодии 2015 г. работы по уборке памятников осуществлялись в соответстии с контрактом. Количество убираемых объектов - 14
| Содействие сохранению и развитию государственных языков Республики Коми | В течении всего года | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на 1,50% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Юрковский В.И., начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | С целью содействия сохранению и развитию государственных языков РК в 1 полугодии 2015 г. проведены мероприятия с участием национально-культурных автономий, городские фестивали и праздники: детский фестиваль творчества народа коми "Йолога"(апрель), фестивали, посвященные 70-летию Победы (январь-апрель), праздник "Широка наша улица радости" (май), др. Активизирована работа с национально-культурными автономиями, проведена презентация (январь) выпущенной в 2014 г. книги "Ухта интернациональная"
Направление 2.2.3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
| Укомплектование документальных (книжных) фондов муниципальных библиотек | В течении всего года | Увеличение доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством "Интернет", от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО "Ухта" на 1% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Юрковский В.И., начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | В 1 полугодии 2015 года поступление книг составило 1321 экз., периодических изданий - 3203 экз. Проводится работа по переводу каталогов в цифровой формат. Всего переведено 250553, из них в 1 полугодии 2015 года 40400, что составляет 19,2% к началу года
Направление 2.2.4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
| Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО "Ухта" | В течении всего года | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования на 0,5%. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, на 1,50% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Юрковский В.И., начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | С целью организации отдыха и развития творческого потенциала жителей в учреждениях культуры в 1 полугодии проведены культурно-массовые мероприятия, в том числе направленные на реализацию государственной национальной политики. В 1 полугодии в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики приняли участие 11800 чел.
Задача 2.3. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения
Направление 2.3.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | В течении всего года | Увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от количества обратившихся, на 1% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Шубина Т.Г., заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта» | Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан не оказывались по причине отсутствия финансирования из бюджета МОГО "Ухта" | Решение Совета МОГО "Ухта" от 12 декабря 2014 г. № 361 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
| Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями | В течении всего года | Увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от количества обратившихся, на 1% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Шубина Т.Г., заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта» | Дополнительные меры социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями не оказывались по причине отсутствия финансирования из бюджета МОГО "Ухта" | Решение Совета МОГО "Ухта" от 12 декабря 2014 г. № 361 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Направление 2.3.2. Содействие государственным учреждениям здравоохранения по улучшению качества предоставляемых услуг и укреплению здоровья граждан
| Формирование культуры здорового образа жизни населения МОГО «Ухта» | В течении всего года | Увеличение коэффициента естественного прироста и коэффициента рождаемости на 0,34 человека на 1000 человек населения. Сохранение коэффициента смертности на уровне 10,70 человек на 1000 человек населения | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | За 1 полугодие 2015 года проведено 89 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, в том числе 3 мероприятия для людей с ограниченными возможностями
| Создание условий для своевременного и качественного предоставления медицинских услуг населению, в том числе | В течении всего года | Рост обеспеченности врачами (физические лица) в учреждениях здравоохранения на 0,5 человек на 10000 человек населения. Сохранение удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях здравоохранения на уровне 50,1% от числа опрошенных | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
| Корректировка проектной документации "Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг" | В течении всего года |  | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
| Закупка фельдшерско-акушерского пункта с. Кедвавом | В течении всего года |  | Носов В.И., начальник Управления по работе с территориями администрации МОГО "Ухта" | Здание подведено под крышу. Вставлены окна и двери. Частично проведена внутренняя отделка
Направление 2.3.3. Развитие системы муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
| Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» | В течении всего года | Увеличение доли некоммерческих социально ориентированных организаций, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении социальных задач, на 5 единиц | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Шубина Т.Г., заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта» | - | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям запланировано на II полугодие 2015 года
Задача 2.4. Совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта
Направление 2.4.1. Обеспечение населения муниципального образования возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
| Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений | В течении всего года | Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями на 1,8% | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации, Фединишинец М.М., начальник МУ Управление капитального строительства | В рамках договора пожертвования "Газпром-детям" от 24.07.2013 года № 39-703 подрядной организацией ООО "Северный город" на основании заключенных муниципальных контрактов выполнено обустройство 3 многофункциональных площадок: - п. Боровой, ул. Новая, д. 14 (на территории школы) -пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 30 (на территории школы) - п. Водный, ул. Ленина, д. 5Б (на территории спорткомлекса) | Выполнение работ должно было быть завершено в 2014 году, но так как строительство связано с наружными работами, строительство завершено в летний период, в связи с климатическими условиями. Даты окончания работ: -п. Боровой, ул. Новая, д. 14 (30 июля 2015 г.) - пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 30 (31 июля 2015 г.) - п. Водный, ул. Ленина, д. 5Б (2 июля 2015 г.)
| Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | В течении всего года | Установка спортивной площадки в пгт Шудаяг. Оборудование спортивной площадки пст Седью | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | - | Установка спортивной площадки в пгт Шудаяг и оборудование спортивной площадки пст Седью запланированы на II полугодие 2015 года
| Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | В течении всего года | Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями на 1,8%. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 2% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | В 1 полугодии 2015 года выполнен ремонт внутренних помещений МУ "Спортивный комплекс "Спарта", в том числе санузлов и душевых. Также учреждение оснащено спортивным оборудованием, тренажерами и укомплектовано мебелью
| Развитие адаптивного спорта физкультурно-спортивными учреждениями | В течении всего года | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения данной категории, на 0,1% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | В 1 полугодии 2015 года проведено 3 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья
Направление 2.4.2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта | В течении всего года | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 2% | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта", Сизова Л.Г., начальник МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации МОГО "Ухта" | На 01.07.2015 года оказано муниципальных услуг (выполнено работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 738 обучающимся
Блок 3. Развитие системы муниципального управления
Цель блока: Совершенствование системы муниципального управления в городском округе
Задача 3.1. Повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
Направление 3.1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию
| Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | В течении всего года | Увеличение доли электронного документооборота между органами местного самоуправления МОГО «Ухта» в общем объеме межведомственного документооборота, на 10% | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | Введены 2 новых журнала документов: "Муниципальные услуги. Входящие от юр.лиц", "Муниципальные услуги. Обращения граждан". Добавлено 8 новых дел в номенклатуру входящих писем. Подключено 20 новых пользователей, из которых было обучено основам работы в СЭД "Directum" - 10 человек (по заявкам). Введено в справочник "Постановления" 2111 постановлений и 466 распоряжений. Введено 410 новых обращений граждан из интернет-приемной руководителя администрации. Установлено 40 электронных цифровых подписей для возможности согласования проектов постановлений по типовому маршруту "01 Подготовка и согласование проекта постановления"
| Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта | В течении всего года | Увеличение количества граждан посетивших портал администрации МОГО «Ухта» на 30 тыс. человек. Сохранение доли автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, обеспеченных лицензионным программным обеспечением на уровне 100% | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | Для увеличения посещения гражданами официального портала администрации МОГО «Ухта» на текущую дату создано 3 новых раздела («Стратегическое управление», «Инвестиции», «Фонд социального страхования по РФ сообщает»), добавлены 2 баннера на социально-значимые сайты, размещено 87 объявлений и 170 новостей, а также поддерживалась актуализация информации Портала в целом, размещен инфоблок о значениях радиактивности в реке Ухта в р-не пгт.Водный. Проведена актуализация лицензий программного обеспечения на 13 рабочих местах
Направление 3.1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром
| Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями, в электронный вид | В течении всего года | Увеличение количества действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта», на 1 единицу. Увеличение доли граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, на 1% | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | В 1 полугодии 2015 года оказание муниципальных услуг по жилищно-коммунальным услугам переведено в электронный вид посредством программы Web-кабинет жителя Ухты
Задача 3.2. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в администрации МОГО «Ухта»
Направление 3.2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов
| Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | В течении всего года | Сохранение доли специалистов, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации на уровне 5,0% | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО "Ухта" имеет системный характер. Постановлением администрации МОГО "Ухта" " О порядке переподготовки и повышения квалификации муниицпальных служащих администрации МОГО "Ухта" определены для осуществления и реализации кадровой политики следующие цели: необходимое приобретение квалификации для исполнения обязанностей по занмаемой должности, а также приведение в соответствие занимаемой должности по образованию. В соответствии с вышеуказанным постановлением за 1 полугодие 2015 года прошли обучение на курсах повышения квалификации 5 человек, что составило 4,5 % от общей численности специалистов администрации МОГО "Ухта". В связи с изменениями действующего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, охраны труда 26 специалистов приняли участие в семинарах которые проходили в г. Ухта, Сыктывкар, Москва, Санкт- Петербург
| Организация проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | В течении всего года | Сохранение количества проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» на уровне 4 единиц | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | По состоянию на отчетную дату для специалистов администрации МОГО "Ухта" проведено 3 семинара: применение практики по результатам вступивших в законную силу решений судов по предупреждению коррупционных правонарушений (1 и 2 кварталы т.г.), заполнение справок о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей за 2014 год
Направление 3.2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров
| Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | В течении всего года | Сохранение доли вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей на уровне 5,0% | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | В I полугодии 2015 гда проведен конкурс на замещение вакантной должности начальника МУ "Управлени архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды" администрации МОГО "Ухта", что составляет 2% от общего числа замещенных должностей
| Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | В течении всего года | Сохранение доли вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей, на уровне 10,0% | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | В целях обеспечения кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров постановлением администрации МОГО "Ухта" утвержден муниицпальный кадровый резерв. За 1 полугодие 2015 года из списка муниицпального кадрового резерва было назначено на замещение вакантных должностей муниципальной службы 3 человека , что составило 5 % от общего числа замещенных должностей. Также в 1 полугодии 2015 года утверждено Положение о резерве управленческих кадров МОГО "Ухта". В рамках данного Положения был проведен конкурс, и по результатам проведенного конкурса утвержден список лиц, включенных в резерв управленческих кадров
Направление 3.2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
| Аттестация муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | В течении всего года | Сохранение доли муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации, на уровне 100,0% | Крайн Г.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | - | Аттестация муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" запланирована на II полугодие 2015 года
Задача 3.3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта»
Направление 3.3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
| Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | В течении всего года | Увеличение удельного веса расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ, на 4% | Игнатова Е.В., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Бюджет МОГО "Ухта" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован в программном формате. Утверждены 8 муниципальных программ, согласно перечню муниципальных программ утвержденного постановлением администрации МОГО "Ухта" от 15.10.2013 №1833 "Об утверждении перечня муниципальных программ МОГО "Ухта". Постановлением администрации МОГО "Ухта" от 10.11.2014 утверждена Программа по повышению эффективности управления муниципальными финансами МОГО "Ухта" на период до 2018 года | В первом полугодии доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ остается на уровне 2014 года. В 2016 году планируется увеличение удельного веса расходов представленных в виде муниципальных программ за счет включения расходов на содержание Финансового управления МОГО "Ухта" и КУМИ администрации МОГО "Ухта" в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы"
Направление 3.3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
| Обслуживание муниципального долга | В течении всего года | Снижение отношения объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, на 0,6% | Игнатова Е.В., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Ежемесячно осуществляется погашение основного долга и уплата процентов за пользование бюджетными и коммерческими кредитами. Размер и сроки уплаты определены соглашениями и договорами.
| Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание | В течении всего года | Сохранение отношения дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам на уровне 10% | Игнатова Е.В., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - начальник Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Предельный объем муниципального долга и расходы на обслуживание муниципального долга не превышают ограничения установленные законодательством
Задача 3.4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Направление 3.4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования
| Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта | В течении всего года | Увеличение доли объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества, на 1% | Попов А.А., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | По состоянию на отчетную дату доля объектов недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано 77 %, по отношению к общему количеству объектов недвижимости | Исполнение плана ожидается в конце 2015 года
| Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО «Ухта» | В течении всего года | Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, от числа опрошенных на 4% | Попов А.А., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | Учет реестра муниципальной собственности ведется в автоматизированной системе "Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности" (АСУС). Сведения об объектах учета, содержащиеся в реестрах, носят открытый характер и предоставляется любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестра. За первое полугодие было предоставлено 1029 выписок из реестра муниципальной собственности
Направление 3.4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
| Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | В течении всего года | Увеличение доходов бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта», на 64 млн. рублей | Попов А.А., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | В 1 полугодии 2015 года произведен капитальный ремонт входной группы № 1 здания по ул. Набережная нефтяников,12; спуска ПРУ здания по ул. Пионергорский проезд,2; кровли (отмостки цоколя) по проезду Строителей 5б
| Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | В течении всего года | Увеличение удельного веса приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», включенных в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта», на 0,6% | Попов А.А., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | По состоянию на отчетную дату реализовано 0,34 % объектов недвижимости от общего количества объектов при плане 3 %. | Исполнение плана ожидается в конце 2015 года
Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Цель блока: Содействие повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в городском округе
Задача 4.1. Предотвращение угроз безопасности населения и территории
Направление 4.1.1. Профилактика правонарушений, в том числе на межнациональной и межконфессиональной почве
| Профилактика правонарушений | В течении всего года | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на 12 единиц. Снижение количества зарегистрированных преступлений на 50 единиц. Снижение количества зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения) на 41 единицу | Завьялов В.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Богачик П.Н., начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» | В отчетном периоде на территории МОГО "Ухта" отмечается рост общего количества зарегистрированных преступлений. При проведении общественных мероприятий усиливается контроль за порядком по нарушениям с помощью добровольной народной дружины
| Профилактика терроризма и экстремизма | В течении всего года | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования. Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта в муниципальном образовании | Завьялов В.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Богачик П.Н., начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» | Ситуация в сфере межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений на территории МОГО "Ухта" стабильная. Регулярно проводится встреча различными религиозными конфессиями по укреплению толерантности обеспечения правопорядка
Направление 4.1.2. Повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время
| Профилактика пожарной безопасности | В течении всего года | Сохранение количества пожаров на уровне 110 единиц. Сохранение удельного веса населенных пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населенных пунктов, имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны, на уровне 100% | Завьялов В.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Богачик П.Н., начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» | Для обеспечения пожарной безопасности на территории МОГО "Ухта" ежеквартально сотрудниками ОНД города Ухта ФККУ "2 отряд ФПС по РК", МУ ГОИЧС проводятся проверки бойготовности добровольной пожарной охраны в населенных пунктах. Проводится подготовка по пожарной безопасности должностных лиц, проведение целевых инструктажей
| Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | В течении всего года | Сохранение количества статей, информаций по вопросам безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации на уровне 20 единиц. Увеличение уровня обеспечения материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны, на 5% | Завьялов В.В., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Богачик П.Н., начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» | Количество информации по вопросам БЖД размещенных в СМИ не уменьшилось. Оповещение людей по следующим темам: «Осторожно – тонкий лёд!», Памятка для населения, попадающего в зону возможного затопления, в период весеннего половодья», «О запрете сжигания сухой травы", «Безопасность на воде в период мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной вечер»,«Как обезопасить себя от укусов клещей»,«Проверка боеготовности добровольных пожарных команд»,«Соревнуются огнеборцы»,«Соблюдение требований пожарной безопасности в лесу и на дачных участках»,«Правила безопасного поведения при собирании грибов и ягод», «Профессия - оперативный дежурный ЕДДС»,«К гражданской защите готов»,«День солидарности в борьбе с терроризмом»,«Тренировки по эвакуации в образовательных учреждениях на случай пожара» Уровень обеспечения мат.резерва для ликвидации ЧС в интересах ГО остался на прежнем уровне
Направление 4.1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения
| Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В течении всего года | Сохранение количества дорожно-транспортных происшествий (250 единиц) и погибших в дорожно-транспортных происшествиях (18 человек) на уровне прошлого года. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 1% | Любанин Ф.Д., первый заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта"; Барков В.А., начальник МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" | Подрядной организацией ООО "Ухтажилфонд" за данный период выполнены следующие работы: замена устаревших дорожных знаков -50 шт., правка дорожного знака и стойки -197 шт., перенос дорожных знаков-77 шт., установка, восстановление дор.знака на мет. стойке-118 шт., установка, восстановление дор. знака на желтом фоне-68
Задача 4.2. Повышение уровня экологической безопасности
Направление 4.2.1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления
| Строительство, реконструкция, модернизация полигонов ТБО | В течении всего года | Сохранение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; Фединишинец М.Н., МУ Управление капитального строительства | В 1 полугодии 2015 года организована работа по подготовке акта натурного технического обследования лесного участка под расширение полигона ТБО
Направление 4.2.2. Повышение экологической культуры населения
| Проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента | В течении всего года | Наличие разработанного лесохозяйственного регламента | Шомесов В.И., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»; начальник МУ "Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды" администрации МОГО "Ухта" | Проведено лесоустройство г. Ухты, пгт Шудаяг, пгт Водный. Разработан и утвержден постановлением администрации МОГО "Ухта" лесохозяйственный регламент лесов, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми

## приложение к отчету
Приложение к
отчету о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования
городского округа "Ухта" за 1 полугодие 2015 года
№ п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Плановое значение показателя на текущий год | Значение показателя на 1 июля 2015 года (в т.ч. оценочное) | Причины недостижения, принимаемые меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Блок 1. Экономическое развитие
Цель блока: Содействие росту экономической активности в муниципальном образовании
Задача 1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа
Направление 1.1.1. Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития городского округа
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. | 95969.88 | 59032.17
Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства собственными силами организаций по видам экономической деятельности, %, в том числе:
| добыча полезных ископаемых | 121.92 | 128.2
| обрабатывающие производства | 111.76 | 80.8
| производство электроэнергии, газа и воды | 111.76 | 104
Направление 1.1.2: Развитие малого и среднего предпринимательства
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 430 | 291.4
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 32.3 | 21.3
Задача 1.2. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах
Направление 1.2.1. Стимулирование развития жилищного строительства, повышение его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в улучшении жилищных условий
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м | 12.98 | 2.79
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых, помещениях, % | 0.2 | 0.29
| Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 21 | 16.6
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 30 | 0 | Вручение свидетельств о праве собственности на приобретение (строительство) жилья молодым семьям запланировано на II полугодие 2015 года
| Расселенная площадь аварийного жилищного фонда, кв. м | 5142.3 | 0 | Расселение аварийного жилищного фонда запланировано на IV квартал 2015 года
| Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда, шт. | 112 | 0 | Расселение аварийного жилищного фонда запланировано на IV квартал 2015 года
| Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда, граждан | 240 | 0 | Расселение аварийного жилищного фонда запланировано на IV квартал 2015 года
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, - всего, кв. м | 22.14 | 23.93
| в том числе введенная в действие в отчетном году, кв. м | 0.11 | 0.02
Направление 1.2.2. Содержание муниципального жилищного фонда
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 33.56 | 35.9
Направление 1.2.3. Обеспечение доступности и улучшения качества коммунальных и бытовых услуг для населения
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 75 | 75
Направление 1.2.4. Создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 75 | 75
Задача 1.3. Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах
Направление 1.3.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 75 | 75
Направление 1.3.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных | 46 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Управлением государственной гражданской службы Республики Коми по итогам года
Блок 2. Социальное развитие
Цель блока: Развитие социальной сферы и обеспечение социальной стабильности муниципального образования городского округа «Ухта»
Задача 2.1. Повышение доступности, качества и эффективности системы обра-зования с учетом потребностей населения муниципального образования
Направление 2.1.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования
| Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 0 - 7 лет, % | 87.4 | 69
| Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, % | 26 | 23
| Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений дошкольного образования, % | 2 | 2
| Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных | 86 | 86
Направление 2.1.2. Обеспечение доступности качественного общего образования
| Доля муниципальных учреждений общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений общего образования, % | 7.1 | 3.7
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 2.54 | 0.9
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 3.2 | 2.4
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, % | 11.59 | 13.7
Направление 2.1.3. Удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, воспитание у молодежи патриотизма и гражданской ответственности
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 60.5 | 60.5
Направление 2.1.4. Организация отдыха детей и трудоустройство подростков
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных | 46 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Управлением государственной гражданской службы Республики Коми по итогам года
Задача 2.2. Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования
Направление 2.2.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, %
| клубами и учреждениями клубного типа | 129.3 | 129.3
| библиотеками | 100 | 100
| парками культуры и отдыха | 100 | 100
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | 71 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Управлением государственной гражданской службы Республики Коми по итогам года
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений культуры, % | 31.4 | 31.4
| Обеспеченность населения объектами сферы: культуры, ед. на 1000 человек населения | 0.29 | 0.29
Направление 2.2.2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | 71 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Управлением государственной гражданской службы Республики Коми по итогам года
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | 57 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Министерством национальной политики Республики Коми по итогам года
Направление 2.2.3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
| Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством "Интернет", от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО "Ухта", % | 21 | 19.48
Направление 2.2.4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения
| Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования, от общей численности населения, % | 18.7 | 10
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | 57 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Министерством национальной политики Республики Коми по итогам года
Задача 2.3. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и содействие стабильному функционированию и развитию сферы здравоохранения
Направление 2.3.1. Развитие системы дополнительных мер социальной поддержки населения
| Увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от количества обратившихся, % | 88 | 0 | Отсутствие финансирования из бюджета МОГО "Ухта"
Направление 2.3.2. Содействие государственным учреждениям здравоохранения по улучшению качества предоставляемых услуг и укреплению здоровья граждан
| Численность постоянного населения (среднегодовая) муниципального образования, тыс. человек | 120.53 | 119.98
| Коэфициент естественного прироста/убыли, человек на 1000 человек населения | 1.11 | 0.5
| Коэфициент рождаемости, человек на 1000 человек населения | 11.81 | 11.9
| Коэфициент смертности, человек на 1000 человек населения | 10.7 | 11.4
| Обеспеченность врачами (физические лица) в учреждениях здравоохранения, человек на 10000 человек населения | 34.5 | 31.4
| Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях здравоохранения, % от числа опрошенных | 50.1 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Управлением государственной гражданской службы Республики Коми по итогам года
Направление 2.3.3. Развитие системы муниципальной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
| Доля некоммерческих социально ориентированных организаций, взаимодействующих с органами местного самоуправления в решении социальных задач, ед. | 5 | 0 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям запланировано на II полугодие 2015 года
Задача 2.4. Совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта
Направление 2.4.1. Обеспечение населения муниципального образования возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 36.5 | 34.53
| Обеспеченность спортивными сооружениями, % | 40.1 | 37.8
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения данной категории, % | 13.3 | 13.6
Направление 2.4.2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 36.5 | 34.53
Блок 3. Развитие системы муниципального управления
Цель блока: Совершенствование системы муниципального управления в городском округе
Задача 3.1. Повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
Направление 3.1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных | 46 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Управлением государственной гражданской службы Республики Коми по итогам года
| Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объеме документооборота, % | 60 | 60
| Количество граждан посетивших портал администрации МОГО "Ухта", тыс. человек | 160 | 76
| Доля автоматизированных рабочих мест работников администрации МОГО «Ухта», обеспеченных лицензионным программным обеспечением, % | 100 | 100
| Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МОГО «Ухта», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % | 90 | - | Значение показателя основывается на социологическом опросе населения, который проводится Управлением государственной гражданской службы Республики Коми по итогам года
Направление 3.1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром
| Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, мин. | 15 | 20
| Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта», ед. | 2 | 1
| Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан, % | 55 | 11
Задача 3.2. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в администрации МОГО «Ухта»
Направление 3.2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов
| Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов администрации МОГО «Ухта», % | 5 | 0 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации за счет средств местного бюджета запланированы на II полугодие 2015 года
| Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта», ед. | 4 | 3
Направление 3.2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей, % | 5 | 2
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей, % | 10 | 5
Направление 3.2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации, % | 100 | 0 | Аттестация муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" запланирована на II полугодие 2015 года
Задача 3.3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта»
Направление 3.3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
| Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ, % | 91 | 37
| Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, млн. руб. | 1453.6 | 637.12
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей | 1405.13 | 686.8
Направление 3.3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
| Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % | 32.6 | 80.14 | Данный показатель рассчитывается исходя из поступления доходов бюджета МОГО "Ухта" за год
| Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % | 10 | 7.11
Задача 3.4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Направление 3.4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования
| Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности, % | 95 | 77
Направление 3.4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
| Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включенных в Прогнозный план приватизации, % | 3 | 0.34
| Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта», млн. руб. | 167 | 53.38
Блок 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Цель блока: Содействие повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в городском округе
Задача 4.1. Предотвращение угроз безопасности населения и территории
Направление 4.1.1. Профилактика правонарушений, в том числе на межнациональной и межконфессиональной почве
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах, ед. | 542 | 579
| Количество зарегистрированных преступлений, ед. | 2150 | 1285
| Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения), ед. | 1776 | 1065
| Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования, да/нет | да | да
| Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта в муниципальном образовании, да/нет | да | да
Направление 4.1.2. Повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время
| Количество пожаров, ед. | 110 | 56
| Удельный вес населенных пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населенных пунктов, имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны, % | 100 | 100
| Количество статей, информаций по вопросам безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации, ед. | 20 | 20
| Уровень обеспечения материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны, % | 85 | 85
Направление 4.1.3. Обеспечение безопасности дорожного движения
| Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. | 250 | 250
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 18 | 6
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 34.9 | 43.71
Задача 4.2. Повышение уровня экологической безопасности
Направление 4.2.1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | 100 | - | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов запланирована в III квартале 2015 года
Направление 4.2.2. Повышение экологической культуры населения
| Наличие разработанного лесохозяйственного регламента | да | да