| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 23 мая 2017 г. |  | № | 2132 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О проведении городского праздника «Сабантуй-2017»

В соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», в целях сохранения национально-культурных традиций и обычаев народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», администрация постановляет:

- Провести 11 июня 2017 г. на территории Ухтинского парка культуры и отдыха городской праздник «Сабантуй-2017».

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй-2017» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй-2017» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Возложить ответственность:

- за организацию культурно-массовой программы на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию спортивно-игровой программы и предоставление спортинвентаря на МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», НКА татар и башкир г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию);

- за проведение контроля и организацию мероприятий по установке скамеек у сценической площадки, биотуалетов, дополнительных урн, а также за выдачу пропусков для проезда по территории Ухтинского парка культуры и отдыха на МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»;

- за организацию торговли в период проведения городского праздника на Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта».

2

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте в период с 12.00 часов до 17.00 часов 11 июня 2017 г. обеспечить общественный порядок на территории Ухтинского парка культуры и отдыха во время проведения городского праздника «Сабантуй-2017».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»			   С.С. Соболев

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 23 мая 2017 г. № 2132

СОСТАВ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению городского праздника «Сабантуй-2017».

| МЕТЕЛЕВА М.Н. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| СОБОЛЕВ С.С. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя оргкомитета |
| САРЫЧЕВ Ю.В. | - | главный эксперт МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», секретарь |

Члены оргкомитета:

| БУТОРИН С.А. | - | директор МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»; |
| --- | --- | --- |
| БЫКОВА О.В. | - | директор МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»; |
| ГРОХ Е.А. | - | заведующий отделом информации и связей с общественностью Управления информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы; |
| КЕРИМОВ Ф.Р. | - | директор МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта»; |
| КУРБАНОВА О.И. | - | начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»; |
| ЛАРЮКОВ И.Н. | - | начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; |
| ОЛОВЯН А.В. | - | начальник отдела МВД России по городу Ухте, начальник полиции (по согласованию); |
| ПОТАПОВА Л.К. | - | председатель НКА татар и башкир г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию); |
| РУБАН Н.И. | - | начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; |
| РЫЖЕНКОВА А.А. | - | директор МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта»; |
| СИЗОВА Л.Г. | - | начальник МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»; |
| ШИНКАРЕНКО С.В. | - | заведующий Ухтинским межтерриториальным отделом организации здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК» (по согласованию). |

_____________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 23 мая 2017 г. № 2132

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению городского  праздника

«Сабантуй-2017»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация информационной поддержки и освещение праздника в СМИ | до 5 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», отдел по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта» |
| 2 | Изготовление и расклейка объявлений и афиш по городу и на территории поселков | с 25 мая | НКА «Бердэмлек» * |
| 3 | Изготовление и размещение рекламной растяжки у входов в парк КиО | до 25 мая | НКА «Бердэмлек» * |
| 4 | Замена вертикального столба для проведения аттракциона «Столб» | до 1 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * |
| 5 | Уборка и подготовка территории парка КиО для проведения праздника «Сабантуй-2017» | 10-11 июня | МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта» |
| 6 | Оформление выдачи пропусков для проезда автотранспорта на территорию парка КиО | до 9 июня | МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» |
| 7 | Оформление сценической площадки и организация технического сопровождения мероприятия | 11 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», МУ «Дом молодежи» |
| 8 | Подготовка и оборудование мест для проведения состязаний и конкурсов | до 11 июня | НКА «Бердэмлек» *, |
| 9 | Подготовка реквизита для проведения конкурсов и состязаний праздника | до 10 июня | НКА «Бердэмлек» *, МУ «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
| 10 | Организация презентации блюд татарской и башкирской национальной кухни | 10-11 июня | НКА «Бердэмлек» * |
| 11 | Организация транспорта для доставки юрты на территорию парка КиО. Сборка юрты и разборка после окончания мероприятия | 11 июня | МКП «Ухтаспецавтодор», НКА «Бердэмлек» * |
| 12 | Обеспечение автовышки и установка на «Столб» флагов и «призов». | 11 июня 8 часов | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Организация торговли на территории парка КиО в период проведения праздника | 11 июня | Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
| 14 | Организация охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | 11 июня с 12.00 до 17.00 часов | Отдел МВД России по г.Ухте* |
| 15 | Обеспечение дежурства скорой медицинской помощи в день праздника «Сабантуй-2017». | 11 июня с 12.00 до 17.00 | Ухтинский Межтерриториальный отдел организации здравоохранения ГКУ РК «ЦОД МЗ РК»* |
| 16 | Установка биотуалетов, дополнительных урн, установка 20 шт. скамеек в парке КиО перед сценической площадкой. | до 10 июня | МКП «Ухтаспецавтодор», МКП «Горзеленхоз» |
| 17 | Подготовка сценария праздника «Сабантуй-2017» | до 9 июня | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| 18 | Составление программы проведения конкурсов и состязаний и определение ответственных за их проведение | до 9 июня | НКА «Бердэмлек» * |
| 19 | Приобретение призов и подготовка дипломов для награждения победителей конкурсов и состязаний | до 9 июня | НКА «Бердэмлек» *, МУ «ОЦНК» |
| Программа праздничных мероприятий |
| 20 | Открытие праздника «Сабантуй-2017» | 11 июня в 12.00 час. | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», НКА «Бердэмлек» * |
| 21 | Концертная программа праздника «Сабантуй-2017» в парке КиО | 11 июня с 12.30 час. | МУ «Дом молодежи», НКА «Бердэмлек» * |
| 22 | Награждение победителей состязаний и конкурсов | 11 июня в 16.30 час. | НКА «Бердэмлек» *, МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |
| 23 | Закрытие праздника | 11 июня в 17.00 час. | НКА «Бердэмлек» *, МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» |

Примечание:   *   - по согласованию

_____________________________________