| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 10 января 2017 г. |  | № | 18 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О реорганизации муниципального учреждения «Дом молодежи» муниципального образования городского округа «Ухта» путем присоединения к нему муниципального учреждения «Ухтинский парк культуры и отдыха» муниципального образования городского округа «Ухта»

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3002 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МОГО «Ухта», а так же утверждения Уставов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них изменений», Уставом муниципального образования городского округа «Ухта», администрация постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное учреждение «Дом молодежи» муниципального образования городского округа «Ухта» (далее по тексту -                МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта») путем присоединения к нему муниципального учреждения «Ухтинский парк культуры и отдыха» муниципального образования городского округа  «Ухта» (далее по тексту -               МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта»).

2. Установить, что у МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» после завершения процесса реорганизации сохраняются наименование, основные цели и виды деятельности.

3. После реорганизации МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» в соответствии с передаточными актами является правопреемником по правам и обязательствам МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта».

2

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом МОГО «Ухта» закрепить недвижимое имущество на праве оперативного управления - нежилое помещение общей площадью 635,6 кв. м, находящееся по адресу: г.Ухта, переулок Октябрьский, д.10 «а», за МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта».

5. Определить объем субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (работ) и субсидии на иные цели МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» после реорганизации учреждений МОГО «Ухта».

6. Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ «Ухтинский парк КиО МОГО «Ухта» к МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

7. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта».

8. Возложить полномочия по государственной регистрации Устава МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» в Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Коми на Быкову О. В. - директора МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта.

9. Начальнику МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» организовать реализацию плана мероприятий по реорганизации учреждений МОГО «Ухта».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном портале МОГО «Ухта».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»				  М.Н. Османов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 10 января 2017 г. № 18

План мероприятий

по реорганизации учреждений МОГО «Ухта»

в форме присоединения МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта»

к МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительный этап |
| 1 | Создать комиссию по реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» к МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». | В течении 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Начальник, заведующий отделом по реализации культурной политики, главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |
| 2 | Провести совещание и ознакомление коллективов МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» с порядком реорганизации. | В течении 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Начальник, заведующий отделом по реализации культурной политики, отдел кадров, главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |
| 3 | Издать приказы по учреждениям МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» о реорганизации в форме присоединения. | В течении 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |

| 4 | Уведомить налоговый орган по месту нахождения МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» о реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО Ухта» к МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». | В течении 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МА «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |
| --- | --- | --- | --- |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дважды с периодичностью один раз в месяц осуществить публикацию уведомления о реорганизации в специализированном издании «Вестник государственной регистрации». | В течении 3-х дней со даты внесения записи ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |
| 6 | Уведомить Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО Ухта» к МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». | В течении 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |
| 7 | Уведомить в установленном порядке кредиторов, а так же постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры о предстоящей реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО Ухта» к МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», предоставив им тридцатидневный срок для предъявления своих требований. | В течении 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| 8 | Провести инвентаризацию имущества в каждом реорганизуемых юридических лиц, инвентаризацию расчетов по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет | В течении месяца со дня вступления в силу настоящего постановления | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО |
|  | и во внебюджетные фонды, а так же инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами по доходам и с поставщиками и подрядчиками. |  | «Ухта». |
| Непосредственные мероприятия по передаче имущества и обязательств |
| 1 | Составить передаточные акты на недвижимое имущество, движимое имущество в виде реестров, с указанием инвентарных номеров, года ввода в эксплуатацию, первоначальной (балансовой) стоимости, суммы начисленной амортизации и остаточной стоимости. | до 01.02.2017 г. | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Составить передаточный акт, на основании которого юридическое лицо, к которому производится присоединение, становится правопреемником по всем правам и обязательствам присоединяемого учреждения, в отношении всех кредиторов и должников. | до 01.03.2017 г. | Директор МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| 3 | Перечислить денежные средства с лицевого счета МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» на лицевой счет МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». | до 01.03.2017 г. | Главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| Заключительный этап |
| 1 | Оформить в установленном порядке заявление о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица (МУ«Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта», обеспечить предоставление копий свидетельств, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта»). | до 01.04.2017 г. | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |
| 2 | Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта». | до 01.04.2017 г. | Главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| 3 | Уведомить налоговый орган о закрытии лицевых счетов МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта». | В течение 7 дней с момента закрытия лицевых счетов | Директор МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта», главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| 4 | Составить и утвердить муниципальное задание МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». | до 01.02.2017 г. | Начальник, заведующий отделом по реализации культурной политики МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Составить и утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». | до 01.02.2017 г. | Экономический отдел МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| 6 | Составить и утвердить итоговую бюджетную отчетность МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта». | 2017 г. | Директор МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта», главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| 7 | Составить итоговую налоговую отчетность МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта». | 2017 г. | Директор МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» , главный бухгалтер МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |
| 8 | Издать приказ о сотрудниках присоединяемых учреждений с указанием даты, с которой они являются сотрудниками МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». | В течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Директор МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта». |
| 9 | Передать личные карточки формы Т-2, трудовые книжки и лицевые карточки работников по учету заработной платы. | до 01.03.2017 г. | Директора МУ «Ухтинский парк КиО» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта, отдел кадров МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». |

___________________________

Утверждены

постановлением

администрации МОГО «Ухта»

от 10 января 2016 г. № 18

Изменения в Устав

муниципального учреждения

«Дом молодежи» МОГО «Ухта»

\

Республика Коми, г.Ухта

2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

муниципального учреждения

«Дом молодежи»

муниципального образования городского округа «Ухта».

- Пункт 1.4. раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«Местонахождение Учреждения (юридический и почтовый адрес):

169300, Республика Коми, город Ухта, ул. Октябрьская, д.7.

Адреса осуществления деятельности:

169300, Республика Коми, город Ухта, ул. Октябрьская, д.7.

169300, Республика Коми, город Ухта, переулок Октябрьский, дом 10 «а».».

_________________________________