| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 02 мая 2017 г. |  | № | 1129 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О подготовке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2017 - 2018 учебного года

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 04.04.2017 № 295 «Об организации плановой подготовки муниципальных образовательных организаций Республики Коми к началу 2017 - 2018 учебного года», администрация постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2017 - 2018 учебного года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график приемки муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2017 - 2018 учебного года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу 2017 - 2018 учебного года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов для главного распорядителя бюджетных средств муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном портале администрации МОГО «Ухта».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                             М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 02 мая 2017 г. № 1129

План МЕРОПРИЯТИЙ ПО подготовкЕ

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта»

к началу 2017/2018  учебного года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационно-управленческие и контрольные мероприятия |
| I.1. | Организационное совещание с руководителями муниципальных образовательных организаций | май | начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| I.2. | Издание приказа «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории МОГО «Ухта» к началу 2017/2018 учебного года» | май | начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| I.3. | Производственные совещания по вопросам подготовки образовательных организаций к началу учебного года | ежемесячно | начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| I.4. | Издание приказа «О комиссионной проверке и приёмке муниципальных образовательных организаций к началу 2017/2018 учебного года» | май | начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| I.5. | Проведение перед мероприятиями 1 сентября инструктажа руководителей муниципальных образовательных организаций по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности подведомственных объектов (под роспись) | август | заведующий отделом комплексной безопасности муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители муниципальных образовательных организаций |
| I.6. | Оказание информационно-методической и юридической поддержки муниципальным образовательным организациям по вопросам организации работы по подготовке к новому учебному году (индивидуальное, групповое консультирование, рассылка информационных писем и нормативных документов, другие формы) | май-август | Заместители начальника, заведующие отделам муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I.7. | Комиссионное обследование объектов муниципальных образовательных организаций силами ОМВД России по г.Ухте на предмет антитеррористической защищённости | август | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности |
| I.8. | Организация ежегодного месячника безопасности | август-сентябрь | заведующий отделом комплексной безопасности муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», руководители муниципальных образовательных организаций |
| I.9. | Своевременное выявление не приступивших к учебе обучающихся и принятие мер по возвращению их в учебные заведения | по 08 сентября | заместитель начальника по вопросам общего образования, специалисты отдела общего образования муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» |
| II.Обеспечение пожарной и электробезопасности |
| II.1. | Обновление противопожарных уголков муниципальных образовательных организаций, практические тренировки по эвакуации из здания в случае пожара | май, август | заведующий отделом комплексной безопасности муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта», руководители муниципальных образовательных организаций |
| II.2. | Издание на начало учебного года приказов о назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность в муниципальных образовательных организациях, а так же в учебных кабинетах и иных помещениях этих организаций | август | руководители муниципальных образовательных организаций |
| II.3. | Выполнение мероприятий по исполнению предписаний отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты Главного управления МЧС России по Республике Коми | в соответствии со сроками выданных предписаний | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций |
| II.4. | Проведение работ по обустройству эвакуационных выходов, замене автоматической пожарной сигнализации и электропроводки в образовательных организациях | в соответствии с заключенными договорами | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители МОУ «НОШ № 23», МДОУ «Д/с № 12», МДОУ «Д/с № 16», МДОУ «Д/с № 18», |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДОУ «Д/с № 19», МДОУ «Д/с № 20», МДОУ «Д/с № 28», МДОУ «Д/с № 60», МДОУ «Д/с № 65», МДОУ «Д/с № 95», МДОУ «Д/с № 105», МДОУ «Д/с № 110» |
| III. Соблюдение санитарно-гигиенических требований |
| III.1. | Обновление цветной маркировки учебной мебели муниципальных образовательных организаций | август-сентябрь | руководители муниципальных образовательных организаций |
| III.2. | Проведение ревизии и ремонта систем канализации, водоснабжения, отопления муниципальных образовательных организаций | май-сентябрь | руководители муниципальных образовательных организаций |
| III.3. | Проведение ревизии искусственного освещения муниципальных образовательных организаций | июль-август | руководители муниципальных образовательных организаций |
| III.4. | Замена непригодной для использования кухонной и столовой посуды, раздаточного и уборочного инвентаря, а также его маркировка | август | руководители муниципальных образовательных организаций |
| III.5. | Проведение работ по устройству ограждений территорий образовательных организаций | в соответствии с заключенными договорами | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители МОУ «ООШ № 8», МОУ «СОШ № 13», МОУ «СОШ № 19» |
| Обеспечение ремонтных работ |
| IV.1. | Проведение текущего ремонта в муниципальных образовательных организациях | в каникулярное время | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций |
| IV.2. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей муниципальных образовательных организаций, в том числе тепловых узлов, включая промывку сетей отопления, частичную замену труб, приборов отопления, запорной арматуры перед началом отопительного сезона | май-август | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций |
| IV.3. | Ревизия и техобслуживание внутренних сетей электроснабжения муниципальных образовательных организаций перед началом учебного года | август | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV.5. | Оформление Паспортов готовности муниципальных образовательных организаций к работе в осенне-зимний период | июль-август | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам материально-технического обеспечения, руководители муниципальных образовательных организаций |
| V. Обеспечение подвоза обучающихся автомобильным транспортом и профилактика безопасности дорожного движения |
| V.1 | Корректировка паспортов специальных школьных маршрутов, согласование в ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте, выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в ходе подготовки и осуществления разовых перевозок групп детей, ежедневного подвоза учащихся | июнь | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ №14», МОУ «СОШ №21», МОУ «СОШ № 31», МОУ «СОШ №32», МОУ «ГИЯ» |
| V.2. | Участие в работе Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации МОГО «Ухта»(по вопросам обеспечения дорожной безопасности вблизи образовательных организаций и по маршрутам движения школьных автобусов, текущего состояния улично-дорожной сети, пешеходных переходов | июнь-август | начальник, заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности |
| V.3. | Межведомственная проверка наличия в зданиях образовательных организаций демонстрационных схем «Дом-школа-дом», «Дом-детский сад-дом», «Дом-учреждение дополнительного образования-дом», а также наличия в дневниках обучающихся 1-4 классов личных схем безопасного маршрута следования до образовательной организации и памяток для родителей | август-сентябрь | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций |
| V.4. | Организация участия во Всероссийской межведомственной профилактической акции «Внимание - дети!» | август-сентябрь | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители ОО |
| V.5. | Корректировка Паспортов дорожной безопасности муниципальных образовательных организаций, их размещение на сайтах муниципальных образовательных организаций, организация деятельности в соответствии с Паспортами | август-сентябрь | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| VI. Обеспечение необходимого уровня антитеррористической защищенности |
| VI.1. | Проверка имеющихся систем видеонаблюдения на предмет работоспособности перед началом учебного года | август | руководители муниципальных образовательных организаций |
| VI.2. | Актуализация Паспортов мест массового пребывания людей, подготовка экземпляра для Росгвардии | апрель-июнь | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители муниципальных образовательных организаций |
| VI.3. | Участие в работе муниципальной антитеррористической комиссии | по отдельному плану | начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| VI.4. | Проведение работ по установке видеонаблюдения в образовательных организациях | в соответствии с заключенными договорами | заместитель начальника муниципального учреждения «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» по вопросам комплексной безопасности, руководители МОУ «СОШ № 4», МОУ «ООШ № 6»,МОУ «СОШ № 7»,МОУ «ООШ № 8»,МОУ «СОШ № 9»,МОУ «СОШ № 10»,МОУ «СОШ № 15»,МОУ «СОШ № 16»,МОУ «СОШ № 20»,МАОУ «УТЛ»,МОУ «ГИЯ»,МОУ «ГПЛ»,МОУ «НШДС № 1» |

________________________________

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 02 мая 2017 г. № 1129

График

приемки  муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к началу

2017/2018учебного года

| № п/п | Наименование образовательной организации | Планируемая дата приемки | Фактическая дата приемки | Принято с замечаниями/ без замечаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| Общеобразовательные организации |
| 1.1 | МОУ «НШДС №1» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 1.2 | МОУ «СОШ № 2» | 03.08.2017 |  |  |  |
| 1.3 | МОУ «СОШ № 3» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 1.4 | МОУ «СОШ № 4» | 02.08.2017 |  |  |  |
| 1.5 | МОУ «СОШ № 5» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 1.6 | МОУ «ООШ № 6» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 1.7 | МОУ «СОШ № 7» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 1.8 | МОУ «ООШ № 8» | 02.08.2017 |  |  |  |
| 1.9 | МОУ «СОШ № 9» | 11.08.2017 |  |  |  |
| 1.10 | МОУ«СОШ № 10» | 03.08.2017 |  |  |  |
| 1.11 | МОУ «СОШ № 13» | 10.08.2017 |  |  |  |
| 1.12 | МОУ «СОШ № 14» | 04.08.2017 |  |  |  |
| 1.13 | МОУ «СОШ № 15» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 1.14 | МОУ «СОШ № 16» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 1.15 | МОУ «СОШ № 17» | 04.08.2017 |  |  |  |
| 1.16 | МБОУ «СОШ № 18» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 1.17 | МОУ «СОШ № 19» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 1.18 | МОУ «СОШ № 20» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 1.19 | МОУ «СОШ № 21» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 1.20 | МОУ «СОШ № 22» | 02.08.2017 |  |  |  |
| 1.21 | МОУ «НОШ № 23» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 1.22 | МОУ«СОШ № 31» | 11.08.2017 |  |  |  |
| 1.23 | МОУ «СОШ № 32» | 11.08.2017 |  |  |  |
| 1.24 | МОУ «ГПЛ» | 03.08.2017 |  |  |  |
| 1.25 | МАОУ «УТЛ» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 1.26 | МОУ «ГИЯ» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 1.27 | МВ(с)ОУ «В(с)ОШ № 1» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 2. Дошкольные организации |
| 2.1 | МДОУ «Д/с№ 1» | 04.08.2017 |  |  |  |
| 2.2 | МДОУ «Д/с № 2» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 2.3 | МДОУ «Д/с№ 3» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 2.4 | МДОУ «Д/с№ 4» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 2.5 | МДОУ «Д/с№ 5» | 01.08.2017 |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | МДОУ «Д/с №6» | 14.08.2017 |  |  |  |
| 2.7 | МДОУ «Д/с№ 7» | 15.08.2017 |  |  |  |
| 2.8 | МДОУ «Д/с№ 8» | 14.08.2017 |  |  |  |
| 2.9 | МДОУ «Д/с№ 9» | 14.08.2017 |  |  |  |
| 2.10 | МДОУ «Д/с№ 10» | 10.08.2017 |  |  |  |
| 2.11 | МДОУ «Д/с№ 11» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 2.12 | МДОУ «Д/с№ 12» | 02.08.2017 |  |  |  |
| 2.13 | МДОУ «Д/с №14» | 14.08.2017 |  |  |  |
| 2.14 | МДОУ «Д/с№ 15» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 2.15 | МДОУ «Д/с№ 16» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 2.16 | МДОУ «Д/с№ 17» | 14.08.2017 |  |  |  |
| 2.17 | МДОУ «Д/с№ 18» | 04.08.2017 |  |  |  |
| 2.18 | МДОУ «Д/с№ 19» | 02.08.2017 |  |  |  |
| 2.19 | МДОУ «Д/с№ 20» | 02.08.2017 |  |  |  |
| 2.20 | МДОУ «Д/с№ 21» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 2.21 | МДОУ «Д/с№ 22» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 2.22 | МДОУ «Д/с№ 24» | 15.08.2017 |  |  |  |
| 2.23 | МДОУ «Д/с№ 25» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 2.24 | МДОУ «Д/с№ 26» | 10.08.2017 |  |  |  |
| 2.25 | МДОУ «Д/с№ 28» | 15.08.2017 |  |  |  |
| 2.26 | МДОУ «Д/с№ 31» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 2.27 | МДОУ «Д/с№ 32» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 2.28 | МДОУ «Д/с№ 36» | 11.08.2017 |  |  |  |
| 2.29 | МДОУ «Д/с№ 38» | 11.08.2017 |  |  |  |
| 2.30 | МДОУ «Д/с№ 40» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 2.31 | МДОУ «Д/с №55» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 2.32 | МДОУ «Д/с№ 59» | 02.08.2017 |  |  |  |
| 2.33 | МДОУ «Д/с№ 60» | 03.08.2017 |  |  |  |
| 2.34 | МДОУ «Д/с№ 65» | 03.08.2017 |  |  |  |
| 2.35 | МДОУ «Д/с№ 66» | 01.08.2017 |  |  |  |
| 2.36 | МДОУ «Д/с№ 69» | 08.08.2017 |  |  |  |
| 2.37 | МДОУ «Д/с № 81» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 2.38 | МДОУ «Д/с№ 91» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 2.39 | МДОУ «Д/с№93» | 07.08.2017 |  |  |  |
| 2.40 | МДОУ «Д/с№ 94» | 03.08.2017 |  |  |  |
| 2.41 | МДОУ «Д/с№ 95» | 04.08.2017 |  |  |  |
| 2.42 | МДОУ«Д/с№ 102» | 10.08.2017 |  |  |  |
| 2.43 | МДОУ «Д/с№ 103» | 10.08.2017 |  |  |  |
| 2.44 | МДОУ «Д/с№ 105» | 03.08.2017 |  |  |  |
| 2.45 | МДОУ «Д/с№ 107» | 04.08.2017 |  |  |  |
| 2.46 | МДОУ «Д/с № 110» | 09.08.2017 |  |  |  |
| 3. Организации дополнительного образования |
| 3.1 | МУ ДО «ЦЮТ» | 10.08.2017 |  |  |  |
| 3.2 | МУ ДО «Центр творчества им. Г.А. Карчевского» | 10.08.2017 |  |  |  |
| 3.3 | МУ ДО «ДЦИ» | 01.08.2017 |  |  |  |

______________________________

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 02 мая 2017 г. № 1129

СОСТАВ

МЕЖВЕДОМТСВЕННОЙ комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к  началу 2017/2018 учебного года

| МЕТЕЛЕВА М.Н. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» (председатель комиссии) |
| --- | --- | --- |
| БЕЗНОСИКОВА Н.А. | - | начальник муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (заместитель председателя комиссии) |
| Члены комиссии: |
| ЛАЙКО С.В. | - | заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| ЧАПАК Л.И. | - | заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| КОРОТКОВА Н.Ю. | - | заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| ДАНЧЕНКО И.Г. | - | главный специалист отдела общего образования муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| МАЛЬЦЕВА С.Ю. | - | Заведующий отделом дошкольного образования муниципального учреждения «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| ТУТОЛМИНА Е.Ю. | - | директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» |
| ОЛОВЯН А.В. | - | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Ухте (по согласованию) |

_________________________________