| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |
| 04 октября 2016 г. |  | № | 440-р |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2015 № 596-р «Об утверждении Комплексного плана действий на                 2016 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», постановлениями администрации МОГО «Ухта»                 от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных программах», от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» и во исполнение постановления администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 -  2020 годы»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от  30 декабря 2015 г. № 596-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2016 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                         М.Н. Османов

Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 04 октября 2016 г. № 440-р

«Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 30 декабря 2015 г. № 596-р

СОГЛАСОВАНО

Комплексный план действий на 2016 год

по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014-2020 годы"

Дата

| Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Доп. ФК | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" |
| Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" по вопросам финансов и экономики | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие актуализированных долгосрочной Стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" (далее - Стратегия) и муниципальных программ МОГО "Ухта" (далее - муниципальные программы) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.1.11.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 1.1.1.1. Актуализация долгосрочной Стратегии, участие в семинарах по вопросам актуализации Стратегии |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие актуализированной Стратегии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v |  |  | v |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие № 1: принято решение Совета МОГО "Ухта" о внесении изменений в Стратегию | 0 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Мероприятие 1.1.1.2. Разработка и актуализация Плана мероприятий по реализации Стратегии |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х |  | v |  |  | v |
| Контрольное событие № 2: сформирован План мероприятий по реализации Стратегии | 1 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 15.02.2016 | х | х | v |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.3. Организация и формирование отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие комплексной информации о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии | 01.03.2016 | 20.05.2016 | х | 0,0 | v | v |  |  |
| Контрольное событие № 3: сформирован отчет за 2015 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии | 1 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 20.05.2016 | х | х |  | v |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.4. Актуализация перечня муниципальных программ МОГО "Ухта" |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие актуализированного перечня муниципальных программ | 01.09.2016 | 01.10.2016 | х | 0,0 |  |  | v |  |
| Мероприятие 1.1.1.5. Рассмотрение и подготовка заключений к изменениям в муниципальные программы, рассмотрение планов по реализации муниципальных программ |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня подготовки документов и соответствие их установленным требованиям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1.2. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" по вопросам финансов и экономики | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие актуальной информации об итогах социально-экономического развития городского округа. Наличие прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период | 22.03.2016 | 31.12.2016 | 02.1.12.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 1.1.2.1. Формирование информации о социально-экономическом развитии МОГО «Ухта» |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие актуальной информации об итогах социально-экономического развития городского округа | 22.03.2016 | 31.12.2016 | Х | 0,0 | v | v | v | v |
| Контрольное событие № 4: сформирована информация о социально-экономическом развитии МОГО "Ухта" для ввода в ГАС "Управление" | 1 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Мероприятие 1.1.2.2. Организация и формирование прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Наличие прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" | 01.07.2016 | 30.09.2016 | х | 0,0 |  |  | v |  |
| Контрольное событие № 5: принято постановление администрации МОГО "Ухта" об одобрении прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и плановый период | 1 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 30.09.2016 | х | х |  |  | v |  |
| Всего по Подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  | 02.10.00000.00 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" по вопросам финансов и экономики. | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.2.11.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1.1.1. Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ и проведение консультаций по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |
| Контрольное событие № 6: размещена информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ | 2 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Контрольное событие № 7: проведены консультации по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Контрольное событие № 8: организовано практическое обучение работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело | 0 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Основное мероприятие 2.1.2 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" по вопросам экономики и финансов | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 02.2.12.00000.00 | 2 000 004,0 |  |  | v | v |
| Мероприятие 2.1.2.1. Субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий (грантов) на покрытие части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 02.2.12.50640.01 | 428 801,0 |  |  | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.2.12.R0640.01 | 171 199,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.2.12.L0640.01 | 600 000,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9: принято постановление администрации МОГО "Ухта" об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектам малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | 1 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  | v |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие № 10: предоставлены субсидии (гранты) на покрытие части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности | 0 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Мероприятие 2.1.2.2. Предоставление субсидий из бюджета МОГО «Ухта» субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства | 01.07.2014 | 31.12.2016 | 02.2.12.00000.02 | 0,0 |  |  | v | v |
| Контрольное событие № 11: предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства | 0 | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Мероприятие 2.1.2.3. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 01.07.2014 | 31.12.2016 | 02.2.12.50640.03 | 285 867,0 |  |  | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.2.12.R0640.03 | 114 137,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.2.12.L0640.03 | 400 000,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 12 предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на части затрат уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Мероприятие 2.1.2.4. Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях | 01.07.2014 | 31.12.2016 | 02.2.12.00000.04 | 0,0 |  |  | v | v |
| Контрольное событие № 13: предоставлены субсидии на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1.2.6. Предоставление субсидий на реализацию малых проектов в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий на реализацию малых проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 02.2.12.00000.06 | 0 |  | v | v |  |
| Контрольное событие № 14: принято постановление администрации МОГО "Ухта" об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию малых проектов |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  | v | v |  |
| Контрольное событие № 15: предоставлены субсидии на реализацию малых проектов в сфере малого и среднего предпринимательства |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  | v | v |  |
| Мероприятие 2.1.2.7. Субсидирование части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий на уплату части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 02.2.12.00000.07 | 0 |  | v | v | v |
| Контрольное событие № 16: принято постановление администрации МОГО "Ухта" об утверждении порядка субсидирования части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 17 предоставлена субсидия на уплату части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования |  | Начальник Управления экономического развития администрации МОГО "Ухта" | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий на покрытие части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.2.13.00000.00 | 590 842,0 | v | v | v | v |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1.3.1. Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Центральная библиотека МОГО "Ухта" | Предоставление субсидий на покрытие части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.2.13.72180.01 | 148 930,0 | v | v | v | v |
|  |  |  |  |  |  |  | 02.2.13.S2180.01 | 441 912,0 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 18: заключено соглашение о предоставлении из Республиканского бюджета РК субсидии бюджету МОГО "Ухта" на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | х | х | 01.04.2016 | х | х |  | v |  |  |
| Контрольное событие № 19: предоставлены субсидии на покрытие части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Основное мероприятие 2.1.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной и безвозмездной основе без проведения торгов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.2.14.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 2.1.4.1. Оказание муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной и безвозмездной основе без проведения торгов |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной и безвозмездной основе без проведения торгов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие № 20: принято постановление администрации МОГО "Ухта" об утверждении порядка предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной и безвозмездной основе без проведения торгов |  | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | Х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Контрольное событие № 21: предоставлена муниципальная преференция субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной и безвозмездной основе без проведения торгов | 0 | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" - председатель КУМИ | Комитет по управлению муниципальным имуществом МОГО "Ухта" | х | х | 01.04.2016 | х | х |  | v |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  | 02.2.00.00000.00 | 2 590 846,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования, доступности туристских ресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.3.11.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 3.1.1.1. Разработка дизайна раздела "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования, доступности туристских ресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 3.1.1.2. Создание и наполнение тематических подразделов раздела "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования, доступности туристских ресурсов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольное событие № 22: создан раздел "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Основное мероприятие 3.1.2. Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры) |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 02.3.12.00000.00 | 368 700,0 |  |  |  | v |
| Мероприятие 3.1.2.1. Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования | 01.10.2016 | 31.12.2016 | 02.3.12.S2200.01 | 368 700,0 |  |  |  | v |
| Контрольное событие № 23: изготовлены средства ориентирующей информации для туристов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Мероприятие 3.1.2.2. Создание и организация работы комиссии по определению мест для установки средств ориентирующей информации для туристов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования | 01.10.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 |  |  |  | v |
| Контрольное событие № 24: определены места для установки средств ориентирующей информации для туристов |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Основное мероприятие 3.1.3. Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение объема туристского потока | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.3.13.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 3.1.3.1. Разработка Концепции создания визит-центра в МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение объема туристского потока | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1.3.2. Разработка программы туристских событий на территории МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | Увеличение объема туристского потока | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |
| Контрольное событие № 25: разработана и одобрена Концепция создания визит-центра в МОГО "Ухта" |  | Начальник МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. Содействие в формировании кластера делового туризма «Ухта» и туристических продуктов в составе кластера «Таежное кольцо» |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Увеличение объема туристского потока | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.3.21.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 3.2.1.1. Проведение инвентаризации туристических ресурсов |  | Начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Увеличение объема туристского потока | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 3.2.1.2. Проведение мониторинга рынка туристских услуг на территории МОГО «Ухта» |  | Начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Увеличение объема туристского потока | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |
| Контрольное событие № 26: подготовлена сводная информация об имеющихся туристических ресурсах, в том числе инфраструктуры для обслуживания туристов (размещение, питание, перевозка, лечение, экскурсии и др.) |  | Начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Основное мероприятие 3.2.2. Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма |  | Соболев С.С., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Качественное предоставление туристических услуг квалифицированными кадрами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 02.3.22.00000.00 | 0,0 | v | v | v | v |
| Мероприятие 3.2.2.1. Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации кадрового состава организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма |  | Начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Качественное предоставление туристических услуг квалифицированными кадрами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.2.2.2. Организация обучающих мероприятий для сотрудников организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма |  | Начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | Качественное предоставление туристических услуг квалифицированными кадрами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | х | 0,0 | v | v | v | v |
| Контрольное событие № 27: Организовано обучение работников, занятых в сфере туризма, и граждан, желающих организовать собственное дело в сфере туризма |  | Начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» | х | х | 31.12.2016 | х | х |  |  |  | v |
| Всего по Подпрограмме 3: |  |  |  |  |  |  | 02.3.00.00000.00 | 368 700,00 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 02.0.00.00000.00 | 2 959 546,0 |  |  |  |  |

____________________________»