| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |
| 22 марта 2019 г. |  | № | 84-p |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении Комплексного плана действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»

В рамках реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070, в соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от                                   04 сентября 2013 г. № 1634:

1. Утвердить Комплексный план действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:

- распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 21.02.2019 № 51-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2018 № 22-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы»;

- распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 27.07.2018 № 279-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2018 № 22-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы»;

2

- распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2018 № 22-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы»;

- распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 16.01.2018 № 13-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2016 № 593-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы»;

- распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 18.10.2017 № 485-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2016 № 593-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы»;

- распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 27.06.2017 № 289-р «О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2016 № 593-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы»;

- распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2016 № 593-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2017 год и плановый период             2018 - 2019 годов по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                                    М.Н. Османов

Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 22 марта 2019 г. № 84-р

Комплексный план действий на 2019 год

по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" |
|  | Задача 1.1 Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО "Ухта" |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" (далее - УЭР) | Наличие актуализированных документов стратегического планирования МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Актуализация Стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" на период до 2020 года (далее - Стратегия) (при необходимости) | УЭР | Разработан проект о внесении изменений в Стратегию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 1 Принято решение Совета МОГО "Ухта" о внесении изменений в Стратегию | УЭР | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Организация работы по формированию Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год | УЭР | Разработан проект Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год | 01.01.2019 | 15.02.2019 | - | - | - | - | - | V |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год | УЭР | Х | Х | 15.02.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Организация работы по формированию прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Прогноз) | УЭР | Разработан проект Прогноза | 01.07.2019 | 31.10.2019 | - | - | - | - | - |  |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 3 Принято постановление администрации МОГО "Ухта" об одобрении Прогноза | УЭР | Х | Х | 31.10.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности | УЭР | Наличие сформированной отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности | 01.01.2019 | 15.06.2019 | - | - | - | - | - | V | V |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Проведение мониторинга реализации Стратегии | УЭР | Наличие годового отчета об исполнении Плана мероприятий по | 01.04.2019 | 15.06.2019 | - | - | - | - | - |  | V |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта" отчет за 2018 год о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии | УЭР | Х | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по подготовке годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | УЭР | Наличие годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | 01.01.2019 | 31.05.2019 | - | - | - | - | - | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта" годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | УЭР | Х | Х | 31.05.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
|  | Задача 1.2 Повышение инвестиционной привлекательности МОГО "Ухта" (введена с 01.01.2018) |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов | УЭР | Наличие актуальной информации об инвестиционной привлекательности МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Формирование ежеквартальных итогов социально-экономического развития МОГО "Ухта" | УЭР | Наличие сформированных ежеквартальных итогов социально-экономического развития МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие № 6 Размещены на официальном портале администрации МОГО "Ухта" итоги социально-экономического развития МОГО "Ухта" | УЭР | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 3.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Информирование потенциальных инвесторов через сеть "Интернет" об инвестиционной привлекательности МОГО "Ухта" | УЭР | Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7 Размещена на официальном портале администрации МОГО "Ухта" актуальная информация для потенциальных инвесторов | УЭР | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2 Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории МОГО "Ухта" | УЭР | Наличие актуальной информации о реализации инвестиционных проектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
| 4.1 | Мероприятие 1.2.2.1 Формирование информации об инвестиционных проектах, реализуемых на территории МОГО "Ухта" | УЭР | Наличие актуальных паспортов инвестиционных проектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 8 Сформирован актуальный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта" | УЭР | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 4.2 | Мероприятие 1.2.2.2 Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории МОГО "Ухта", по принципу | УЭР | Представление документов субъектов инвестиционной деятельности в АО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | V | V | V | V |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "одного окна" при обращении инвесторов |  | "Корпорация по развитию Республики Коми" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме 1: | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" |
|  | Задача 2.1 Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | УЭР | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, подавшим заявки на ее получение и соответствующим установленным требованиям, в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год | 01.07.2019 | 30.11.2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  | V | V |
| 5.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Информирование о приеме заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на субсидирование части расходов на приобретение оборудования, на официальном портале администрации МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации | УЭР | Размещено на официальном портале администрации МОГО "Ухта" и в средствах массовой информации извещение о приеме заявок на субсидирование расходов на приобретение оборудования | 01.07.2019 | 01.11.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V | V |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Рассмотрение поступивших заявок на субсидирование части расходов на приобретение оборудования | УЭР | Подписан протокол заседания комиссии на субсидирование части расходов на приобретение оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.07.2019 | 01.11.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V | V |
| 5.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Подготовка и заключение соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования | УЭР | Заключены соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства о предоставлении финансовой поддержки в целях субсидирования части расходов на приобретение оборудования | 01.07.2019 | 30.11.2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  | V | V |
|  | Контрольное событие № 9 Перечислена субсидия на возмещение части расходов на приобретение оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства | УЭР | X | X | 30.11.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.2 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" (далее - КУМИ) | Формирование и ведение перечня муниципального имущества МОГО "Ухта", свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V |  | V |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владении и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Актуализация перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИ | Наличие актуального перечня имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V |  | V |
| 6.3 | Мероприятие 2.1.2.2 Разработка порядка о предоставлении имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе, в том числе путем получения муниципальной преференции | КУМИ | Наличие утвержденного порядка предоставления имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Мероприятие 2.1.2.3 Определение социально-значимых (приоритетных) для развития экономики МОГО "Ухта" видов деятельности в целях предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИ | Наличие согласованного на Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации МОГО "Ухта" перечня социально-значимых (приоритетных) видов деятельности | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Заключены договоры аренды о предоставлении муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИ | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| Задача 2.2 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 7 | Основное мероприятие 2.2.1 Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | УЭР | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 5 единиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 7.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | УЭР | Размещены не менее 5 информационных сообщений на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Организация практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело | УЭР | Обучено не менее 15 человек | 01.01.2019 | 20.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 11 Размещена информация об информационной поддержке и обучении субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | УЭР | X | X | 01.03.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.2 Популяризация предпринимательской деятельности | УЭР | Наличие использования не менее 3 источников доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 8.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Формирование информации об успешном развитии собственного дела на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях | УЭР | Создан банк данных "Истории успеха" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 12 Размещены на официальном портале администрации МОГО "Ухта", в СМИ, в социальных сетях "Истории успеха" | УЭР | X | X | 27.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Мероприятие 2.2.2.2 Организация и проведение "Дня российского предпринимательства" и "Всемирной недели предпринимательства" | УЭР | Приняли участие не менее 100 предпринимателей, ежегодно | 01.04.2019 | 01.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | V |  | V |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.3 Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | УЭР | Наличие не менее 1 информационно-маркетингового центра, обеспечивающего поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 698 565,00 | 0,00 | 0,00 | 698 565,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 9.1 | Мероприятие 2.2.3.1 Субсидирование на покрытие расходов, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства | УЭР | Подписано соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 698 565,00 | 0,00 | 0,00 | 698 565,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 13 Возмещены расходы, понесенных информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства | УЭР | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X | X |  |  |  | V |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Мероприятие 2.2.3.2 Мониторинг деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | УЭР | Отчет о деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Всего по Подпрограмме 2: | 1 698 565,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 565,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе: | 1 698 565,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 565,00 | 0,00 |  |  |  |  |

________________________________