**Годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления »**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МОГО «Ухта» |
| Отчётный период | 2019 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»  Щелканова Елена Александровна,  тел 8(8216) 789-011, эл. адрес:shchelkanova.ea@adm.mouhta.ru |
| Дата составления отчета | 20.04.2019 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | Щелканова Е.А. |

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» (далее Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 №2076.

Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании городского округа «Ухта».

Для достижения поставленной цели определены задачи:

* повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;
* создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта»;
* обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта»;
* эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019год**

В результате реализации в 2018 году комплекса мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

1. В части повышения уровня эффективностии прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», а также совершенствования системы предоставления муниципальных услуг:

* внедрена «версия для слабовидящих» официального портала администрации МОГО «Ухта», адаптированная для инвалидов по зрению;
* разработана и внедрена новая форма обращений граждан на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» (далее – Официальный портал) согласно методическим рекомендациям, утверждённым рабочей группой при Администрации Президента Российской Федерации;
* подписаны 3 соглашения в сфере информационного взаимодействия, обработки персональных данных между администрацией МОГО «Ухта» и ГАУ РК «Центр информационных технологий»;
* оборудовано 3 рабочих места для регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), в 2018 г. прошли регистрацию – 4200 человек (в 2017 году - 641 человек);
* по системе межведомственного электронного взаимодействия поступило и обработано 7582 запроса.

2. В части создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в администрации МОГО «Ухта»:

* проведено 6 семинаров по применению практики по результатам вступивших в законную силу решений судов по предупреждению коррупционных правонарушений; по заполнению справок о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей за 2018 год; о заполнении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
* повысили квалификацию 33 специалиста администрации МОГО «Ухта», конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились;
* проведена аттестация муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», в ходе которой аттестуемые показали хорошие, уверенные знания законодательства по противодействию коррупции, профессиональную подготовку, позволяющую выполнять обязанности по замещаемым должностям;
* из списка утвержденного муниципального кадрового резерва назначено на замещение вакантных должностей муниципальной службы 2 человека.

3. В части обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы:

* проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» в 2018-2019 годах;
* досрочно погашены ряд кредитов ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк СГБ»;
* расходы на обслуживание муниципального долга снижены с 32 408 300 рублей до 6 701 158 рублей 56 копеек или на 20,7%;
* за 2018 год муниципальный долг снизился на 8 500 000 рублей и составил 297 000 000 рублей (не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации).

4. В части управления муниципальным имуществом:

* на 01.01.2019 в Реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» учитывался 9001 объект недвижимого имущества общей площадью 3 523 050,77 кв. м, 381 841 объект движимого имущества, 154 земельных участка общей площадью 1 654 053,5 кв. м;
* зарегистрировано право муниципальной собственности на 146 объектов недвижимости (в том числе бесхозяйные), выявлено 49 бесхозяйных объектов;
* приватизировано 3 объекта недвижимого имущества;
* неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» от использования и приватизации муниципального имущества в 2018 году составили 17 192,3 тыс. рублей, доходы по дивидендам от участия в хозяйственных обществах – 3 966 тыс. рублей;
* на 01.01.2019 года действовали 164 договора аренды муниципального имущества с общей площадью переданных в аренду помещений 14,2 тыс. кв.м. и 110 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
* фактический доход бюджета МОГО «Ухта» за аренду муниципального имущества за истекший год составил 21 299,9 тыс. рублей;
* организованно 24 аукциона по 34 лотам на право заключения договоров аренды в отношении имущества муниципальной казны, по которым в бюджет МОГО «Ухта» уже в 2018 году поступило 296,7 тыс. рублей;
* на 01.01.2019 года действовали 2263 договора аренды земельных участков;
* по обращениям граждан и юридических лиц в области земельных отношений оказано 694 муниципальной услуги, подготовлено и принято 776 постановлений администрации МОГО «Ухта», заключено 302 договора о выкупе земельных участков;
* неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» за аренду земельных участков составили 83 855,18 тыс. рублей;
* заключено 328 договоров социального найма, 8 договоров коммерческого найма, 5 договоров найма специализированного жилищного фонда, предоставлено 9 жилых помещений в оперативное управление, в безвозмездное пользование - 8 помещений.

В целом по Программедостигнуты значения 10 целевых индикаторов из 18, выполнены все основные мероприятия в полном объеме. Программа признана «эффективной» с итоговой оценкой 86,58%.

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы в 2019 году входило 4 подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»;
* Подпрограмма2 «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта»;
* Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»;
* Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

***Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»***

Цель Подпрограммы - повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 1 определены задачи:

1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию;
2. Создание условий для обеспечения достижения показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07 мая 2012 г. № 601.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2019 года в рамках решения задачи 1:

* в целях повышения уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта»:
  + - * во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещена информация о деятельности администрации МОГО «Ухта» за 2018 год,
      * реализован механизм проведения общественных обсуждений части проектов правовых актов администрации МОГО «Ухта» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»,
      * обеспечена публикация социально-значимой информации на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и сайтах структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»,
      * созданы модули тематических опросов на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»,
      * организовано проведение антикоррупционной экспертизы, общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия нормативных актов администрации МОГО «Ухта» с использованием Официального портала администрации МОГО «Ухта»;
* проведено администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Directum» администрации МОГО «Ухта», что позволило ввести в базу данных СЭД «Directum» 102 822 документов, в т.ч. 4 651 нормативных актов, 6 234 обращений гражданин, в т.ч. 599 поступивших через Интернет-приёмную руководителя администрации;
* налажена работа в государственных информационных системах: Федеральная информационная адресная система, Единая информационная система в сфере закупок, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;
* принято участие в рабочей группе Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по проекту «Создание и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми»;
* проведено нанесение кадастровых планов территории в муниципальной градостроительной информационной системе для отделов Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» для выполнения муниципальных услуг;
* проведена проверка структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» на соответствие требованиям защиты информации;
* организованы работы по техническому обеспечению функционирования участковых избирательных комиссий на очередных выборах 08сентября 2019 года;
* организовано техническое сопровождение сервисов корпоративной сети передачи данных;
* обеспечена техническая и организационная поддержка проведения 12 декабря 2019 года общероссийского дня приема граждан;
* проведены мероприятия по организации закупок и обновлению программного обеспечения, компьютерного оборудования;
* выполнено обслуживание ip-телефонии в здании администрации;
* проведены мероприятия по обеспечению технического сопровождения городских, республиканских, всероссийских мероприятий по видеоконференцсвязи;
* устранены многочисленные сбои в работе компьютерной техники и программного обеспечения;
* проведено регулярное обновление правовых баз данных «Консультант», «Гарант», «Постановления администрации», «Решения Совета МОГО «Ухта»;
* проведено обучение сотрудников работе с программным обеспечением, действующим в администрации МОГО «Ухта»;

В рамках решения Задачи 2:

Для информирования граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде выполнено:

* подготовлены буклеты для распространения населению;
* размещены буклеты в местах оказания муниципальных услуг населению;
* при оказании муниципальной услуги, вручается буклет с информацией о получении услуг в электронном виде;
* в местах оказания услуг на стендах в Комитете по управлению муниципальным имуществом, в МУ "Управление ЖКХ", в МУ "Управлении образования", в МУ "Управление культуры", в Управлении архитектуры и строительства, в архивном отделе, в здании администрации города размещена информация о возможности получения востребованных социально значимых услуг в электронной форме;
* организовано информирование граждан о преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме на портале администрации МОГО "Ухта" в сети Интернет;
* оборудовано 2 рабочих места для регистрации в ЕСИА, в 2019 г. прошли регистрацию – 174 человека (в 2017 году - 641 человек, в 2018 году – 4200 человек);
* предлагается гражданам, поступающим на муниципальную службу, а также в подведомственные учреждения администрации МОГО «Ухта» пройти регистрацию на Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг (функций);
* сотрудниками администрации и подведомственных учреждений проводится информирование граждан о возможности получения услуг в электронной форме на Едином портале государственных услуг и региональном портале государственных и муниципальных услуг, оказывается поддержка гражданам, изъявившим желание зарегистрироваться и/или получить услугу в электронной форме;
* проводятся на постоянной основе консультирование с сотрудниками администрации МОГО "Ухта" по работе в системах СООЗ и СМЭВ;
* проведена встреча с активом Ухтинской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (28.19.2019 г.) по регистрации в ЕСИА и получении услуг через Портал государственных услуг;
* в МУ «Центре славянской культуры» проводилось информирование населения о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрация в ЕСИА (10.10.2019 г.);
* проведен анализ административных регламентов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта»; 51 административный регламент принят в новой редакции и в 8 административных регламентов внесены изменения, касающиеся оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг, в соответствии с действующим законодательством РФ и РК; разработано 2 новых административных регламента по оказанию муниципальных услуг, 1 постановление о признании утративших силу административного регламента;
* принято 3 постановления по профилактике нарушений в рамках осуществления муниципального контроля и формирования реестра муниципальных услуг;
* подготовлен и направлен в Администрацию Главы Республики Коми Доклад администрации МОГО «Ухта» об осуществлении муниципального контроля;
* подготовлен и направлен в Управление государственной гражданской службы РК отчет по муниципальному контролю за 1 полугодие 2019 года и за 2019 год.
* В связи с меняющимся законодательством в 2019 году принято 3 постановления о внесении изменений в административные регламенты осуществления муниципального контроля:
* в административный регламент осуществления муниципального контроля обеспечения сохранности автомобильных дорог МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.04.2017 г. № 1086;
* в административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2017г. № 2256;
* в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля использования земель МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2017 г. № 2255.
* обеспечиваются публикации муниципальных услуг на Портале администрации МОГО «Ухта;
* Еженедельно, каждую пятницу, в региональном сегменте государственной автоматизированной системы "Управление" (ГАС "Управление") размещались отчёты о количестве межведомственных запросов, направленных в бумажном и в электронном виде в федеральные органы исполнительной власти, в адрес региональных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Коми администрацией МОГО «Ухта». Всего за 2019 год направлено 6 011 межведомственных запроса.
* Подготовлены и размещены статистические данные по оказанию муниципальных услуг в региональном сегменте государственной автоматизированной системы "Управление" (ГАС "Управление"): квартальные – до 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября, годовые – до 25 января (всего 17 041 муниципальная услуга оказана).
* проведена встреча с активом Ухтинской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (28.19.2019 г.) по регистрации в ЕСИА и получении услуг через Портал государственных услуг;
* в МУ «Центре славянской культуры» проводилось информирование населения о преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрация в ЕСИА (10.10.2019 г.);
* внесены данные по 63 муниципальным услугам, все услуги направлены на опубликование на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми;
* -поступило и направлено в работу 2 572 запроса по системе СМЭВ.
* Во всех административных регламентах предусмотрено обращение за муниципальной услугой, в том числе через Портал государственных и муниципальных услуг (функций). Информация о порядке предоставления муниципальных услуг размещается в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Регулярно обеспечиваются публикации муниципальных услуг на Портале администрации МОГО «Ухта, проводится работа по актуализации сведений в «Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) РК» и по актуализации технологических карт межведомственного взаимодействия в «Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) РК» (34 технологические карты приведены в соответствие).

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 1 выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения 2 из 3 индикаторов, запланированных в отчетном году.

***Подпрограмма 2«Развитие кадрового потенциала***

***администрации МОГО «Ухта»***

Цель Подпрограммы 2 - создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 определены задачи:

1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»;
2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта»;
3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

В части внедрения современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта», достигнуты следующие результаты:

* проведено 6 семинаров для специалистов администрации МОГО «Ухта» по следующим темам:
* «Применение практики по результатам вступивших в законную силу решений судов по предупреждению коррупционных правонарушений», ежеквартально;
* «Озаполнении справок одоходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей за 2019 год»;
* «О заполнении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»;
* организовано повышение квалификации 32 специалистов администрации МОГО «Ухта», в том числе за счет средств бюджета Республики Коми.

В части совершенствования процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта», достигнуты следующие результаты:

* обеспечена открытость поступления на муниципальную службу;
* информация об открывшихся вакансиях предоставлена своевременно;
* в целях обеспечения кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров, постановлением администрации МОГО «Ухта» утверждён муниципальный кадровый резерв;
* 1 человека из списка муниципального кадрового резерва были назначены на вакантные должности муниципальной службы;
* проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела контроля Управления экономического развития.

В части повышения эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, разработаны и утверждены индивидуальные планы муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», а также проведена аттестация всех муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», подлежащих аттестации в 2019 году. Аттестация проходила в 2 этапа - тестирование и собеседование.Аттестуемые показали хорошие, уверенные знания законодательства по противодействию коррупции, профессиональную подготовку, позволяющую выполнять обязанности по замещаемым должностям.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 2 выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения всех индикаторов, запланированных в отчетном году.

***Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»***

Цель Подпрограммы 3 - обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 3 определены задачи:

1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

По состоянию на 01 января 2019 года муниципальный долг МОГО «Ухта» составлял 297 000 000 рублей.

В январе 2019 года администрацией МОГО «Ухта» за счет доходов бюджета МОГО «Ухта» досрочно погашен кредит ПАО Сбербанк (возобновляемая кредитная линия) в сумме 50 000 000 рублей (процентная ставка 8,45%).

В январе 2019 года между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством финансов Республики Коми заключено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, предоставленному из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету на основании соглашения № 1 от 29 марта 2016 года. Сумма реструктурированной задолженности - 13 000 000 рублей. Согласно графику погашения реструктурированной задолженности, обязательства будут погашены:

- в 2022 году в сумме 1 300 000 рублей;

- в 2023-2025 годах, ежегодно равными долями по 3 900 000 рублей.

Уплата процентов за рассрочку в 2019 - 2025 годах будет осуществляться ежегодно, не позднее 15 декабря, в размере 0,1 процента годовых.

В 2019 году администрацией МОГО «Ухта» три раза привлекался бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов от Управления Федерального казначейства по Республике Коми (плата за пользование бюджетным кредитом - 0,1% годовых, срок пользования – до 90 дней):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | Сумма кредита  (рублей) | Сумма уплаченных процентов (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.02.2019г. по 30.04.2019г. | 145 800 000,00 | 35 551,23 |
| с 13.05.2019г. по 09.08.2019г. | 145 800 000,00 | 35 551,23 |
| с 15.08.2019г. по 12.11.2019г. | 145 800 000,00 | 35 950,68 |
| Итого: | X | 107 053,14 |

За счет средств вышеуказанного бюджетного кредита на пополнение остатков средств досрочно погашены кредиты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | №, дата договора | Сумма погашенного кредита | Дата погашения кредита | Процентная ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПАО Сбербанк | № 938 от 18.12.17 (возобновляемая кредитная линия) | 50 000 000,00 | 04.02.19г. | 8,45 |
| ПАО Сбербанк | № 939 от 18.12.17 (возобновляемая кредитная линия) | 34 000 000,00 | 04.02.19г. | 8,45 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 588 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 50 000 000,00 | 04.02.19г | 8,1 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 589 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 11 800 000,00 (погашен частично) | 04.02.19г | 8,1 |
| Итого: | X | 145 800 000,00 | X | X |

Для погашения бюджетного кредита использовались доходы бюджета МОГО «Ухта, внутренние заимствования и привлекались кредитные средства в форме возобновляемой кредитной линии:

- в апреле на сумму 50 000 000 рублей от ПАО Сбербанк (на срок 19 дней);

- в августе на сумму 100 000 000 рублей от Северный Народный Банк (ПАО) (на срок 10 дней).

Кроме того, в марте 2019 года администрацией МОГО «Ухта» досрочно погашены кредиты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | №, дата договора | Сумма погашенного кредита | Дата погашения кредита | Процентная ставка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 589 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 38 200 000.00 (остаток кредита) | 04.03.19г. | 8,1 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 590 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 50 000 000,00 | 04.03.19г | 8,1 |
| Итого: | X | 88 200 000,00 | X | X |

В 2019 году проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» в 2019-2020 годах. Результаты итогов электронных аукционов следующие:

| Наименование объекта закупки | Сумма кредита (рублей) | Сроки привлечения | % ставка | Победитель аукциона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.07.2019г. по 01.12.2020г. | 9,1675 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.07.2019г. по 01.12.2020г. | 9,1675 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2019-2020 годах | 34 500 000,00 | с 01.07.2019г. по 01.12.2020г. | 9,4525 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению ***невозобновляемой*** кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.11.2019г. по 28.10.2020г. | 8,73 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению ***невозобновляемой*** кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.11.2019г. по 28.10.2020г. | 8,605 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению ***невозобновляемой*** кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.11.2019г. по 28.10.2020г. | 8,60095764 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению **невозобновляемой** кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" в 2019-2022 годах | 120 000 000,00 | с 03.12.2019г. по 01.12.2022г. | 8,0 | ПАО Сбербанк |

В октябре 2019 года в целях финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» привлечен кредит от Северный Народный Банк (ПАО) в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 рублей.

В ноябре 2019 года администрацией МОГО «Ухта» для погашения бюджетного кредита на пополнение остатков средств, привлечены два кредита по 50 000 000 рублей от Северный Народный банк (ПАО) в форме невозобновляемой кредитной линии.

Также в ноябре 2019 года получен кредит от Северный Народный банк (ПАО) в форме невозобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 рублей для финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта».

В декабре 2019 года администрацией МОГО «Ухта» привлечены кредиты:

- «Северный Народный Банк» (ПАО) на сумму 80 000 000 рублей (возобновляемые кредитные линии);

- ПАО Сбербанк на сумму 70 000 000 рублей (невозобновляемая кредитная линия).

Средства, заимствованные у бюджетных и автономных учреждений в сумме 207 227 665 рублей 81 копейка возвращены до 31 декабря 2019 года.

26 декабря 2019 года заключено дополнительное соглашение с ПАО Сбербанк на снижение процентной ставки с 8% годовых до 7,7% годовых по муниципальному контракту, заключенному 12.11.2019 года на оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» в 2019-2022 годах.

Проведение в 2019 году вышеуказанных мероприятий позволило снизить расходы на обслуживание муниципального долга с 24 197 811 рублей до 5 954 832 рубля 16 копеек или на 24,6%. Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 2018 года № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составила 18 242 978 рублей 84 копейки.

Динамика обслуживания муниципального долга МОГО «Ухта»

2012 - 2019 годы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Расходы на обслуживание муниципального долга | 41 056 865,63 | 46 720 325,00 | 43 331 388,05 | 45 547 801,43 | 36 002 349,13 | 13 657 808,53 | 6 701 158,56 | 5 954 832,16 |

Динамика муниципального долга МОГО «Ухта»

за период 2012 - 2019 годы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальный долг | 594 000 000,00 | 495 000 000,00 | 514 000 000,00 | 474 000 000 ,00 | 439 000 000,00 | 305 500 000,00 | 297 000 000,00 | 363 000 000,00 |

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по подпрограмме 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» за 2019 год представлены в Приложении 1 к отчету (таблица 6).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий по подпрограмме 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» за 2019 год представлены в Приложении 1 к отчёту (таблица 7).

Результаты использования бюджетных

ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Подпрограммы

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в Приложении 1 к отчету (таблица 8) .

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Подпрограммы на 2019 год, составили 39 377 788 рублей 20 копеек, их них:

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей;

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 39 377 788 рублей 20 копеек.

По итогам 2019 года расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы составили 37 252 341 рубль 19 копеек или 94,6 % к установленному плану. Фактические расходы ниже плановых на 2 125 447 рублей 01 копейку в связи с экономией расходов на обслуживание муниципального долга и экономией расходов на содержание Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 3выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения 4 из 6 индикаторов, запланированных в отчетном году.

Не достигнуты запланированные значения индикаторов: «Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам» в связи со снижением плана по доходам по отношению к первоначальному плану, «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 80% при плановом значении 100%.

**Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**

Цель Подпрограммы 4 - эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 4 определены задачи:

1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования.
2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

По состоянию на 01.01.2020:

1) в Реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» учитывается 8 830 объектов недвижимого имущества общей площадью 3 552,64 тыс.кв. м и 403 503 объектов движимого имущества, 163 земельных участка общей площадью 1 683,84 тыс.кв. м;

2) действует 151 договор аренды муниципального имущества и 108 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

3) действует 2394 договоров аренды земельных участков;

4) на учете на улучшение жилищных условий по договорам социального найма состоит 2423 человек, на учете на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья состоят 350 семей.

За 2019 год:

1)зарегистрировано право муниципальной собственности на 187 объектов недвижимости (в том числе бесхозяйные), выявлено 140 бесхозяйных объектов. Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано, составила 26,29% по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности;

2)заключено 46 договоров аренды земельных участков общей площадью 84,64 га, заключено 196 договоров о выкупе земельных участков;

3) фактический доход бюджета МОГО «Ухта» от аренды муниципального имущества составил 17 644,4 тыс. руб., от аренды земельных участков 96 205,94 тыс. руб.;

4) организованно 14 аукциона по 24 лотам на право заключения договоров аренды в отношении имущества муниципальной казны, по данной категории в бюджет МОГО «Ухта» поступило 390,5 тыс. руб.;

5) на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий поставлено 48 семей, заключено 112 договора приватизации жилых помещений.

6) заключено 214 договоров социального найма и 25 договоров найма специализированного жилищного фонда. Предоставлены жилые помещения в оперативное управление - 16 жилых помещений и безвозмездное пользование - 11 жилых помещений.

7) заключено 13 договоров коммерческого найма.

Все запланированные основные мероприятия по Подпрограмме 4выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения 2 из 5 индикаторов, запланированных в отчетном году.

Не достигнуты запланированные значения 3 индикаторов:

* «Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» в связи с отсутствием спроса у предпринимателей на объекты, предлагаемые к приватизации;
* «Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» в связи с уменьшением сумм поступлений по договорам купли-продажи имущества и уменьшением количества заключённых договоров купли-продажи имущества в рамках № 159-ФЗ без рассрочки платежа (заявительная форма), т.е. с единовременной оплатой; уменьшением количества досрочного погашения платежей (заявительная форма) по договорам купли-продажи в рамках № 159-ФЗ, заключённым с рассрочкой платежа; уменьшением суммы поступлений по договорам купли-продажи имущества в рамках № 178-ФЗ, т.к. предлагаемые в 2019 году к продаже объекты не проданы по причине отсутствия заявителей;
* «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» - значение составило 60,0 %.

В целом по муниципальной программе достигнуты значения 8 целевых индикаторов из 22, выполнены все основные мероприятия в полном объеме.

Не достигнуто запланированное значение индикатора Программы «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа»: по данным Управления государственной гражданской службы Республики Коми на основании социологического опроса населения за 2019 год составила 46,4% при плане 42,0%.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2019 году приведены в таблице 6 Приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» (далее – Годовой отчет).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2019 год представлены в таблице 7 Приложения к Годовому отчету.

**3.Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности**

Всего использовано 108 860 285,32 рублей, в том числе:

- за счёт средств Федерального бюджета – 0,00 рублей,

- за счёт средств бюджета Республики Коми – 4 128 300,00 рублей,

- за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» –104 731 985,32 рубля.

По итогам 2098 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 108 860 285 рублей 32 копки или 97,8 % к установленному плану – 111 268 224 рубля 86 копеек.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей Программы представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчёту.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2019 год, Программа признана «эффективной» с итоговой оценкой 93,48%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

**5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2019 году в Программу 5 раз вносились изменения, касающиеся уточнения объёмов финансирования.

Сведения о внесённых в Программу изменениях по состоянию на 31.12.2019 г. представлены в таблице 9 Приложения к Годовому отчёту.

**6.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2020 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления».

Приложение

Таблица 1

**Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления» за 2019 год**

| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отражённой в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчётный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии. | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчётный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путём отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчётного года. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчётного года. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчёта о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовое управление | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***5*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям". | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчётный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчётный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещённой на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчёта (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчётному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчётном году;- годовой отчёт (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчётному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчётный финансовый год и плановый период" (все версии с учётом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчётного года, в том числе с учётом последней редакции бюджета муниципального образования на отчётный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчётном году. | Управление экономического развития | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлёкших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведённых контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлёкших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовое управление | да | **1** | **4,00%** |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | ***Х*** | ***2,73*** | ***52,48%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий. | Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниям.Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчётный год путём отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объёме к количеству запланированных основных мероприятий. | Управление экономического развития | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям. Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путём отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития | 0,73 | 0,73 | 12,16% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение таблицы 8 приложения № 2 к Методическим указаниям.По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчётный бал будет равен 1. | Финансовое управление | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
|  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчётный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объёме к количеству запланированных основных мероприятий). |  | 1,00 | X | X |
|  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы на конец отчётного года). |  | 1,00 | X | X |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **15,73** | **93,48%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчётный год** | **Эффективна** |

Таблица 6

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов(показателей) за 2019 год**

**по подпрограммам муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»**

| N  п/п | Индикатор (показатель)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых индикаторов (показателей)   муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений  значений целевых  индикаторов (показателей)  на конец отчётного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»** | | | | | | |
| 1. | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления МОГО «Ухта» | % | 40,4 | 42,0 | 46,4 | Плановое значение индикатора достигнуто.  Данные за 2019 год предоставлены Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми |
| ***Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»*** | | | | | | |
| Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию | | | | | | |
| 2. | Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объёме документооборота | % | 75,0 | 80,0 | 80,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 3. | Количество посещений официального портала администрации МОГО «Ухта» | тыс.единиц | 133,7 | 160,0 | 166,9 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром | | | | | | |
| 4. | Доля граждан, проживающих на территории МО ГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан | % | 16,4 | 80,0 | 6,3 | Плановое значение индикатора не достигнуто.  Не автоматизирован перевод 80% муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму;  Не осуществлена интеграция республиканским порталом Госуслуг и Единым Порталом Госуслуг |
| ***Подпрограмма 2«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта»*** | | | | | | |
| Задача 2.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» | | | | | | |
| 5. | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации за счёт средств местного бюджета, от общей численности специалистов администрации МОГО «Ухта» | % | 25,7 | 3,0 | 23,5 | Плановое значение индикатора достигнуто.  За 2019 год повышение квалификации прошли 32 специалиста администрации МОГО «Ухта» |
| 6. | Количество проведённых семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | ед. | 6 | 5 | 6 | Плановое значение индикатора достигнуто.  Проведено 6 семинаров на тему:  - 2 семинара для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений на тему «О заполнении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с использованием СПО «Справки БК» за 2018 год»;  - 3 семинара на тему «[Обзор правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений](https://mouhta.ru/adm/korr/review_practice/files/обзор_1_кв_2019.pdf)» за 4 квартал 2018 года, 1,2,3 квартал 2019 года;  - 1 семинар на тему «Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов». |
| Задача 2.2 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» | | | | | | |
| 7. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых по результатам конкурса, от общего числа замещённых должностей | % | 0 | 1,0 | 4,3 | Плановое значение индикатора достигнуто.  В 2019 году проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела контроля Управления экономического развития. По результатам конкурса издано распоряжение администрации МОГО «Ухта» о приеме на работу муниципального служащего. |
| 8. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей | % | 28,5 | 4,0 | 6,3 | Плановое значение индикатора достигнуто.  В целях обеспечения кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров, постановлением администрации МОГО «Ухта» утвержден муниципальный кадровый резерв. В 2019 году из списка муниципального кадрового резерва было назначено на замещение вакантных должностей муниципальной службы 1 человек. |
| Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | | | | | |
| 9. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Плановое значение индикатора достигнуто.  В 2019 году в декабре муниципальные служащие администрации МОГО «Ухта» прошли аттестацию. Аттестация проходила в 2 этапа - тестирование и собеседование. Аттестуемые показали хорошие, уверенные знания законодательства по противодействию коррупции, профессиональную подготовку, позволяющую выполнять обязанности по замещаемым должностям. |
| 10. | Доля лиц, прошедших процедуру оценки персонала, от общей численности муниципальных  служащих | % | 60,0 | 57,0 | 57,0 | Плановое значение индикатора достигнуто.  Индивидуальные планы разработаны у 100 % муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта». |
| ***Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»*** | | | | | | |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета | | | | | | |
| 11. | Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ | % | 94,1 | 91,7 | 93,3 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 12. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс.руб. | 1,4 | 1,4 | 1,5 | Плановое значение индикатора не достигнуто.  Снижение численности население выше плановой. |
| 13. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс.руб. | 11,9 | 12,0 | 13,0 | Плановое значение индикатора достигнуто.  Перевыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 1,9% |
| 14. | Уровень ежегодного достижения показателей(индикаторов) подпрограммы | % | 80,0 | 100,0 | 80,0 | Плановое значение индикатора не достигнуто.  Для расчета индикатора учитывается общее количество индикаторов без учета данного индикатора. Т.е. достигнуты значения 4 индикаторов из 5 |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | | |
| 15. | Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 21,4 | 20,3 | 24,3 | Плановое значение индикатора не достигнуто.  Отклонение показателя связано с увеличением объема муниципального долга. |
| 16. | Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 0,0 | 0,0 | 4,4 | Плановое значение индикатора достигнуто.  Дефицит бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год составил 212 848,9 тыс. руб. или 14,3% и соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |
| ***Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | | | | | | |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования | | | | | | |
| 17. | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт к общему количеству земельных участков, включённых в реестр муниципальной собственности | % | - | 100,0 | 100,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | | | | | | |
| 18. | Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков и жилого фонда) | % | - | 5,0 | 91,0 | Плановое значение индикатора достигнуто.  В целях расчета показателя исключены объекты, переданные в хозяйственное ведение и оперативное управление (прим. КУМИ, я считаю это некорректным, т.к. при установлении уровня индикатора исходили из другого массива данных). |
| 19. | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта | % | 27,3 | 60,0 | 20,0 | Плановое значение индикатора не достигнуто.  Низкий уровень спроса на муниципальную собственность ввиду неудовлетворительного технического состояния муниципального имущества, а также препятствия в виде проведения торгов путем проведения электронного аукциона при заключении договоров купли-продажи. Регистрация на электронной площадке, платное оформление электронной цифровой подписи. |
| 20. | Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» | млн. руб. | 133,18 | 178,2 | 149,2 | Плановое значение индикатора не достигнуто.  Существенное снижение количества договоров аренды в связи с выкупом арендуемого имущества или расторжением договоров аренды.Низкая платежеспособность арендаторов. Перерасчет арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для целей недропользования, в судебном порядке. |
| 21. | Увеличение доли муниципальных земельных участков вовлечённых в оборот | % | 30,0 | 35,0 | 47,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. |
| 22. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 33,3 | 100,0 | 60,0 | Плановое значение индикатора не достигнуто.  Для расчета индикатора учитывается общее количество индикаторов без учета данного индикатора. Т.е. достигнуто значение3 индикатора из 5. |

Таблица 7

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» за 2019 год**

| N  п/п | Наименование подпрограммы,  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | | фактические | | запланированные | достигнутые |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»** | | | | | | | | | |
| Задача 1.1 Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1  Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание инфраструктуры для цифровизации органов исполнительной власти МОГО «Ухта» | Выполнено  Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объеме документооборота на 5% увеличилась.  5 муниципальных учреждений администрации МОГО «Ухта» подключены к мультисервисной корпоративной сети передачи данных | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.3  Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Устойчивое функционирование информационных систем администрации МОГО «Ухта» | Выполнено  Аварийные ситуации в функционировании информационных систем в администрации МОГО "Ухта" отсутствовали.  Количество граждан, посетивших официальный портал администрации МОГО «Ухта» увеличилось на 33,2 тыс. человек | нет |
| Задача 1.3Создание условий для обеспечения достижения основных показателей установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. №601 (включена с 01.01.2019 г.) | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.1 Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный переченьпервоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг | Не выполнено  Увеличена доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде на 2% | Не автоматизирован перевод 80% муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму;  Не осуществлена интеграция республиканским порталом Госуслуг и Единым Порталом Госуслуг |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.2. Контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» | Выполнено  Отсутствуют выявленные нарушения при оказании муниципальных услуг | нет |
| **Подпрограмма2«Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта»** | | | | | | | | | |
| Задача 2.1 Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1  Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации | Выполнено  За 2019 год повышение квалификации прошли 32 специалиста администрации МОГО «Ухта», в том числе за счёт средств регионального бюджета Республики Коми | нет |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2  Организация проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации | Выполнено  Организовано и проведено 6 семинаров | нет |
| Задача 2.2 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» | | | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1  Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оптимизация процесса ротации кадров. Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Всесторонний учёт способностей, умений и навыков муниципального служащего, определение необходимого уровня развития по каждой должности | Выполнено  Обеспечена открытость поступления на муниципальную службу. Всесторонне учитывались способности, умения и навыки претендующего на замещение должности муниципальной службы.  Своевременно предоставлена информация об открывшихся вакансиях.  В 2019 году проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела контроля Управления экономического развития. По результатамконкурса издано распоряжение администрации МОГО «Ухта» о приеме на работу муниципального служащего |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.2  Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров | Выполнено  Состав муниципального кадрового резерва сформирован и утвержден распоряжением администрации МОГО «Ухта» |  |
| Задача 2.3 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.1  Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Всесторонний учёт способностей, умений и навыков муниципального служащего, определение необходимого уровня развития по каждой должности, разработка объективных критериев оценки соответствия гражданина заданным компетенциям | Выполнено  Организована и проведена аттестация муниципальных служащих. Все, подлежащие аттестации муниципальные служащие, успешно прошли аттестацию |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.2  Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО «Ухта» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадровадминистрации МОГО «Ухта» | Выполнено  Все муниципальные служащие, прошедшие аттестацию, не имеют дисциплинарных взысканий и замечаний к выполняемым ими административным процедурам |  |
|  | **Подпрограмма 3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | | | | | | | | |
|  | Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета | | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.1  Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» | Выполнено  Бюджетное планирование осуществлялось в соответствии с методиками и порядками, утверждёнными согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.  Удельный вес расходов бюджета МОГО "Ухта", предоставленных в виде муниципальных программ по итогам за 2019 год – 93,3 % от общей суммы расходов. |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.2   * + 1. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества системы муниципального финансового контроля | Выполнено  В рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы муниципального финансового контроля принято:  -постановление администрации МОГО "Ухта" от 12.07.2019 № 2131 "Об утверждении перечня должностных лиц в Финансовом управлении администрации МОГО "Ухта", уполномоченных при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протоколы об административных правонарушениях" (актуализировано 23.10.2019);  в целях актуализации нормативных актов:  - внесены изменения в Порядок осуществления Финансовым управлением администрации МОГО "Ухта" полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденный постановлением администрации МОГО "Ухта" от 15.05.2018 № 1032 (постановления администрации МОГО "Ухта" от 10.01.2019 № 13, от 29.07.2019 № 2373);  - МОГО "Ухта" от 08.07.2019 № 126);  - внесены изменения в административный регламент исполнения Финансовым управлением администрации МОГО "Ухта" муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденный приказом Финансового управления администрации МОГО "Ухта" от 15.05.2018 № 67 (приказ Финансового управления администрации |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.3  Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | Выполнено  По уровню организации бюджетного процесса Финансового управления администрации МОГО «Ухта» заняло первое место среди муниципальных образований Республики Коми. |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.1  Своевременное погашение долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют | Выполнено  Погашение кредитных обязательств осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и в установленные сроки. Просрочек при погашении муниципального долга не допускалось |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.2  Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют | Выполнено  Уплата процентов за пользование кредитными средствами производилась в соответствии с заключенными договорами и в установленные сроки. Просрочек по уплате процентов не допускалось |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.3  Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме, установленной законодательством | Выполнено  Муниципальный долг не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| **Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
| Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов МОГО «Ухта» | | | | | | | | | |
| 17. | Основное мероприятие 4.1.1  Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Соблюдение установленных законодательством норм по оформлению муниципального имущества | Выполнено.  Своевременно заключены договоры на изготовление технической документации принятых в муниципальную собственность объектов. | Проведение технической инвентаризации носит долгосрочный характер |
| 18. | Основное мероприятие 4.1.2  Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Актуальность сведений о муниципальном имуществе | Выполнено.  Все вновь принятые в муниципальную собственность объекты движимого и недвижимого имущества отражаются в информационной системе АСУС. |  |
| Задача 4.2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | | | | | | | | | |
| 19. | Основное мероприятие4.2.2  Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение просроченной задолженность на 5% по содержанию пустующих помещений | Выполнено.  Задолженность по предъявленным и проверенным счетам за содержание объектов муниципальной собственности отсутствует. | Ухудшение состояниямуниципальногоимущества,использование имущества не по назначению |
| 20. | Основное мероприятие 4.2.3  Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» | Выполнено.  Доходы от использования имущества составили 149,2 млн. руб. | Снижение спроса на муниципальную собственность |
| 21. | Основное мероприятие 4.2.4  Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» | Выполнено.  Работы выполнены в полном объёме, описание местоположения границ МОГО «Ухта» соответствует требованиям государственного кадастрового учёта. |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.2.5  Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечена реализацияпрограммы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | Выполнено.  Работа сотрудниками МУ «КУМИ» МОГО «Ухта» была организована по всем мероприятиям подпрограммы.  Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, увеличилась на 7% по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО "Ухта" (за исключением земельных участков и жилого фонда) по сравнению к предыдущему году |  |
| 23. | Основное мероприятие 4.2.6  Организация проведения комплексных кадастровых работ | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Точное описание границ земельных участков, исключение кадастровых ошибок в сведениях о ранее учтенных земельных участках, повышение эффективности гражданского оборота земель, увеличение поступлений в бюджет МОГО «Ухта» от земельного налога. | Выполнено.  Описание местоположения границ земельных участков соответствует Федеральному закону от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». |  |
| 24. | Основное мероприятие 4.2.7  Описание границ территориальных зон МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» | Выполнено.  Работы выполнены в полном объёме, описание местоположения границ территориальных зон МОГО «Ухта» соответствует требованиям государственного кадастрового учёта |  |

Таблица 8

**Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО**

**«Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Развитие системы муниципального управления» за 2019 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | кассовое исполнение на 31 декабря 2019 года | фактическое исполнение на 31 декабря 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа**  **МОГО «Ухта»**  **«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»** | | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО** | **115 154 408,00** | **111 268 224,86** | **108 860 285,32** | **108 058 735,14** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **4 428 727,00** | **4 128 300,00** | **4 128 300,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **115 154 408,00** | **106 839 497,86** | **104 731 985,32** | **103 930 435,14** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма 1**  **«Электронный муниципалитет»** | | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО** | **3 000 000,00** | **2 891 166,85** | **2 891 166,81** | **2 891 166,81** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **3 000 000,00** | **2 891 166,85** | **2 891 166,81** | **2 891 166,81** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления граждан к электронному взаимодействию | | | | | | | |
| 1.1.1 | Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 1 500 000,00 | 1 492 847,09 | 1 492 847,05 | 1 492 847,05 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 500 000,00 | 1 492 847,09 | 1 492 847,05 | 1 492 847,05 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 1 500 000,00 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 500 000,00 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 |
|  |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.3. Создание условий для обеспечения достижения основных показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. №601 (включена с 01.01.2019) | | | | | | | |
| 1.3.1 | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в администрации**  **МОГО «Ухта»** | | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Организация и проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» | | | | | | | |
| 2.2.1 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | | | | | | | |
| 2.3.1 | Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3**  **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»** | | **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО** | **53 463 998,00** | **39 377 788,20** | **38 123 578,84** | **37 252 341,19** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **53 463 998,00** | **39 377 788,20** | **38 123 578,84** | **37 252 341,19** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета | | | | | | | |
| 3.1.1 | Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 29 266 187,00 | 32 323 690,20 | 32 168 746,68 | 31 297 509,03 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 29 266 187,00 | 32 323 690,20 | 32 168 746,68 | 31 297 509,03 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | | | |
| 3.2.1 | Своевременное погашение долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 24 197 811,00 | 7 054 098,00 | 5 954 832,16 | 5 954 832,16 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 24 197 811,00 | 7 054 098,00 | 5 954 832,16 | 5 954 832,16 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёмамуниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4**  **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | **КУМИ,**  **Администрация МОГО «Ухта»** | **ВСЕГО** | **58 690 410,00** | **68 990 269,81** | **67 845 539,67** | **67 915 227,14** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет РК** | **0,00** | **4 428 727,00** | **4 128 300,00** | **4 128 300,00** |
| **Бюджет МОГО «Ухта»** | **58 690 410,00** | **64 561 542,81** | **63 717 239,67** | **63 786 927,14** |
| **Средства от приносящей доход деятельности** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов МОГО «Ухта» | | | | | | | |
| 4.1.1 | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 202 777,41 | 202 777,41 | 202 777,41 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 000 000,00 | 202 777,41 | 202 777,41 | 202 777,41 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | | | | | | | |
| 4.2.2 | Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ | ВСЕГО | 18 442 153,00 | 21 795 474,76 | 21 676 764,91 | 21 709 114,14 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 18 442 153,00 | 21 795 474,76 | 21 676 764,91 | 21 709 114,14 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ | ВСЕГО | 600 000,00 | 123 100,00 | 123 100,00 | 123 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 600 000,00 | 123 100,00 | 123 100,00 | 123 100,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Администрация МОГО «Ухта»,Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | КУМИ | ВСЕГО | 36 648 257,00 | 41 520 677,83 | 40 789 119,16 | 40 826 457,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 36 648 257,00 | 41 520 677,83 | 40 789 119,16 | 40 826 457,40 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6 | Организация проведения комплексных кадастровых работ | Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 4 473 461,62 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 4 428 727,00 | 4 128 300,00 | 4 128 300,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 44 734,62 | 41 700,00 | 41 700,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7 | Описание границ территориальных зон МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 2 000 000,00 | 354 970,11 | 354 970,11 | 354 970,11 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 2 000 000,00 | 354 970,11 | 354 970,11 | 354 970,11 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

**Сведения о внесенных в муниципальную программу**

**«Развитие системы муниципального управления» изменениях по состоянию на 31 декабря 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 марта 2019 г. № 761 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 | Приведение объемов финансирования в соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 2. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 июля 2019 г. № 2251 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 | Уточнен объем финансирования 2019 года в связи с выделением субсидии из бюджета Республики Коми на проведение комплексных кадастровых работ |
| 3. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 01 октября 2019 г. № 3084 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 | Уточнение объема финансирования 2019 года в связи с фактически сложившейся стоимости приобретаемых товаров и услуг для муниципальных нужд по результатам заключения контрактов с использованием конкурентных процедур |
| 4. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03 декабря 2019 г. № 3840 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 | Уточнение объема финансирования 2019 года в связи с фактически сложившейся стоимости приобретаемых товаров и услуг для муниципальных нужд по результатам заключения контрактов с использованием конкурентных процедур |
| 5. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 декабря 2019 г. № 4235 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2076 | Уточнен объем финансирования 2019 года по фактическому исполнению. |