Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие системы муниципального управления »

| Ответственный исполнитель | Администрация МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2019 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Щелканова Елена Александровна, тел.: 8 (8216) 78-90-11, эл. адрес: shchelkanova.ea@adm.mouhta.ru |
| Дата составления отчета | 28.04.2020 |

| Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | Е.А. Щелканова |
| --- | --- |

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2076.

Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании городского округа «Ухта».

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

- Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта».

- Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта».

- Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:

В части решения задачи 1 «Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг»:

- усовершенствована структура Официального портала администрации МОГО «Ухта»: организованы опросы населения с применением IT-технологий, общественные обсуждения, проведена антикоррупционная экспертиза и оценка регулирующего воздействия нормативных актов администрации МОГО «Ухта»;

- обеспечен рост качества администрирования и сопровождения системы электронного документооборота «Directum» администрации МОГО «Ухта», что позволило ввести новые формы контроля исполнения Указов и поручений Президента РФ, Главы Республики Коми;

- предоставление муниципальных услуг осуществлялось с использованием   государственных информационных систем: Федеральная информационная адресная система, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;

- за 2019 год направлено 6 011 межведомственных запросов.

В части решения задачи 2 «Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта»:

- в полном объеме реализован план обучающих прикладных семинаров для специалистов администрации МОГО «Ухта»;

- специалистами администрации МОГО «Ухта» пройдены курсы повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Республики Коми;

- созданы равные условия для поступления на муниципальную службу;

- информация об открывшихся вакансиях была своевременно размещена на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;

- создан муниципальный кадровый резерв.

В части решения задачи 3 «Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта»:

- проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта»;

- досрочно погашен ряд кредитов ПАО Сбербанк, Северный Народный Банк (ПАО);

- расходы на обслуживание муниципального долга снижены с 24 197 811 руб. до 5 954 832,16 руб. (на 75,4 %);

- за 2019 год муниципальный долг увеличился на 66 млн. руб. и составил 363 млн. руб. (не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации).

В части решения задачи 4 «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:

- зарегистрированы права муниципальной собственности на объекты недвижимости (в том числе бесхозяйные);

- заключены договоры аренды муниципального имущества и земельных участков;

- заключены договоры социального, коммерческого найма и договоры найма специализированного жилищного фонда;

- проведено описание местоположения границ территориальных зон МОГО «Ухта» для внесения их в единый государственный реестр недвижимости;

- на государственный кадастровый учет поставлены участки для индивидуального жилищного строительства;

- выполнены мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав Программы в 2019 году входило 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»;

- Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»;

- Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Подпрограмма «Электронный муниципалитет»

(далее – Подпрограмма 1)

Цель Подпрограммы 1 – повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 1 определены задачи:

- Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию;

- Создание условий для обеспечения достижения основных  показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07.05.2012 
№ 601.

- В рамках Задачи 1 достигнуты следующие результаты:

- во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещена информация о деятельности администрации МОГО «Ухта» за 2018 год;

- реализован механизм проведения общественных обсуждений части проектов правовых актов администрации МОГО «Ухта» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;

- обеспечена публикация социально-значимой информации на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и сайтах структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»;

- организовано проведение антикоррупционной экспертизы, общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия нормативных актов администрации МОГО «Ухта» посредством Официального портала администрации МОГО «Ухта»;

- проведено администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Directum» администрации МОГО «Ухта», что позволило внести в базу данных «Directum» 102 822 документов, в т.ч. 4 651 нормативных актов, 6 234 обращений гражданин, в т.ч. 599 поступивших через Интернет-приемную руководителя администрации;

- налажена работа в государственных информационных системах (Федеральная информационная адресная система, Единая информационная система в сфере закупок, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах);

- принято участие в рабочей группе Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по проекту «Создание и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми»;

- проведено нанесение кадастровых планов территории в муниципальной градостроительной информационной системе для отделов Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» в целях оказания муниципальных услуг;

- проведена проверка структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» на соответствие требованиям защиты информации;

- организованы работы по техническому обеспечению функционирования участковых избирательных комиссий на очередных выборах 08.09.2019;

- организовано техническое сопровождение сервисов корпоративной сети передачи данных;

- обеспечена техническая и организационная поддержка проведения 12.12.2019 общероссийского дня приема граждан;

- проведены мероприятия по организации закупок и обновлению программного обеспечения, компьютерного оборудования;

- выполнено обслуживание IP-телефонии в здании администрации;

- проведены мероприятия по обеспечению технического сопровождения городских, республиканских, всероссийских мероприятий по видеоконференцсвязи;

- устранены сбои в работе компьютерной техники и программного обеспечения;

- обеспечено регулярное обновление правовых баз данных «Консультант», «Гарант», «Постановления администрации», «Решения Совета МОГО «Ухта»;

- проведено обучение сотрудников работе с программным обеспечением, используемым в администрации МОГО «Ухта».

  - В рамках Задачи 2 достигнуты следующие результаты:

- информационные буклеты о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде изготовлены и размещены в местах оказания муниципальных услуг населению;

- организовано информирование граждан о преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в сети Интернет;

- оборудовано 2 рабочих места для регистрации в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), в 2019 году прошли регистрацию – 174 человека;

- на постоянной основе проводится консультирование с сотрудниками администрации МОГО «Ухта» по работе в системах СООЗ (система обработки обращений заявителей) и СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия);

- проведена встреча с активом Ухтинской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по вопросам регистрации в ЕСИА и получении услуг через Портал государственных услуг;

- в клубе Центра славянских культур МУ «ОЦНК» МОГО «Ухта» проведено информирование населения о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, регистрация в ЕСИА;

- еженедельно (каждую пятницу) в региональном сегменте государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАС «Управление») размещались отчеты о количестве межведомственных запросов, направленных в бумажном и в электронном виде в федеральные органы исполнительной власти, в адрес региональных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления Республики Коми администрацией МОГО «Ухта»;

- проведена работа по актуализации сведений в «Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» и по актуализации технологических карт межведомственного взаимодействия в «Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (34 технологические карты приведены в соответствие);

- подготовлены и размещены статистические данные по оказанию муниципальных услуг в региональном сегменте государственной автоматизированной системы «Управление» (ГАС «Управление»): квартальные – до 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября, годовые – до 25 января (всего оказано 17 041 муниципальная услуга);

- внесены данные по 63 муниципальным услугам – весь перечень услуг опубликован на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми;

- поступило и направлено в работу 2 572 запроса по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

- проведен анализ административных регламентов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта»: 51 административный регламент принят в новой редакции, в 8 административных регламентов внесены изменения, разработано 2 новых административных регламента, 1 постановление о признании утратившим силу административном регламенте;

- принято 3 постановления по профилактике нарушений в рамках осуществления муниципального контроля и формирования реестра муниципальных услуг;

- подготовлен и направлен в Администрацию Главы Республики Коми Доклад администрации МОГО «Ухта» об осуществлении муниципального контроля;

- подготовлен и направлен в Управление государственной гражданской службы Республики Коми отчет об осуществлении муниципального контроля за I полугодие 2019 года и за 2019 год.

Для приведения в соответствие с действующим  законодательством в 2019 году принято 3 постановления о внесении изменений в административные регламенты осуществления муниципального контроля:

- в административный регламент осуществления муниципального контроля  обеспечения сохранности автомобильных дорог МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.04.2017 № 1086;

- в административный регламент по осуществлению муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2017 № 2256;

- в административный регламент осуществления муниципального земельного контроля  использования земель МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.06.2017 № 2255.

Выполнены в полном объеме 3 основных мероприятия из 4 запланированных. Не выполнено основное мероприятие 1.3.1 «Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями». Доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде увеличилась на 1 % (вместо запланированных 2 %) в связи с тем, что не был автоматизирован перевод 80 % муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму.

Достигнуты значения 3 целевых индикаторов из 4 запланированных. Не достигнут целевой индикатор «Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан» по причине приостановки перевода муниципальных услуг в электронную форму и отсутствия автоматизации  80 % муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта».

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала

администрации МОГО «Ухта» (далее – Подпрограмма 2)

Цель Подпрограммы 2 – создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 определены задачи:

- Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»;

- Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта»;

- Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

В рамках Задачи 1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» достигнуты следующие результаты:

- проведено 6 семинаров для специалистов администрации МОГО «Ухта» по темам:

- «Применение практики по результатам вступивших в законную силу решений судов по предупреждению коррупционных правонарушений», ежеквартально;

- «О заполнении справок о доходах, расходах муниципальных служащих и членов их семей за 2019 год»;

- «О заполнении формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»;

- организовано повышение квалификации 32 специалистов администрации МОГО «Ухта», в том числе за счет средств бюджета Республики Коми.

В рамках Задачи 2 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» достигнуты следующие результаты:

- обеспечен равный доступ граждан к  поступлению на муниципальную службу;

- информация об открывшихся вакансиях предоставлялась своевременно;

- в целях обеспечения кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров, постановлением администрации МОГО «Ухта» утвержден муниципальный кадровый резерв;

- 1 кандидат из списка муниципального кадрового резерва был назначен на вакантную должность муниципальной службы;

- проведен  конкурс на замещение вакантной  должности муниципальной службы – начальник отдела контроля Управления экономического развития.

В рамках Задачи 3 «Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» разработаны и утверждены индивидуальные планы муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», проведена аттестация всех муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», подлежащих аттестации в 2019 году. Аттестация проходила в 2 этапа – тестирование и собеседование.

Выполнены в полном объеме 5 основных мероприятий из 6 запланированных. Не выполнено мероприятие 2.2.1 «Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы» – в течение года было принято решение о замещении 1 вакансии, следовательно, был организован только 1 конкурс.

Достигнуты значения всех 6 целевых индикаторов, запланированных в отчетном году.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 3)

Цель Подпрограммы 3 – обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 3 определены задачи:

- Обеспечение сбалансированности местного бюджета.

- Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

По состоянию на 01.01.2019 муниципальный долг МОГО «Ухта» составлял 297 млн. руб.

В январе 2019 года администрацией МОГО «Ухта» за счет доходов бюджета МОГО «Ухта» досрочно погашен кредит ПАО Сбербанк (возобновляемая кредитная линия) в сумме 50 млн. руб. (процентная ставка 8,45 %).

В январе 2019 года между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством финансов Республики Коми заключено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, предоставленному из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету на основании соглашения № 1 от 29.03.2016. Сумма реструктурированной задолженности – 13 млн. руб. Согласно графику погашения реструктурированной задолженности, обязательства будут погашены:

- в 2022 году в сумме 1,3 млн. руб.;

- в 2023 – 2025 годах, ежегодно равными долями по 3,9 млн. руб.

Уплата процентов за рассрочку в 2019–2025 годах будет осуществляться ежегодно, не позднее 15 декабря, в размере 0,1 процента годовых.

В 2019 году администрацией МОГО «Ухта» три раза привлекался бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов от Управления Федерального казначейства по Республике Коми (плата за пользование бюджетным кредитом – 0,1 % годовых, срок пользования – до 90 дней):

| Период привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов | Сумма кредита (руб.) | Сумма уплаченных процентов (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.02.2019 по 30.04.2019 | 145 800 000,00 | 35 551,23 |
| с 13.05.2019 по 09.08.2019 | 145 800 000,00 | 35 551,23 |
| с 15.08.2019 по 12.11.2019 | 145 800 000,00 | 35 950,68 |
| Итого: | X | 107 053,14 |

За счет средств вышеуказанного бюджетного кредита на пополнение остатков средств досрочно погашены кредиты:

| Наименование кредитора | №, дата договора | Сумма погашенного кредита (руб.) | Дата погашения кредита | Процентная ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПАО Сбербанк | № 938 от 18.12.17 (возобновляемая кредитная линия) | 50 000 000,00 | 04.02.19 | 8,45 |
| ПАО Сбербанк | № 939 от 18.12.17 (возобновляемая кредитная линия) | 34 000 000,00 | 04.02.19 | 8,45 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 588 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 50 000 000,00 | 04.02.19 | 8,1 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 589 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 11 800 000,00 (погашен частично) | 04.02.19 | 8,1 |
| Итого: | X | 145 800 000,00 | X | X |

Для погашения бюджетного кредита использовались доходы бюджета МОГО «Ухта», внутренние заимствования и привлекались кредитные средства в форме возобновляемой кредитной линии:

- в апреле на сумму 50 млн. руб. от ПАО Сбербанк (на срок 19 дней);

- в августе на сумму 100 млн. руб. от Северный Народный Банк (ПАО) (на срок 10 дней).

Кроме того, в марте 2019 года администрацией МОГО «Ухта» досрочно погашены кредиты:

| Наименование кредитора | №, дата договора | Сумма погашенного кредита (руб.) | Дата погашения кредита | Процентная ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 589 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 38 200 000,00 (остаток кредита) | 04.03.19 | 8,1 |
| Северный Народный Банк ПАО | № 590 от 08.10.18 (невозобновляемая кредитная линия) | 50 000 000,00 | 04.03.19 | 8,1 |
| Итого: | X | 88 200 000,00 | X | X |

В 2019 году проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» в 2019–2020 годах. Результаты итогов электронных аукционов следующие:

| Наименование объекта закупки | Сумма кредита (руб.) | Сроки привлечения | Процентная ставка | Победитель аукциона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.07.2019 по 01.12.2020 | 9,1675 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.07.2019 по 01.12.2020 | 9,1675 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2019-2020 годах | 34 500 000,00 | с 01.07.2019 по 01.12.2020 | 9,4525 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.11.2019 по 28.10.2020 | 8,73 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.11.2019 по 28.10.2020 | 8,605 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2019-2020 годах | 50 000 000,00 | с 01.11.2019 по 28.10.2020 | 8,60095764 | «Северный Народный Банк» (ПАО) |
| Оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2019-2022 годах | 120 000 000,00 | с 03.12.2019 по 01.12.2022 | 8,0 | ПАО Сбербанк |

В октябре 2019 года в целях финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» привлечен кредит от Северный Народный Банк (ПАО) в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 50 млн. руб.

В ноябре 2019 года администрацией МОГО «Ухта» для погашения бюджетного кредита на пополнение остатков средств, привлечены два кредита по 50 млн. руб. от Северный Народный банк (ПАО) в форме невозобновляемой кредитной линии.

Также в ноябре 2019 года получен кредит от Северный Народный банк (ПАО) в форме невозобновляемой кредитной линии на сумму 50 млн. руб. для финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта».

В декабре 2019 года администрацией МОГО «Ухта» привлечены кредиты:

- «Северный Народный Банк» (ПАО) на сумму 80 млн. руб. (возобновляемые кредитные линии);

- ПАО Сбербанк на сумму 70 млн. руб. (невозобновляемая кредитная линия).

Средства, заимствованные у бюджетных и автономных учреждений в сумме 207 227 665 руб. 81 коп. возвращены до 31.12.2019.

26.12.2019 заключено дополнительное соглашение с ПАО Сбербанк на снижение процентной ставки с 8 % годовых до 7,7 % годовых по муниципальному контракту, заключенному 12.11.2019 на оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» в 2019–2022 годах.

Проведение в 2019 году вышеуказанных мероприятий позволило снизить расходы на обслуживание муниципального долга с 24 197 811 руб. до 5 954 832 руб. 16 коп. или на 75,4 %. Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составила 18 242 978 руб. 84 коп.

Динамика обслуживания муниципального долга МОГО «Ухта» в 2012–2019 годы

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Расходы на обслуживание муниципального долга, руб. | 41 056 865,63 | 46 720 325,00 | 43 331 388,05 | 45 547 801,43 | 36 002 349,13 | 13 657 808,53 | 6 701 158,56 | 5 954 832,16 |

Динамика муниципального долга МОГО «Ухта» за период 2012–2019 годы

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальный долг, руб. | 594 000 000,00 | 495 000 000,00 | 514 000 000,00 | 474 000 000,00 | 439 000 000,00 | 305 500 000,00 | 297 000 000,00 | 363 000 000,00 |

Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Подпрограммы 3

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в Приложении 1 к отчету (таблица 8).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Подпрограммы на 2019 год, составили 39 377 788 руб. 20 коп., из них:

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 руб.;

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 39 377 788 руб. 20 коп.

По итогам 2019 года расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 составили 37 252 341 руб. 19 коп. или 94,6 % к установленному плану. Фактические расходы ниже плановых на 2 125 447 руб. 01 коп. в связи с экономией расходов на обслуживание муниципального долга и экономией расходов на содержание Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

Все 6 запланированных основных мероприятий по Подпрограмме 3 выполнены в полном объеме.

Достигнуты значения 2 из 6 целевых индикаторов, запланированных в отчетном году.

Не достигнуты запланированные значения целевых индикаторов:

- «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» в связи со снижением численности городского населения;

- «Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам» в связи с увеличением объема муниципального долга;

- «Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам» по причине формирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» в размере 212 848,9 тыс. руб. по итогам 2019 года;

- «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 40 % при плановом значении 100 %.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма 4)

Цель Подпрограммы 4 – эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 4 определены задачи:

- Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования.

- Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

По состоянию на 01.01.2020:

- в Реестре муниципальной собственности МОГО «Ухта» учтено 8 830 объектов недвижимого имущества общей площадью 3 552,64 тыс.кв.м. и 403 503 объектов движимого имущества, 163 земельных участка общей площадью 1683,84 тыс.кв.м;

- действует 151 договор аренды муниципального имущества и 108 договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

- действует 2 394 договоров аренды земельных участков;

- на учете на улучшение жилищных условий по договорам социального найма состоят 2 423 человека, на учете на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья состоят 350 семей.

В рамках Подпрограммы 4 за 2019 год достигнуты следующие результаты::

- зарегистрировано право муниципальной собственности на 187 объектов недвижимости (в том числе бесхозяйных), выявлено 140 бесхозяйных объектов. Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано, составила 26,29 % по отношению к общему количеству объектов муниципальной собственности;

- заключено 46 договоров аренды земельных участков общей площадью 84,64 га, заключено 196 договоров о выкупе земельных участков;

- фактический доход бюджета МОГО «Ухта» от аренды муниципального имущества составил 17 644,4 тыс. руб., от аренды земельных участков 
96 205,94 тыс. руб.;

- организованно 14 аукционов по 24 лотам на право заключения договоров аренды в отношении имущества муниципальной казны, по данной категории в бюджет МОГО «Ухта» поступило 390,5 тыс. руб.;

- на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий поставлено 48 семей, заключено 112 договоров приватизации жилых помещений;

- заключено 214 договоров социального найма и 25 договоров найма специализированного жилищного фонда. Предоставлены жилые помещения в оперативное управление – 16 жилых помещений и в безвозмездное пользование – 11 жилых помещений;

- заключено 13 договоров коммерческого найма;

- в 2019 году во исполнение Постановления Правительства Республики Коми от 29.01.2018 № 41 «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в 2019 году» на территории МОГО «Ухта» организованы и проведены работы в отношении 15 кадастровых кварталов. Уточнены границы в отношении 2 606 объектов недвижимости, что составило 38 % от общего их количества;

- в полном объеме проведено текстовое и графическое описание границ территориальных зон, расположенных на территории МОГО «Ухта», для дальнейшего внесения сведений в Единый государственный кадастр недвижимости. Внесение в Единый государственный кадастр недвижимости сведений о границах территориальных зон позволит осуществлять выдачу разрешений на строительство объектов капитального строительства с 01.01.2021 и сформировать достоверный (качественный и полный) Единый государственный кадастр недвижимости. Также это будет способствовать эффективному управлению земельными ресурсами, включению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости и, как следствие, формированию достоверной и актуальной базы налогообложения, обеспечивая рост бюджетных доходов;

- осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства с целью предоставления данных участков льготной категории граждан. Обеспеченность земельными участками для льготной категории граждан в 2019 году составила 20 %. На территории МОГО «Ухта» отсутствуют масштабные территории для индивидуального жилищного строительства с инженерной и дорожной инфраструктурой. Образование земельных участков для льготной категории граждан осуществлялось «точечно»;

- в целях планирования и рационального использования земель получены материалы по координатному описанию поворотных точек фактически установленных ограждений земельных участков, примыкающих к ул. Рябиновой (г. Ухта). Мероприятия осуществлялись в рамках муниципального земельного контроля. План муниципального земельного контроля выполнен на 100 %;

- организованы работы по образованию земельных участков под 9 существующими кладбищами на территориях населенных пунктов МОГО «Ухта»;

- под индивидуальное жилищное строительство с дальнейшим предоставлением путем проведения аукциона образован и поставлен на государственный кадастровый учет 1 земельный участок.

Выполнены в полном объеме 7 основных мероприятий из 8 запланированных. Не выполнено мероприятие 4.2.3 «Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов» – доходы от использования имущества составили 149,2 млн. руб. вместо запланированных 181,3 млн. руб. по причине снижения спроса на муниципальную собственность.

Достигнуты значения 3 целевых индикаторов из 6 запланированных в отчетном году.

Не достигнуты запланированные значения 3 целевых индикаторов:

- «Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», включенных в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» в связи с отсутствием спроса у предпринимателей на объекты, предлагаемые к приватизации;

- «Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» по ряду причин:

- уменьшение сумм поступлений по договорам купли-продажи имущества и уменьшением количества заключенных договоров купли-продажи имущества в рамках № 159-ФЗ без рассрочки платежа (заявительная форма);

- сокращение досрочного погашения платежей (заявительная форма) по договорам купли-продажи в рамках № 159-ФЗ, заключенным с рассрочкой платежа;

- уменьшение суммы поступлений по договорам купли-продажи имущества в рамках № 178-ФЗ – объекты, предлагаемые к продаже в 2019 году, не были реализованы по причине отсутствия заявителей;

- «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 60 % при плановом значении 100 %.

В целом из 24 запланированных основных мероприятий Программы выполнено 21 основное мероприятие. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2019 год представлены в таблице 7 Приложения к Годовому отчету.

Из 23 запланированных целевых индикаторов (показателей) в целом по Программе достигнуты значения 15 целевых индикаторов (показателей).

Достигнуто запланированное значение целевого индикатора (показателя) Программы «Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МОГО «Ухта» – 46,5 % (запланированное значение – 42,0 %), по данным Управления государственной гражданской службы Республики Коми, представленным на основании социологического опроса населения за 2019 год.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2019 год приведены в таблице 6 Приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» (далее – Годовой отчет).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Всего использовано 107 976 414,70 руб., в том числе:

- за счет средств Федерального бюджета – 0,00 руб.,

- за счет средств бюджета Республики Коми – 4 128 300,00 руб.,

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –103 848 114,70 руб.

По итогам 2019 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 107 976 414 руб. 70 коп. или 97 % к установленному плану – 111 268 224 руб. 86 коп.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей Программы представлена в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год, муниципальная программа признана «умеренно эффективной» с итоговой оценкой 73,98 %.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2019 году в Программу 5 раз вносились изменения, в том числе касающиеся уточнения объемов финансирования.

Информация о внесенных за 2019 год в Программу изменениях представлена в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация Программы будет продолжена в соответствии с Комплексным планом действий на 2020 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления».

Приложение

Таблица 1

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие системы муниципального управления» за 2019 год

| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<**> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> | Балл | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 2 | 10,00% |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отражённой в разделе II. Ответ «Да» – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление экономического развития | да | 1 | 5,00% |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчётный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии. | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ «Да» – значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчётный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Управление экономического развития | нет | 0 | 0,00% |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ «Да» – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление экономического развития | да | 1 | 5,00% |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ «Да» – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление экономического развития | нет | 0 | 0,00% |
|  | Раздел 2. Качество планирования | (10%/5*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 3 | 6,00% |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ «Да» – по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление экономического развития | да | 1 | 2,00% |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ «Да» – отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путём отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Управление экономического развития | нет | 0 | 0,00% |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчётного года. | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям. Ответ «Да» – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчётного года. | Управление экономического развития | да | 1 | 2,00% |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Изучение позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы. Ответ «Да» – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление экономического развития | нет | 0 | 0,00% |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение «Отчёта о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе». Ответ «Да» – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовое управление | да | 1 | 2,00% |
|  | Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Качество управления программой | (20%/5*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 4 | 16,00% |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям". | Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям Ответ «Да» – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление экономического развития | да | 1 | 4,00% |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчётный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ «Да» – своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчётный год на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Управление экономического развития | да | 1 | 4,00% |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ «Да» – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовое управление | да | 1 | 4,00% |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещённой на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. Ответ «Да» – обеспечено рассмотрение годового отчёта (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчётному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчётном году; - годовой отчёт (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчётному году год; - «Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчётный финансовый год и плановый период» (все версии с учётом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчётного года, в том числе с учётом последней редакции бюджета муниципального образования на отчётный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчётном году. | Управление экономического развития | нет | 0 | 0,00% |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлёкших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведённых контрольных мероприятий. Ответ «Да» – случаи нарушений, повлёкших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовое управление | да | 1 | 4,00% |
|  | Раздел 4. Достигнутые результаты | (50%/3*k) |  | Х | 2,52 | 41,98% |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий. | Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниям. Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчётный год путём отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объёме к количеству запланированных основных мероприятий. | Управление экономического развития | 0,87 | 0,87 | 14,49% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям. Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путём отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). | Управление экономического развития | 0,65 | 0,65 | 10,83% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение таблицы 8 приложения № 2 к Методическим указаниям. По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчётный бал будет равен 1. | Финансовое управление | 1,03 | 1,00 | 16,66% |
|  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчётный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объёме к количеству запланированных основных мероприятий). |  | 1,00 | X | X |
|  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы на конец отчётного года). |  | 0,97 | X | X |
|  |  | ИТОГО: | Х | Х | 11,52 | 73,98% |

| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчётный год | Умеренно эффективна |
| --- | --- |

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2019 год

по муниципальной программе МОГО «Ухта»

«Развитие системы муниципального управления»

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворённости деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования | % | 40,4 | 42,0 | 46,5 | Плановое значение индикатора достигнуто. Данные за 2019 год предоставлены Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объёме документооборота | % | 75,0 | 80,0 | 80,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Для определения значения индикатора использованы аналитические данные СЭД «Directum» |
| 3. | Количество посещений гражданами официального портала администрации МОГО «Ухта» | тыс. ед. | 133,7 | 160,0 | 166,9 | Плановое значение индикатора достигнуто. Для определения значения индикатора использован счетчик посещений портала «Спутник» |
| Задача 1.3. Создание условий для обеспечения достижения основных показателей установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан | % | 16,4 | 80,0 | 6,3 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Не автоматизирован перевод 80% муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму; Не осуществлена интеграция республиканским порталом Госуслуг и Единым Порталом Госуслуг Для определения значения индикатора использованы статистические данные, информация, размещенная в ГАС «Управление» |
| 5. | Доля обоснованных жалоб на предоставление муниципальных услуг от общего количества обращений граждан за предоставлением муниципальных услуг | % | - | 0 | 0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Для определения значения индикатора использован Реестр входящей корреспонденции администрации МОГО «Ухта» |
| Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации за счёт средств местного бюджета, от общей численности специалистов администрации МОГО «Ухта» | % | 25,7 | 3,0 | 23,5 | Плановое значение индикатора достигнуто. За 2019 год повышение квалификации прошли 32 специалиста администрации МОГО «Ухта» |
| 7. | Количество проведённых семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | ед. | 6 | 5 | 6 | Плановое значение индикатора достигнуто. Проведено 6 семинаров |
| Задача 2.2 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых по результатам конкурса, от общего числа замещённых должностей | % | 0 | 1,0 | 4,3 | Плановое значение индикатора достигнуто. В 2019 году проведен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела контроля Управления экономического развития. По результатам конкурса издано распоряжение администрации МОГО «Ухта» о приеме на работу муниципального служащего |
| 9. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей | % | 28,5 | 4,0 | 6,3 | Плановое значение индикатора достигнуто. В целях обеспечения кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров, постановлением администрации МОГО «Ухта» утвержден муниципальный кадровый резерв. В 2019 году из списка муниципального кадрового резерва был назначен на замещение вакантных должностей муниципальной службы 1 кандидат |
| Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. В декабре 2019 года муниципальными служащими администрации МОГО «Ухта», подлежащими аттестации, аттестация была пройдена (в 2 этапа - тестирование и собеседование) |
| 11. | Доля лиц, прошедших процедуры оценки персонала, от общей численности муниципальных служащих | % | 60,0 | 57,0 | 57,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Все муниципальные служащие, подлежащие процедуре оценки персонала в отчётный период, прошли данную процедуру |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ | % | 90,8 | 91,7 | 93,5 | Плановое значение индикатора достигнуто. Для определения значения индикатора использован Проект решения Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год» https://fin.mouhta.ru/byudzhet/otchet/proekt_2019/index.php. |
| 13. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 1,4 | 1,4 | 1,6 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Снижение численности населения выше планового показателя. Для определения значения индикатора использован Проект решения Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год» https://fin.mouhta.ru/byudzhet/otchet/proekt_2019/index.php |
| 14. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 11,9 | 12,0 | 13,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Перевыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам на 1,9%. Для определения значения индикатора использован Проект решения Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год» https://fin.mouhta.ru/byudzhet/otchet/proekt_2019/index.php |
| 15. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 80,0 | 100,0 | 40,0 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Для расчета индикатора учитывается общее количество индикаторов без учета данного индикатора. Т.е. достигнуты значения 2 индикаторов из 5 |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 21,2 | 20,3 | 24,3 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Отклонение показателя связано с увеличением объема муниципального долга. Для определения значения индикатора использован Проект решения Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год» https://fin.mouhta.ru/byudzhet/otchet/proekt_2019/index.php |
| 17. | Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 0,0 | 0,0 | 4,4 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Дефицит бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год составил 212 848,58 тыс. руб. или 14,3% (соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Для определения значения индикатора использован Проект решения Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год» https://fin.mouhta.ru/byudzhet/otchet/proekt_2019/index.php |
| Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт к общему количеству земельных участков, включённых в реестр муниципальной собственности | % | - | 100,0 | 100,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Для определения значения индикатора использована ИС АСУС |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков и жилого фонда) | % | - | 5,0 | 91,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Для определения значения индикатора использована ИС АСУС Расчет фактического значения целевого индикатора в 2019 году был выполнен по алгоритму «доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков и жилого фонда)», ранее в качестве знаменателя использовалось общее количество объектов недвижимости, в том числе земельные участки и жилой фонд. |
| 20. | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» | % | 27,3 | 60,0 | 12,5 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Низкий уровень спроса на муниципальную собственность ввиду неудовлетворительного технического состояния муниципального имущества, а также препятствия в виде проведения торгов путем проведения электронного аукциона при заключении договоров купли-продажи. Регистрация на электронной площадке, платное оформление электронной цифровой подписи. |
| 21. | Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» | млн. руб. | 133,18 | 178,2 | 149,2 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Низкая платежеспособность арендаторов и перерасчет арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для целей недропользования, в судебном порядке. Для определения значения индикатора использована ИС АСУС |
| 22. | Увеличение доли муниципальных земельных участков, вовлечённых в оборот | % | 30,0 | 35,0 | 47,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Для определения значения индикатора использована ИС АСУС. |
| 23. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 33,3 | 100,0 | 60,0 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Для расчета индикатора учитывается общее количество индикаторов без учета данного индикатора. Т.е. достигнуто значение 3 индикаторов из 5. |

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» за 2019 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | фактические |  | запланированные | достигнутые |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1 Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подключено одно муниципальное учреждение к мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Мероприятие выполнено 5 отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» подключены к мультисервисной корпоративной сети передачи данных Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объеме документооборота на 5 % увеличилась |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствие аварийных ситуаций в функционировании информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Мероприятие выполнено Аварийные ситуации в функционировании информационных систем в администрации МОГО «Ухта» отсутствовали |  |
| Задача 1.3 Создание условий для обеспечения достижения основных показателей установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601 (включена с 01.01.2019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.1 Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличена доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде на 2 % | Мероприятие не выполнено Доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде увеличилась на 1 % в связи с тем, что не был автоматизирован перевод 80 % муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму, а также не осуществлена интеграция с республиканским порталом Госуслуг и Единым Порталом Госуслуг |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.2 Контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствие выявленных нарушений при оказании муниципальных услуг | Мероприятие выполнено Отсутствуют выявленные нарушения при оказании муниципальных услуг |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1 Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено обучение по программам профессионального образования и развития 25 специалистов администрации МОГО «Ухта» | Мероприятие выполнено За 2019 год повышение квалификации прошли 32 специалиста администрации МОГО «Ухта», в том числе за счёт средств регионального бюджета Республики Коми |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2 Организация и проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Все специалисты администрации МОГО «Ухта» не менее 1 раза приняли участие в семинарах, тренингах или «круглых столах» | Мероприятие выполнено Организовано и проведено 6 семинаров, в которых специалисты администрации МОГО «Ухта» приняли участие более 1 раза |  |
| Задача 2.2 «Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1 Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено не менее четырех конкурсов на замещение должностей муниципальной службы | Мероприятие не выполнено. В 2019 году проведен один конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – начальник отдела контроля Управления экономического развития. По результатам конкурса издано распоряжение администрации МОГО «Ухта» о приеме на работу муниципального служащего |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.2 Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | Администрация МОГО «Ухта» | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Сформирован муниципальный кадровый резерв | Мероприятие выполнено Состав муниципального кадрового резерва сформирован и утвержден распоряжением администрации МОГО «Ухта» |  |
| Задача 2.3 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.1 Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Все муниципальные служащие, подлежащие аттестации, аттестацию прошли | Мероприятие выполнено Организована и проведена аттестация муниципальных служащих. Все, подлежащие аттестации муниципальные служащие, успешно прошли аттестацию |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО «Ухта» | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Утверждены индивидуальные планы профессионального развития у 100 % муниципальных служащих | Мероприятие выполнено Индивидуальные планы профессионального развития утверждены для всех муниципальных служащих, имеющих на это служебное основание |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.1 Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечены условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» | Мероприятие выполнено Бюджетное планирование осуществлялось в соответствии с методиками и порядками, утверждёнными согласно бюджетному законодательству Российской Федерации. Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», предоставленных в виде муниципальных программ по итогам за 2019 год – 93,5 % от общей суммы расходов. |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.2 - Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ## Муниципальный финансовый контроль выполняется ежегодно в полном объеме | Мероприятие выполнено В рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы муниципального финансового контроля принято: -постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.07.2019 № 2131 «Об утверждении перечня должностных лиц в Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта», уполномоченных при осуществлении муниципального финансового контроля составлять протоколы об административных правонарушениях» (актуализировано 23.10.2019); в целях актуализации нормативных актов: - внесены изменения в Порядок осуществления Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018 № 1032 (постановления администрации МОГО «Ухта» от 10.01.2019 № 13, от 29.07.2019 № 2373); - МОГО «Ухта» от 08.07.2019 № 126); - внесены изменения в административный регламент исполнения Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденный приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018 № 67 (приказ Финансового управления администрации |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.3 Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ## Функции, возложенные на соисполнителя программы, выполнены в полном объеме | Мероприятие выполнено По уровню организации бюджетного процесса Финансового управления администрации МОГО «Ухта» заняло первое место среди муниципальных образований Республики Коми. https://minfin.rkomi.ru/deyatelnost/monitoring-kachestva-upravleniya-obshchestvennymi-finansami/monitoring-soblyudeniya-municipalnymi-obrazovaniyami-gorodskih-okrugov-i-municipalnyh-rayonov-respubliki-komi-trebovaniy-byudjetnogo-zakonodatelstva-rossiyskoy-federacii-i-ocenki-kachestva-upravleniya-byudjetnym-processom |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.1 Своевременное погашение долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ## Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует | Мероприятие выполнено Погашение кредитных обязательств осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и в установленные сроки. Просрочек при погашении муниципального долга не допускалось |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.2 Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ## Оплата по долговым обязательствам своевременная | Мероприятие выполнено Уплата процентов за пользование кредитными средствами производилась в соответствии с заключенными договорами и в установленные сроки. Просрочек по уплате процентов не допускалось |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.3 Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | ## Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме установленной законодательством | Мероприятие выполнено Муниципальный долг и величина расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 4.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечена 100 % техническая инвентаризация и паспортизация принятых в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков) | Мероприятие выполнено. Проведена техническая инвентаризация и паспортизация всех 3 объектов имущества, принятых в муниципальную собственность |  |
| 18. | Основное мероприятие 4.1.2 Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Внесены в программу учёта муниципального имущества «АСУС» 100 % принятого имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта» | Мероприятие выполнено. Все принятые в муниципальную собственность объекты движимого и недвижимого имущества (21 объект) за 2019 год отражаются в информационной системе «АСУС» |  |
| Задача 4.2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 4.2.2 Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежегодное снижение просроченной задолженность на 5 % по содержанию пустующих помещений | Мероприятие выполнено. Задолженность по предъявленным и проверенным счетам за содержание объектов муниципальной собственности отсутствует | Ухудшение состояния муниципального имущества, использование имущества не по назначению |
| 20. | Основное мероприятие 4.2.3 Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение доходов от использования муниципальной собственности до 181,3 млн. руб. в год | Мероприятие не выполнено. Доходы от использования имущества составили 149,2 млн. руб. по причине снижения спроса на муниципальную собственность |  |
| 21. | Основное мероприятие 4.2.4 Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 % внесение в Единый государственный кадастровый реестр недвижимости сведения о границах населённых пунктов | Мероприятие выполнено. Работы выполнены в полном объёме, описание местоположения границ МОГО «Ухта» соответствует требованиям государственного кадастрового учёта |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.2.5 Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными задачами и сроками | КУМИ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличена ежегодно на 1 % доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков и жилого фонда) | Мероприятие выполнено. Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, увеличилась на 7 % по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков и жилого фонда) по сравнению к предыдущему году |  |
| 23. | Основное мероприятие 4.2.6 Организация проведения комплексных кадастровых работ | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно увеличено на 5 % количество земельных участков, границы которых уточнены в результате проведения комплексных кадастровых работ | Мероприятие выполнено. Уточнены границы в отношении 2606 земельных участков, что составило 6,9 %. Описание местоположения границ земельных участков соответствует Федеральному закону от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» |  |
| 24. | Основное мероприятие 4.2.7 Описание границ территориальных зон МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполнены на 100 % решения по описанию местоположения границ территориальных зон МОГО «Ухта» принятых администрацией МОГО «Ухта» | Мероприятие выполнено. Работы выполнены в полном объёме, описание местоположения границ территориальных зон МОГО «Ухта» соответствует требованиям государственного кадастрового учёта |  |

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО

«Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие системы муниципального управления» за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года | кассовое исполнение на 31 декабря 2019 года | фактическое исполнение на 31 декабря 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» |  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 115 154 408,00 | 111 268 224,86 | 108 860 285,32 | 107 976 414,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 4 428 727,00 | 4 128 300,00 | 4 128 300,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 115 154 408,00 | 106 839 497,86 | 104 731 985,32 | 103 848 114,70 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» |  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 3 000 000,00 | 2 891 166,85 | 2 891 166,81 | 2 891 166,81 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 3 000 000,00 | 2 891 166,85 | 2 891 166,81 | 2 891 166,81 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления граждан к электронному взаимодействию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 1 500 000,00 | 1 492 847,09 | 1 492 847,05 | 1 492 847,05 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 1 500 000,00 | 1 492 847,09 | 1 492 847,05 | 1 492 847,05 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 1 500 000,00 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 1 500 000,00 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 | 1 398 319,76 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.3. Создание условий для обеспечения достижения основных показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. №601 (включена с 01.01.2019) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Контроль за соблюдением структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» |  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Организация и проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций специалистов администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 53 463 998,00 | 39 377 788,20 | 38 123 578,84 | 37 252 341,19 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 53 463 998,00 | 39 377 788,20 | 38 123 578,84 | 37 252 341,19 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 29 266 187,00 | 32 323 690,20 | 32 168 746,68 | 31 297 509,03 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 29 266 187,00 | 32 323 690,20 | 32 168 746,68 | 31 297 509,03 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Своевременное погашение долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 24 197 811,00 | 7 054 098,00 | 5 954 832,16 | 5 954 832,16 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 24 197 811,00 | 7 054 098,00 | 5 954 832,16 | 5 954 832,16 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | КУМИ, Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 58 690 410,00 | 68 999 269,81 | 67 845 539,67 | 67 832 906,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 4 428 727,00 | 4 128 300,00 | 4 128 300,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 58 690 410,00 | 64 570 542,81 | 63 717 239,67 | 63 704 606,70 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 202 777,41 | 202 777,41 | 202 777,41 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 1 000 000,00 | 202 777,41 | 202 777,41 | 202 777,41 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ | ВСЕГО | 18 442 153,00 | 21 795 474,76 | 21 676 764,91 | 21 709 114,14 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 18 442 153,00 | 21 795 474,76 | 21 676 764,91 | 21 709 114,14 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 600 000,00 | 651 908,08 | 651 908,08 | 569 587,64 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 600 000,00 | 651 908,08 | 651 908,08 | 569 587,64 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | КУМИ | ВСЕГО | 36 648 257,00 | 41 520 677,83 | 40 789 119,16 | 40 826 457,40 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 36 648 257,00 | 41 520 677,83 | 40 789 119,16 | 40 826 457,40 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.6 | Организация проведения комплексных кадастровых работ | Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 4 473 461,62 | 4 170 000,00 | 4 170 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 4 428 727,00 | 4 128 300,00 | 4 128 300,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 44 734,62 | 41 700,00 | 41 700,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7 | Описание границ территориальных зон МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 2 000 000,00 | 354 970,11 | 354 970,11 | 354 970,11 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 2 000 000,00 | 354 970,11 | 354 970,11 | 354 970,11 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу

«Развитие системы муниципального управления» изменениях в 2019 году

| ### № п/п | ### Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия | ### Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.03.2019 № 761 | ### Приведение объемов финансирования в соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| ### 2. | ### Постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.07.2019 № 2251 | - По основному мероприятию 4.2.6 «Организация проведения комплексных кадастровых работ» уточнен объем финансирования 2019 года в связи с выделением: ### - субсидии из бюджета Республики Коми на проведение комплексных кадастровых работ в размере 4 428 727 руб. ### - средств из резервного фонда в условиях софинансирования в размере 44 734,62 руб. ### 2) Перераспределение средств между мероприятиями подпрограммы 4: ### 4.2.2 «Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» (-535 083,23 руб.) ### 4.2.3 «Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов на сумму (+1 083 350,33 руб.) ### 4.2.5 «Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами» (+535 083,23 руб.) ### 4.2.7 «Описание границ территориальных зон МОГО «Ухта» (–1 645 029,89 руб.) |
| ### 3. | ### Постановление администрации МОГО «Ухта» от 01.10.2019 № 3084 | ### Приведение объемов финансирования в соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 10.09.2019 № 347) |
| ### 4. | ### Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.12.2019 № 3840 | ### Уточнение объема финансирования 2019 года в связи с фактически сложившейся стоимости приобретаемых товаров и услуг для муниципальных нужд по результатам заключения контрактов с использованием конкурентных процедур |
| ### 5. | ### Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2019 № 4235 | ### Приведение объемов финансирования в соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 20.12.2019 № 399) |