[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»

КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТШÖКТÖМ



	13 декабря 2016 г.
	
	№
	541-p
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от                      12 января 2016 г. № 01-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2016 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта»                  от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных программах», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» и во исполнение постановления администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от   12 января 2016 г. № 01-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2016 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы» (далее - распоряжение) следующего содержания:

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»


            М.Н. Османов

Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 13 декабря 2016 г. № 541-р
«Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 12 января 2016 г. № 01-р

Комплексный план действий на 2016 год  по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» 

	Наименование мероприятий, контрольных событий программы
	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Доп ФК
	Объем ресурсного обеспечения, руб.
	График реализации

	
	руководитель
	структурное подразделение
	
	начало
	окончание (дата контрольного события)
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1. Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	Основное мероприятие 1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
	Соболев С.С. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта"
	01.01.2016
	31.12.2016
	09.0.11.00000.00
	530 199,75
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 1.1.1. 

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную и (или) экстремальную ситуацию
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	09.0.11.00000.01
	220 950,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.1.1.  Оказана единовременная материальная помощь гражданам, попавшим в 
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом 
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	трудную жизненную и (или) экстремальную ситуацию
	администрации МОГО «Ухта»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.1.2. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых родилось одновременно трое и более детей
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.1.2.   Предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 1.1.3. 

Оказание адресной помощи ветеранам в связи с праздничными, юбилейными и памятными датами
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	100 % охват ветеранов Великой Отечественной войны, получивших адресную помощь, в том числе поздравления в связи с юбилейными датами
	01.01.2016
	31.12.2016
	09.0.11.00000.03
	159 249,75
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.1.3   Оказана адресная помощь ветеранам в связи с праздничными, юбилейными и памятными датами   
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 1.1.4.             Оказание адресной помощи почетным гражданам МОГО «Ухта» и гражданам, награжденным знаком отличия 
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации 
	Социальный отдел
	100 % охват почетных граждан и граждан, награжденных знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», 
	01.01.2016
	31.12.2016
	09.0.11.00000.04
	0,00
	V
	V
	V
	V


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	«За заслуги перед Ухтой»
	МОГО «Ухта»
	
	получивших адресную помощь в связи с юбилейными датами, расходами на погребение
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольное событие 1.1.4.  Оказана адресная помощь почетным гражданам и гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой»    
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 1.1.5.

Проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	100 % охват ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, членов семей ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, получивших компенсацию на оплату стоимости строительных материалов и (или) инженерного оборудования, необходимых для проведения капитального или текущего ремонта жилых помещений
	23.05.2016
	31.07.2016
	09.0.11.74060.01
	150 000,00
	
	V
	V
	

	Контрольное событие 1.1.5.

Проведен капитальный или текущий ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в 
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.07.2016
	х
	х
	
	
	V
	


4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями
	Соболев С.С.-заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Снижение социальной напряженности, устранение ограничений жизнедеятельности инвалидов
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 1.2.1. Формирование реестра существующих объектов социальной инфраструктуры с целью 

информирования хозяйствующих субъектов о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к этим объектам
	Шубина Т.Г.- заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов к социальным объектам
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.2.1.   Актуализирован реестр существующих объектов социальной инфраструктуры
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 1.2.2. Формирование единого информационного банка данных инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилого помещения пандусом
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного доступа инвалидов к жилым объектам
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.2.2. Актуализирован единый информационный банк данных инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилого 
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации 
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V


5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	помещения пандусом
	МОГО «Ухта»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.3. Осуществление сотрудничества с предприятиями и организациями по вопросам трудоустройства инвалидов с учетом их индивидуальных возможностей  
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Повышение социальной грамотности инвалидов по вопросам трудоустройства
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.2.3.  Подготовлены и направлены ходатайства, письма на предприятия и в организации по вопросам трудоустройства инвалидов
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 1.2.4.       Участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов
	Шубина Т.Г.- заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Повышение эффективности межведомственной работы, направленной на защиту прав инвалидов
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие  1.2.4.

Приняли участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Задача 2. Совершенствование системы развития поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

	Основное мероприятие 2.1.  Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	Соболев С.С.-заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально-
	01.01.2016
	30.09.2016
	09.0.21.S2430.00
	815 000,00
	V
	V
	V
	

	Мероприятие 2.1.1. 

Предоставление субсидий социально ориентированным 
	Шубина Т.Г.- заведующий социальным 
	Социальный отдел
	
	01.01.2016
	30.06.2016
	09.0.21.S2430.01
	815 000,00
	V
	V
	
	


6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	некоммерческим организациям (софинансирование)
	отделом администрации МОГО «Ухта»
	
	экономических задач МОГО "Ухта"
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольное событие 2.1.1. Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 2.1.2. Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей муниципальной поддержки
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Информирование граждан о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	01.01.2016
	30.06.2016
	х
	0,00
	V
	V
	
	

	Контрольное событие 2.1.2.

Сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей муниципальной поддержки
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Основное мероприятие 2.2. Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	Соболев С.С.-заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 2.2.1. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации на официальном Портале администрации МОГО "Ухта" и 
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Информирование граждан о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V


7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	рассылка ее в аккредитованные при администрации МОГО "Ухта" средства массовой информации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольное событие 2.2.1.

Оказано содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации на официальном Портале администрации МОГО «Ухта» и рассылка ее в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 2.2.2. Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе по правовым, финансовым и иным вопросам
	Шубина Т.Г.-заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Повышение качества работы социально ориентированных некоммерческих организаций
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	0,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 2.2.2.  Предоставлена информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям
	Шубина Т.Г.- заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	ВСЕГО по муниципальной программе
	
	1 345 199,75
	х
	х
	х
	х


___________________________________»
