[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»

КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТШÖКТÖМ



	09 июня 2020 г.
	
	№
	99-p
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


О внесении изменений в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от                    17 февраля 2020 г. № 39-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2020 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения»

Руководствуясь решением Совета МОГО «Ухта» от 28.04.2020 № 421 «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 27 сентября 2016 г.         № 86 «Об утверждении перечней отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования городского округа «Ухта», для предоставления дополнительных мер социальной поддержки», в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» и во исполнение постановления администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации МОГО «Ухта» от               17 февраля 2020 г. № 54-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2020 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» (далее - распоряжение) следующего содержания: 

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя
администрации МОГО «Ухта»





 П.П. Артемьев
Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 09 июня 2020 г. № 99-р
«Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 февраля 2020 г. № 39-p
Комплексный план действий на 2020 год

по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения»

	N
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события 

программы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	Ожидаемый 

непосредственный 

результат реализации основного мероприятия, 

мероприятия
 
	Срок

начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей
	График реализации на очередной финансовый год, квартал

	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счет средств
	

	
	
	
	
	
	
	
	Федераль          ного бюджета
	Республиканского бюджета
	Местного бюджета
	Приносящей доход деятельности
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

	1
	Основное мероприятие 1.3
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	Социальный отдел Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта» (далее – Социальный отдел)
	Наличие решений Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» (далее – Комиссия) о выплате единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	01.01.2020
	31.12.2020
	595 268,00
	0,00
	0,00
	595 268,00
	0,00
	V
	V
	V
	V


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	Мероприятие 1.3.1
Прием заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на оказание единовременной материальной помощи

	Социальный отдел
	Рассмотрены 100% поданных заявлений
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	1.2
	Мероприятие 1.3.2 
Организация и проведение заседаний Комиссии 
	Социальный отдел
	100 % заявителей уведомлены о принятых решениях о выплате (отказе в выплате) единовременной материальной помощи

	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	 
	Контрольное событие № 1 
Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана в полном объеме в соответствии с решениями Комиссии
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	2
	Основное мероприятие 1.4 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи 
	Социальный отдел
	Наличие решений Комиссии 
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 794 000,00
	0,00
	0,00
	1 794 000,00
	0,00
	V
	V
	V
	V


Мероприятие 1.4.1


Подготовлен пакет документов на оказание единовременной материальной помощи родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах, для утверждения на заседании Комиссии

	
	01.01.2020
	31.03.2020
	24 000,00
	0,00
	0,00
	24 000,00
	0,00
	V
	 
	 
	 


3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.2
	Мероприятие 1.4.2
Организация работ по оказанию единовременной материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и (или) памяти жертв этих аварий и катастроф (при наличии ходатайств и обращений граждан)
	Социальный отдел
	Подготовлен пакет документов на оказание единовременной материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и (или) памяти жертв этих аварий и катастроф для утверждения на заседании Комиссии
	01.10.2020
	31.12.2020
	30 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	0,00
	
	
	
	V

	2.3
	Мероприятие 1.4.3
Организация работ по предоставлению единовременного денежного поощрения многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава), присуждением премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми (при наличии ходатайств и обращений граждан)
	Социальный отдел
	Подготовлен пакет документов на предоставление единовременного денежного поощрения многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава), присуждением премии Правительства Республик Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми для утверждения на заседании Комиссии
	01.01.2020
	30.06.2020
	50 000,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
	0,00
	V
	V
	V
	 

	2.4
	Мероприятие 1.4.4
Организация работ по предоставлению единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей (при наличии ходатайств и обращений граждан)
	Социальный отдел
	Подготовлен пакет документов на предоставление единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей, в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2015 № 95
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	2.5
	Мероприятие 1.4.5
Организация работ по оказанию единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 
	Социальный отдел
	Подготовлен пакет документов на оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V


4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	лет со дня рождения (при наличии ходатайств и обращений граждан)
	
	90 лет со дня рождения, для утверждения на заседании Комиссии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Мероприятие 1.4.6
Организация работ по предоставлению единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны (при наличии ходатайств и обращений граждан)
	Социальный отдел
	Подготовлен пакет документов на предоставление   единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для утверждения на заседании Комиссии
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 650 000,00
	0,00
	0,00
	1 650 000,00
	0,00
	V
	V
	V
	V


Организация работ по предоставлению единовременной материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р


Подготовлен пакет документов на предоставление   материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р,

	 для утверждения на заседании Комиссии
	01.01.2020
	31.12.2020
	10 000,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	V
	V
	V
	V


5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.8
	Мероприятие 1.4.8
Организация работ по предоставлению единовременной материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р (при наличии ходатайств и обращений граждан)
	Социальный отдел
	Подготовлен пакет документов на предоставление   единовременной материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, для утверждения на заседании Комиссии
	01.01.2020
	31.12.2020
	30 000,00
	0,00
	0,00
	30 000,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	 
	Контрольное событие № 2
Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан оказаны (предоставлены) в полном объеме в соответствии с решениями Комиссии и постановлениями администрации МОГО «Ухта» (при наличии ходатайств и обращений граждан)
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	 
	Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

	3
	Основное мероприятие 2.1
Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	Социальный отдел
	Заключены Соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 412 232,69
	0,00
	212 232,69
	1 200 000,00
	0,00
	V
	V
	V
	V

	3.1
	Мероприятие 2.1.1.  
Организация и проведение конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Рассмотрено 100% заявок, поступивших на конкурсный отбор
	01.01.2020
	31.12.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	V
	V


Мероприятие 2.1.2               

	Организация предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
	Социальный отдел
	100% социально ориентированных некоммерческих организаций уведомлены о решениях, принятых Комиссией по рассмотрению заявок
	01.01.2020
	31.12.2020
	1 412 232,69
	0,00
	212 232,69
	1 200 000,00
	0,00
	V
	V
	V
	V
	


6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	 социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением бюджетных и автономных учреждений, претендующих на получение субсидий из бюджета МОГО "Ухта" (далее - Комиссия по рассмотрению заявок СОНКО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Мероприятие 2.1.3         
Формирование информации о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях муниципальной поддержки 
	Социальный отдел
	Размещен на Официальном портале администрации МОГО "Ухта" актуальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки из бюджета МОГО "Ухта

	01.01.2020
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	 
	Контрольное событие № 3
Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с решениями Комиссии по рассмотрению заявок СОНКО
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	4
	Основное мероприятие 2.2.

Участие в конкурсном отборе на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО «Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

реализации мероприятий

муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	Социальный отдел
	Заключено Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО «Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при  
реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	01.02.2020
	30.06.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	V
	V
	-
	-

	4.1
	2.2.1. Формирование заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МОГО 
	Социальный отдел
	Получено уведомление по расчетам между бюджетами: республиканским бюджетом Республики Коми и бюджетом МОГО «Ухта»
	01.01.2020
	31.03.2020
	-
	-
	-
	-
	-
	V
	-
	-
	-


7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	«Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субсидия) и направление ее в Министерство экономического развития Республики Коми
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	2.2.2. Информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о дополнительной финансовой поддержке в виде субсидии 
	Социальный отдел
	Размещена информация на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»
	01.04.2020
	30.06.2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	V
	-
	-

	
	Контрольное событие №4 

Получен проект Соглашения о предоставлении субсидии  
	Социальный отдел
	х
	х
	30.06.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	V
	 
	-

	5
	Основное мероприятие 2.4           
Предоставление информационной, консультационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	Социальный отдел
	Количество вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МОГО «Ухта» не менее 1 единицы
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	5.1
	Мероприятие 2.3.1 
Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
	Социальный отдел
	Консультации оказаны 100% обратившихся
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	5.2
	Мероприятие 2.3.2 
Оказание информационной поддержки социальным проектам, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями - получателями поддержки из бюджета МОГО "Ухта" 
	Отдел информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта»
	Размещены не менее 10 публикаций на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и средствах массовой информации
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	5.3
	Мероприятие 2.3.3                           
Организация предоставления в установленном законодательстве порядке во владение и (или) в 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом
	Заключены договоры о предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V


8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (по заявлению)
	администрации МОГО «Ухта»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Контрольное событие № 5  

	На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» создан общедоступный раздел, содержащий общественно значимую информацию, о реализации муниципальной политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	V
	

	 
	Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество (введена с 01.01.2019)

	6
	Основное мероприятие 3.1     
Организация работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Наличие утвержденных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	6.1
	Мероприятие 3.1.1                  
Методическое сопровождение заполнения паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг 
	Социальный отдел
	Обеспечены методическим материалом, печатными, электронными информационными ресурсами 100% участников паспортизации
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	6.2
	Мероприятие 3.1.2                            
Формирование информации о доступности объектов и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью на официальных сайтах в информационно- теле коммуникативной сети «Интернет» 
	Социальный отдел
	Размещены не менее 5 объектов на карте доступности объектов сайта государственной программы "Доступная среда"
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V


9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Контрольное событие № 6
Сформирован перечень муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности
	Социальный отдел
	Х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	7
	Основное мероприятие 3.2                 
Обеспечение взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов
	Социальный отдел
	Проведено 100 % запланированных совместных мероприятий, направленных на решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V

	7.1
	Мероприятие 3.2.1                         
Организация и проведение Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Наличие действующего (актуализированного) Положения о Координационном совете по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта»
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V


Мероприятие 3.2.2               

	Организация участия представителей общественных организаций инвалидов в работе совещательных и консультативных органов администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	Приняли участие в работе совещательных и консультативных органов администрации МОГО «Ухта» не менее 5 представителей общественных организаций инвалидов
	01.01.2020
	31.12.2020
	–
	–
	–
	–
	–
	V
	V
	V
	V
	

	 
	Контрольное событие № 7 
Наличие решений Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта»
	Социальный отдел
	х
	х
	31.12.2020
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	ВСЕГО по муниципальной программе:
	3 801 500,69
	0,00
	212 232,69
	3 589 268,00
	0,00
	х
	х
	х
	х


__________________________________»
