## Лист1
Комплексный план действий на 2019 год
по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения»
N | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | План |  |  | Факт
|  |  | Срок |  | Ожидаемый результат | Дата исполнения контрольного события | достигнутый результат | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
1 | Основное мероприятие 1.3 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Социальный отдел администрации МОГО «Ухта» (далее - Социальный отдел) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие решений Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи (далее - Комиссия), о выплате единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1.1 | Мероприятие 1.3.1 Прием заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на оказание единовременной материальной помощи | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Рассмотрены 100% поданных заявлений
1.2 | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение заседаний Комиссии | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 % заявителей уведомлены о принятых решениях о выплате (отказе в выплате) материальной помощи
| Контрольное событие № 1 Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана в полном объеме в соответствии с решениями Комиссии | Социальный отдел |  |  | х | 2019-12-31 | Срок окончания реализации не наступил
2 | Основное мероприятие 1.4 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие решений Комиссии о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории МОГО «Ухта», имеющим право на получение материальной помощи
2.1 | Мероприятие 1.4.1 Оказание единовременной материальной помощи родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Подготовлен пакет документов на предоставление материальной помощи родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) для утверждения на заседании Комиссии |  | Выполнено | Х
2.2 | Мероприятие 1.4.2 Оказание единовременной материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подготовлен пакет документов на предоставление единовременной материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф для утверждения на заседании Комиссии
2.3 | Мероприятие 1.4.3 Предоставление единовременного денежного поощрения родителю (усыновителю), награжденному орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми | Социальный отдел | 2019-01-01 | 31.06.2019 | Подготовлен пакет документов на предоставление единовременного денежного поощрения родителю (усыновителю), награжденному орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми для утверждения на заседании Комиссии |  | Выполнено | Х
2.4 | Мероприятие 1.4.4 Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подготовлен пакет документов на предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2015 № 95
2.5 | Мероприятие 1.4.5 Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подготовлен пакет документов на предоставление материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения, для утверждения на заседании Комиссии
2.6 | Мероприятие 1.4.6 Оказание материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подготовлен пакет документов на предоставление материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, для утверждения на заседании Комиссии
2.7 | Мероприятие 1.4.7 Оказание материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подготовлен пакет документов на предоставление материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, для утверждения на заседании Комиссии
2.8 | Мероприятие 1.4.8 Оказание единовременной материальной помощи супругу (супруге) и (или) близким родственникам (родителям, детям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты» | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Подготовлен пакет документов на предоставление единовременной материальной помощи супругу (супруге) и (или) близким родственникам (родителям, детям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты» для утверждения на заседании Комиссии
| Контрольное событие № 2 Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи, предоставлены в полном объеме в соответствии с решениями Комиссии и постановлениями администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел |  |  | х | 2019-12-31 | Срок окончания реализации не наступил
Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
3 | Основное мероприятие 2.1 Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключены Соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
3.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Рассмотрено 100% заявок, поступивших на конкурсный отбор
3.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% социально ориентированных некоммерческих организаций уведомлены о решениях, принятых Комиссией по рассмотрению заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением бюджетных и автономных учреждений, претендующих на получение субсидий из бюджета МОГО "Ухта" (далее - Комиссия по рассмотрению заявок СОНКО)
3.3 | Мероприятие 2.1.3 Формирование информации о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях муниципальной поддержки | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Размещен на Официальном портале администрации МОГО "Ухта" актуальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки из бюджета МОГО "Ухта"
| Контрольное событие № 3 Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с решениями Комиссии по рассмотрению заявок СОНКО | Социальный отдел |  |  | х | 2019-12-31 | Срок окончания реализации не наступил
4 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление информационной, консультационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Количество вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МОГО «Ухта» не менее 1 единицы
4.1 | Мероприятие 2.2.1 Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Консультации оказаны 100% обратившихся
4.2 | Мероприятие 2.2.2 Оказание информационной поддержки социальным проектам, проводимым социально ориентированными некоммерческими организациями - получателями поддержки из бюджета МОГО "Ухта" | Отдел информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Размещены не менее 10 публикаций на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и средствах массовой информации
4.3 | Мероприятие 2.2.3 Организация предоставления в установленном законодательстве порядке во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (по заявлению) | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключены договоры о предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям
| Контрольное событие № 4 На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» создан общедоступный раздел, содержащий общественно значимую информацию, о реализации муниципальной политики в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Социальный отдел |  |  | х | 2019-12-31 | Срок окончания реализации не наступил
Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество (введена с 01.01.2019)
5 | Основное мероприятие 3.1 Организация работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Наличие утвержденных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг
5.1 | Мероприятие 3.1.1 Методическое сопровождение заполнения паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечены методическим материалом, печатными, электронными информационными ресурсами 100% участников паспортизации
5.2 | Мероприятие 3.1.2 Формирование информации о доступности объектов и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью на официальных сайтах в информационно- телеком-муникативной сети «Интернет» | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Размещены не менее 5 объектов на карте доступности объектов сайта государственной программы "Доступная среда"
| Контрольное событие № 5 Сформирован перечень муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющих паспорта доступности | Социальный отдел |  |  | х | 2019-12-31 | Срок окончания реализации не наступил
6 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.1 | Мероприятие 3.2.1 Организация и проведение Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.2 | Мероприятие 3.2.2 Организация участия представителей общественных организаций инвалидов в работе совещательных и консультативных органов администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие № 5 Наличие решений Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта» | Социальный отдел |  |  | х | 2019-12-31 | Срок окончания реализации не наступил
Начальник социального отдела УОПиСР администрации МОГО "Ухта" Т.Г. Шубина
Главный специалист социального отдела УОПиСР администрации МОГО "Ухта" Е.М. Камышан