## 9 месяцев 2018 г.
Мониторинг
реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"
"Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы" по состоянию на 01.10.2018 года.
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | План |  |  | Факт
|  | Срок |  | Ожидаемый результат | дата исполнения контрольного события | достигнутый результат | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предпологаемый срок исполнения
|  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Основное мероприятие 1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 2018-12-31
Мероприятие 1.1.1. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 2018-12-31
Контрольное событие 1.1.1. Оказана единовременная материальная помощь граданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социальной незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мероприятие 1.1.2. Оказание единовременной материальной помощи родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.03.2018
Контрольное событие 1.1.2. Оказана единовременная материальная помощь родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.03.2018 | 100 % охват отдельных категорий граждан, указанных в Порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи | 31.02.2018 | Выполнено | Х
Мероприятие 1.1.3. Оказание материальной помощи инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.1.3. Оказана материальная помощь инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 100 % охват отдельных категорий граждан, указанных в Порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мороприятие 1.1.4. Предоставление единовременного денежного поощрения родителю (усыновителю), награжденному орденом "Родительская слава" и (или) медалью ордена "Родительская слава", премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.1.4. Предоставлено единовременное денежное поощрение родителю (усыновителю), награжденному орденом "Родительская слава" и (или) медалью ордена "Родительская слава", премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 30.06.2018 | 100 % охват отдельных категорий граждан, указанных в Порядке оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи | 13.04.2018 | Не выполнено | Единовременное денежное поощрение не предоставлено. Представленные кандидатуры не соответствовали критериям, предъявленным к награждению орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава». Представленной кандидатуре не присуждена премия Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми.
Мероприятие 1.1.5. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.1.5. Предоставлена единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Улучшение жилищных условий многодетных семей, в которых родилось одновременно трое и более детей | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мероприятие 1.1.6. Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.1.6. Оказана материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 100 % охват ветеранов Великой Отечественной войны, получивших адресные поздравления в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мероприятие 1.1.7. Оказание материальное помощи гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин г. Ухты" в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.1.7. Оказана материальная помощь гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин г. Ухты" в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 100 % охват граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин г. Ухты", получивших адресные поздравления в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | 30.09.2018 | Выполнено | Х
Мероприятие 1.1.8. Оказание материальное помощи гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Ухтой" в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.1.8. Оказана материальная помощь гражданам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Ухтой" в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 100 % охват граждан, награжденных знаком отличия "За заслуги перед Ухтой", получивших адресные поздравления в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р | 30.09.2018 | Выполнено | Х
Мероприятие 1.1.9. Оказание единовременной материальной помощи супругу (супруге) и (или) близким родственникам (родителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания "Почетный гражданин г. Ухты" | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.1.9. Оказана единовременная материальная помощь супругу (супруге) и (или) близким родственникам (родителям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания "Почетный гражданин г. Ухты" | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 100 % охват граждан, обратившихся за единовременной материальной помощью в связи со смертью гражданина, удостоенного звания "Почетный гражданин г. Ухты" | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Основное мероприятие 1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 31.12.2018
Мероприятие 1.2.1. Формирование единого информационного банка данных инвалидов, нуждающихся в проведении работ по установке пандуса на лестничном марше в жилом помещении | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.2.1. Актуализирован единый информационный банк данных инвалидов, нуждающихся в проведении работ по установке пандуса на лестничном марше в жилом помещении | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Увеличение количества инвалидов, лестничный марш жилого помещения которых обустроен пандусом | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мероприятие 1.2.2. Осуществление сотрудничества с предприятиями (организациями) по вопросам трудоустройства инвалидов с учетом их индивидуальных возможностей | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.2.2. Подготовлены и направлены ходатайства, письма на предприятия (организации) по вопросам трудоустройства инвалидов | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мероприятие 1.2.3. Участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 1.2.3. Приняли участие в межведомственных семинарах по вопросам создания доступной среды для инвалидов | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Повышение эффективности межведомственной работы, направленной на защиту прав инвалидов | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Основное мероприятие 2.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 31.12.2018
Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (софинансирование) | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 2.1.1. Предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально-экономических задач МОГО "Ухта" | 10.10.2018 | Выполнено | Х
Мероприятие 2.1.2 Формирование и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей муниципальной поддержки | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 2.1.2. Сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей муниципальной поддержки | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Наличие информации о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателей муниципальной поддержки | 25.10.2018 | Выполнено | Х
Основное мероприятие 2.2. Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации МОГО "Ухта" | 2018-01-01 | 31.12.2018
Мероприятие 2.2.1. Предоставление имущественной поддержки: предоставление в установленном законодательстве порядке во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (по заявлению) | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 2.2.1. Предоставлена имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мероприятие 2.2.2. Предоставление консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 2.2.2. Предоставлена консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
Мероприятие 2.2.3. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации на официальном Портале администрации МОГО «Ухта» и рассылка ее в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018
Контрольное событие 2.2.3. Размещена общественно значимая информация на официальном Портале администрации МОГО «Ухта» и разослана в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации | Заведующий социальным отделом | 2018-01-01 | 31.12.2018 | Повышение информированности граждан о деятельности социально ориентированных некоммерческих организациях | Х | Срок окончания реализации не наступил | 31.12.2018
И.о. заведующего социальным отделом администрации МОГО "Ухта" |  |  |  | Е.М. Камышан
Исполнитель: Гридина Ольга Евгеньевна, тел. 146 25.10.2018 г.