**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МОГО «Ухта» |
| Отчетный год | 2018 |
| Непосредственные исполнители | Главный эксперт социального отдела администрации МОГО «Ухта», Гридина Ольга Евгеньевна, тел. 78-90-46, эл. адрес socuhta@mail.ruГлавный специалист социального отдела администрации МОГО «Ухта», Камышан Елена Михайловна, тел. 78-90-45, эл. адрес socuhta@mail.ru |
| Дата составления отчета  | 11.03.2019 г. |
| Заведующий социальным отделом администрации МОГО «Ухта» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Шубина |
| Согласовано:Заместитель руководителяадминистрации МОГО «Ухта» |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Метелева |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год**

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338, представляет собой комплекс мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, а также поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Цель муниципальной программы – оказание социальной поддержки гражданам.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

По итогам реализации Программы в 2018 году достигнуты следующие основные результаты:

В рамках решения Задачи 1:

* рассмотрено 68 дел об оказании материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (52 заявления граждан, 16 ходатайств организаций), материальную помощь получили 98 человек, из них 41 несовершеннолетний ребенок;
* материальная помощь оказана: родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга – 8 человек; инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы – 15 человек; ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами – 63 человека; гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» – 1 человек и гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» – 3 человека, в связи с индивидуальными юбилейными датами; в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты» – 1 человек.
* актуализирован единый информационный банк данных инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилого помещения пандусом;
* представители администрации МОГО «Ухта» приняли участие в четырех мероприятиях, посвящённых вопросам создания доступной среды для инвалидов.

В рамках решения Задачи 2:

* проведены два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Из 9 поданных заявок, финансовая поддержка оказана 8 социально ориентированным некоммерческим организациям (УГО КРО ВОИ представили два разных социальных проекта на два конкурса);
* в ходе подготовки к участию в конкурсе на получение муниципальной финансовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, по сбору необходимых документов, подготовки к заключению Соглашений, оказывалась информационная и консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. Информация о деятельности организаций размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», аккредитованных средствах массовой информации. Пяти НКО предоставлена имущественная поддержка в виде пользования муниципальным имуществом: пролонгированы два договора аренды, заключены три договора безвозмездного пользования.
1. **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

В 2018 году оказаны следующие меры социальной поддержки отдельным категориям граждан:

* + - * по результатам заседаний Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи (проведено 14 заседаний Комиссии), единовременную материальную помощь получили 98 человек, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе 41 несовершеннолетний ребенок), на сумму 478 546,00 руб.;
* 8 человек – родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) – получили единовременную материальную помощь на сумму 24 000,00 руб. в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
* 15 человек – инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы – получили материальную помощь на сумму 29 000,00 руб. в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
* адресная помощь в виде подарочного набора, персонального поздравления Президента Российской Федерации, адресной поздравительной папки от руководителей органов местного самоуправления МОГО «Ухта» вручалась ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия. Всего поздравлено 63 ветерана ВОВ;
* в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, материальную помощь получил гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин г. Ухты» – 1 человек на сумму 10 000,00 руб.;
* в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, материальную помощь получили граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» – 3 человека на сумму 15 000,00 руб.
* в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты», единовременную материальную помощь получил 1 человек на сумму 25 000,00 руб.

В 2018 году кандидатуры многодетных семей к награждению орденом «Родительская слава» не представлялись.

Заседание Комиссии по выдвижению лучшей многодетной семьи, проживающей на территории МОГО «Ухта», на соискание Премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям Республики Коми состоялось 06 февраля 2018г., на соискание премии Правительства РК была утверждена кандидатура многодетной семьи Клишевых. По результатам конкурсного отбора семья Клишевых не была удостоена премии Правительства РК как лучшая многодетная семья. В день Международного дня семьи многодетная семья Клишевых получила Благодарственное письмо за подписью первого заместителя Председателя Правительства РК Максимовой Л.В.

В 2018 году обращений граждан в администрацию МОГО «Ухта» по вопросу предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей не поступало.

С целью формирования единого информационного банка данных инвалидов, нуждающихся в проведении работ по установке пандуса на лестничном марше в жилом помещении, за отчетный год проведено 12 обследований жилых помещений, составлены акты обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Специалистами МУ «Управление капитального строительства» разработано и утверждено 8 локально сметных расчетов на устройство пандусов к жилым зданиям. По четырем обращениям уведомления направлены в адрес заявителей, с обоснованием принятого решения об отказе в реализации мероприятия.

За 2018 год в администрацию МОГО «Ухта» граждане, имеющие инвалидность, по вопросу оказания содействия в трудоустройстве не обращались.

Также в течение отчетного года проведено четыре заседания Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта». Вопросы для рассмотрения на заседании формировались с учетом предложений членов Координационного совета. Также были представлены доклады руководителями ухтинских филиалов федеральных структур: Центром занятости, Фондом социального страхования, Бюро медико-социальной экспертизы. Все заседания закреплены Протоколом и направлены в различные структуры для исполнения.

За отчетный год проведено два конкурсных отбора на предоставление субсидии из бюджета МОГО «Ухта» социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО).

Размер субсидии СОНКО, за исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» в 2018 году составил 1 500 000,00 руб. В результате проведенных конкурсов получателями субсидии явились восемь СОНКО, реализовано 9 социальных проектов. Общий объем распределенной субсидии составил 1 730 362,31 руб., в том числе 230 362,31 руб. средства республиканского бюджета РК. Фактическое исполнение на 31.12.2019г. – 1 692 102,99 руб., что составляет 97,8%.

По результатам проведенных конкурсных отборов, в отчетном году сформирован реестр, включающий 8 СОНКО. Данный реестр размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

В 2018 году за имущественной поддержкой в виде предоставления в пользование СОНКО муниципального имущества МОГО «Ухта» в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» обратились пять СОНКО: пролонгированы два договора аренды муниципального имущества, заключено 3 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» создан раздел «Социально ориентированные некоммерческие организации» для информационной поддержки представителей СОНКО, в данном разделе размещена информация о действующих нормативно – правовых актах, объявления о проводимых конкурсах на различных уровнях, информация о получателях муниципальной поддержки.

Информация о реализации социальных проектов СОНКО, проводимых мероприятиях в течение 2018 года рассылалась в аккредитованные при администрации МОГО «Ухта» средства массовой информации.

Достижение значений целевых индикаторов (показателей) в 2018 году выглядит следующим образом:

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся – 93,7 % (при плане – 89,0 %).
2. Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся – 96,7 % (при плане – 89,0%).
3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка – 8 ед. (при плане – 5 ед.);
4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная и консультационная поддержка – 41 ед. (при плане – 20 ед.).

Из 4 запланированных в 2018 году значений индикаторов (показателей) в целом по Программе достигнуты все.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Программы в 2018 году приведены в таблице 6 приложения к годовому отчету.

Из 4 запланированных в 2018 году основных мероприятий в целом по Программе выполнено 2 основных мероприятия.

Не выполнены мероприятия:

* 1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Причина невыполнения: В 2018 году кандидатуры многодетных семей к награждению орденом «Родительская слава» не представлялись.

На соискание Премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям Республики Коми была утверждена кандидатура многодетной семьи. По результатам конкурсного отбора семья не была удостоена премии Правительства РК как лучшая многодетная семья. Обращений граждан в администрацию МОГО «Ухта» по вопросу предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей не поступало.

* 1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями.

Причина невыполнения: В 2018 году граждане, имеющие инвалидность, по вопросу оказания содействия в трудоустройстве в администрацию МОГО «Ухта» не обращались.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2018 году приведены в таблице 7 приложения к годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований**

**и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

По итогам 2018 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 2 313 359,49 руб., или 96,8 % при плане 2 388 852,81 руб., из них:

– за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 230 362,31 руб., или 100 % при плане 230 362,31 руб.;

– за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 2 082 997,18 руб., или 96,5 % при плане 2 158 490,50 руб.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2018 год представлена в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности Программы за 2018 год Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 89,65 %. Анкета для оценки эффективности представлена в таблице 1 приложения к годовому отчету.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение отчетного года муниципальная программа «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» корректировалась 2 раза, путем внесения изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы».

Сведения о внесенных изменениях в Программу представлены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения».

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2018 год

по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы»

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 годфакт | 2018 год |
| план | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1. | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 98,2 | 89,0 | 93,7 | Превышение фактического значения целевого индикатора за 2018 год от запланированного значения в результате уменьшения количества отказов при предоставлении муниципальной услуги по оказанию дополнительных мер социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Уменьшение фактического значения целевого индикатора за 2018 год от фактического значения за 2017 год в результате увеличения количества отказов в оказании материальной помощи в 2018 году по сравнению с 2017 годом. |
| 2. | Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 100 | 89,0 | 96,7 | Превышение фактического значения целевого индикатора за 2018 год от запланированного значения в результате уменьшения отказов в 2018 году при предоставлении муниципальной услуги по оказанию дополнительных мер социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной и экстремальной ситуации.Уменьшение фактического значения целевого индикатора за 2018 год по сравнению с 2017 годом в результате отказа по одному заявлению на предоставление материальной помощи.Количество граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за оказанием дополнительных мер социальной поддержки – 30 чел., предоставлены меры социальной поддержки – 29 чел. |
| Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 7 | 5 | 8 | Превышение фактического значения целевого индикатора за 2018 год от запланированного значения и значения показателя за 2017 год в результате проведения в 2018 году 2-х конкурсов на предоставление субсидии из бюджета МОГО «Ухта». В итоге финансовая поддержка оказана 8 социально ориентированным некоммерческим организациям, реализовано 9 социальных проектов. |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная и консультационная поддержка | ед. | 36 | 20 | 41 | Превышение фактического значения целевого индикатора за 2018 год от запланированного значения и значения показателя за 2017 год обосновано увеличением количества СОНКО, участвовавших в конкурсном отборе. |

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2018 год

| N п/п | Наименование  основного  мероприятия  | Ответствен-ныйисполнитель | Сроки реализации | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактические | запланированные | достигнутые |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1. | 1.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Социальный отдел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально -незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» | Не выполнено.В 2018 году кандидатуры многодетных семей к награждению орденом «Родительская слава» не представлялись. На соискание Премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям Республики Коми была утверждена кандидатура многодетной семьи. По результатам конкурсного отбора семья не была удостоена премии Правительства РК как лучшая многодетная семья. В 2018 году обращений граждан в администрацию МОГО «Ухта» по вопросу предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей не поступало.В то же время выполнено: За отчетный год рассмотрено 68 дел об оказании материальной помощи гражданам (52 заявления граждан, 16 ходатайств организаций). Материальную помощь получили 98 человек, из них 41 несовершеннолетний ребенок.Материальная помощь оказана: родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга – 8 человек; инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы – 15 человек; ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами – 63 человека; гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» и гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» в связи с индивидуальными юбилейными датами – 4 человека; родственнику умершего гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты» – 1 человек.  | Нет |
| 2. | 1.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями | Социальный отдел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально -незащищенных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» | Не выполнено.В 2018 году граждане, имеющие инвалидность, по вопросу оказания содействия в трудоустройстве в администрацию МОГО «Ухта» не обращались.В то же время выполнено: Дополнительные меры социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями оказаны.Актуализирован единый информационный банк данных инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилого помещения пандусом.Представители администрации МОГО «Ухта» приняли участие в четырех мероприятиях, посвящённых вопросам создания доступной среды для инвалидов. | Нет |
| Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3. | 2.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально экономических задач муниципального образования | Выполнено. Проведены два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Из 9 поданных заявок, финансовая поддержка оказана 8 социально ориентированным некоммерческим организациям, реализовано 9 социальных проектов. | Нет  |
| 4. | 2.2. Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально экономических задач муниципального образования | Выполнено. В ходе подготовки к участию в конкурсе на получение муниципальной финансовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в т.ч. по сбору необходимых документов, подготовки к заключению Соглашений, оказывалась информационная и консультативная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям. Информация о деятельности таких организаций размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», аккредитованных средствах массовой информации. Пяти СОНКО предоставлена имущественная поддержка в виде пользованием муниципальным имуществом: пролонгированы два договора аренды, заключены три договора безвозмездного пользования. | Нет  |

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского

бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2018 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» за 2018 год |  | ВСЕГО | 2 877 300,00 | 2 388 852,81 | 2 313 359,49 | 2 313 359,49 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 230 362,31 | 230 362,31 | 230 362,31 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 2 877 300,00 | 2 158 490,50 | 2 082 997,18 | 2 082 997,18 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1.1. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Социальный отдел  | ВСЕГО | 1 377 300,00 | 658 490,50 | 621 256,50 | 621 256,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 1 377 300,00 | 658 490,50 | 621 256,50 | 621 256,50 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам с ограниченными физическими возможностями | Социальный отдел  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.1. | Предоставление муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел  | ВСЕГО | 1 500 000,00 | 1 730 362,31 | 1 692 102,99 | 1 692 102,99 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 230 362,31 | 230 362,31 | 230 362,31 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 461 740,68 | 1 461 740,68 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Предоставление информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта»

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы»

изменениях в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений(краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 16.10.2018 г. № 2207 | Внесены изменения в части объема финансирования мероприятий - в соответствии с Соглашением № 14-МБ-11/2018 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии муниципальным районам (городским округам) на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций от 22 мая 2018г.: увеличен объем финансироваия по мероприятию «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (софинансирование)» на 230 362,31 руб. Уменьшены объемы финансирования с реализованных мероприятий, в связи с экономией:* Предоставление единовременного денежного поощрения родителю (усыновителю), награжденному орденом «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми – на 50 000,00 руб.;
* Оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения – на 191 289,50 руб.
* Всего по Программе объем финансирования уменьшен на 10 927,19 руб.
 |
| 2 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.12.2018 г. № 2879 | Приведение объемов ресурсного обеспечения Программы на 2018 год в соответствие с ресурсным обеспечением и прогнозной (справочной) оценкой расходов средств Программы. Уменьшение объема финансирования Программы на сумму 477 520,00 руб. в связи с отсутствием обращений граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, за оказанием материальной помощи. |