**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОГО «Ухта»**

**«Социальная поддержка населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МОГО «Ухта» |
| Отчетный год | 2019 |
| Непосредственные исполнители | Главный специалист социального отдела Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта», Камышан Елена Михайловна, тел. 78-90-45, эл. адрес socuhta@mail.ruГлавный эксперт социального отдела Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта»,Кошевая Снежана Салаватовна,тел. 78-90-46, эл. адрес socuhta@mail.ru |
| Дата составления отчета  | 28.02.2020 г. |
| Начальник социального отдела УОПиСР администрации МОГО «Ухта» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Шубина |
| Согласовано:Заместитель руководителяадминистрации МОГО «Ухта» |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Метелева |

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 год**

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338, представляет собой комплекс мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, а также поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Цель муниципальной программы – оказание социальной поддержки гражданам.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество.

По итогам реализации Программы в 2019 году достигнуты следующие основные результаты:

В рамках решения Задачи 1 дополнительные меры социальной поддержки получили:

1) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (по заявлению) – 74 человека; по ходатайству от юридического лица - 3 человека;

2) граждане, имеющие право на получение материальной помощи – 111 человек, из них материальная помощь оказана:

-родители военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга – 8 человек;

-инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы – 15 человек;

-родитель (усыновитель), награжденный орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми – 1 семья (в ней 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей);

-ветераны Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами – 72 человека;

-граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин г. Ухты» – 4 человека;

-граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» – 4 человека, в связи с индивидуальными юбилейными датами.

В рамках решения Задачи 2:

-проведены два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Из 10 поданных заявок, финансовая поддержка оказана 6 социально ориентированным некоммерческим организациям (три СОНКО принимали участие в двух конкурсах; одна СОНКО не прошла конкурсный отбор);

-в ходе подготовки к участию в конкурсе на получение муниципальной финансовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, по сбору необходимых документов, оказывалась информационная и консультативная поддержка организациям. Информация о реализации социальных проектов на территории МОГО «Ухта» размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», в аккредитованных средствах массовой информации. Четырем НКО предоставлена имущественная поддержка в виде пользования муниципальным имуществом: пролонгирован один договор аренды пользования муниципальным имуществом, заключено 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключен один договор аренды пользования муниципальным имуществом.

В рамках решения Задачи 3:

-организована работа по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта». Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющие утвержденные паспорта доступности, составляет 61,5%;

-обеспечено взаимодействие и осуществляется координация деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов. Проведены в полном объеме запланированные мероприятия, направленные на решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов.

1. **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

В 2019 году оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

* + - * проведено 20 заседаний Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» (далее - Комиссия), по результатам заседаний Комиссии единовременную материальную помощь получили 77 человек (в том числе 56 несовершеннолетних детей).

Дополнительные меры социальной поддержки получили следующие категории граждан, имеющие право на получение материальной помощи:

* 8 человек – родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий) – получили единовременную материальную помощь на сумму 24 000,00 руб. в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
* 15 человек – инвалиды I, II, III группы, вследствие Чернобыльской катастрофы – на сумму 29 000,00 руб. в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
* родитель (усыновитель), награжденный орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми – 50 000,00 руб. Единовременное денежное поощрение предоставлено многодетной семье Деньгиных, удостоенных премией Правительства Республики Коми как лучшая многодетная семья Республики Коми;
* адресная помощь в виде подарочного набора, персонального поздравления Президента Российской Федерации, адресной поздравительной папки от руководителей органов местного самоуправления МОГО «Ухта» вручалась ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, всего поздравлено 72 ветерана ВОВ;
* в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, материальную помощь получили граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин г. Ухты» – 4 человека на сумму 40 000,00 руб.;
* в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, материальную помощь получили граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» – 4 человека на сумму 20 000,00 руб.

В 2019 году для представления к награждению орденом «Родительская слава» была представлена кандидатура многодетной семьи Андреевых. Представление было направлено в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. многодетная семья Андреевых награждена орденом «Родительская слава», вручение награды и единовременного денежного поощрения планируется в мае-июле 2020 года.

Заседание Комиссии по выдвижению лучшей многодетной семьи, проживающей на территории МОГО «Ухта», на соискание Премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям Республики Коми состоялось 14 февраля 2019 г., решением которой, на соискание премии Правительства РК была утверждена кандидатура многодетной семьи Деньгиных. По результатам конкурсного отбора семья Деньгиных удостоена премии Правительства РК как лучшая многодетная семья. В день Международного дня семьи многодетная семья Деньгиных приняла участие в торжественной церемонии награждения в Доме Правительства Республики Коми в г. Сыктывкаре с вручением единовременного денежного поощрения от главы МОГО «Ухта - руководителя администрации МОГО «Ухта» - Османова МН.

В 2019 году обращений граждан в администрацию МОГО «Ухта» по вопросу предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей не поступало.

Обращений граждан за единовременной материальной помощью в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты» в отчетном году не поступало.

В 2019 году единовременная материальная помощь оказана на сумму 1 884 000,00 руб.

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году оказана на сумму 1 702 227,35 руб.

Проведены два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). Из 10 поданных заявок, финансовая поддержка в общем оказана 6 социально ориентированным некоммерческим организациям (три СОНКО принимали участие в двух конкурсах; одна СОНКО не прошла конкурсный отбор). Между администраций МОГО «Ухта» и руководителями (председателями) СОНКО заключены девять Соглашений о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Реализовано 9 социальных проектов.

Администрация МОГО «Ухта» принимала участие в конкурсном отборе на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО «Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Результатом участия в конкурсе стало предоставление субсидии из республиканского бюджета РК.

Таким образом, общий объем распределенной субсидии составил 1 702 227,35 руб., в том числе 202 227,35 руб. средства республиканского бюджета РК. Фактическое исполнение на 31.12.2019 – 1 702 227,35 руб., что составляет 100%.

 По результатам проведенных конкурсных отборов, в отчетном году сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки из бюджета МОГО «Ухта». Данный реестр размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

С целью предоставления информационной, консультационной, имущественной поддержки СОНКО в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

-оказана консультативная поддержка СОНКО на постоянной основе, консультации оказаны 100% обратившимся;

-за отчетный период была оказана информационная поддержка в виде размещения публикаций на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и средствах массовой информации: в газетах «Ухта» и «Палитра», телепрограмме «День», на телеканале «Юрган».

В 2019 году за имущественной поддержкой в виде предоставления в пользование СОНКО муниципального имущества МОГО «Ухта» в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» обратились четыре НКО: пролонгирован один договор аренды муниципального имущества, заключено 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключен один договор аренды пользованием муниципальным имуществом.

На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» создан раздел «Социально ориентированные некоммерческие организации» для информационной поддержки представителей СОНКО, в данном разделе размещена информация о действующих нормативно – правовых актах, объявления о проводимых конкурсах на различных уровнях, информация о получателях финансовой поддержки из бюджета МОГО «Ухта».

С целью проведения на территории МОГО «Ухта» эффективной работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта» проводится методическое сопровождение заполнения паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта». За отчетный год проведена следующая работа: из 143 муниципальных объектов, подлежащих паспортизации, утверждено руководителем муниципального учреждения и согласовано с представителем – экспертом Ухтинской городской организации инвалидов – 88 ед., что составляет от общей численности 61,5%.

Утвержденные паспорта доступности размещаются на официальных сайтах муниципальных учреждений в разделе «Доступная среда». Эта же информация размещается на карте доступности объектов сайта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Пример размещения информации о доступности Шахматного клуба им. А.И. Зерюнова по ссылке:

<http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=343&type=&name=&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=150356>

Сформированный перечень (реестр) муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, план-график обследований объектов социальной, инженерной инфраструктуры, находящийся в муниципальной собственности, и предоставляемых в них услуг, размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Социальная сфера».

 В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов сформирован состав Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта» и утвержден его состав. В его состав входят представители трех общественных организаций, представляющих интересы граждан с инвалидностью: председатель Ухтинской городской организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель и его заместитель Ухтинской местной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», председатель Коми региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Сердца Коми». За отчетный год состоялось 4 заседания Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта», на заседаниях рассматривались вопросы, касающиеся социальной поддержки и защиты людей с инвалидностью, в том числе и детей-инвалидов. За исполнением принятых решений осуществляется контроль.

Также представители общественных организаций инвалидов принимают участие в работе совещательных и консультативных органов администрации МОГО «Ухта»: выездных заседаниях муниципальной Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Всего в 2019 году в адрес администрации МОГО «Ухта» поступило 8 обращений граждан, проведено обследований – 4, выездов по обращениям – 8, вынесено отказов в связи отсутствием полномочий Комиссии – 3, отсутствием технической возможности – 1. Принятые положительные решения оформлены в акты обследования жилых помещений и общего имущества МКД, разработана проектно-сметная документация. За отчетный год проведены строительно-монтажные работы по 6 адресам заявителей, общая стоимость проведенных работ составила – 607 606,09 руб.

Достижение значений целевых индикаторов (показателей) в 2019 году выглядит следующим образом:

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся – 96,1 % (при плане – 89,0 %).
2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка – 6 ед. (при плане – 6 ед.).
3. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МОГО «Ухта», от общей численности населения МОГО «Ухта» составила – 3,5% при запланированном 1,0%.
4. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную, имущественную поддержку, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций – 100% при запланированных 93,0%.
5. Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющие утвержденные паспорта доступности – 61,5% при запланированных 50,0%.
6. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование доступной среды для инвалидов – 4, что соответствует запланированному значению.

Из 6 запланированных в 2019 году значений индикаторов (показателей) по Программе достигнуты все.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Программы в 2019 году приведены в таблице 6 приложения к годовому отчету.

Не выполнены мероприятия Комплексного плана Программы:

1. Мероприятие 1.4.4. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей ввиду отсутствия заявителей.

2. Мероприятие 1.4.7. Оказание единовременной материальной помощи супругу (супруге) и (или) близким родственникам (родителям, детям, усыновленным, родным братьям и родным сестрам) в связи со смертью гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин» ввиду отсутствия заявителей.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2019 году приведены в таблице 7 приложения к годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований**

**и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

По итогам 2019 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 3 803 804,35 руб., или 100 % при плане 3 803 804,35 руб., из них:

– за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 202 227,35 руб., или 100 % при плане 202 227,35 руб.;

– за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 3 601 577,00 руб., или 100 % при плане 3 601 577,00 руб.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» за 2019 год представлена в таблице 8 приложения к Годовому отчету.

1. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам проведенной оценки эффективности Программы за 2019 год Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 97,98 %. Анкета для оценки эффективности представлена в таблице 1 приложения к годовому отчету.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение отчетного года муниципальная программа «Социальная поддержка» корректировалась 4 раза, путем внесения изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения».

Сведения о внесенных изменениях в Программу представлены в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2020 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения».

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2019 год

по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения»

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 годфакт | 2019 год |
| план | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 93,7 | 89,0 | 96,1 | Превышение фактического значения целевого индикатора за 2019 год от запланированного значения произошло в результате увеличения обращений граждан за материальной помощью в администрацию МОГО «Ухта». Произошедшие пожары и наводнение по ул. Заречная, повлекло за собой увеличение бюджета Программы.  |
| Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 8 | 6 | 6 | Фактическое значение целевого индикатора соответствует запланированному. |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МОГО «Ухта», от общей численности населения МОГО «Ухта» | % | - | 1,0 | 3,5 | Значение фактического целевого индикатора превалирует над запланированным по причине большего количества реализованных социальных проектов СОНКО. |
| 6 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную, имущественную поддержку, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций | % | - | 93 | 100 | Поддержку в виде получения информации о действующих нормативных правовых актов, проводимых конкурсных отборов на всех уровнях (российских, республиканских, муниципальных), консультаций по заполнению заявок на конкурсные отборы, предоставление имущественной муниципальной поддержки в виде предоставления муниципального нежилого помещения, получили все представители СОНКО. Отказов в 2019 году не было. |
| Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество (введена с 01.01.2019г.) |
| 7 | Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющие утвержденные паспорта доступности (введен с 01.01.2019г.) | % | - | 50 | 61,5 | Превышение фактического значения целевого индикатора за 2019 год от запланированного значения произошло в результате опережения исполнения утвержденного плана-графика обследований объектов социальной, инженерной инфраструктуры, находящийся в муниципальной собственности, и предоставляемых в них услуг. |
| 8 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование доступной среды для инвалидов | ед. | - | 4 | 4 | Фактическое значение целевого индикатора соответствует запланированному. |

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» за 2019 год

| N п/п | Наименование  основного  мероприятия  | Ответствен-ныйисполнитель | Сроки реализации | Результаты | Проблемы, возникшие входе реализации программы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактические | запланированные | достигнутые |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1. | 1.3. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Социальный отдел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие решений Комиссии о выплате единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выполнено. | Нет |
| 2. | 1.4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | Социальный отдел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие решений Комиссии о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение материальной помощи | Выполнено, за исключением п. 1.4.4. и п. 1.4.7. заявителей по которым в течение 2019 года не было. | Нет |
| Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3. | 2.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключены Соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Выполнено. В течение 2019г. заключены 9 Соглашений о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. | Нет  |
| 4. | 2.4. Предоставление информационной, консультационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МОГО "Ухта" не менее 1 единицы | Выполнено. На территории МОГО «Ухта» в 2019 году зарегистрировано более 5 новых некоммерческих организаций социальной направленности.  | Нет  |
| Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество (введена с 01.01.2019г.) |
| 5. | 3.1. Организация работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие утвержденных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг | Выполнено.Из 143 муниципальных объектов, утверждено паспортов доступности – 88 ед., что составляет 61,5%. | Нет. |
| 6. | 3.2. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов | Социальный отдел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено 100% запланированных совместных мероприятий, направленных на решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов | Выполнено.Все запланированные мероприятия проведены с обязательным участием представителей общественных организаций инвалидов. | Нет. |

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского

бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» за 2019 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» за 2019 год | Социальный отдел | ВСЕГО | 2 500 000,00 | 3 803 804,35 | 3 803 804,35 | 3 803 804,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 202 227,35 | 202 227,35 | 202 227,35 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 2 500 000,00 | 3 601 577,00 | 3 601 577,00 | 3 601 577,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Социальный отдел  | ВСЕГО | 551 752,00 | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 551 752,00 | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | Социальный отдел  | ВСЕГО | 448 248,00 | 217 577,00 | 217 577,00 | 217 577,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 448 248,00 | 217 577,00 | 217 577,00 | 217 577,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.1. | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел  | ВСЕГО | 1 500 000,00 | 1 702 227,35 | 1 702 227,35 | 1 702 227,35 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 202 227,35 | 202 227,35 | 202 227,35 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Предоставление информационной, консультационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество |
| 3.1. | Организация работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта» | Социальный отдел  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Обеспечение взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов | Социальный отдел  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта»

«Социальная поддержка населения»

изменениях в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений(краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.01.2019 г. № 166 | Приведение объемов финансирования в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 2 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 13.05.2019 г. № 1184 | Увеличение объема финансирования Программы в связи с обращениями граждан, пострадавших при пожаре пгт. Ярега – 1 200 000,00 руб. Также в результате участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из республиканского бюджета РК, объем финансирования увеличился на 202 227,35 руб. Общий объем финансирования программы составил 3 902 227,35 руб.  |
| 3 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.10.2019 г. № 3279 | Скорректирован объем финансирования по основным мероприятиям на сумму 171 671,00 руб. в связи с уменьшением объема оказания материальной помощи гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы РК от 08.02.1996 г. № 125-р (5 000,00 руб.), оказание материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90 лет со дня рождения (166 671,00 руб.) и соответственно увеличен объем финансирования основного мероприятия 1.4 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи» |
| 4 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.01.2020 г. № 68 | Приведение объемов финансирования в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 20.12.2019 № 399) |