Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Социальная поддержка населения»

| Ответственный исполнитель | Администрация МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2020 |
| Непосредственные исполнители | Главный специалист социального отдела Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта», Камышан Елена Михайловна, тел. 78-90-45, эл.адресsocuhta@mail.ru Главный эксперт социального отдела Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта», Кошевая Снежана Салаватовна, тел. 78-90-46, эл. адрес socuhta@mail.ru |
| Дата составления отчета | 26.02.2021 |
| Начальник социального отдела УОПиСР администрации МОГО «Ухта» | __________________ Т.Г. Шубина |
| Согласовано: Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» | __________________М.Н. Метелева |

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения»,утвержденная постановлением администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338, представляет собой комплекс мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, а также поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Цель муниципальной программы – оказание социальной поддержки гражданам.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество.

По итогам реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие основные результаты:

В рамках решения Задачи 1 дополнительные меры социальной поддержки получили:

1) граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (по заявлению) -50 человек;

2) граждане, имеющие право на получение материальной помощи -540 человек, из них материальная помощь оказана:

– родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах -8 человек;

– инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы-16 человек;

– многодетной семье, награжденной орденом «Родительская слава» - 1 семья (в ней 10 человек, в том числе 8 несовершеннолетних детей);

– ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейной датой -66 человек;

– ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам участников Великой Отечественной войны- 443 человека;

–гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» - 1 человек;

–гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» -5 человек, в связи с индивидуальными юбилейными датами.

В рамках решения Задачи 2:

– за отчетный период было проведено два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее-СОНКО), претендующих на получение субсидии из бюджета МОГО «Ухта».

Из 9 поданных заявок, финансовая поддержка оказана 8 социально ориентированным некоммерческим организациям (Ухтинская городская организация ветеранов отозвала свою заявку по причине запрета проведения культурно-массовых мероприятий в связи с наложением ограничительных мер по COVID-19);

–в ходе подготовки к участию в конкурсе на получение муниципальной финансовой поддержки среди социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе, по сбору необходимых документов, оказывалась информационная и консультационная поддержка организациям. Информация о реализации социальных проектов на территории МОГО «Ухта» размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», в аккредитованных средствах массовой информации, социальных сетях. Пяти СОНКО предоставлена поддержка в виде пользования муниципальным имуществом: пролонгирован один договор аренды пользования муниципальным имуществом, заключено 4 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

В рамках решения Задачи 3:

–организована работа по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта». Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющих утвержденные паспорта доступности, составляет 75,5%;

–обеспечено взаимодействие и осуществляется координация деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов. Мероприятия, направленные на решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов, запланированные к реализации в 2020 году,реализованы в полном объеме.

- Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

В 2020 году оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проведено 36 заседаний Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» (далее - Комиссия). По результатам заседаний Комиссии:

- единовременную материальную помощь получили 50заявителей(в составе семей, обратившихся за материальной помощью, 45несовершеннолетних детей). Материальная помощь оказана на сумму 1 240 350,00 руб., из них 238 000,00 руб. гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; гражданам, пострадавшим от наводнения, материальная помощь оказана на сумму 1 002 350,00 руб.

Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены следующимкатегориям граждан, имеющим право на получение материальной помощи:

- 8 человек -родители военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах, получили единовременную материальную помощь на сумму 24 000,00 руб. в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;

- 16 человек -инвалидыI, II, III группы, вследствие Чернобыльской катастрофы-на сумму 30 000,00 руб. в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;

- родитель (усыновитель), награжденный орденом «Родительская слава» - 50 000,00 руб. Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. многодетная семья Андреевых награждена орденом «Родительская слава». Единовременное денежное поощрение в размере 50 000,00 рублей вручено семье 05 июня 2020г. (протокол №17);

- адресная помощь в виде подарочного комплекта постельного белья, персонального поздравления Президента Российской Федерации, адресной поздравительной папки от руководителей органов местного самоуправления МОГО «Ухта» вручалась ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, всего поздравлено 66 ветеранов ВОВ;

- ветераны Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войныполучили материальную помощь на сумму1 487 000,00 руб., всего поздравлено 443 гражданина;

- в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, материальную помощь получил 1 гражданин, удостоенный звания «Почетный гражданин г. Ухты» в размере10 000,00 руб.;

- в связи с индивидуальными юбилейными датами, установленными распоряжением Главы Республики Коми от 08.02.1996 № 125-р, материальную помощь получилиграждане, награжденные знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» -5 человек на сумму 25 000,00 руб.

Заседание Комиссии по выдвижению лучшей многодетной семьи, проживающей на территории МОГО «Ухта», на соискание Премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям Республики Коми состоялось 02 марта 2020г., решением которой, на соискание премии Правительства Республики Коми была утверждена кандидатура многодетной семьи Рочевых. Решением конкурсной комиссии семья Рочевых в состав 5-ти семей – победителей конкурса на соискание премии Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям не вошла.

В 2020 году предоставлено дополнительных мер социальной поддержки, отдельным категориям гражданна сумму 2 866 350,00 руб.

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в 2020 году оказана на сумму 1 412 232,69 руб.

Подготовлены три, но проведены два конкурса среди СОНКО. Один конкурс не состоялся по причине отсутствия заявок от СОНКО. Из 9 поданных заявок, финансовая поддержка в оказана8 социально ориентированным некоммерческим организациям (одна СОНКО отозвала заявку на участие в конкурсе). Между администраций МОГО «Ухта» и руководителями (председателями) СОНКО заключены восемь Соглашений о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидийнекоммерческим организациям, не являющимся государственными(муниципальными) учреждениями в соответствии с пунктом 2статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Реализовано 5 социальных проектов.

В связи с глобальным распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году, в целях снижения рисков распространения COVID-19 на территории МОГО «Ухта» в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 №16 «О введении режима повышенной готовности», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», массовые мероприятия к проведению на территории МОГО «Ухта» были запрещены.С тремя СОНКО заключены дополнительные Соглашения о реализации мероприятий в течение первого полугодия 2021 года.

Администрация МОГО «Ухта» принимала участие в конкурсном отборе на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО «Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Результатом участия в конкурсе стало предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.

Таким образом, общий объем распределенной субсидии составил 1 412 232,69 руб., в том числе 212 232,69 руб. средства республиканского бюджета Республики Коми. Фактическое исполнение на 31.12.2020 – 1 412 232,69 руб., что составляет 100%.

По результатам проведенных конкурсных отборов, в отчетном году сформирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки из бюджета МОГО «Ухта». Данный реестр размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Социально ориентированные некоммерческие организации».

С целью предоставления информационной, консультационной, имущественной поддержки СОНКО в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

– оказана информационная и консультационная поддержка СОНКО на постоянной основе, консультации оказаны 100% обратившимся;

– оказана информационная поддержка в виде создания раздела на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» - вкладка «Социально ориентированные некоммерческие организации». Вкладка содержит информацию о действующих конкурсах «Фонд Президентских грантов», «Грант Главы Республики Коми», действующих нормативно – правовых актах администрации МОГО «Ухта», информацию о получателях финансовой поддержки из бюджета МОГО «Ухта»;

– размещение публикаций на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и в средствах массовой информации: в газетах «Ухта» и «Палитра города», телепрограмме «День», на телеканале «Юрган».

В 2020 годуза имущественной поддержкой в виде предоставления в пользование СОНКО муниципального имущества МОГО «Ухта» в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» обратились 5 СОНКО: пролонгирован 1 договор аренды муниципального имущества, заключено 4 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

С целью организации на территории МОГО «Ухта» эффективной работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта»,специалистом социального отдела УОПиСР администрации МОГО «Ухта» и председателем Ухтинской городской организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее - УГО КРО ВОИ) проводится методическое сопровождение заполнения паспорта доступности объектов социальной инфраструктурыотраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта». За отчетный год проведена следующая работа: из 143 муниципальных объектов, подлежащих паспортизации,утверждено руководителем муниципального учреждения и согласовано с председателем УГО КРО ВОИ - экспертом по доступной среде-108 ед., что составляет 75,5% от общей численности.

Утвержденные паспорта доступности размещаются на официальных сайтах муниципальных учреждений в разделе «Доступная среда». Эта же информация размещается на карте доступности объектов сайта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» - «Жить вместе».

Пример размещения информации о доступности Шахматного клуба им. А.И. Зерюновапоссылке:

http://zhit-vmeste.ru/map/?vid=2&sub=343&type=&name=&check_1=&check_2=&check_3=&ELEMENT_ID=150356

Сформированный перечень (реестр) муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, план-график обследований объектов социальной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и предоставляемых услуг, размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Социальная сфера».

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов сформирован состав Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта» и утвержден его состав. В его состав входят представители трех общественных организаций, представляющих интересы граждан с инвалидностью: председатель Ухтинской городской организации Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель и его заместитель Ухтинской местной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», председатель Коми региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Сердца Коми».За отчетный год состоялось одно заседание Координационного совета по делам инвалидов при администрации МОГО «Ухта», на заседании рассматривались вопросы, касающиеся социальной поддержки и защиты людей с инвалидностью, в том числе и детей-инвалидов. За исполнением принятых решений осуществляется контроль.

Также представители общественных организаций инвалидов принимают участие в работе совещательных и консультативных органов администрации МОГО «Ухта»: выездных заседаниях муниципальной Комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Всего в 2020 году в адрес администрации МОГО «Ухта» поступило 3 обращения граждан, проведено обследований -3, выездов по трём обращениям -7, вынесено отказов в связи отсутствием полномочий Комиссии -0, отсутствием технической возможности -0. Принятые положительные решения оформлены в акты обследования жилых помещений и общего имущества МКД, проектно-сметная документация разрабатывается.

За отчетный период проведены строительно-монтажные работы по четырем адресам заявителей, общая стоимость строительно-монтажных работ составила – 331 600,00руб. (за счет средств муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»).

Достижение значений целевых индикаторов (показателей) в 2020 году выглядит следующим образом:

- Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся -97,4% (при плане  90,0%).

- Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка -8 ед. (при плане 7 ед.).

- Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МОГО «Ухта», от общей численности населения МОГО «Ухта» -6,0% при запланированном значении 1,25%.

- Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную, имущественную поддержку, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций - 100,0% при запланированном значении 94,0%.

- Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющие утвержденные паспорта доступности -75,5% при запланированном значении60,0%.

- Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование доступной среды для инвалидов -4 ед., достигнутое значение соответствует запланированному значению.

Из 6 запланированных в 2020 году значений индикаторов (показателей) по Программе достигнуты 6.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Программы в 2020 году приведены в таблице 6 приложения к годовому отчету.

Из 7 запланированных в 2020 году основных мероприятий по Программе исполнено в полном объеме – 7.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2020 году приведены в таблице 7 приложения к годовому отчету.

- Результаты использования бюджетных ассигнований

и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 4 278 582,69 руб., или 99,9 % при плане 4 283 500,69 руб., из них:

– за счет средств республиканского бюджета Республики Коми -212 232,69 руб., или 100 % при плане 212 232,69 руб.;

–за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -4 066 350,00 руб., или 99,9 % при плане 4 071 268,00руб.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» за 2020 год представлена в таблице 8 приложения к годовому отчету.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности Программы за 2020 год Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 93,98 %. Анкета для оценки эффективности представлена в таблице 1 приложения к годовому отчету.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение отчетного года муниципальная программа «Социальная поддержка» корректировалась 4 раза, путем внесения изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2338 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения».

Сведения о внесенных изменениях вПрограмму представлены в таблице 9 приложения к годовому отчету.

- Предложения по дальнейшей реализациимуниципальной программы

Реализация муниципальной программызавершена. С 2021 года оказание социальной поддержки гражданам будет осуществляться в рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 26.11.2020 № 3285.

Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2020 год

по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения»

| N п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год факт | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 96,1 | 90,0 | 97,4 | Достигнуто. Превышение фактического значения целевого индикатора за 2020 год от запланированного значенияпроизошло в результатевключения дополнительного мероприятия 1.4.6 в Комплексный план по реализации МП на 2020 год, что повлекло за собой также увеличение бюджета Программы. |
| Задача 2.Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 6 | 7 | 8 | Достигнуто. Превышение фактического значения целевого индикатора произошло по причине привлечения дополнительных средств республиканского бюджета Республики Коми, а также небольшого (в некоторых случаях) объема финансовых средств из бюджета МОГО «Ухта», запрашиваемых СОНКО на реализацию социального проекта. |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МОГО «Ухта», от общей численности населения МОГО «Ухта» | % | 3,5 | 1,25 | 6,0 | Достигнуто. Значение фактического целевого индикатора превалирует над запланированным по причине большего количества реализованных социальных проектов СОНКО. |
| 4 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную, имущественную поддержку, от общего количества обратившихся социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 100,0 | 94,0 | 100,0 | Достигнуто. Поддержку в виде получения информации о действующих нормативных правовых актах, проводимых конкурсных отборах на всех уровнях (федеральных, региональных, муниципальных), консультаций по заполнению заявок на конкурсные отборы, предоставление имущественной муниципальной поддержки в виде предоставления муниципального нежилого помещения. Получили все представители СОНКО (отказов в 2020 году не было). |
| Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество (введена с 01.01.2019) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющие утвержденные паспорта доступности (введен с 01.01.2019) | % | 61,5 | 60,0 | 75,5 | Достигнуто. Превышение фактического значения целевого индикатора за 2020 год от запланированного значения произошло в результате опережения исполнения утвержденного плана-графика обследований объектов социальной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и предоставляемых в них услуг. |
| 6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование доступной среды для инвалидов | ед. | 4 | 4 | 4 | Достигнуто. Достигнутое значение соответствует запланированному. |

Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | фактические |  | запланированные | достигнутые |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.3. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Социальный отдел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Наличие решений Комиссии о выплате единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выполнено. | Нет |
| 2. | 1.4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | Социальный отдел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Наличие решений Комиссии о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющимправо на получение материальной помощи | Выполнено. | Нет |
| Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1. Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключены Соглашения о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Выполнено. | Нет |
| 4. | 2.2. Участие в конкурсном отборе на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО «Ухта» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Социальный отдел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключено Соглашение на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидии МОГО "Ухта" на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Выполнено. | Нет |
| 5. | 2.4. Предоставление информационной, консультационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество вновь зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МОГО «Ухта» не менее 1 единицы | Выполнено. | Нет |
| Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество (введена с 01.01.2019) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Организация работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта» | Социальный отдел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Наличие утвержденных паспортов доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг | Выполнено. | Нет |
| 7. | 3.2. Обеспечение взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов | Социальный отдел | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведено 100% запланированных совместных мероприятий, направленных на решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов | Выполнено. | Нет. |

Таблица 8

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского

бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» за 2020 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 01.01.2020 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | кассовое исполнение на 31.12.2020 | фактическое исполнение на 31.12.2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» |  | Социальный отдел | ВСЕГО | 3 589 268,00 | 4 283 500,69 | 4 278 582,69 | 4 278 582,69 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 212 232,69 | 212 232,69 | 212 232,69 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 3 589 268,00 | 4 071 268,00 | 4 066 350,00 | 4 066 350,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Социальный отдел | ВСЕГО | 525 268,00 | 1 245 268,00 | 1 240 350,00 | 1 240 350,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 525 268,00 | 1 245 268,00 | 1 240 350,00 | 1 240 350,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | Социальный отдел | ВСЕГО | 1 864 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 1 864 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 | 1 626 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | ВСЕГО | 1 200 000,00 | 1 412 232,69 | 1 412 232,69 | 1 412 232,69 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 212 232,69 | 212 232,69 | 212 232,69 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # 2.4. | Предоставление информационной, консультационной, имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Социальный отдел | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | Организация работы по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта» | Социальный отдел | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # 3.2. | Обеспечение взаимодействия и координации деятельности администрации МОГО «Ухта»и общественных организаций инвалидов | Социальный отдел | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта»

«Социальная поддержка населения»

изменениях на 31.12.2020

| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.02.2020 № 437 | Приведение объемов финансирования в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». |
| 2 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.06.2020 № 1547 | Скорректирован объем финансирования муниципальной программы в связи с софинансированием мероприятия «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» на сумму 212 232,69 руб. за счет средств республиканского бюджета РК. |
| 3 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.07.2020 № 1903 | Увеличен объем финансирования на 673 000,00 руб. в связи с оказанием единовременной материальной помощи пострадавшим от наводнения. |
| 4 | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.12.2020 № 3820 | Приведение объемов финансирования в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта»от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 23.12.2020 № 32) |