Таблица 10

Мониторинг реализации муниципальной программы

МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы» на 2018 год

по состоянию на«1» июля 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | План | Факт | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения |
| Срок | Ожидаемый результат  | дата исполнения контрольного события | Достигнутый результат |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» |
| Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию |
| Основное мероприятие 1.1.1 Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание инфраструктуры для цифровизации органов исполнительной власти МОГО "Ухта" |  | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МОГО «Ухта» в общем объеме межведомственного документооборота увеличилась на 1% |  |
| Мероприятие 1.1.1.1. Услуги (работы) по внедрению и сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов КСПД | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных |  | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию ВОЛС КСПД |  |
| Контрольное событие 1.1.1.1.: Проведены работы по сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов КСПД | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения ещё не наступил |  |
| Мероприятие 1.1.1.2. Услуги связи по обеспечению доступа к сервисам КСПД | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных |  | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг связи |  |
| Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение оборудования, программного обеспечения, продление лицензий на ПО | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных |  | Проведены конкурсные процедуры по поставке компьютерной техники |  |
| Контрольное событие 1.1.1.3.: Приобретено оборудование и программное обеспечение | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения ещё не наступил |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Устойчивое функционирование информационных систем администрации МОГО "Ухта" |  | Сохранена доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензионным программным обеспечением на уровне 100% |  |
| Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение безопасности информационных ресурсов | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Отсутствие вредоносных элементов в компьютерных сетях. Отсутствие угроз несанкционированного доступа к персональным данным |  | Обновлено антивирусное программное обеспечение. Проведены проверки структурных подразделений на соответствие техническим требованиям по защите ПДн.Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению ЭЦП |  |
| Контрольное событие 1.1.2.1: Продлены лицензии на антивирусное программное обеспечение и модули фильтрации вредоносных сайтов | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения ещё не наступил |  |
| Мероприятие 1.1.2.2. Развитие портала администрации МОГО "Ухта" в сети Интернет | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение числа граждан, использующих службы и сервисы портала администрации МОГО "Ухта" |  | Обновлены лицензии на 1С-Битрикс. Продлено доменное имя mouhta.ru. Размещены новые информационные материалы на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». Проведены мероприятия по улучшению защиты Официального портала администрации МОГО «Ухта» от вредоносных атак. |  |
| Контрольное событие 1.1.2.2.**:** Проведен анализ количества граждан, посетивших официальный портал администрации МОГО "Ухта" (количество превысило 160 тыс чел.) | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения ещё не наступил |  |
| Мероприятие 1.1.2.3. Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение числа сотрудников, использующих ИС. Надежность и долговечность функционирования ИС |  | Приобретены абонементы на право обновления СЭД «Directum». Добавлены и обучены работе новые пользователи в СЭД «Directum». Обновлены сертификаты ЭЦП пользователей в СЭД «Directum». |  |
| Контрольное событие 1.1.2.3**.:** Проведены работы по модификации системы документооборота администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения ещё не наступил |  |
| Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение развития, модернизации и функционирования АИС администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение числа сотрудников, использующих ИС. Надежность и долговечность функционирования ИС |  | Реализуется план мероприятий по включению в электронный документооборот документов, содержащих персональные данные |  |
| Контрольное событие 1.1.2.4.**:** Обновлено программное и аппаратное обеспечение компьютерного парка администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром |
| Основное мероприятие 1.2.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отделы муниципальных информационных систем и технической информации, отдел муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг |  | Разработаны и утверждены административные регламенты по муниципальным услугам входящим в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде |  |
| Мероприятие 1.2.2.1. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отделы муниципальных информационных систем и технической информации, отдел муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг |  | 11 муниципальных услуг оказываются в электронный вид через портал государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  |
| Контрольное событие 1.2.1.1.: Размещено 50 муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отделы муниципальных информационных систем и технической информации, отдел муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | МУ «Инфомационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, обеспечение функционирования сервисов КСПД | x | Финансирование расходов осуществляется в соответствии с бюджетной сметой |  |
| Мероприятие 1.2.3.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | МУ «Инфомационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, |  | Финансирование расходов осуществляется в соответствии с бюджетной сметой |  |
| Контрольное событие 1.2.3.1. Организация предоставления муниципальных услуг с соблюдение установленных действующим законодательством стандартов | МУ «Инфомационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала в администрации МОГО «Ухта» |
| Задача 2.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта» |
| Основное мероприятие 2.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации |  | За I полугодие 2018 года прошло переподготовку и повышение квалификации 15 специалистов администрации МОГО «Ухта» |  |
| Мероприятие 2.1.1.1.Определение потребности в профессиональном обучении специалистов администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение наиболее полного охвата повышением профессионального уровня специалистов администрации МОГО «Ухта» |  | Потребность в профессиональном обучении специалистов администрации МОГО «Ухта» на 2018 год составляет 5% от общей численности специалистов |  |
| Мероприятие 2.1.1.2.Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение численности специалистов администрации МОГО «Ухта», прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации |  | Численность специалистов администрации МОГО «Ухта», прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации составила 15 человек имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с использованием СПО «Справки БК» за 2017 год; 1 - семинар на тему «Обзор правоприменительной практики за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов, в том числе о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений» |  |
| Контрольное событие 2.1.1.2.: Организовано и проведено повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации МОГО «Ухта» в количестве 5% от общей численности специалистов | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. Организация проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации |  | Проведено 4 семинара по следующим темам: «Государственные награды Республики Коми и награды МОГО «Ухта», подготовка наградных материалов», «Обращения граждан. Анализ за 1 полугодие 2018, разбор типичных ошибок», «Документооборот и номенклатура дел муниципального учреждения», «Предоставление сведений о доходах за 2017 год муниципальными служащими» |  |
| Мероприятие 2.1.2.1.Определение потребности в проведении семинаров, тренингов. «круглых столов» для специалистов администрации МОГО «Ухта» (темы для обучения, круг лиц, нуждающихся в обучении, и т.д.) | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение наиболее полного охвата специалистов администрации МОГО «Ухта» развитием управленческих компетенций |  | Проведен опрос сотрудников ОМСУ МОГО «Ухта» |  |
| Мероприятие 2.1.2.2.Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта» |  | Проведено 4 семинара по следующим темам: «Государственные награды Республики Коми и награды МОГО «Ухта», подготовка наградных материалов», «Обращения граждан. Анализ за 1 полугодие 2018, разбор типичных ошибок», «Документооборот и номенклатура дел муниципального учреждения», «Предоставление сведений о доходах за 2017 год муниципальными служащими» |  |
| Контрольное событие 2.1.2.2.Организованы и проведены семинары, тренинги, «круглые столы» для специалистов администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта» |
| Основное мероприятие 2.2.1.Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оптимизация процесса ротации кадров. Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего, определение необходимого уровня развития по каждой должности |  | За I полугодие 2018 года конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились, в связи с отсутствием вакантных должностей. |  |
| Мероприятие 2.2.1.1.Проведение конкурсов при назначении на должности муниципальной службы | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Обеспечение замещения должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами. |  | За I полугодие 2018 года конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились, в связи с отсутствием вакантных должностей. |  |
| Мероприятие 2.2.1.2.Назначение на должности муниципальной службы по результатам конкурса | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение доли муниципальных служащих, назначенных на должности по результатам конкурсных процедур |  | За I полугодие 2018 года конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы не проводились, в связи с отсутствием вакантных должностей. |  |
| Контрольное событие 2.2.1.2.Проведены конкурсы при замещении вакантных должностей муниципальной службы | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 2.2.2.Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров |  | Новый состав муниципального кадрового резерва на 2018-2021 гг будет рассмотрен и утверждён на заседании комиссии по формированию и подготовке управленческих кадров МОГО «Ухта» в июле 2018 года |  |
| Мероприятие 2.2.2.1.Формирование и утверждение муниципального кадрового резерва | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров |  | Новый состав муниципального кадрового резерва на 2018-2021 г.г .будет рассмотрен и утверждён на заседании комиссии по формированию и подготовке управленческих кадров МОГО «Ухта» в июле 2018 года. |  |
| Мероприятие 2.2.2.2.Назначение на должности муниципальной службы из муниципального кадрового резерва | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Уменьшение времени подбора кандидатур на вакантные должности муниципальной службы. Увеличение доли специалистов, назначенных на должности из муниципального кадрового резерва |  | Новый состав муниципального кадрового резерва на 2018-2021 гг будет рассмотрен и утверждён на заседании комиссии по формированию и подготовке управленческих кадров МОГО «Ухта» в июле 2018 года. |  |
| Контрольное событие 2.2.2.2.сформирован и утвержден муниципальный кадровый резерв | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| Основное мероприятие 2.3.1.Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего; определение необходимого уровня развития по каждой должности, разработка объективных критериев оценки соответствия гражданина заданным компетенциям |  | Проведение аттестации запланировано в IV квартале 2018г. |  |
| Мероприятие 2.3.1.1. Подготовка к проведению аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Полный охват аттестацией муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | Проведение аттестации запланировано в IV квартале 2018г. |  |
| Мероприятие 2.3.1.2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего |  | Проведение аттестации запланировано в IV квартале 2018г. |  |
| Контрольное событие 2.3.1.2.Проведена аттестация муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 2.3.2.Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта» |  | За отчетный период составлено 30 индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих, что составляет 60% от общей численности муниципальных служащих. |  |
| Мероприятие 2.3.2.1. Внедрение и разработка индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выработка предложений по повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Увеличение доли муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» разработавших индивидуальные планы профессионального развития |  | За отчетный период составлено 30 индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих, что составляет 60% от общей численности муниципальных служащих. |  |
| Контрольное событие 2.3.2.1.Составлены индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| Основное мероприятие 3.1.1. Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» |  | Сформирована информация о результатах выполнения плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации) расходов МОГО «Ухта» на период 2017 – 2019 годовпо итогам за первое полугодие 2018 года |  |
| Мероприятие 3.1.1.1. Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» |  | Сформирована информация о результатах выполнения плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации) расходов МОГО «Ухта» на период 2017 – 2019 годовпо итогам за первое полугодие 2018 года |  |
| Контрольное событие 3.1.1.1. Реализованы мероприятия Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» на период до 2018 года | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Контрольное событие 3.1.1.2. Актуализированы нормативные и методические документы Финансового управления МОГО «Ухта», регламентирующие бюджетный процесс | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Контрольное событие 3.1.1.3. Подготовлен и представлен в Совет МОГО «Ухта» проект решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Контрольное событие 3.1.1.4. Сформирована бюджетная отчетность и отчет об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2017 год | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Выполнено в полном объемеБюджетная отчетность сформирована в установленные сроки. Отчет об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2017 год утвержден решением Совета МОГО «Ухта» от 19.06.2018 № 272 |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества системы муниципального финансового контроля |  | В рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы муниципального финансового контроля приняты:- постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.02.2018 № 242 «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МОГО «Ухта»;- постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.02.2018 № 248 «Об утверждении стандарта внутренней организации контрольного мероприятия, проводимого в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в МОГО «Ухта» «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия»;- постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018№ 1032 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта»;- приказ Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018 № 60 «Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере».Контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МОГО «Ухта», администраторов источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта», расходов бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осуществлялся на постоянной основе |  |
| Мероприятие 3.1.2.1. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества системы муниципального финансового контроля |  | В рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы муниципального финансового контроля приняты:- постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.02.2018 № 242 «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Принципы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в МОГО «Ухта»;- постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.02.2018 № 248 «Об утверждении стандарта внутренней организации контрольного мероприятия, проводимого в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в МОГО «Ухта» «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия»;- постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018№ 1032 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта»;- приказ Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 15.05.2018 № 60 «Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере».Контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МОГО «Ухта», администраторов источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта», расходов бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осуществлялся на постоянной основе |  |
| Контрольное событие 3.1.2.1. Актуализированы нормативно-правовые акты по вопросам муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Контрольное событие 3.1.2.2. Осуществлен контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МОГО «Ухта», администраторов источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта», расходов бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 3.1.3. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей |  | Финансирование расходов в соответствии с бюджетной сметой |  |
| Мероприятие 3.1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей |  | Финансирование расходов в соответствии с бюджетной сметой |  |
| Контрольное событие 3.1.3.1. Обеспечена реализация программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей в соответствии с полномочиями Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
| Основное мероприятие 3.2.1. Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют |  | Расчеты по обслуживанию муниципального долга проводились ежемесячно |  |
| Мероприятие 3.2.1.1. Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют |  | Расчеты по обслуживанию муниципального долга проводились ежемесячно |  |
| Контрольное событие 3.2.1.1. Расчёты по обслуживанию муниципального долга в 2017-2019 гг. проведены | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме установленной законодательством |  | Объём муниципального долга и расходов на его обслуживание не превышает установленных законодательством ограничений |  |
| Мероприятие 3.2.2.1. Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме установленной законодательством |  | Объём муниципального долга и расходов на его обслуживание не превышает установленных законодательством ограничений |  |
| Контрольное событие 3.2.2.1. Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |
| Основное мероприятие 4.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» |  КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Соблюдение установленных законодательством норм по оформлению муниципального имущества |  | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества |  |
| Мероприятие 4.1.1.1. Услуги по проведению технической инвентаризации объектов муниципальной казны | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Своевременное в соответствии с действующим законодательством заключение договоров по технической инвентаризации объектов муниципальной казны |  | Заключены контракты на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной казны (на 41 объект) |  |
| Мероприятие 4.1.1.2. Услуги по выдаче сведений о собственнике (владельце), справок об инвентаризационной стоимости объектов | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Получение сведений о собственнике (владельце), справок об инвентаризационной стоимости объектов |  | Заключены контракты на получение справок об инвентаризационной стоимости объектов (8 контрактов) |  |
| Контрольное событие 4.1.1.2 Получены свидетельства о праве собственности | КУМИ администрации МОГО «Ухта | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Мероприятие 4.1.1.3. Услуги по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Своевременное в соответствии с действующим законодательством заключение договоров купли-продажи муниципального имущества, переоформление права собственности |  | Заключены контракты на проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов (на 42 объекта) |  |
| Контрольное событие 4.1.1.3 Проведена приватизация муниципального имущества (продажа). | КУМИ администрации МОГО «Ухта | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Актуальность сведений о муниципальном имуществе |  | Учет объектов недвижимости МОГО «Ухта» осуществляется в автоматизированной системе «АСУС» |  |
| Мероприятие 4.1.2.1. Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Актуальность сведений о муниципальном имуществе |  | Учет объектов недвижимости МОГО «Ухта» осуществляется в автоматизированной системе «АСУС» |  |
| Контрольное событие 4.1.2.1. Внесены в программу данные об имуществе. | КУМИ администрации МОГО «Ухта | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Основное мероприятие 4.2.1. Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Отсутствие кредиторской задолженности |  | Денежные обязательства по контрактам, заключенным на ремонт и содержание муниципального имущества исполнены в полном объеме |  |
| Мероприятие 4.2.1.1. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Отсутствие кредиторской задолженности |  | Денежные обязательства по контрактам, заключенным на ремонт и содержание муниципального имущества исполнены в полном объеме |  |
| Контрольное событие 4.2.1.1. Оплачены счета за коммунальные услуги, услуги по содержанию и текущему ремонту по объектам муниципальной казны | КУМИ администрации МОГО «Ухта | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| Основное мероприятие 4.2.2. Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение неналоговых доходов бюджета МОГО "Ухта" |  | Перечень имущества, подлежащего приватизации, дополнен новыми объектами. Их реализация позволит увеличить доходы от приватизации муниципального имущества на 123% |  |
| Мероприятие 4.2.2.1. Услуги по оценке муниципального имущества | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Определения земельных участков подлежащих первоочередному вовлечению в оборот |  | Контракты на оценку муниципального имущества заключаются своевременно при определении объектов, подлежащих приватизации(заключено 5 контрактов на 8 объектов). Перечень земельных участков формируются исходя из наличия в плане приватизации отдельно стоящих зданий (сооружений) |  |
| Мероприятие 4.2.2.2. Оформление межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Своевременное в соответствии с действующим законодательством заключение договоров оценки муниципального имущества |  | Для осуществления продажи проводятся мероприятия по постановке на кадастровый учет земельных участков, подлежащих отчуждению вместе с муниципальным имуществом. (Заключен 1 контракт) |  |
| Контрольное событие 4.2.2.2. Осуществлена передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение. | КУМИ администрации МОГО «Ухта | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 4.2.3. Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение неналоговых доходов бюджета МОГО "Ухта" |  | По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт |  |
| Мероприятие 4.2.3.1. Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населенных пунктов | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выбор подрядчика в соответствии с действующим законодательством и заключение договора на разработку проектов межевания и проекта планировки территории |  | По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт |  |
| Мероприятие 4.2.3.2. Разработка и оформление проектов межевания и проектов планировки территории | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в ЕГРН сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ. |  | По результатам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт |  |
| Контрольное событие 4.2.3. Получение карты (плана) объекта землеустройства — населенных пунктов, внесение изменений в описание местоположения границ объектов землеустройства - населенных пунктов  | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Основное мероприятие 4.2.4. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей |  | Подпрограмма реализуется в рамках установленного объема ресурсного обеспечения |  |
| Мероприятие 4.2.4.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администрации МОГО «Ухта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей |  | Содержание и обеспечение деятельности КУМИ позволяет выполнять мероприятия, направленные на обеспечение реализации Подпрограммы |  |
| Контрольное событие 4.2.4.1. Осуществлены функции по отчуждению и передаче в аренду и пользование муниципального имущества и земельных участков; по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | КУМИ администрации МОГО «Ухта | Х | 31.12.2018 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |

Заместитель руководителя администрации

МОГО «Ухта» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.А. Щелканова)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.А. Щелканова), контактный номер телефона: 8(8216) 789-011