Администрация МОГО «Ухта»

Управление экономического развития

Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта»

за 2020 год

Ухта, 2021

СОДЕРЖАНИЕ:

| ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 1. Основные результаты реализации муниципальных программ МОГО «Ухта.............................. | 6 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие экономики».................................................................................................................... | 6 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»............................................................................ | 6 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие транспортной системы»................................................................................................ | 7 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие образования».................................................................................................................. | 9 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Культура»....................................................................................................................................... | 12 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие физической культуры и спорта».................................................................................. | 14 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие системы муниципального управления»...................................................................... | 15 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения»............................................................................ | 17 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Социальная поддержка населения»............................................................................................. | 18 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Формирование современной городской среды»......................................................................... | 19 |
| 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах (показателей) муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год............................................... | 21 |
| 3. Сведения о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» на реализацию муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год…………………………………………………………………………………….. | 21 |
| 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год..... | 21 |
| Приложение 1. Сведения о количестве целевых индикаторов (показателей), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год …………………………………………… | 24 |
| Приложение 2. Сведения о выполнении расходных обязательств МОГО «Ухта» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МОГО «Ухта»………………………………………………………………………………………………….. | 34 |
| Приложение 3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год……………………………………………………………………………. | 40 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633, и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №1634.

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год сформирован на основе данных представленных годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ,

действовавших в 2020 году на территории МОГО «Ухта»

| № п/п | Наименование муниципальной программы МОГО «Ухта» | Наименование подпрограммы муниципальной программы МОГО «Ухта» | Ответственный исполнитель/соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие экономики |  | Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» |  |
|  |  | Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
| 2. | Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство |  | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»/ МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»; Администрация МОГО «Ухта»; Администрация МОГО «Ухта» (Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта») |
| 3. | Развитие транспортной системы |  | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»/ МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
| 4. | Развитие образования |  | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Развитие дошкольного образования | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Развитие общего образования | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Развитие дополнительного образования | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Обеспечение реализации Программы |  |
| 5. | Культура |  | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта |  | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»/ МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| 7. | Развитие системы муниципального управления |  | Администрация МОГО «Ухта» |
|  |  | Электронный муниципалитет |  |
|  |  | Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» |  |
|  |  | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Финансовое управление МОГО «Ухта» |
|  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Информационное общество | МБУ «Редакция газеты «Ухта» |
| 8. | Безопасность жизнедеятельности населения |  | МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Защита населения и территории городского округа | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Экологическая безопасность | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 9. | Социальная поддержка населения |  | Социальный отдел Управления опеки, попечительства и социальной работы администрации МОГО «Ухта» |
| 10. | Формирование современной городской среды |  | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»/ Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» / МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |

## 1. Основные результаты реализации

## муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие экономики»

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

В целях развития системы стратегического планирования:

- вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования городского округа «Ухта»;

- разработана и утверждена решением Совета МОГО «Ухта» от 23.12.2020 №37 Стратегия социально - экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года;

- утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года на 2020 год;

- сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года за 2019 год;

- сформирован и одобрен постановлением администрации МОГО «Ухта» Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2021 год и на период до 2023 года;

- актуализирован инвестиционный паспорт МОГО «Ухта».

В целях развития малого и среднего предпринимательства в течение года:

- осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

- осуществлялась финансовая и имущественная поддержка хозяйствующих субъектов;

- реализовано и проведено публичное мероприятие «Всемирная неделя предпринимательства».

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики» все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Достигнуты плановые значения 13 целевых индикаторов из 18.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы, были достигнуты следующие результаты:

- приобретено 8 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда;

- 48 граждан переселено из аварийного жилищного фонда;

- 46 молодых  семей  улучшили жилищные условия;

- обеспечено жилыми помещениями 44 гражданина из  числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий двум ветеранам боевых действий и двум гражданам, состоящим на учете по категории «инвалиды I, II группы» и «семьи, имеющие детей-инвалидов».

Из средств бюджета МОГО «Ухта» возмещены затраты:

- за содержание жилья управляющим организациям, возникшие по разнице между размером платы, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в ветхих и аварийных домах и домах, длительное время находившихся без управления и включенных в перечень домов, утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2016 № 113 (ред. от 23.05.2017), и размером платы, установленным договором управления;

- на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных с места смерти в морг;

- на льготное обслуживание в общественных банях отдельных категорий граждан.

В результате реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» из 16 запланированных основных мероприятий не выполнены 4:

- «Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», в связи с тем, что проект по реконструкции и модернизации объекта коммунальной инфраструктуры не разработан в 2020 году. Процесс исполнения проектной документации продолжится в 2021 году;

- «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры», так как работы по капитальному ремонту не выполнялись. В рамках мероприятия осуществлялось содержание наружных газопроводов;

- «Проведение работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов» в связи с отсутствием заявок на участие в запросе котировок потенциальных подрядчиков;

- «Мониторинг реализации Программы», так как из 16 основных мероприятий Программы не обеспечена реализация 4 основных мероприятий Программы в установленные сроки.

Достигнуты плановые значения 10 целевых индикаторов из 19.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие транспортной системы»

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы в целях обеспечения потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах, были достигнуты следующие результаты.

В области строительства дорожной сети:

- подготовлена проектная документация по объекту «Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар - Ухта»;

- пересчитана сметная стоимость по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями»;

- осуществлены работы по проведению технической инвентаризации и кадастровых работ по объекту «Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков», расположенного в Республике Коми, г. Ухта, участок тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков от территории нового административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» до ул. Сидорова;

- заасфальтирован тротуар к пешеходному переходу № 5, расположенному в г. Ухта Республики Коми в северо-западной части города в районе д. № 6а по ул. Набережная Нефтяников.

В области воздушного транспорта,  в соответствии с порядком возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2017 № 2174, для осуществления перевозок жителей труднодоступных населенных пунктов, к которым  на территории МОГО «Ухта» отнесены с. Кедвавом и д. Поромес,  были заключены:

- соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 30.03.2020 № 3 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в Республике Коми»;

- договор от 21.04.2020 № 7.2/У/200689 с АО «Комиавиатранс» на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;

- договор от 21.04.2020 № 7.2/У/200708 с АО «Комиавиатранс» о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение выпадающих доходов.

В соответствии с Законом Республики Коми от 16.12.2019 № 99-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджету МОГО «Ухта» предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты.

В области автомобильного транспорта с целью повышения ценовой доступности услуг по перевозке пассажиров на дачных автобусных маршрутах принято решение Совета МОГО «Ухта» от 28 апреля 2020 года № 427 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2020 году». Стоимость проезда на дачных автобусных маршрутах составила 12,00 рублей, стоимость проезда на дачном автобусном маршруте № 120 «ул. Сенюкова - СОТ «Аэрофлот» составила 15,00 рублей.

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 18.07.2017 № 2705 (в ред. от 10.01.2020)  «Об утверждении порядка организации перевозок отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах и Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах» возмещены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах.

В области дорожного хозяйства обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реализации мероприятий по ремонту деревянных мостов, содержанию поселковых дорог, оборудованию и содержанию  ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» из 7 запланированных основных мероприятий не выполнены в полном объеме 3:

- «Строительство дорожной сети» в связи с нарушением исполнителем сроков подготовки проектной документации по объекту «Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар - Ухта».

- «Обустройство объектов дорожной сети» в связи с отсутствием финансирования.

- «Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения» в связи с отсутствием необходимости в проведении этих работ.

Достигнуты плановые значения 4 целевых индикаторов из 8.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие образования»

В 2020 году продолжилась реализация региональных проектов национального проекта «Образование». Обеспечена доступность дошкольного образования. По итогам  2020 года повысилось качество образования выпускников муниципальных образовательных организаций, успеваемость обучающихся. Результативно реализован  проект по поддержке школ с низкими результатами. Активно решали задачу  развития кадрового потенциала отрасли, укрепления материально-технического состояния образовательных организаций, обеспечения комплексной безопасности.

По состоянию на 01.01.2021 все дети  в возрасте от 1 года до 3 лет  устроены в дошкольные образовательные организации (при обращении родителей (законных представителей) в МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»), имеются вакантные места. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет на территории МОГО «Ухта» согласно выгрузке из Федеральной государственной информационной системы «Доступность дошкольного образования» составляет 100 процентов. Уровень удовлетворённости  родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги в дошкольных образовательных организациях составляет 95 %.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составляет  96%  в общей численности детей-инвалидов данного возраста. Для решения проблемы нехватки мест в группах компенсирующей направленности приняты  следующие меры:

- завершена реорганизация Муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее - МДОУ) «Детский сад № 103 комбинированного вида» путем присоединения к нему МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида», что позволило с 01.09.2020 дополнительно открыть две группы: для детей с задержкой психического развития и для детей со сложными дефектами развития;

- с 01.09.2020 в МДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида» открыта дополнительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 до 5 лет, что позволило полностью удовлетворить потребность в своевременной коррекционной логопедической помощи детям дошкольного возраста пгт Водный;

- с 21.09.2020 открыто МДОУ «Детский сад № 50 компенсирующего вида». На январь 2021 года 3 группы посещают 30 детей с задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями развития речи.

16% воспитанников дошкольных образовательных организаций и 55% обучающихся от общего количества воспитанников и обучающихся  приняли участие в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях  федерального, республиканского и городского уровней. В рейтинге муниципальных образований  Республики Коми по количеству победителей и призеров в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников МОГО «Ухта» занимает второе место.

Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней составил 40,5%, из них победителей, призёров, лауреатов - 81 человек.

В марте 2020 года  автономная некоммерческая организация «Центр развития, психолого - педагогической коррекции и социальной адаптации семьи и ребёнка «Территория возможностей»  с проектом  «Золотой ключик» одержала победу в конкурсе Фонда Президентских грантов.  Реализация проекта «Золотой ключик» по   открытию   дистанционного диагностико - консультационного центра психолого-педагогической поддержки и сопровождения  семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями психоэмоциональной сферы и детей  инвалидов позволит обеспечить доступность качественного психолого-педагогического, логопедического, дефектологического  сопровождения детям пгт Троицко - Печорск, г. Вуктыл, г. Сосногорск, г. Печоры, городского поселения Нижний Одес. Сумма гранта составляет 500 000 рублей.

По итогам участия и победы  МДОУ  «Детский сад № 55 комбинированного вида» в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста,  на выделенные средства гранта создан и начал свое функционирование Консультационный центр для поддержки родителей, имеющих детей от 0 до 3 лет «PROfamily». На базе Центра обеспечивается очное, дистанционное, выездное консультирование родителей (законных представителей).

В 2020 - 2021 учебном году для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ, в 11 образовательных организациях открыты классы, в которых обучается 400  обучающихся  по адаптированной образовательной программе, в том числе 33 ребёнка  с инвалидностью.  Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия  для инклюзивного образования детей-инвалидов  составила 44 %.

Аттестат с отличием получили 46 выпускников 9 классов.

Доля выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, составила 0,3 %. Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. В 2019-2020 учебном году  медалью  «За особые успехи в учении» Российской Федерации награжден 51 выпускник, медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми -21.

Здоровьесберегающими программами и технологиями охвачены 100% обучающихся.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного образования  составил 73,6%.  В муниципальном учреждении  дополнительного образования «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», «Детский центр искусств», «Центр юных техников» г. Ухты  в 2019 - 2020 учебном году функционировали 66 объединений различной направленности с общим охватом 3066  человек.

Более 11% детей в возрасте от 5 до 18 лет  в рамках реализация проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования детей используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.  В 2020 году 354 ребенка получали  дополнительное образование в 6 частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, иных организациях: ЧУ ДО «Интеллект», ГУ РК «Центр занятости населения города Ухты», ООО «Мир без границ», ИП Николаев Р.С., ИП Ануфриев И.Т., ИП Круцкевич Е.В.

В рамках мероприятий, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  на территории МОГО «Ухта» проведен ряд городских патриотических мероприятий для молодежи онлайн - мероприятий. Реализованы республиканские и межрегиональные проекты. Ежегодно с участием молодёжи проводятся митинги, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших  служебный долг за пределами Отечества, ко Дню памяти матросов, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» 12 августа 2000 года, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В День памяти и скорби 22 июня ежегодно организуется инициированная Молодежным советом при руководителе администрации МОГО «Ухта» акция «Свеча памяти».

Охвачено мероприятиями патриотической направленности  15 152 молодых человека в возрасте от 14 до 30 лет.

В период с  6 июля по 31 августа 2020 года на территории МОГО «Ухта» создано 1092 рабочих места для трудоустройства обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых отрядах при учреждениях  образования, культуры, физкультуры и спорта.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» из 41 запланированного основного мероприятия в связи с отсутствием финансирования и отмены мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции не выполнены в полном объеме 8 основных мероприятий: «Строительство, реконструкция,  модернизация  дошкольных образовательных учреждений»,  «Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях, в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием»,  «Организация, проведение и участие воспитанников и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней», «Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней», «Проведение капитального и текущего ремонта   муниципальных  учреждений дополнительного образования детей», «Проведение оздоровительной кампании детей», «Организация временной занятости подростков  в летний период», «Мониторинг реализации Программы».

Достигнуты плановые значения 46 целевых индикаторов из 60.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Культура»

В 2020 году в целях развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения муниципального образования:

- завершен ремонт кровли МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

- завершен ремонт кровли МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;

- завершен ремонт клуба-филиала мкр. Подгорный МУ «ЦКС» МОГО «Ухта»;

- завершен ремонт чердачного перекрытия и зрительного зала клуба-филиала пгт Боровой МУ «ЦКС» МОГО «Ухта»;

- завершен ремонт клуба-филиала села Кедвавом МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта»;

- завершен текущий ремонт помещений музея МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»;

- установлены антивандальные оконные конструкции в МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» (ул. Мира, д.5б и ул. Мира, д.1, г. Ухта);

- установлены противопожарные двери в МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»; МУ «ЦКС» МОГО «Ухта»; МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» и МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»;

- проведен монтаж пожарной сигнализации в МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта», МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта»;

- проведен монтаж систем видеонаблюдения в МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта», МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта», МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»;

- проведена замена уличного освещения, восстановление ограждений и огнезащитная обработка кровли МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;

- проведена замена витражей первого этажа клуба-филиала пст Седъю МУ «ЦКС» МОГО «Ухта»;

- определен пожарный риск в МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта».

По состоянию на 31.12.2020 на территории муниципального образования городского округа «Ухта» находятся 39 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, 4 здания и сооружения города были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране.

В области реализации государственной национальной политики проведено 357 мероприятий, из них в формате офлайн - 271 мероприятие, в которых приняло участие - 6 457 человек, и в формате онлайн - 86 мероприятий, которые просмотрело - более 400 000 человек. На территории МОГО «Ухта» в 2020 году осуществляли свою деятельность 20 национально-культурных объединений (автономий), принимавших активное участие во всех значимых культурно-массовых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры.

В МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» проведено 211 музейных мероприятий (тематические, обзорные, экскурсии, лекции, открытие выставок, мастер-классы, презентации), которые посетило 3 922 человека. Количество посетителей официального сайта музея (www.uhtamuseum.ru) - 3 828 человек.

По состоянию на 31.12.2020 количество единиц основного фонда МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» достигло 62 034 единицы хранения, принято в основной фонд - 1 034 единицы хранения, работали 9 экспозиций.

В 2020 году в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» проведено 518 мероприятий для разных возрастных групп.

Книжный фонд МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» на 31.12.2020 составил 310 903 экземпляра: 307 403 - книги и брошюры, 3 520 - краеведческие издания. Действующий в 11 филиалах системы электронный каталог насчитывает 2 442 353 библиографические записи, из которых 452 442 (19 %) - записи собственных баз.

На 31.12.2020 на территории МОГО «Ухта» работали три музыкальные и одна художественная школы. Численность учащихся на 01.01.2021 составила 830 человек (в том числе за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 726 человек), 131 ученик стал лауреатом мероприятий различного уровня.

В 2020 году учреждениями культурно-досугового типа проведено 1 693 культурно-массовых мероприятия за счет средств бюджета МОГО «Ухта», которые посетили 104 108 человек. Количество киносеансов в МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» и МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» составило 339 единиц.

В муниципальных учреждениях культуры функционируют 340 клубных формирований самодеятельного художественного творчества (в том числе за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 293), в которых принимают участие 6 579 человек, в том числе 175 клубных формирований для детей до 14 лет (3 316 участников).

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» из 27 запланированных основных мероприятий не выполнено в полном объеме основное мероприятие «Организация выставок муниципальными музеями» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19, а также ремонтом помещений МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта».

Достигнуты плановые значения 26 целевых индикаторов из 33.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие физической культуры и спорта»

В результате реализации комплекса мероприятий муниципальной программы, в целях совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта, в 2020 году проведена одна городская Спартакиада - Спартакиада трудящихся МОГО «Ухта», которая  прошла по 3 видам программы (шахматы, зимний полиатлон и лыжные гонки) из 16 планируемых, в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19.

На территории МОГО «Ухта» проведен Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по боксу памяти МСМК (мастер спорта международного класса) Э. Захарова.

В проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях приняло участие более 11 тысяч человек.

Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба в 2020 году:

- выполнили норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 37 человек;

- выполнили норматив первого спортивного разряда - 51 человек;

- присвоено звание «Мастер спорта России» - 19 человек.

Для занятий физкультурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья  предоставлялось время для занятий в спортивном комплексе «Нефтяник», МУ «ЦСВС «Пауэр-Ухта», тренажерном зале клуба «Ринг», УСК «Буревестник», на  искусственных футбольных площадках.

Осуществлен традиционный спортивный всероссийский проект «Лыжня России», в котором приняло участие 6 485 человек.

В рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сборная команда МОГО «Ухта» приняла участие в 2 региональных этапах в зачет Спартакиад Республики Коми:

- региональный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады среди муниципальных образований Республики Коми (1 и 2 группы) - итоговое 2 место.

- региональный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО в зачет круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований в Республики Коми - итоговое 2 место.

В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 1 014 человек, из них 837 человек выполнили нормативы испытаний (тестов) на знаки отличия, в том числе 240 человек на Золотой знак.

В рамках проекта «Народный бюджет» обустроена и оборудована спортивная площадка для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта» из 13 запланированных основных мероприятий не выполнены в полном объеме 5 основных мероприятий:

  - «Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений», в связи с несвоевременным прохождением государственной экспертизы проектной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств г. Ухта»;

  - «Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), «Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий физкультурно-спортивными учреждениями», «Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий», «Мониторинг реализации муниципальной программы» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19.

Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 15.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие системы муниципального управления»

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В части повышения уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствования системы предоставления муниципальных услуг:

- усовершенствована структура Официального портала администрации МОГО «Ухта»;

- обеспечен рост качества администрирования и сопровождения системы электронного документооборота «Directum» администрации МОГО «Ухта», что позволило ввести новые формы контроля исполнения Указов и поручений Президента Российской Федерации, Главы Республики Коми;

- осуществлено предоставление муниципальных услуг с использованием   государственных информационных систем: Федеральная информационная адресная система, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;

- направлено 5 732 межведомственных запроса.

В части создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО «Ухта»:

- в полном объеме реализован план обучающих прикладных семинаров для специалистов администрации МОГО «Ухта»;

- специалистами администрации МОГО «Ухта» пройдены курсы повышения квалификации, в том числе за счет средств республиканского бюджета РК;

- созданы равные условия для поступления на муниципальную службу;

- информация об открывшихся вакансиях была своевременно размещена на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;

- создан муниципальный кадровый резерв.

В части обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта»:

- проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта»;

- досрочно погашен ряд кредитов Северный Народный Банк (АО);

- расходы на обслуживание муниципального долга снижены с 37 286 659 рублей до 11 692 532 рублей 57 копеек или на 68,6%;

- за 2020 год муниципальный долг увеличился на 20 000 000 рублей и составил 383 000 000 рублей (не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации).

В части эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами:

- зарегистрированы права муниципальной собственности на объекты недвижимости (в том числе бесхозяйные);

- заключены договоры аренды муниципального имущества и земельных участков;

- заключены договоры социального, коммерческого найма и договоры найма специализированного жилищного фонда;

- проведена сплошная инвентаризация неучтенных объектов недвижимости, выявлены бесхозяйные объекты;

- проведены мероприятия по изготовлению технической документации объектов муниципальной собственности, а также объектов из числа неучтенных и подлежащих включению в состав муниципальной собственности, с целью дальнейшей регистрации прав муниципальной собственности объектов недвижимости;

- проведены комплексные кадастровые работы;

- в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Республики Коми проведена работа по формированию одного земельного участка для строительства объекта образования в г. Ухта;

- проведена работа по формированию земельного участка для строительства объекта здравоохранения в пст Кэмдин;

- материалы (текстовые и графические) по описанию местоположения границ территориальных зон МОГО «Ухта» направлены для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

- выявлена свободная территория, по которой утверждена схема расположения земельных участков в отношении 23 земельных участков для индивидуального жилищного строительства с целью предоставления земельных участков льготной категории граждан;

- поставлены на кадастровый учет 7 кладбищ, расположенных на территории МОГО «Ухта»;

- выполнены мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.

В части обеспечения информационной открытости деятельности муниципального образовании»:

- еженедельно размещались материалы о деятельности администрации МОГО «Ухта», должностных лиц администрации МОГО «Ухта» на страницах газеты «Ухта» и официальной странице «ВКонтакте»;

- еженедельно освещались основные мероприятия, прошедшие на территории МОГО «Ухта» на страницах газеты «Ухта» и официальной странице «ВКонтакте»;

- выполнены мероприятия по сохранению тиража и доступности для населения газеты «Ухта».

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» из 29 запланированных основных мероприятий не выполнены в полном объеме 5 мероприятий:

- «Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы» - вместо запланированных 4 конкурсов на замещение должностей муниципальной службы проведен был 1 по причине отсутствия вакансий;

- «Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» в связи с ростом задолженности за использование муниципального имущества по причине тяжелого финансового состояния арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства;

- «Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов» – доходы от использования имущества составили 111,8 млн. руб. вместо запланированных 181,3 млн. руб. по причине снижения спроса на муниципальную собственность;

- «Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными задачами и сроками» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19 (функции, возложенные на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» выполнены);

- «Организация проведения комплексных кадастровых работ» по причине отсутствия:

- правообладателей земельных участков, в связи, с чем возникли трудности в согласовании границ земельных участков, в том числе площадь земельных участков которых уменьшилась более чем на десять процентов;

- возможности одновременной проверки представленных карта-планов территорий в отношении нескольких муниципальных образований;

- информации об обременениях, наложенных в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, на которых выполняются комплексные кадастровые работы.

Достигнуты плановые значения 18 целевых индикаторов из 27.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

В части предотвращения угроз безопасности населения и территории МОГО «Ухта»:

- 394 человека прошли подготовку в образовательном отделе «Курсы гражданской обороны», из них 64 человека обучено на договорной основе;

- в целях своевременного информирования населения по вопросам безопасности жизнедеятельности населения (первичным мерам пожарной безопасности, по безопасности во время весеннего паводка, в весенне-летний, осенне-зимний период, по поведению на водоемах в летний и зимний период, в различных непредвиденных ситуациях, по мерам личной безопасности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19) в средствах массовой информации опубликовано 5488 информационных статей, в том числе электронных, размещено 716 памяток.

В части повышения уровня экологической безопасности:

- изготовлены и установлены 158 контейнеров для раздельного накопления отходов;

- в проведении 5 природоохранных акций на территории МОГО «Ухта» приняло участие 3 159 человек.

В части снижения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий:

- выполнены работы по содержанию и обслуживанию дорожных знаков в количестве 416 единиц;

- выполнены работы по содержанию и обслуживанию светофорных объектов в количестве 71 единицы;

- нанесено 153,04 км дорожной разметки;

- изготовлены и установлены пешеходные ограждения протяженностью 758,1 п.м.;

- установлено 20 светофоров Т7.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения» в полном объеме выполнены все запланированные основные мероприятия.

Достигнуты плановые значения 23 целевых индикаторов из 31.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Социальная поддержка населения»

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы дополнительные меры социальной поддержки получили:

- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (по заявлению) - 50 человек;

- граждане, имеющие право на получение материальной помощи - 540 человек, из них материальная помощь оказана:

- родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах - 8 человек;

- инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы - 16 человек;

- многодетной семье, награжденной орденом «Родительская слава» - 1 семья (в ней 10 человек, в том числе 8 несовершеннолетних детей);

- ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейной датой - 66 человек;

- ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам участников Великой Отечественной войны - 443 человека;

- гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин г. Ухты» - 1 человек;

- гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» - 5 человек, в связи с индивидуальными юбилейными датами.

Проведены два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), претендующих на получение субсидии из бюджета МОГО «Ухта».

Из 9 поданных заявок, финансовая поддержка оказана 8 СОНКО (Ухтинская городская организация ветеранов отозвала свою заявку по причине запрета проведения культурно - массовых мероприятий в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19);

В ходе подготовки к участию в конкурсе на получение муниципальной финансовой поддержки среди СОНКО, в том числе, по сбору необходимых документов, оказывалась информационная и консультационная поддержка организациям. Информация о реализации социальных проектов на территории МОГО «Ухта» размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», в аккредитованных средствах массовой информации, социальных сетях. 5 СОНКО предоставлена поддержка в виде пользования муниципальным имуществом: пролонгирован один договор аренды пользования муниципальным имуществом, заключено 4 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Достигнуты плановые значения всех целевых индикаторов.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Формирование современной городской среды»

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МОГО «Ухта» выполнено  благоустройство 10 дворовых и 2 общественных территорий.

Выполнены работы по ремонту 13 дворовых проездов в г. Ухта на площади около 8 тыс.кв.м.

Обеспечено содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства и объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта», в том числе:

- отловлено 423 животных без владельцев;

- проведена высадка цветов в 50 цветниках на территории МОГО «Ухта»;

- эвакуировано 7 единиц длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта;

- проведены мероприятия по установке флагов на флагштоки, установлены праздничные фигуры на разделительной полосе пр. Ленина;

- выполнены работы по техническому обслуживанию и санитарному содержанию на территории МОГО «Ухта» мест погребений;

- проведены работы по текущему ремонту элементов благоустройства мест погребений: ремонт туалета на кладбище «Крохаль» и «Успенское», ремонт ограждения и подсыпка дорожек щебнем на кладбище «Успенское»;

- обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме. Обустроено 2 423 м линий наружного освещения;

- проведены мероприятия по дезинфекционной обработке общественных территорий, пешеходных переходов и автобусных павильонов, памятников;

- проведена проверка сметной стоимости и выполнены работы по объекту: «Устройство пешеходного моста через р. Чибью по адресу ул. Октябрьская, д. 22, расположенному в г. Ухта, Республика Коми»;

- проведена проверка сметной стоимости по объекту: «Устройство пешеходного моста через р. Чибью по адресу ул. Бушуева, д.1, расположенному в г. Ухта, Республика Коми».

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» выполнены работы по обустройству детской спортивной площадки в пст Седъю и детской спортивной площадки в с. Кедвавом.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» из 10 запланированных основных мероприятий не выполнено в полном объеме основное мероприятие «Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19, и отменой совещаний, «круглых столов» и семинаров с населением.

Достигнуты значения 9 целевых индикаторов из 9.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах (показателей)

муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) достижение запланированных на период ее реализации значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также выполнение мероприятий в установленные сроки.

В 2020 году в муниципальных программах МОГО «Ухта» были установлены 226 целевых индикаторов (показателей), из которых по 162 были достигнуты плановые значения (71,7 %).

Сведения о количестве целевых индикаторов (показателей), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МОГО «Ухта» представлены в Приложении 1.

3. Сведения о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» на реализацию муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год

В целом по всем муниципальным программам МОГО «Ухта» исполнение расходных обязательств в 2020 году составило 99,03 % от плановых значений.

В разрезе муниципальных программ:

- «Развитие транспортной системы» - 88,79 %, не исполнены расходные обязательства на сумму 8,1 млн. руб.;

- «Формирование современной городской среды», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие системы муниципального управления», «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура», «Безопасность жизнедеятельности населения», «Развитие образования», «Социальная поддержка населения»  - от 96,08 до 99,94 %,  не исполнены расходные обязательства на сумму 31,3 млн. руб.;

- «Развитие экономики» - расходные обязательства исполнены на 100%.

Сведения об объемах финансирования  муниципальных программ МОГО «Ухта» из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета МОГО «Ухта» за 2020 год представлены в Приложении 2.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

МОГО «Ухта» за 2020 год

По итогам 2020 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности), которая позволила оценить результаты деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ (далее - ответственный исполнитель).

Оценка эффективности осуществляется посредством заполнения ответственным исполнителем анкеты, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках: «Качество формирования», где оценивается цель, структура программы, а также качество планирования и «Эффективность реализации», которая предполагает оценку качества управления программой и достигнутых результатов.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год выявил проблему качества планирования значения индикаторов (показателей). Значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ  характеризует ошибки при их планировании. Кроме того, перевыполнение планов обусловлено недостаточной проработанностью самой муниципальной программы в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями муниципальной программы. Ряд значений индикаторов (показателей) носят оценочный характер, так как их значения будут известны после срока предоставления отчетов о реализации муниципальных программ.

Негативное влияние на достижение запланированных индикаторов (показателей) оказало, в первую очередь, действие режима повышенной готовности, введенного Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16, и введение ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19, сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ, а также вопросы организационного характера (несвоевременное внесение ответственными исполнителями изменений в муниципальные программы…).

Из 10 муниципальных программ МОГО «Ухта» 5 программ получили оценку «эффективна», 4 программы - «умеренно эффективна», 1 программа - «адекватна».

Наиболее эффективной в 2020 году стала муниципальная программа «Формирование современной городской среды», ответственным исполнителем которой является муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», со следующими результатами:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы – «эффективна» (94,16%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2020 году - 9 (из 9);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 9 (из 10);

- бюджетные ассигнования использованы на 98,33%.

Умеренно эффективными в 2020 году признаны муниципальные программы «Развитие образования», «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие системы муниципального управления» и «Развитие физической культуры и спорта».

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования» (ответственный исполнитель муниципальное учреждение «Управление образования» администрации МОГО «Ухта») следующие:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «умеренно эффективна» (82,16%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2020 году - 46 (из 60);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 33 (из 41);

бюджетные ассигнования использованы на 99,73%.

Результаты реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (ответственный исполнитель муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта») следующие:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «умеренно эффективна» (79,75%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2020 году - 10 (из 19);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 12 (из 16);

- бюджетные ассигнования использованы на 96,08%.

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» (ответственный исполнитель администрация МОГО «Ухта») следующие:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «умеренно эффективна» (78,47%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2020 году - 18 (из 27);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 24 (из 29);

- бюджетные ассигнования использованы на 97,37%.

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (ответственный исполнитель муниципальное учреждение «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта») следующие:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «умеренно эффективна» (77,12%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2020 году - 7 (из 15);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 8 (из 13);

- бюджетные ассигнования использованы на 99,94%.

Адекватной в 2020 году признана муниципальная программа «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем которой является муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» со следующими результатами:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «адекватна» (62,54%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2020 году - 4 (из 8);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 4 (из 7);

- бюджетные ассигнования использованы на 88,79%.

Реализация всех муниципальных программ завершена в 2020 году.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2035 года, утвержденной решением Совета МОГО «Ухта» от 23 декабря 2020 года, в соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ  МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 сентября 2020 г. № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 августа 2020 г. № 1961, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03 сентября 2020 г. № 2348, утверждены постановлениями администрации МОГО «Ухта» муниципальные программы МОГО «Ухта» со сроком действия с 2021 года:

- «Развитие экономики»;

- «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Развитие образования»;

- «Культура»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

- «Развитие системы муниципального управления»;

- «Безопасность жизнедеятельности населения»;

- «Социальная поддержка населения»;

- «Формирование современной городской среды».

При реализации муниципальных программ с 2021 года ответственным исполнителям рекомендовано осуществление ежеквартального мониторинга, способствующего предупреждению возникновения проблем и отклонений от запланированного хода реализации муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год представлены в Приложении 3.

Приложение 1

Сведения о количестве целевых индикаторов (показателей), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и

подпрограмм муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Количество целевых показателей (индикаторов), по которым было достигнуто плановое значение | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы или подпрограммы, плановое значение по которому не было достигнуто; причины отклонений значения целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | 18 | 13 | Не достигнуты значения 2 индикаторов программы: «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» (данные Комистат), «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий)» в связи с уменьшением количества субъектов МСП на территории МОГО «Ухта» |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» | 2 | 1 | Не достигнуто значение индикатора «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» (данные Комистат) |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» | 14 | 12 | Не достигнуты значения 2 индикаторов: -«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе» в связи с убытком ООО «Племхоз «Изваильский-97», согласно данным годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год; -«Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в связи с уменьшением заинтересованности субъектов МСП в данном виде поддержки |
| 2 | Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 10 | Не достигнуты плановые значения 9 индикаторов: -«Ввод в действие жилых домов», «Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя» - значение показателей зависит от финансовой стабильности организаций строительной отрасли, а также спроса населения; -«Расселенная площадь аварийного жилищного фонда», «Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда» по причине отказа граждан от жилых помещений, предлагаемых к переселению; -«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения – всего», «Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения» в связи с низким спросом на земельные участки для строительства; -«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» в связи с изменениями в Земельном законодательстве, что привело к значительному удорожанию работ по межеванию территорий (межевание и кадастр земельных участков выполнялся в соответствии с объемами финансирования); -«Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде и муниципальных учреждениях» в связи с отсутствием заявления нанимателей на выполнение работ; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм» достигнут на 55,6% |
| 3 | Развитие транспортной системы | 8 | 4 | Не достигнуты плановые значения 4 целевых индикаторов: -«Количество разработанной проектно-сметной документации» в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту проектной организацией; -«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» - в связи с включением в Перечень автомобильных дорог местного значения участка автодороги «Бельгопское шоссе от здания «УЭМЗ» до перекрестка с ул. Линейная с двумя мостовыми сооружениями»; -«Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов» в связи с отсутствием финансирования; -«Протяженность отремонтированных дорог» в связи с пересмотром перечня дорог, подлежащих ремонту, исключением ремонта дороги по ул. Вокзальная |
| 4 | Развитие образования | 60 | 46 |  |
| 4.1 | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» | 18 | 15 | Не достигнуты плановые значения 3 индикаторов: -«Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений» по причине увольнения работников в связи с достижением пенсионного возраста, имеющих высшую и первую категории и приёма на работу молодых специалистов, не имеющих категории (для получения категории молодым специалистам необходим педагогический стаж не менее 2 лет); -«Охват детей дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, соревнованиями, различными мероприятиями федерального, республиканского и городского уровней», «Охват педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городскими, республиканскими и всероссийскими мероприятиями» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19 |
| 4.2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | 22 | 16 | Не достигнуты плановые значения 6 индикаторов: -«Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников» по причине увольнения работников в связи с достижением пенсионного возраста, имеющих высшую и первую категории и приёма на работу молодых специалистов, не имеющих категории (для получения категории молодым специалистам необходим педагогический стаж не менее 2 лет); -«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях», «Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней», «Количество учащихся - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней», «Охват педагогических работников общеобразовательных учреждений в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней», «Количество педагогических работников общеобразовательных учреждений- победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19 |
| 4.3 | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | 15 | 12 | Не достигнуты запланированные значения 3 индикаторов: -«Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней, проводимых в системе дополнительного образования», «Количество педагогических работников - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней в системе дополнительного образования» в связи с отменой мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; -«Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей» по причине увольнения работников в связи с достижением пенсионного возраста, имеющих высшую и первую категории, выходом работников в отпуск по уходу за ребёнком, и приёма на работу молодых специалистов, не имеющих категории (для получения категории молодым специалистам необходим педагогический стаж не менее 2 лет) |
| 4.4 | Подпрограмма 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» | 3 | 1 | Не достигнуты запланированные значения индикаторов «Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время» и «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19 и отменой оздоровительной кампании |
| 4.5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации Программы» | 1 | 1 |  |
| 5 | Культура | 33 | 26 | Не достигнуты запланированные значения 7 индикаторов: -«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа» по причине некорректного планирования; -«Количество посещений организаций культуры к уровню 2010 года», «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования, от общей численности населения», «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год», «Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным обслуживанием в год» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19; -«Укомплектованность документных фондов библиотек МОГО «Ухта» новыми поступлениями на 1 тысячу человек населения» по причине некорректного планирования; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы» достигнут на 81% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 15 | 7 | Не достигнуты запланированные значения 8 индикаторов: -«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в связи с изменением методики расчета показателя; -«Количество физических лиц, пользующихся спортивными сооружениями», «Количество размещенных в средствах массовой информации МОГО «Ухта» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения», «Количество участников спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий», «Количество проведенных на территории МОГО «Ухта» спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», «Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы» достигнут на 50,0 %; -«Удельный вес реализованных мероприятий» достигнут на 61,5% |
| 7 | Развитие системы муниципального управления | 27 | 18 |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» | 6 | 5 | Не достигнуто запланированное значение индикатора «Доля граждан, проживающих на территории МО ГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан», так как перевод 80 % муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму не автоматизирован, а также не осуществлена интеграция республиканским порталом Госуслуг и Единым Порталом Госуслуг |
| 7.2. | Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» | 6 | 6 |  |
| 7.3. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 6 | 2 | Не достигнуты запланированные значения 4 индикаторов: -«Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования» в связи со снижением численности населения, изменением системы оплаты труда муниципальных служащих, индексацией заработной платы работников с 01.10.2020 на 3%; -«Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам» в связи со снижением плана по доходам по отношению к первоначальному плану и увеличением объема муниципального долга (для определения значения индикатора использована Справка об исполнении бюджета МОГО «Ухта» на 01.01.2021, размещенная на сайте Финансового управления администрации МОГО «Ухта», долговые обязательства МОГО «Ухта» на 01.01.2021); -«Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам»: дефицит бюджета МОГО «Ухта» составил 104 951,99 тыс. руб. или 4,1%, что соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для определения значения индикатора использована Справка об исполнении бюджета МОГО «Ухта» на 01.01.2021, размещенная на сайте Финансового управления администрации МОГО «Ухта»; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 60% |
| 7.4. | Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 6 | 2 | Не достигнуты запланированные значения 4 индикаторов: -«Доля объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков, жилого фонда и объектов, переданных в оперативное управление и хозяйственное ведение)» в связи со снижением спроса на аренду муниципального имущества, неудовлетворительным состоянием объектов муниципальной казны, неустойчивой экономической ситуацией в стране в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19; -«Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» в связи с отсутствием спроса на объекты, предлагаемые к приватизации; -«Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» в связи с перерасчетом арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для целей недропользования в судебном порядке, низкой платежеспособностью арендаторов, существенным снижением количества договоров аренды, предоставлением отсрочки и освобождения по арендным платежам как поддержка субъектов МСП в период пандемии; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 60% |
| 7.5. | Подпрограмма 5. «Информационное общество» | 2 | 2 |  |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения | 31 | 23 |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» | 24 | 16 | Не достигнуты запланированные значения 8 индикаторов: -«Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек)» в связи с увеличением количества преступлений экономической направленности, преступлений, совершенных в общественных местах, совершенных несовершеннолетними; -«Количество пожаров» в связи с изменением статистического учёта пожаров их количество увеличилось на 62,4%; -«Количество разработанной проектно-сметной документации» в связи с отсутствием финансирования; -«Количество построенных объектов профилактики пожарной безопасности» в связи с отсутствием финансирования; -«Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, культуры и спорта и мест массового пребывания людей» в связи с введением вновь зарегистрированных 17 объектов, подлежащих паспортизации, паспорта которых находятся на согласовании в территориальных органах безопасности; -«Количество проведенных недель здоровья в общеобразовательных учреждениях МОГО «Ухта», «Количество организованных и проведенных муниципальных олимпиад на лучшую творческую работу среди учащихся образовательных учреждений по вопросам профилактики наркомании» по причине отмены мероприятий вследствие действия режима повышенной готовности в связи с введением ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19; -«Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы» достигнут на 76,7% |
| 8.2. | Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» | 3 | 3 |  |
| 8.3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа» | 3 | 3 |  |
| 9. | Социальная поддержка населения | 6 | 6 |  |
| 10. | Формирование современной городской среды | 9 | 9 |  |
|  | ИТОГО по муниципальным программам | 226 | 162 |  |

Количество целевых индикаторов, по которым достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год

Приложение 2

## Сведения об объемах финансирования  муниципальных программ МОГО «Ухта»

## из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

## бюджета МОГО «Ухта» за 2020 год

## рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | Кассовое исполнение на 31.12.2020 | Процент испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие экономики» | Всего: | 2 117 000,00 | 2 117 000,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 1 317 000,00 | 1 317 000,00 | 100,00 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» | Всего: |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» | Всего: | 2 117 000,00 | 2 117 000,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 1 317 000,00 | 1 317 000,00 | 100,00 |
| 2. | Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего: | 234 024 845,59 | 224 843 993,32 | 96,08 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 37 322 153,74 | 37 041 672,82 | 99,25 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 57 225 538,21 | 56 126 817,70 | 98,08 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 139 477 153,64 | 131 675 502,80 | 94,41 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего: | 72 619 674,83 | 64 480 661,91 | 88,79 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 20 779 919,99 | 17 472 060,89 | 84,08 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 51 839 754,84 | 47 008 601,02 | 90,68 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования» | Всего: | 2 475 175 626,70 | 2 468 403 654,85 | 99,73 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 45 101 269,95 | 45 101 269,95 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 896 353 547,49 | 1 890 298 215,81 | 99,68 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 533 720 809,26 | 533 004 169,09 | 99,87 |
| 4.1 | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования | Всего: | 1 207 311 904,85 | 1 207 184 950,89 | 99,99 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 000 761 199,57 | 1 000 645 759,81 | 99,99 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 206 550 705,28 | 206 539 191,08 | 99,99 |
| 4.2 | Подпрограмма 2. Развитие общего образования | Всего: | 1 109 499 821,71 | 1 109 413 056,47 | 99,99 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 45 101 269,95 | 45 101 269,95 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 876 221 726,62 | 876 174 334,70 | 99,99 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 188 176 825,14 | 188 137 451,82 | 99,99 |
| 4.3 | Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования | Всего: | 67 356 601,42 | 67 356 601,42 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 13 478 121,30 | 13 478 121,30 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 53 878 480,12 | 53 878 480,12 | 100,00 |
| 4.4 | Подпрограмма 4. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | Всего: | 21 170 105,72 | 15 133 408,79 | 71,48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5 892 500,00 |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 15 277 605,72 | 15 133 408,79 | 99,06 |
| 4.5 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Программы | Всего: | 69 837 193,00 | 69 315 637,28 | 99,25 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 69 837 193,00 | 69 315 637,28 | 99,25 |
| 5. | Муниципальная программа «Культура» | Всего: | 308 778 603,54 | 308 198 767,11 | 99,81 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 031 877,48 | 1 031 877,48 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 72 006 675,41 | 72 006 675,41 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 235 740 050,65 | 235 160 214,22 | 99,93 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего: | 186 682 056,56 | 186 565 275,81 | 99,94 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 21 314 211,52 | 21 314 211,52 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 165 367 845,04 | 165 251 064,29 | 99,94 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» | Всего: | 123 620 351,42 | 120 369 448,75 | 97,37 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 700 920,00 |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 122 919 431,42 | 120 369 448,75 | 97,08 |
| 7.1 | Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет | Всего: | 2 491 947,80 | 2 491 947,80 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 2 491 947,80 | 2 491 947,80 | 100,00 |
| 7.2 | Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» | Всего: | 46 019 120,61 | 44 578 344,41 | 96,87 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
| 7.3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Всего: | 46 019 120,61 | 44 578 344,41 | 96,87 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 46 019 120,61 | 44 578 344,41 | 96,87 |
| 7.4 | Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего: | 71 802 084,19 | 69 991 957,72 | 97,48 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 700 920,00 |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 71 101 164,19 | 69 991 957,72 | 98,44 |
| 7.5 | Подпрограмма 5. Информационное общество | Всего: | 3 307 198,82 | 3 307 198,82 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 3 307 198,82 | 3 307 198,82 | 100,00 |
| 8. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего: | 50 394 628,22 | 48 925 235,06 | 97,08 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 031 743,24 | 1 699 637,11 | 83,65 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 48 362 884,98 | 47 225 597,95 | 97,65 |
| 8.1 | Подпрограмма 1. Защита населения и территории городского округа | Всего: | 34 418 781,57 | 33 394 588,42 | 97,02 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 450 286,24 | 450 286,24 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 33 968 495,33 | 32 944 302,18 | 96,98 |
| 8.2 | Подпрограмма 2. Экологическая безопасность | Всего: | 3 340 846,65 | 2 895 646,64 | 86,67 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 581 457,00 | 1 249 350,87 | 79,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 1 759 389,65 | 1 646 295,77 | 93,57 |
| 8.3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа | Всего: | 12 635 000,00 | 12 635 000,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 12 635 000,00 | 12 635 000,00 | 100,00 |
| 9. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» | Всего: | 4 283 500,69 | 4 278 582,69 | 99,88 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 212 232,69 | 212 232,69 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 4 071 268,00 | 4 066 350,00 | 99,88 |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Всего: | 597 823 414,49 | 587 847 164,88 | 98,33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 34 869 820,00 | 34 317 947,03 | 98,42 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 211 117 486,08 | 202 607 795,97 | 95,97 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 351 836 108,41 | 350 921 421,88 | 99,74 |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам | Всего: | 4 055 519 702,04 | 4 016 029 784,38 | 99,03 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 118 325 121,17 | 117 492 767,28 | 99,30 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 282 542 274,63 | 2 262 537 647,10 | 99,12 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 1 654 652 306,24 | 1 635 999 370,00 | 98,87 |

Степень достижения плановых значений объемов финансирования

в разрезе муниципальных программ МОГО «Ухта» в 2020 году

Приложение 3

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень выполнения основных мероприятий | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) | Итоговая оценка эффективности муниципальной программы,% | Вывод об эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие экономики» | 1,00 | 0,72 | 93,32 | эффективна |
| 2. | «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,75 | 0,53 | 79,75 | умеренно эффективна |
| 3. | «Развитие транспортной системы» | 0,57 | 0,50 | 62,54 | адекватна |
| 4. | «Развитие образования» | 0,80 | 0,77 | 82,16 | умеренно эффективна |
| 5. | «Культура» | 0,96 | 0,79 | 92,20 | эффективна |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта» | 0,62 | 0,47 | 77,12 | умеренно эффективна |
| 7. | «Развитие системы муниципального управления» | 0,83 | 0,67 | 78,47 | умеренно эффективна |
| 8. | «Безопасность жизнедеятельности населения» | 1,00 | 0,74 | 85,65 | эффективна |
| 9. | «Социальная поддержка населения» | 1,00 | 1,00 | 93,98 | эффективна |
| 10. | «Формирование современной городской среды» | 0,90 | 1,00 | 94,16 | эффективна |