Администрация МОГО «Ухта»

Управление экономического развития

Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта»

за 2019 год

Ухта, 2020

СОДЕРЖАНИЕ:

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1. Основные результаты реализации муниципальных программ МОГО «Ухта.............................. | 7 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие экономики».................................................................................................................... | 7 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»............................................................................ | 9 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие транспортной системы»................................................................................................ | 11 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие образования».................................................................................................................. | 12 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Культура»....................................................................................................................................... | 14 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие физической культуры и спорта».................................................................................. | 16 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Развитие системы муниципального управления»...................................................................... | 18 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения»............................................................................ | 20 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Социальная поддержка населения»............................................................................................. | 21 |
| Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта» «Формирование современной городской среды»......................................................................... | 24 |
| 2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах (показателей) муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год............................................... | 25 |
| 3. Сведения о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» на реализацию муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год…………………………………………………………………………………….. | 25 |
| 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год..... | 26 |
| Приложение 1. Сведения о количестве целевых индикаторов (показателей), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год …………………………………………… | 28 |
| Приложение 2. Сведения о выполнении расходных обязательств МОГО «Ухта» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ МОГО «Ухта»………………………………………………………………………………………………….. | 37 |
| Приложение 3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год……………………………………………………………………………. | 44 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ в МОГО «Ухта» осуществляется в соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633, и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №1634.

Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год сформирован на основе данных представленных годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ,

действовавших в 2019 году на территории МОГО «Ухта»

| № п/п | Наименование муниципальной программы МОГО «Ухта» | Наименование подпрограммы муниципальной программы МОГО «Ухта» | Ответственный исполнитель/соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие экономики |  | Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» |  |
|  |  | Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
| 2. | Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство |  | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Доступное и комфортное жилье | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Жилищное хозяйство | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»; МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Коммунальное хозяйство | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Обеспечение реализации программы |  |
| 3. | Развитие транспортной системы |  | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»/ МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
| 4. | Развитие образования |  | МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Развитие дошкольного образования | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Развитие общего образования | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Развитие дополнительного образования | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Обеспечение реализации Программы |  |
| 5. | Культура |  | МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта |
| 6. | Развитие физической культуры и спорта |  | МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»/ МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| 7. | Развитие системы муниципального управления |  | Администрация МОГО «Ухта» |
|  |  | Электронный муниципалитет |  |
|  |  | Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» |  |
|  |  | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Финансовое управление МОГО «Ухта» |
|  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта»; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» |
| 8. | Безопасность жизнедеятельности населения |  | МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Защита населения и территории городского округа | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |
|  |  | Экологическая безопасность | МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта»; МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
|  |  | Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» |
| 9. | Социальная поддержка населения |  | Социальный отдел администрации МОГО «Ухта» |
| 10. | Формирование современной городской среды |  | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»/ Управление архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» / МУ Управление капитального строительства МОГО «Ухта» |

## 1. Основные результаты реализации

## муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие экономики»

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

- вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования городского округа «Ухта»;

- утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года на 2019 год;

- сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года за 2018 год;

- сформирован и одобрен постановлением администрации МОГО «Ухта» Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2020 год и на период до 2022 года;

- актуализирован инвестиционный паспорт МОГО «Ухта».

В целях развития малого и среднего предпринимательства в течение года:

- осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

- осуществлялась финансовая и имущественная поддержка хозяйствующих субъектов;

- реализованы и проведены публичные мероприятия «День российского предпринимательства» и «Всемирная неделя предпринимательства».

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики» все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Достигнуты плановые значения 15 целевых индикаторов из 18.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство»

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- 21 гражданин переселен из аварийного жилищного фонда;

- 37 молодых  семей  улучшили жилищные условия;

- в 20 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, выполнены работы по ремонту;

- предоставлено 32 жилых  помещения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- осуществлены единовременные денежные выплаты на улучшение жилищных условий двум ветеранам боевых действий и трем инвалидам.

Из средств бюджета МОГО «Ухта» возмещены затраты:

- за содержание жилья управляющим организациям, возникшие из-за разницы между размером платы, установленным для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в ветхих и аварийных домах и домах, длительное время находившихся без управления и включенных в перечень домов, утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 26.12.2016 г. № 113 ««О предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение выпадающих доходов управляющим организациям, оказывающим услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных и (или) муниципальных жилых домах, расположенных на территории МОГО «Ухта» (ред. от 23.05.2017 г.), и размером платы, установленным договором управления;

- на транспортировку тел умерших, личность которых не установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в морг;

- на льготное обслуживание в общественных банях отдельных категорий граждан.

В результате реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» из 22 запланированных основных мероприятий не выполнены 3:

- «Реконструкция и модернизация муниципального жилищного фонда» в связи с отсутствием необходимости в разработке ПСД (ПИР);

- «Межевание и кадастр земельных участков» в связи с отсутствием финансирования данного мероприятия;

- «Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры», в связи с тем, что соглашения на 2019 год не заключались.

Достигнуты плановые значения 29 целевых индикаторов из 52.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие транспортной системы»

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий муниципальной программы в целях обеспечения потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах, были достигнуты следующие результаты:

В области строительства дорожной сети:

- внесены изменения в проект межевания и постановки на кадастровый учет линейного объекта (дороги, проезды) по объекту «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями»;

- разработаны и утверждены проект планировки территории и проект межевания территории, выполнены кадастровые работы по межеванию земельного участка для размещения объекта «Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар – Ухта».

В области воздушного транспорта:

- на территории МОГО «Ухта» к труднодоступным населенным пунктам отнесены с. Кедвавом и д. Поромес. В соответствии с порядком возмещения из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2017 г. № 2174, для осуществления перевозок жителей труднодоступных населенных пунктов в 2019 году были заключены:

- соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми от 01.07.2019 г. № 3-ВТ «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в Республике Коми;

- в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19.11.2019 г. № 552  «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 05 апреля 2019 г. №177 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты Республики Коми, и на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми, на 2019 год» бюджету МОГО «Ухта предоставлены субсидии в размере 2 797 550,00 рублей;

- договор от 19.04.2019 г. № 7.2/У/190649 с АО «Комиавиатранс» на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта».

В области автомобильного транспорта с целью повышения ценовой доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта по перевозке пассажиров на дачных автобусных маршрутах принято решение Совета МОГО «Ухта» от 25 апреля 2019 г. № 333 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2019 году». Стоимость проезда на дачных автобусных маршрутах составила 12,00 рублей, стоимость проезда на дачном автобусном маршруте № 120 «ул. Сенюкова – Аэропорт» составила 15,00 рублей.

В области дорожного хозяйства обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы» из 6 запланированных основных мероприятий не выполнены 3:

- «Строительство дорожной сети»;

- «Обустройство объектов дорожной сети», «Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения» в связи с отсутствием финансирования.

Достигнуто плановое значение 1 целевого индикатора из 7.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие образования»

По состоянию на 1 января 2020 г. все дети  в возрасте от 1 года до 3 лет  устроены в дошкольные образовательные организации (при обращении родителей (законных представителей) в МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»), имеются вакантные места. На 2019-2020 учебный год выделены места всем детям из числа состоящих на учете, которым исполняется 1 год.

Одним из основных критериев результативности работы дошкольного образовательного учреждения является уровень удовлетворённости  родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. На территории  МОГО «Ухта» данный показатель составляет 94 %.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составляет 86,4% в общей численности детей-инвалидов данного возраста. В 2019 году для включения детей - инвалидов со сложными заболеваниями в образовательную деятельность в условиях дошкольной образовательной  организации были реализованы мероприятия по созданию условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Народный бюджет»:  в МДОУ «Д/с № 60  комбинированного вида» обеспечена  архитектурная доступность  помещений, приобретено  специальное компьютерное оборудование, специальная мебель,  специальные дидактические пособия,  программы для психологической разгрузки детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году 19% воспитанников дошкольных образовательных организаций и 56% обучающихся от общего количества воспитанников и обучающихся  приняли участие в  конкурсах, фестивалях, соревнованиях  федерального, республиканского и городского уровней. В рейтинге муниципальных образований  Республики Коми по количеству победителей и призеров в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников МОГО «Ухта» занимает первое место.

В 2019 году охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней составил 44%, из них победителей, призёров, лауреатов - 103 человека.

Впервые на базе дошкольных образовательных организаций были организованы консультационные центры по оказанию ранней помощи родителям детей-инвалидов с 0 до 3 лет. В 2019 - 2020 учебном году для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ, в 11 образовательных организациях открыты классы, в которых обучается 434  ребёнка по адаптированной образовательной программе, в том числе 37 детей  с инвалидностью.

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия  для инклюзивного образования детей-инвалидов, по итогам 2019 года составляет 44% .

Аттестат с отличием  получили 43 выпускника 9 классов. По результатам итоговой аттестации за курс средней школы увеличилось число выпускников-высоко балльников: 30% выпускников получили по итогам ЕГЭ баллы в интервале от 80 до 100.

В 2019 году все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. В 2019-2020 учебном году  медалью  «За особые успехи в учении» Российской Федерации награждены 43 выпускника, медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми -16.

По итогам 2019 года увеличилось количество образовательных организаций с односменным режимом работы.  По данным  образовательных учреждений в 2019 году из 12 460 учащихся общеобразовательных учреждений  имели I группу здоровья – 9,3%, в 2018- году – 10,6%.

По итогам 2019 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами дополнительного образования  составляет 72,2% (плановый показатель - 71%).  В 2019 году на территории МОГО «Ухта» продолжилась  реализация проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования. Более 5% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

В 2019 году охвачено мероприятиями гражданско-патриотической направленности  9000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (при плановом значении 7500 человек).

В рамках оздоровительной кампании создаются детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха в г. Ухте, организовывается выезд детей в детские оздоровительные лагеря республики, а также за пределы Республики Коми. Так, в летний период 2019 года муниципальными учреждениями организовано 59 организаций отдыха и оздоровления детей разной формы, охвачено оздоровлением на территории МОГО «Ухта» 2525 детей. Общее количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время - 3770 человек.

В период с 01 июня по 31 августа 2019 года на территории МОГО «Ухта» создано 1089 рабочих мест для трудоустройства обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в трудовых отрядах при учреждениях  образования, культуры, физкультуры и спорта - 636 мест, в лагерях труда и отдыха при учреждениях образования - 453 места.

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования» из 43 запланированных основных мероприятий не выполнены в полном объеме 3:

- «Формирование доступной среды в дошкольных учреждениях» - средства предусмотрены на ввод в эксплуатацию МДОУ №50, отдельные виды работ перенесены на 2020 год;

- «Реализация народных проектов общеобразовательными учреждениями»,  «Реализация народных проектов» - народные проекты не прошли конкурсный отбор.

Достигнуты плановые значения 56 целевых индикаторов из 60.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие культуры»

В целях развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни населения муниципального образования в 2019 году:

- завершен ремонт кровли МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта»;

- завершен ремонт кровли МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта»;

- завершен ремонт кровли зимнего павильона МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта»;

- завершен текущий ремонт помещений в клубе-филиале «Центр коми культуры им. Б.Ф. Шахова» МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта»;

- завершен текущий ремонт помещений музея геологической коллекции и трех экспозиционных залов историко-краеведческого музея МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»;

- установлена пожарная сигнализация в музее геологической коллекции МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта»;

- установлена охранная сигнализация в МУ «Объединенный центр народной культуры» МОГО «Ухта» и в МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта»

- в рамках реализации национального проекта завершен ремонт МУ «Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара МОГО «Ухта»;

- в рамках реализации народного проекта проведено благоустройство территории клуба-филиала мкр. Дальний МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта».

По состоянию на 31 декабря 2019 года на территории МОГО «Ухта» находятся 39 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации, 4 здания и сооружения города были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране.

В области реализации государственной национальной политики в 2019 году проведено 1700 мероприятий, в которых приняло участие 73600 человек.

На территории МОГО «Ухта» в 2019 году осуществляли свою деятельность 20 национально-культурных объединений (автономий), принимавших активное участие во всех значимых культурно-массовых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры.

В 2019 году МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» проведено 732 музейных мероприятия (тематические, обзорные, выездные экскурсии, лекции, открытие выставок, мастер-классы и индивидуальные посещения), которые посетило 17147 человек. Количество посетителей официального сайта музея (www.uhtamuseum.ru) – 3884 человека.

Фонды МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» на 31 декабря 2019 года достигли объема в 221 446 единиц хранения, в том числе основной фонд - 61000 единиц хранения; работали 23 экспозиции.

В 2019 году в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» проведено 1522 мероприятия для разных возрастных групп.

Книжный фонд МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» на 31 декабря 2019 года составил 320229 экземпляров: 261438 - книги, 55291 - журналы и брошюры, 1471 - аудио и видео документы, 2029 - электронные документы, 264 - документы в специальных форматах для слепых. Действующий в 11 филиалах системы электронный каталог насчитывает 2192061 библиографическую запись, из которых 567958 (26 %) – записи собственных баз.

На 31 декабря 2019 года на территории МОГО «Ухта» работают три музыкальные и одна художественная школы. Численность учащихся на 1 января 2020 года составила 951 человек (в том числе за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 782 человека), 98 учеников стали лауреатами мероприятий различного уровня.

В 2019 году учреждениями культуры проведено 3484 культурно-массовых мероприятия (в том числе за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1632), которые посетили 308392 человека. Количество киносеансов в МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО «Ухта», МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» и МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» составило 8572 единицы.

В муниципальных учреждениях культуры функционируют 335 клубных формирований самодеятельного художественного творчества (в том числе за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 268), в которых принимают участие 6551 человек, в том числе 175 клубных формирований для детей до 14 лет (3253 участника).

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура» выполнены в полном объеме все основные мероприятия.

Достигнуты плановые значения 31 целевого индикатора из 35.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие физической культуры и спорта»

В результате реализации комплекса мероприятий муниципальной программы, в целях совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта, в 2019 году в области физической культуры и спорта проведено пять городских Спартакиад (три из которых круглогодичные): Спартакиада трудящихся МОГО «Ухта», Спартакиада допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта», Спартакиада среди воспитанников городских летних лагерей «Спорт против наркотиков», Спартакиада среди населения поселков сельского и городского типа «Стартуем вместе», Спартакиада среди инвалидов.

На территории МОГО «Ухта» проведен Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по боксу памяти МСМК (мастер спорта международного класса) Э. Захарова.

При проведении спортивных мероприятий было задействовано более 30 тысяч человек на физкультурно-оздоровительных и более 15 тысяч человек на спортивно-массовых мероприятиях.

Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях различного масштаба в 2019 году:

- выполнили норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 37 человек;

- выполнили норматив первого спортивного разряда - 68 человек;

- присвоено звание «Мастер спорта России» 30 спортсменам.

Отличный уровень подготовки показали спортсмены сборных команд МОГО «Ухта» в таких мероприятиях, как:

- Спартакиада учащихся образовательных организаций «За здоровую республику Коми в XXI веке» - сборная команда МОГО «Ухта» заняла 1 место;

- Спартакиада муниципальных образований Республики Коми - сборная команда МОГО «Ухта» заняла 1 место;

- Круглогодичная юношеская Спартакиада среди муниципальных образований Республики Коми - 2 место;

- Круглогодичная Спартакиада ветеранов Республики Коми - 2 место;

- Круглогодичная Спартакиада инвалидов Республики Коми - 2 место;

- Спартакиада народов Севера «Заполярные игры» -  сборная  команда  Ухты - 2 место.

По отдельным планам проводились комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные пропагандистские мероприятия, в том числе среди людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спорта.

Для занятий физкультурой и спортом людям с ограниченными возможностями здоровья  предоставлялось время для занятий в МАУ «ЛДС им. С. Капустина» (спортивный комплекс «Нефтяник»), МУ «ЦСВС «Пауэр-Ухта», тренажерном зале клуба «Ринг», УСК «Буревестник», на  искусственных футбольных площадках.

В 2019 году осуществлены и традиционные спортивные всероссийские проекты:

- «Лыжня России» - приняло участие 6784 человека;

- «Кросс наций» - приняло участие 5390 человек;

- «Оранжевый мяч»;

- «Спорт против наркотиков»;

- «Российский азимут - 2019»;

- «День ходьбы»;

- акция «День открытых дверей»;

- другие спортивные акции и мероприятия.

В рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МОГО «Ухта» в 2019 году сборные команды МОГО «Ухта» приняли участие в 6 региональных этапах зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 2187 человек, из них 1149 человек выполнили нормативы испытаний (тестов) на знаки отличия, в том числе 310 человек на Золотой знак.

В рамках проекта «Народный бюджет» на территории Детского парка г.Ухта, по адресу ул.Пушкина, д.25, обустроена и оборудована спортивная площадка для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО.

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта» из 13 запланированных основных мероприятий не выполнены в полном объеме 2 мероприятия, реализация которых планируется в 2020 году:

  - «Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-спортивных учреждений», в связи с несвоевременным прохождением государственной экспертизы проектной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств г. Ухта»;

  - «Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных учреждений» в связи с несвоевременным прохождением государственной экспертизы проектной документации по объекту «Капитальный ремонт объекта: «Спортивный комплекс «Нефтяник» и отсутствием подписанных актов о приемке выполненных работ по объекту: «Обшивка витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г. Ухте».

Достигнуты плановые значения 12 целевых индикаторов из 15.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Развитие системы муниципального управления»

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

1. В части повышения уровня эффективности и прозрачности деятельности администрации МОГО «Ухта», а также совершенствования системы предоставления муниципальных услуг:

- усовершенствована структура Официального портала администрации МОГО «Ухта»;

- обеспечен рост качества администрирования и сопровождения системы электронного документооборота «Directum» администрации МОГО «Ухта», что позволило ввести новые формы контроля исполнения Указов и поручений Президента РФ, Главы Республики Коми;

- предоставление муниципальных услуг осуществлялось с использованием   государственных информационных систем: Федеральная информационная адресная система, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;

- направлено 6 011 межведомственных запросов.

2. В части создания и развития эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в администрации МОГО «Ухта»:

- в полном объеме реализован план обучающих прикладных семинаров для специалистов администрации МОГО «Ухта»;

- специалистами администрации МОГО «Ухта» пройдены курсы повышения квалификации, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;

- созданы равные условия для поступления на муниципальную службу;

- информация об открывшихся вакансиях своевременно размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;

- создан муниципальный кадровый резерв.

3. В части обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы:

- проведены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредитной линии бюджету МОГО «Ухта»;

- досрочно погашен ряд кредитов ПАО Сбербанк, Северный Народный Банк (ПАО);

- расходы на обслуживание муниципального долга снижены с 24 197 811,00 рублей до 5 954 832,16 рублей (на 75,4 %);

- за 2019 год муниципальный долг увеличился на 66 млн. рублей и составил 363 млн. рублей (не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации).

4. В части управления муниципальным имуществом:

- зарегистрированы права муниципальной собственности на объекты недвижимости (в том числе бесхозяйные);

- заключены договоры аренды муниципального имущества и земельных участков;

- заключены договоры социального, коммерческого найма и договоры найма специализированного жилищного фонда;

- проведено описание местоположения границ территориальных зон МОГО «Ухта» для внесения их в единый государственный реестр недвижимости;

- на государственный кадастровый учет поставлены участки для индивидуального жилищного строительства;

- выполнены мероприятия в рамках муниципального земельного контроля.

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» из 24 запланированных основных мероприятий не выполнены в полном объеме 3 мероприятия:

- «Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями»: доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде увеличилась на 1 % (вместо запланированных 2 %) в связи с тем, что не был автоматизирован перевод 80 % муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму.

- «Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы»: было принято решение о замещении 1 вакансии по результатам проведения 1 конкурса.

- «Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов»: доходы от использования имущества составили 149,2 млн. рублей вместо запланированных 181,3 млн. рублей по причине снижения спроса на муниципальную собственность.

Достигнуты плановые значения 15 целевых индикаторов из 23.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

В части предотвращения угроз безопасности населения и территории МОГО «Ухта»:

  - 574 человека прошли подготовку по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, охраны труда в образовательном отделе «Курсы гражданской обороны»;

  - в целях своевременного информирования населения по вопросам безопасности жизнедеятельности населения в средствах массовой информации опубликовано более 1600 информационных статей, в том числе  электронных, размещено 312 памяток;

  - с целью обеспечения пожарной безопасности на территории МОГО «Ухта» заключено соглашение между местной общественной организацией (добровольной пожарной охраной г. Ухта) и администрацией МОГО «Ухта», распространены буклеты, памятки, брошюры и различные наглядные пособия по мерам пожарной безопасности в отдаленных населенных пунктах МОГО «Ухта»;

  - с целью обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе  лесных пожаров, оказаны услуги по уходу (обновлению) противопожарной минерализованной полосы на территории МОГО «Ухта» в с. Кедвавом, пст. Кэмдин, д. Гажаяг;

  - заключены договоры между администрацией МОГО «Ухта» и членами добровольной народной дружины (далее - ДНД), которые участвуют  в охране общественного порядка на территории МОГО «Ухта» (в 2019 году в ДНД числилось 45 человек);

  - заключены муниципальные контракты на оказание услуг  по обслуживанию кондиционеров ситуационного центра «УКС «Безопасный город», поставке оборудования для оснащения ситуационных центров «УКС «Безопасный город»;

  - выполнены работы по содержанию 45 единиц систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) на территории МОГО «Ухта»;

  - выполнены работы по текущему ремонту 11 единиц систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) в пгт. Боровой и 2-х единиц в пст. Кэмдин;

  - проведено 13 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МОГО «Ухта», 6 заседаний муниципальной антитеррористической комиссии.

В части повышения уровня экологической безопасности:

  - изготовлены и установлены 30 контейнеров для раздельного накопления отходов на территории МОГО «Ухта»;

  - организованы и проведены на территории МОГО «Ухта» 5 природоохранных акций, в которых приняло участие 3767 человек.

В части снижения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий:

  - выполнены работы по содержанию и обслуживанию дорожных знаков в количестве 252 единиц;

  - выполнены работы по содержанию и обслуживанию светофорных объектов в количестве 51 единицы;

  - нанесено 113,96 км дорожной разметки;

  - изготовлены и установлены пешеходные ограждения протяженностью 279,4 п.м.;

  - установлено 2 светофора Т7.

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения» в полном объеме выполнены все запланированные основные мероприятия.

Достигнуты плановые значения 25 целевых индикаторов из 31.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Социальная поддержка населения»

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий муниципальной программы дополнительные меры социальной поддержки получили:

- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (по заявлению) - 74 человека, по ходатайству от юридического лица - 3 человека;

- родители военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга - 8 человек;

- инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы  15 человек;

- родитель (усыновитель), награжденный орденом «Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская слава», премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми - 1 семья (в ней 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних детей);

- ветераны Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами - 72 человека;

- граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин г. Ухты» - 4 человека;

- граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» - 4 человека, в связи с индивидуальными юбилейными датами.

Проведены два конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО). Из 10 поданных заявок, финансовая поддержка оказана 6 СОНКО, из которых 3 организации принимали участие в двух конкурсах, одна не прошла конкурсный отбор.

В ходе подготовки к участию в конкурсе на получение муниципальной финансовой поддержки среди СОНКО, в том числе по сбору необходимых документов, оказывалась информационная и консультативная поддержка организациям. Информация о реализации социальных проектов на территории МОГО «Ухта» размещалась на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», в аккредитованных средствах массовой информации.

Четырем некоммерческим организациям предоставлена имущественная поддержка в виде пользования муниципальным имуществом:

- пролонгирован один договор аренды пользования муниципальным имуществом;

- заключено 2 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

- заключен один договор аренды пользования муниципальным имуществом.

Организована работа по проведению паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории МОГО «Ухта». Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, имеющие утвержденные паспорта доступности, составляет 61,5%.

Обеспечено взаимодействие и координация деятельности администрации МОГО «Ухта» и общественных организаций инвалидов. Проведены в полном объеме запланированные мероприятия, направленные на решение вопросов, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов.

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения» все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Достигнуты плановые значения всех целевых индикаторов.

Итоги реализации муниципальной программы МОГО Ухта»

«Формирование современной городской среды»

В результате реализации в 2019 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- разработана проектно-сметная документация для 15 дворовых территорий;

- благоустроено 9 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, в том числе в городе Ухта по 8 адресам и в пгт Шудаяг по 1 адресу;

- выполнены работы по асфальтированию 6 дворовых проездов многоквартирных домов на территории города;

- выполнены работы по обустройству наружного освещения дворовых территорий по трем адресам;

- установлено 7 спортивных и детских игровых площадок в городе Ухта и пгт Шудаяг;

- разработаны дизайн-проекты для 6 общественных территорий;

- благоустроено 5 общественных территорий в городе Ухта, пгт Шудаяг и пгт Ярега;

- осуществлено информирование населения через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет о реализации мероприятий по благоустройству территории и возможности участия граждан в данных мероприятиях;

- обеспечена организация наружного освещения в полном объеме;

- эвакуировано 3 объекта длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта;

- отловлено  185  безнадзорных животных в рамках заключенного муниципального контракта;

- выполнены работы по расширению пятьдесят первого квартала на кладбище «Успенское»;

- для сбора твердых коммунальных отходов на кладбищах «Успенское» и «Шудаяг» дополнительно установлен бункер объемом 8 м3, на кладбище «Водный новое» дополнительно установлено 2 контейнера объемом 0,75 м3.

В 2019 году завершены первые два этапа реализации проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта». На месте пустынного берега реки Чибью появилась многофункциональная общественная территория протяженностью порядка 2 км. На участке набережной оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для занятий спортом и активными играми для взрослых и детей. Набережная оснащена площадками для мини-футбола, бадминтона, настольного тенниса, детскими площадками с песочницами, веревочными горками, качелями, каруселями. Установлены многочисленные скамейки. Предусмотрены смотровые площадки и беседки. Уличные праздники и концерты теперь можно проводить в амфитеатре. Также для удобства жителей берега соединены несколькими пешеходными мостами. На территории высажены более 15 тысяч деревьев и кустарников  - со временем набережная превратится в парковую зону.

По итогам реализации в 2019 году муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» из 8 запланированных основных мероприятий не выполнены в полном объеме 2 основные мероприятия:

- «Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта» в связи с изменениями в правилах предоставления субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- «Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий» в связи с климатическими условиями, работы по асфальтированию 4 дворовых территорий перенесены на 2020 год.

Достигнуты значения 5 целевых индикаторов из 7.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах (показателей)

муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы.

Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) достижение запланированных на период ее реализации значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также выполнение мероприятий в установленные сроки.

В 2019 году в муниципальных программах МОГО «Ухта» были установлены 254 целевых индикатора (показателя), из которых по 195 были достигнуты плановые значения (76,8 %).

Сведения о количестве целевых индикаторов (показателей), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МОГО «Ухта» представлены в Приложении 1.

3. Сведения о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» на реализацию муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год

В целом по всем муниципальным программам МОГО «Ухта» исполнение расходных обязательств в 2019 году составило 96,63 % от плановых значений.

В разрезе муниципальных программ:

- «Формирование современной городской среды» - 80,44%, не исполнены расходные обязательства на сумму 58,0 млн. руб.;

- «Развитие физической культуры и спорта» - 93,97 %, не исполнены расходные обязательства на сумму 9,8 млн. руб.;

- «Развитие транспортной системы», «Развитие системы муниципального управления», «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура»,  «Безопасность жизнедеятельности населения», «Развитие образования» - от 95,75 до 99,58%,  не исполнены расходные обязательства на сумму 68,7 млн. руб.

- «Развитие экономики», «Социальная поддержка населения» - расходные обязательства исполнены на 100%.

Сведения об объемах финансирования  муниципальных программ МОГО «Ухта» из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год представлены в Приложении 2.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

МОГО «Ухта» за 2019 год

По итогам 2019 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности), которая позволила оценить результаты деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ (далее - ответственный исполнитель).

Оценка эффективности осуществляется посредством заполнения ответственным исполнителем анкеты, состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках: «Качество формирования», где оценивается цель, структура программы, а также качество планирования и «Эффективность реализации», которая предполагает оценку качества управления программой и достигнутых результатов.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год выявил проблему качества планирования значения индикаторов (показателей). Значительное перевыполнение плана по некоторым индикаторам (показателям) муниципальных программ  характеризует ошибки при их планировании. Кроме того, перевыполнение планов обусловлено недостаточной проработанностью самой муниципальной программы в части взаимосвязи между индикаторами (показателями) и мероприятиями муниципальной программы. Ряд значений индикаторов (показателей) носят оценочный характер, так как их значения будут известны после срока предоставления отчетов о реализации муниципальных программ.

Негативное влияние на достижение запланированных индикаторов (показателей) оказало сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ, а также вопросы организационного характера (несвоевременное внесение ответственными исполнителями изменения в муниципальные программы…).

Из 10 муниципальных программ МОГО «Ухта» 7 получили оценку «эффективна», 2 программы - «умеренно эффективна», 1 программа - «адекватна».

Наиболее эффективной в 2019 году стала муниципальная программа «Социальная поддержка населения», ответственным исполнителем которой является Социальный отдел администрации МОГО «Ухта», со следующими результатами:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы – «эффективна» (97,98%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2019 году - 6 (из 6);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 6 (из 6);

- бюджетные ассигнования использованы на 100,00%.

Умеренно эффективными в 2019 году признаны муниципальные программы «Развитие системы муниципального управления» и «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство».

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» (ответственный исполнитель администрация МОГО «Ухта») следующие:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «умеренно эффективна» (73,98%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2019 году - 15 (из 23);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 21 (из 24);

- бюджетные ассигнования использованы на 97,84%.

Результаты реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» (ответственный исполнитель муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта») следующие:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «умеренно эффективна» (81,78%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2019 году - 29 (из 52);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 22 (из 19);

- бюджетные ассигнования использованы на 95,75%.

Адекватной в 2019 году признана муниципальная программа «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем которой является муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» со следующими результатами:

- итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы - «адекватна» (69,86%);

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, запланированные значения которых  были достигнуты в 2019 году - 1 (из 7);

- количество выполненных в полном объеме основных мероприятий - 3 (из 6);

- бюджетные ассигнования использованы на 99,58%.

Реализация всех муниципальных программ продолжится в 2020 году в рамках утвержденных комплексных планов действий по реализации муниципальных программ на 2020 год.

При дальнейшей реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендовано осуществление ежеквартального мониторинга, способствующего предупреждению возникновения проблем и отклонений  хода реализации муниципальной программы от запланированного.

По муниципальной программе, признанной «адекватной», для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом полученных результатов и динамики их изменений.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год представлены в Приложении 3.

Приложение 1

Сведения о количестве целевых индикаторов (показателей), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и

подпрограмм муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Количество установленных целевых показателей (индикаторов) | Количество целевых показателей (индикаторов), по которым было достигнуто плановое значение | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы или подпрограммы, плановое значение по которому не было достигнуто; причины отклонений значения целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие экономики | 18 | 15 | В целом по программе не достигнуто значение индикатора программы в целом «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» по информации Комистат |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» | 2 | 1 | Не достигнуто значение индикатора «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» по информации Комистат |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» | 14 | 13 | Не достигнуто значение индикатора «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе» в связи с убытком ООО «Племхоз «Изваильский-97» - одной из двух сельскохозяйственных организаций МОГО «Ухта» - согласно данным годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год |
| 2 | Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство | 52 | 29 | Не достигнуто значение 1 индикатора программы в целом: -«Ввод в действие жилых домов» в связи с отсутствием строительства нового жилья |
| 2.1 | Подпрограмма 1. «Доступное и комфортное жилье» | 11 | 6 | Не достигнуты значения 5 индикаторов: -«Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда» (из 48 жителей, указанных в плановом значении, переселен 21 гражданин) в связи с несогласием граждан на переселение в приобретенные жилые помещения, ведутся судебные разбирательства. -«Расселенная площадь аварийного жилищного фонда» (из 1558,2 кв.м запланированной площади, расселено 314,6 кв.м); -«Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда» (из 35 запланированных помещений расселены 8); -«Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения - всего»: из запланированных 8,1 га - предоставлено 0,21 га в связи с предоставлением в отчетном году для строительства предоставлено меньшего количество земельных участков в следствие отсутствия сформированных земельных участков; -«Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения»: из 0,8 запланированных предоставлено 0,13 га в связи с отсутствием сформированных земельных участков |
| 2.2 | Подпрограмма 2. «Жилищное хозяйство» | 4 | 2 | Не достигнуты значения 2 индикаторов: -«Количество многоквартирных домов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и паспортизация» в связи с проведением мероприятия в рамках выделенных бюджетных ассигнований (из 125 запланированных многоквартирных домов проведена техническая инвентаризация и паспортизация в отношении 8 единиц); -«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» в связи с отсутствием финансирования на данный вид работ в отчетном году |
| 2.3 | Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» | 4 | 1 | Не достигнуты значения 3 индикаторов: -«Строительство инженерных сетей газоснабжения» в связи с некорректным планированием значения индикатора на 2019 год; -«Строительство инженерных сетей наружного освещения» в связи с некорректным планированием значения индикатора на 2019 год; -«Удельный вес проб, не отвечающих нормам СанПиН, по водозабору - Пожня-Ель» из-за отсутствия водоочистной станции в накопительных резервуарах |
| 2.4 | Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 26 | 15 | Не достигнуты значения 11 индикаторов: -по муниципальным учреждениям и иным организациям с участием муниципального образования (3): удельный расход тепловой энергии связан с климатическими условиями (холодная зима) и длительным отопительным периодом, удельный расход электрической энергии и холодной воды - с вводом в эксплуатацию большой ванны в МУ «Спортивная школа «Юность» после ремонта в 2018 году; -по жилищному фонду (2): удельный расход горячей и холодной воды обусловлен установками индивидуальных счетчиков и более точному учету расхода потребляемого ресурса; -«Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» в связи с износом сетей теплоснабжения; -«Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения» в связи с высоким износом сетей водоснабжения и высоких потерь воды; -«Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения» по причине увеличения расхода электрической энергии в целом в связи с вводом освещаемой территории «Набережной газовиков»; -«Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» - объем потребления электрической энергии на территории муниципального образования увеличился, при том, что объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета снизился; -«Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» в связи с общим увеличением потребления населением холодной воды на территории муниципального образования; -«Количество заключенных энергосервисных контрактов» в связи с отсутствием предложений от потенциальных инвесторов |
| 2.5 | Подпрограмма 6. Обеспечение реализации программы | 2 | 1 | Не достигнуто значение индикатора «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм», при плане 100% фактически исполнено на 56,9% |
| 3 | Развитие транспортной системы | 7 | 1 | Не достигнуты плановые значения 6 целевых индикаторов: -«Количество выданных муниципальных проездных билетов» по причине неблагоприятных погодных условий в летний период, отказа населения от дачных участков, снижения спроса населения на поездки на общественном транспорте в связи с приобретением личного автотранспорта; -«Количество разработанной проектно-сметной документации» - реализация мероприятия перенесена на 2020 год; -«Количество выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающих постановку на кадастровый учет» - выписки будут получены в 2020 году; -«Общая протяженность построенных объектов дорожной сети» в связи с отсутствием постановки земельного участка на кадастровый учет; -«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» - снижение значения показателя связано с включением в Перечень автомобильных дорог местного значения участка автодороги «Бельгопское шоссе от здания «УЭМЗ» до перекрестка с ул. Линейная с двумя мостовыми сооружениями»; -«Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов» в связи с отсутствием финансирования |
| 4 | Развитие образования | 60 | 56 |  |
| 4.1 | Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования» | 20 | 19 | Не достигнуто плановое значение индикатора «Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольных образовательных учреждений» по причине увольнения работников в связи с достижением пенсионного возраста, имеющих высшую и первую категории и приёма на работу молодых специалистов, не имеющих категории (для получения категории молодым специалистам необходим педагогический стаж не менее 2 лет) |
| 4.2 | Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | 20 | 17 | Не достигнуты плановые значения 3 индикаторов: -«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» - в 2019 году в МОУ «СОШ №20» за счет перевода вспомогательных помещений в учебные, обучение организовано в одну смену, в 7 МОУ по-прежнему образовательный процесс осуществляется в две смены; -«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» в связи со значительным увеличением количества обучающихся 9 классов, не допущенных к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. -«Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего количества педагогических работников» по причине увольнения работников в связи с достижением пенсионного возраста, имеющих высшую и первую категории и приёма на работу молодых специалистов, не имеющих категории (для получения категории молодым специалистам необходим педагогический стаж не менее 2 лет) |
| 4.3 | Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | 15 | 15 |  |
| 4.4 | Подпрограмма 4. «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» | 3 | 3 |  |
| 4.5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы». | 1 | 1 |  |
| 5 | Культура | 35 | 31 | Не достигнуты запланированные значения 4 индикаторов: -«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа» по причине некорректного планирования; -«Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» в связи с невозможностью планирования выявления объектов культурного наследия; -«Наличие визит-центра» по причине некорректного планирования значений показателей; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы» достигнут на 91% |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 15 | 12 | Не достигнуты запланированные значения 3 индикаторов: -«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», в связи с изменением методики расчета показателя; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы» достигнут на 85,7% при плановом значении 100%. -«Удельный вес реализованных мероприятий» достигнут на 84,6% при плановом значении 100% |
| 7 | Развитие системы муниципального управления | 23 | 15 |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» | 4 | 3 | Не достигнуты запланированные значения индикатора: -«Доля граждан, проживающих на территории МО ГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан», так как перевод 80 % муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» в электронную форму не автоматизирован, а также не осуществлена интеграция республиканским порталом Госуслуг и Единым Порталом Госуслуг |
| 7.2. | Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» | 6 | 6 |  |
| 7.3. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 6 | 2 | Не достигнуты запланированные значения 4 индикаторов: -«Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования» в связи со снижением численности населения выше планового показателя; -«Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам» в связи с увеличением объема муниципального долга; -«Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам»: дефицит бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год составил 212 848,9 тыс. руб. или 14,3%, что соответствует ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для определения значения индикатора использован проект решения Совета МОГО «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год»; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 80% при плановом значении 100% |
| 7.4. | Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 6 | 3 | Не достигнуты запланированные значения 3 индикаторов: -«Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта» включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» в связи с отсутствием спроса на объекты, предлагаемые к приватизации; -«Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» в связи с перерасчетом арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для целей недропользования в судебном порядке, низкой платежеспособностью арендаторов, существенным снижением количества договоров аренды, вследствие выкупа арендуемого имущества или расторжения договора аренды; -«Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы» достигнут на 60% при плановом значении 100% |
| 8 | Безопасность жизнедеятельности населения | 31 | 25 |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» | 24 | 18 | Не достигнуты запланированные значения 6 индикаторов: -«Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек)» в связи с увеличением количества преступлений экономической направленности, преступлений, совершенных в общественных местах, совершенных несовершеннолетними; -«Количество пожаров» в связи с изменением статистического учёта пожаров их количество увеличилось на 68,81%; -«Количество разработанной проектно-сметной документации» в связи с отсутствием финансирования; -«Количество построенных объектов профилактики пожарной безопасности» в связи с отсутствием финансирования; -«Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, культуры и спорта и мест массового пребывания людей» в связи с введением вновь зарегистрированных 237 объектов, подлежащих паспортизации, паспорта которых находятся на согласовании в территориальных органах безопасности; -«Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы» при плане 100%, исполнен на 83,33% |
| 8.2. | Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» | 3 | 3 |  |
| 8.3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа» | 3 | 3 |  |
| 9. | Социальная поддержка населения | 6 | 6 |  |
| 10. | Формирование современной городской среды | 7 | 5 | Не достигнуты запланированные значения 2 индикаторов: -«Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в связи с проведением заседаний общественной комиссии по мере необходимости; -«Количество разработанных проектов по благоустройству общественных территорий» в связи с разработкой проектов по общественным территориям по мере необходимости |
|  | ИТОГО по муниципальным программам | 254 | 195 |  |

Количество целевых индикаторов, по которым достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год

Приложение 2

## Сведения об объемах финансирования  муниципальных программ МОГО «Ухта»

## из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,

## бюджета МОГО «Ухта» за 2019 год

## рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 | Кассовое исполнение на 31.12.2019 | Процент испол нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие экономики» | Всего: | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,00 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» | Всего: | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 1 698 565,00 | 1 698 565,00 | 100,00 |
| 2. | Муниципальная программа «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего: | 199 517 270,75 | 191 032 876,98 | 95,75 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 397 258,68 | 11 397 258,68 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 54 815 614,37 | 53 689 904,31 | 97,95 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 133 304 397,70 | 125 945 713,99 | 94,48 |
| 2.1 | Подпрограмма 1. Доступное и комфортное жилье | Всего: | 124 998 795,79 | 123 689 989,81 | 98,95 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 397 258,68 | 11 397 258,68 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 54 747 566,37 | 53 621 856,31 | 97,94 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 58 853 970,74 | 58 670 874,82 | 99,69 |
| 2.2 | Подпрограмма 2. Жилищное хозяйство | Всего: | 17 605 364,97 | 16 718 411,65 | 94,96 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 17 605 364,97 | 16 718 411,65 | 94,96 |
| 2.3 | Подпрограмма 3. Коммунальное хозяйство | Всего: | 8 582 650,20 | 2 642 217,20 | 30,79 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 8 582 650,20 | 2 642 217,20 | 30,79 |
| 2.4 | Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 341 396,09 | 328 097,78 | 96,10 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 341 396,09 | 328 097,78 | 96,10 |
| 2.5 | Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Программы | Всего: | 47 989 063,70 | 47 654 160,54 | 99,3 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 68 048,00 | 68 048,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 47 921 015,70 | 47 586 112,54 | 99,3 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего: | 354 565 343,64 | 353 089 555,01 | 99,58 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5 986 238,27 | 4 780 369,60 | 79,86 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 348 579 105,37 | 348 309 185,41 | 99,92 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования» | Всего: | 2 554 181 649,27 | 2 500 454 400,56 | 97,90 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 637 425,00 | 637 425,00 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 971 272 237,18 | 1 941 019 763,47 | 98,47 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 582 271 987,09 | 558 797 212,09 | 95,97 |
| 4.1 | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования | Всего: | 1 245 905 377,05 | 1 226 825 087,52 | 98,47 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 637 425,00 | 637 425,00 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 032 689 646,41 | 1 018 989 701,92 | 98,67 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 212 578 305,64 | 207 197 960,60 | 97,47 |
| 4.2 | Подпрограмма 2. Развитие общего образования | Всего: | 1 144 505 434,01 | 1 110 390 859,21 | 97,02 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 922 271 933,06 | 905 720 464,64 | 98,21 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 222 233 500,95 | 204 670 394,57 | 92,10 |
| 4.3 | Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования | Всего: | 69 596 076,59 | 69 587 368,79 | 99,99 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 11 704 757,71 | 11 703 696,91 | 99,99 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 57 891 318,88 | 57 883 671,88 | 99,99 |
| 4.4 | Подпрограмма 4. Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков | Всего: | 24 948 553,19 | 24 935 803,19 | 99,95 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4 605 900,00 | 4 605 900,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 20 342 653,19 | 20 329 903,19 | 99,94 |
| 4.5 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Программы | Всего: | 69 226 208,43 | 68 715 281,85 | 99,26 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 69 226 208,43 | 68 715 281,85 | 99,26 |
| 5. | Муниципальная программа «Культура» | Всего: | 322 644 868,99 | 320 574 876,28 | 99,36 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13 695 857,36 | 13 695 857,36 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 79 226 051,48 | 77 320 911,02 | 97,60 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 229 722 960,15 | 229 558 107,90 | 99,93 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего: | 162 410 214,13 | 152 611 084,22 | 93,97 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 821 966,66 | 2 821 966,66 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 19 393 975,67 | 16 884 198,82 | 87,06 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 140 194 271,80 | 132 904 918,74 | 94,80 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» | Всего: | 111 268 224,86 | 108 860 285,32 | 97,84 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4 428 727,00 | 4 128 300,00 | 93,22 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 106 839 497,86 | 104 731 985,32 | 98,03 |
| 7.1 | Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет | Всего: | 2 891 166,85 | 2 861 166,81 | 96,59 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 2 891 166,85 | 2 891 166,81 | 99,99 |
| 7.2 | Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала администрации МОГО «Ухта» | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Всего: | 39 377 788,20 | 38 123 578,84 | 96,81 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 39 377 788,20 | 38 123 578,84 | 96,81 |
| 7.4 | Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Всего: | 68 999 269,81 | 67 845 539,67 | 98,33 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4 428 727,00 | 4 123 300,00 | 93,10 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 64 570 542,81 | 63 717 239,67 | 98,68 |
| 8. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего: | 46 157 413,82 | 45 658 736,42 | 98,92 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 230 912,00 | 230 912,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 45 926 501,82 | 45 427 824,42 | 98,91 |
| 8.1 | Подпрограмма 1. Защита населения и территории городского округа | Всего: | 34 064 850,35 | 33 566 172,95 | 98,54 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 34 064 850,35 | 33 566 172,95 | 98,54 |
| 8.2 | Подпрограмма 2. Экологическая безопасность | Всего: | 1 020 721,26 | 1 020 721,26 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 230 912,00 | 230 912,00 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 789 809,26 | 789 809,26 | 100,00 |
| 8.3 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа | Всего: | 11 071 842,21 | 11 071 842,21 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 11 071 842,21 | 11 071 842,21 | 100,00 |
| 9. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» | Всего: | 3 803 804,35 | 3 803 804,35 | 100,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 202 227,35 | 202 227,35 | 100,00 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 3 601 577,00 | 3 601 577,00 | 100,00 |
| 10. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Всего: | 296 530 904,61 | 238 527 934,19 | 80,44 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 35 960 297,43 | 35 960 261,35 | 100,00 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 131 606 004,57 | 77 325 562,79 | 58,76 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 128 964 602,61 | 125 242 110,05 | 97,11 |
|  | ВСЕГО по муниципальным программам | Всего: | 4 052 778 258,80 | 3 916 312 118,33 | 96,63 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 64 512 805,13 | 64 512 769,05 | 99,99 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2 267 161 987,89 | 2 175 582 149,36 | 95,96 |
|  |  | бюджет МОГО «Ухта» | 1 721 103 465,78 | 1 676 217 199,92 | 97,39 |

Степень достижения плановых значений объемов финансирования

в разрезе муниципальных программ МОГО «Ухта» в 2019 году

Приложение 3

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень выполнения основных мероприятий | Степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) | Итоговая оценка эффективности муниципальной программы,% | Вывод об эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие экономики» | 1,00 | 0,83 | 89,15 | эффективна |
| 2. | «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство» | 0,86 | 0,56 | 81,78 | умеренно эффективна |
| 3. | «Развитие транспортной системы» | 0,50 | 0,14 | 69,86 | адекватна |
| 4. | «Развитие образования» | 0,93 | 0,93 | 91,32 | эффективна |
| 5. | «Культура» | 1,00 | 0,89 | 85,81 | эффективна |
| 6. | «Развитие физической культуры и спорта» | 0,85 | 0,80 | 89,84 | эффективна |
| 7. | «Развитие системы муниципального управления» | 0,87 | 0,65 | 73,98 | умеренно эффективна |
| 8. | «Безопасность жизнедеятельности населения» | 1,00 | 0,81 | 90,81 | эффективна |
| 9. | «Социальная поддержка населения» | 1,00 | 1,00 | 97,98 | эффективна |
| 10. | «Формирование современной городской среды» | 0,75 | 0,71 | 86,44 | эффективна |