[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»

КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТШÖКТÖМ



	17 июня 2016 г.
	
	№
	232-p
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


Об утверждении Комплексного плана действий на 2016 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных программах», постановлением  администрации МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» и во исполнение постановления администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2076 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления  на 2014-2020 годы»:
1. Утвердить Комплексный план действий на 2016 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам организации деятельности администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации                                                           А.Е. Бусырев
Приложение

к распоряжению

администрации МОГО «Ухта»

от 17 июня 2016 г. № 232-p
Комплексный план действий на 2016 год  по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»

	Наименование мероприятий, контрольных событий программы
	Статус контрольного со​бытия
	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Доп ФК
	Объем ресурсного обеспечения, руб.
	График реализации

	
	
	руководитель
	структурное подразделе​ние
	
	начало
	окончание (дата контроль​ного события)
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»

	Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию

	Основное мероприятие 1.1.1. Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных
	
	Мосеев В.И. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	 
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.11.00000.00
	2 245 000,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 1.1.1.1. 

Услуги (работы) по внедрению и сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов КСПД
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО "Ухта"
	Управление делами администрации МОГО "Ухта"
	Повышение уровня доступности  к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных


	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.11.00000.01
	х
	
	
	
	

	Контрольное событие 1.1.1.1.: Приобретено оборудование и программное обеспечение
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО "Ухта"
	Управление делами администрации МОГО "Ухта"
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	V
	V
	

	Мероприятие 1.1.1.2. 

Услуги связи по обеспечению доступа к сервисам КСПД
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО "Ухта"
	Управление делами администрации МОГО "Ухта"
	Повышение уровня доступности  к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.11.00000.02
	300 000,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение оборудования, программного обеспечения, продление лицензий на ПО
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО "Ухта"
	Управление делами администрации МОГО "Ухта"
	Повышение уровня доступности  к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.11.00000.03
	1 945 000,00
	
	V
	V
	

	Контрольное событие 1.1.1.3.:

Проведены работы по сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов КСПД
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО "Ухта"
	Управление делами администрации МОГО "Ухта"
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО «Ухта»
	
	Мосеев В.И. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»


	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	 
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.12.00000.00
	1 555 000,00
	
	V
	V
	V

	Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение безопасности информационных ресурсов 
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	Отсутствие вредоносных элементов в компьютерных сетях . Отсутствие угроз несанкционированного доступа к персональным данным
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.12.00000.01
	655 000,00
	
	V
	
	V

	Контрольное событие 1.1.2.1.: Продлены лицензии на антивирусное программное обеспечение и модули фильтрации вредоносных сайтов
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	V
	
	V

	Мероприятие 1.1.2.2. 

Развитие официального Портала администрации МОГО «Ухта» в сети Интернет
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	Увеличение числа граждан, использующих службы и сервисы официального Портала администрации МОГО «Ухта»
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.12.00000.02
	00,00
	
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.1.2.2.: Проведен анализ
количества граждан, посетивших официальный Портал администрации МОГО «Ухта» (количество превысило 160 тыс. чел.)
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Мероприятие 1.1.2.3. 

Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО «Ухта»
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	Улучшение контроля за исполнением заданий, обращений граждан, писем организаций и предприятий
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.12.00000.03
	850 000,00
	
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.1.2.3.: Проведены работы по модификации системы документооборота администрации МОГО «Ухта»
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	V
	V

	Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение развития, модернизации и функционирования АИС администрации МОГО «Ухта»
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	Увеличение числа сотрудников, использующих ИС. Надежность и долговечность функционирования ИС
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.12.00000.04
	50 000,00
	
	V
	
	

	Контрольное событие 1.1.2.4.:  Обновлено программное и аппаратное обеспечение компьютерного парка администрации МОГО «Ухта»
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	V
	
	

	Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром

	Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
	
	Мосеев В.И. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	 
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.21.00000.00
	     11 951 850,00   
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 1.2.1.1.

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
	
	Мосеев В.И. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО "Ухта"
	 
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.21.00000.01
	  11 951 850,00   
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 1.2.1.1.:

Увеличено количество видов, оказываемых государственных и муниципальных услуг
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	Увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг


	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	Основное мероприятие 1.2.2. 

Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта»  в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями.
	
	Мосеев В.И. – заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	 
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.22.00000.00
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 1.2.2.1. 

Перевод муниципальных услуг в электронный вид
	
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	Увеличение количества и повышение качества предоставляемых услуг
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.1.22.00000.01
	х
	V
	V
	V
	

	Контрольное событие 1.2.2.1.: 

Размещено 47 муниципальных услуг на Портале государственных и муниципальных услуг для предоставления услуг в электронном виде.
	1
	Начальник Управления делами администрации МОГО «Ухта»
	Управление делами администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Итого по подпрограмме 1.
	
	15 751 850,00   
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма2. «Развитие кадрового потенциала в администрации МОГО «Ухта»

	Задача 2.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»

	Основное мероприятие 2.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта»
	
	Мосеев В.И., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.11.00000.00
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 2.1.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов администрации МОГО «Ухта»
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечение наиболее полного охвата повышением профессионального уровня специалистов администрации МОГО «Ухта»
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.11.00000.01
	х
	V
	 
	 
	V

	Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации МОГО «Ухта»
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	увеличение численности специалистов администрации МОГО «Ухта», прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.11.00000.02
	х
	V
	 
	 
	V

	Контрольное событие 2.1.1.2.: Организовано и проведено повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации МОГО «Ухта» в количестве 5% от общей численности специалистов
	0
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	Основное мероприятие 2.1.2. Организация проведения семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта»
	
	Мосеев В.И., заместитель  руководителя администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.12.00000.00
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 2.1.2.1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов. «круглых столов» для специалистов администрации МОГО «Ухта» (темы для обучения, круг лиц, нуждающихся в обучении, и т.д.)
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечение наиболее полного охвата специалистов администрации МОГО «Ухта» развитием управленческих компетенций
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.12.00000.01
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 2.1.2.2. Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов администрации МОГО «Ухта» 


	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта»
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.12.00000.02
	х
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 2.1.2.2.: Организованы и проведены семинары, тренинги, «круглые столы» для специалистов администрации МОГО «Ухта»
	1
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»


	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта 

	Основное мероприятие 2.2.1. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы
	
	Мосеев В.И., заместитель  руководителя администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Оптимизация процесса ротации кадров. Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего, определение необходимого уровня развития по каждой должности
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.21.00000.00
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 2.2.1.1. Проведение конкурсов при назначении на должности муниципальной службы
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Обеспечение замещения должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами.
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.21.00000.01
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 2.2.1.2. Назначение на должности муниципальной службы по результатам конкурса
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Увеличение доли муниципальных служащих. назначенных на должности по результатам конкурсных процедур
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.2.21.00000.02
	х
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 2.2.1.2.:  Проведены конкурсы при замещении вакантных должностей муниципальной службы
	1
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	Основное мероприятие 2.2.2.

Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва
	
	Мосеев В.И., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров
	01.09.2016
	31.12.2016
	01.2.22.00000.00
	х
	 
	 
	 
	V

	Мероприятие 2.2.2.1. Формирование и утверждение муниципального кадрового резерва
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров
	01.09.2016
	31.12.2016
	01.2.22.00000.01
	х
	 
	 
	 
	V

	Мероприятие 2.2.2.2. Назначение на должности муниципальной службы из муниципального кадрового резерва
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Уменьшение времени подбора кандидатур на вакантные должности муниципальной службы. Увеличение доли специалистов, назначенных на должности из муниципального кадрового резерва
	01.09.2016
	31.12.2016
	01.2.22.00000.02
	х
	 
	 
	 
	V

	Контрольное событие 2.2.2.2.: сформирован и утвержден муниципальный кадровый резерв
	1
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

	Основное мероприятие 2.3.1. Организация аттестации муниципальных служащих  администрации МОГО «Ухта»   
	
	Мосеев В.И., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего; определение необходимого уровня развития по каждой должности, разработка объективных критериев оценки соответствия гражданина заданным компетенциям
	01.09.2016
	31.12.2016
	01.2.31.00000.00
	х
	 
	 
	 
	V

	Мероприятие 2.3.1.1. подготовка к проведению аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта»
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Полный охват аттестацией муниципальных служащих, подлежащих аттестации
	01.09.2016
	31.12.2016
	01.2.31.00000.01
	х
	 
	 
	 
	V

	Мероприятие 2.3.1.2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта»
	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего
	01.09.2016
	31.12.2016
	01.2.31.00000.02
	х
	 
	 
	 
	V

	Контрольное событие 2.3.1.2.: проведена аттестация муниципальных служащих 

администрации МОГО «Ухта»
	1
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	 
	 
	 
	V

	Основное мероприятие 2.3.2. Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе     
	
	Мосеев В.И., заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта»  
	
	
	01.2.32.00000.00
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.3.2.1.

Внедрение и разработка индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта»  


	
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	Выработка предложений по повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Увеличение доли муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» разработавших     индивидуальные планы профессионального развития.
	
	
	01.2.32.00000.01
	х
	
	
	
	

	Контрольное событие 2.3.2.1.:

Составлены индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих  администрации МОГО «Ухта»
	1
	Заведующий отделом кадров администрации МОГО «Ухта»
	отдел кадров администрации МОГО «Ухта»
	х
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Итого по подпрограмме 2.
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

	Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета

	Основное мероприятие 3.1.1.

Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами  МОГО «Ухта»
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.11.00000.00
	х
	V
	V
	V
	V



	Мероприятие 3.1.1.1.

Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами  МОГО «Ухта»
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.11.00000.01
	х
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие  3.1.1.1.

Реализованы мероприятия Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» на период до 2018 года
	0
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечено эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами МОГО «Ухта»
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V



	Контрольное событие  3.1.1.2.

Актуализированы нормативные и методические документы Финансового управления МОГО «Ухта» регламентирующих бюджетный процесс
	1
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Создание и совершенствование правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса эффективного финансового менеджмента
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V



	Контрольное событие  3.1.1.3.

Подготовлен и представлен в Совет МОГО «Ухта» проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта»  на 2017 год и плановый период»
	0
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта»  на 2017 год и плановый период»

	01.01.2016
	15.11.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	Контрольное событие 3.1.1.4.

Сформирована бюджетная отчетность и отчет об исполнении бюджета МОГО «Ухта»
	1
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Качественная  и своевременная сдача бюджетной отчетности
	01.01.2016
	08.02.2017
	х
	х
	V
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1.2.

Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Повышение качества системы муниципального финансового контроля
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.12.00000.00
	х
	
	
	
	V



	Мероприятие 3.1.2.1

Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов


	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Повышение качества системы муниципального финансового контроля
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.12.00000.01
	х
	
	
	
	V



	Контрольное событие 3.1.2.1.

Актуализированы нормативно-правовые акты по вопросам муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации
	1
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечена актуальность нормативно-правовой базы регулирующей вопросы муниципального финансового контроля
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V



	Контрольное событие 3.1.2.2.

Осуществлен контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МОГО "Ухта", администраторов источников финансирования дефицита бюджета МОГО "Ухта", расходов бюджетных и автономных учреждений МОГО "Ухта"
	0
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечен текущий финансовый контроль за расходованием бюджетных средств 
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V



	Основное мероприятие 3.1.3.

Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей


	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.99.00000.00
	23 352 178,00
	V
	V
	V
	V



	Мероприятие 3.1.3.1

Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта»
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей


	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.99.00000.01
	23 352 178,00
	V
	V
	V
	V



	Задача 3.2.  Повышение эффективности управления муниципальным долгом

	Основное мероприятие 3.2.1. Обслуживание муниципального долга
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.21.00000.00
	57 141 193,00
	V
	V
	V
	V



	Мероприятие 3.2.1.1. Обслуживание муниципального долга
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.21.00000.01
	57 141 193,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 3.2.1.1

Расчёты по обслуживанию муниципального долга в 2016 году проведены
	0
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Обязательства по обслуживанию муниципального долга  осуществлены в установленные сроки
	01.01.2016
	31.12.2016
	х
	х


	V
	V
	V
	V



	Основное мероприятие 3.2.2.

Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме установленной законодательством 
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.22.00000.00
	х
	V
	V
	V
	V



	Мероприятие 3.2.2.1

Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание
	
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме установленной законодательством
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.3.22.00000.01
	х
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие  3.2.2.1

Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям


	0
	Игнатова Е.В. Заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»
	Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»
	Превышений по установленным законодательством ограничениям предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание не установлено
	01.01.2016

	31.12.2016
	х



	х
	V
	V
	V
	V



	Итого по подпрограмме 3.
	
	80 493 371,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

	Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности  учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

	Основное мероприятие 4.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта»
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.1100000.01
	1 760 000,00
	
	
	
	

	Мероприятие 4.1.1.1. 

Услуги по проведению технической инвентаризации объектов муниципальной казны
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.11.00000.01
	1 110 000,00
	
	V
	V
	

	Мероприятие 4.1.1.2. 

Услуги по выдаче сведений о собственнике (владельце), справок об инвентаризационной стоимости объектов
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.11.00000.02
	100 000,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 4.1.1.2 Получены свидетельства о праве собственности.

	1
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	Получение свидетельства о праве собственности
	
	
	
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 4.1.1.3. 

Услуги по оценке муниципального имущества
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.11.00000.03
	550 000,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 4.1.1.3 Проведена приватизация муниципального имущества (продажа).

	1
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества, переоформление права собственности
	х
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	Основное мероприятие 4.1.2. Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО «Ухта»
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.12.00000.00
	х
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 4.1.2.1. Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО «Ухта»
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.12.00000.01
	х
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 4.1.2.1.  

Внесены в программу данные об имуществе.


	1
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	Актуальность сведений о муниципальном имуществе
	х
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Основное мероприятие 4.2.1. Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.2100000.00
	11 601 000,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 4.2.1.1. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.21.00000.01
	11 601 000,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 4.2.1.1. Оплачены счета за коммунальные услуги, услуги по содержанию и текущему ремонту по объектам муниципальной казны
	1
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	Отсутствие кредиторской задолженности
	х
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	Основное мероприятие 4.2.2. Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.22.00000.00
	500 000,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 4.2.2.1. Проведение землеустроительных работ
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.22.00000.01
	400 000,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 4.2.2.2. Услуги по оформлению межевых дел
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.22.00000.02
	100 000,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 4.2.2. Осуществлена передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение.
  
	1
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	Заключение соответствующих договоров и подписание актов приема-передачи имущества
	х
	31.12.2016
	х
	х
	V
	V
	V
	V

	Основное мероприятие 4.2.3. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами.
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.99.00000.00
	34 006 127,00
	V
	V
	V
	V

	Мероприятие 4.2.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»
	
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	
	01.01.2016
	31.12.2016
	01.4.99.00000.01
	34 006 127,00
	V
	V
	V
	V

	Контрольное событие 4.2.3.1.

Осуществлены функции по отчуждению и передаче в аренду и пользование муниципального имущества и земельных участков; по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
	1
	Дегтяренко С. В. – председатель КУМИ
	КУМИ
	Оптимизация расходов и увеличение доходной части бюджета МОГО «Ухта»
	х
	31.12.2016
	х
	х
	
	
	
	V

	ИТОГО по подпрограмме 4.
	
	47 867 127,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	ВСЕГО по муниципальной программе
	
	144 112 348,00  
	Х
	Х
	Х
	Х


_____________________________
