## Лист1
Приложение
к постановлению
администрации МОГО "Ухта"
от "____"___________2017 г. № ______
СОГЛАСОВАНО
Приложение
к распоряжению
администрации МОГО «Ухта»
от 03 августа 2017 г. № 381-р
Комплексный план действий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления на 2014-2020 годы»
Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Ответственные исполнители |  | Ожидаемый результат | сроки реализации |  | доп ФК | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |  |  | график реализации
| руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  | всего: | в том числе |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019
[8 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»
Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления граждан к электронному взаимодействию
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.11.00000.00 | 5862000 | 1954000 | 1954000 | 1954000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 1.1.1.1. Услуги (работы) по внедрению и сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов КСПД | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.11.00000.01 | 1500000 | 500000 | 500000 | 500000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.1.1.: Приобретено оборудование и программное обеспечение | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Мероприятие 1.1.1.2. Услуги связи по обеспечению доступа к сервисам КСПД | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.11.00000.02 | 972000 | 324000 | 324000 | 324000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение обоудования, программного обеспечения, продление лицензий на ПО | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня доступности к сервисам и службам в корпоративной сети передачи данных | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.11.00000.03 | 3390000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.1.3.: Проведены работы по сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов КСПД | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования инфрмационных систем в администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.12.00000.00 | 3138000 | 1046000 | 1046000 | 1046000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение безопасности информационных ресурсов | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | Отсутствие вредоносных элементов в компьютерных сетях . Отсутствие угроз несанкционированного доступа к персональным данным | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.12.00000.01 | 801000 | 267000 | 267000 | 267000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.2.1: Продлены лицензии на антивирусное программное обеспечение и модули фильтрации вредоносных сайтов | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Мероприятие 1.1.2.2. Развитие портала администрации МОГО "Ухта" в сети Интернет | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | Увеличение числа граждан, использующих службы и сервисы портала администрации МОГО "Ухта" | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.12.00000.02 | 477000 | 152000 | 160000 | 165000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.2.2.: Проведен анализ количества граждан, посетивших официальный портал администрации МОГО "Ухта" (количество превысило 160 тыс чел.) | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Мероприятие 1.1.2.3. Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО "Ухта" | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | Улучшение контроля за исполнением заданий, обращений граждан, писем организаций и предприятий | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.12.00000.03 | 1590000 | 515000 | 530000 | 545000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.1.2.3.: Проведены работы по модификации системы документооборота администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение развития, модернизации и функционирования АИС администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | Увеличение числа сотрудников, использующих ИС. Надежность и долговечность функционирования ИС. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.12.00000.04 | 270000 | в том числе 2017: 112000; в том числе 2018: 89000; в том числе 2019: 69000; 2017 2: V; 2018 2: V; 2019 2: V
Контрольное событие 1.1.2.4.: Обновлено программное и аппаратное обеспечение компьютерного парка администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО «Ухта» по принципу «одного окна», оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональным центром
Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | х | х | х | х | х | х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | х | х | х | х | х | х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Основное мероприятие 1.2.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрации МОГО "Ухта", а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями, в электронный вид | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отделы муниципальных информационных систем и технической информации, отдел муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» | Увеличение количества и поваышение качества предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.22.00000.00 | х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 1.2.2.1. Перевод муниципальных услуг в электронный вид | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отделы муниципальных информационных систем и технической информации, отдел муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» | Увеличение количества и поваышение качества предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.22.00000.01 | х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 1.2.1.1.: Размещено 50 муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отделы муниципальных информационных систем и технической информации, отдел муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Основное мероприятие 1.2.3. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | МУ «Инфомационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, обеспечение функциониования сервисов КСПД | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.99.00000.00 | 48000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 1.2.3.1. Содержание и обеспечение деятельности МУ «Информационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | МУ «Инфомационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, сокращение сроков предоставления муниципальных услуг, обеспечение функциониования сервисов КСПД | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.1.99.00000.01 | 48000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 1.2.3.1. Бесперебойное функционирование КСПД МОГО "УХТА", исполнение межведомственных запросов в установленных сроки, в полном объеме. | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | МУ «Инфомационно-расчетный центр» МОГО «Ухта» | X | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Итого по подпрограмме 1 | [6 empty] | 57000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2. «Развитие кадрового потенциала в администрации МОГО «Ухта»
Задачв 2.1 «Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО «Ухта»
Основное мероприятие 2.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.11.00000.00 | х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 2.1.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов администрации МОГО «Ухта» | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Обеспечение наиболее полного охвата повышением профессионального уровня специалистов администрации МОГО «Ухта» | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.11.00000.01 | х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
СОГЛАСОВАНО | bar: 2017 2 to 2017 3; 2018 2 to 2018 3; 2019 2 to 2019 3
Начальник МУ "Управление культуры | bar: 2017 2 to 2017 3; 2018 2 to 2018 3; 2019 2 to 2019 3
администрации МОГО "Ухта" | bar: 2017 2 to 2017 3; 2018 2 to 2018 3; 2019 2 to 2019 3
Подпись М.Н. Метелёва | bar: 2017 2 to 2017 3; 2018 2 to 2018 3; 2019 2 to 2019 3
Дата | bar: 2017 2 to 2017 3; 2018 2 to 2018 3; 2019 2 to 2019 3
[12 empty] | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
[12 empty] | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
Исп. Собко О.Е., тел. 78-90-50 | bar: 2017 2 to 2017 3; 2018 2 to 2018 3; 2019 2 to 2019 3
[12 empty] | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
[12 empty] | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации МОГО "Ухта" | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Увеличение численности специалистов администрации МОГО "Ухта", прошедших программы профессиональной переподготовки и и повышения квалификации | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.11.00000.02 | х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 2.1.1.2.: Организовано и проведено повышение квалификации и переподготовка специалистов администрации МОГО «Ухта» в количестве 5% от общей численности специалистов | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО "Ухта", соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | X | X | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Основное мероприятие 2.1.2. Организация проведения семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта», переподготовки и повышения квалификации | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.12.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 2.1.2.1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов. «круглых столов» для специалистов администрации МОГО «Ухта» (темы для обучения, круг лиц, нуждающихся в обучении, и т.д.) | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Обеспечение наиболее полного охвата специалистов администрации МОГО «Ухта» развитием управленческих компетенций | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.12.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 2.1.2.2. Проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов администрации МОГО «Ухта» | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта» | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.12.00000.02 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 2.1.2.2.: Организованы и проведены семинары, тренинги, «круглые столы» для специалистов администрации МОГО «Ухта» | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | Х Х Х | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | Х Х Х | Х Х Х | в том числе 2017: Х Х Х; в том числе 2018: Х Х Х; в том числе 2019: Х Х Х; 2017 4: V; 2018 4: V; 2019 4: V
Задача 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО «Ухта»
Основное мероприятие 2.2.1. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Оптимизация процесса ротации кадров. Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего, определение необходимого уровня развития по каждой должности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.21.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 2.2.1.1. Проведение конкурсов при назначении на должности муниципальной службы | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Обеспечение открытости и гласности поступления на муниципальную службу. Обеспечение замещения должностей муниципальной службы квалифицированными кадрами. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.21.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 2.2.1.2. Назначение на должности муниципальной службы по результатам конкурса | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Увеличение доли муниципальных служащих. назначенных на должности по результатам конкурсных процедур | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.2.21.00000.02 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 2.2.1.2.: Проведены конкурсы при замещении вакантных должностей муниципальной службы | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Основное мероприятие 2.2.2. Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров, обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров | 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.22.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 3 to 2017 4; 2018 3 to 2018 4; 2019 3 to 2019 4
Мероприятие 2.2.2.1. Формирование и утверждение муниципального кадрового резерва | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Обеспечение должностей, на которые формируется резерв, квалифицированными кадрами, оптимизация процесса ротации кадров | 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.22.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 3 to 2017 4; 2018 3 to 2018 4; 2019 3 to 2019 4
Мероприятие 2.2.2.2. Назначение на должности муниципальной службы из муниципального кадрового резерва | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Уменьшение времени подбора кандидатур на вакантные должности муниципальной службы. Увеличение доли специалистов, назначенных на должности из муниципального кадрового резерва | 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.22.00000.02 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 3 to 2017 4; 2018 3 to 2018 4; 2019 3 to 2019 4
Контрольное событие 2.2.2.2.: сформирован и утвержден муниципальный кадровый резерв | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
Основное мероприятие 2.3.1. Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего; определение необходимого уровня развития по каждой должности, разработка объективных критериев оценки соответствия гражданина заданным компетенциям | 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.31.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 3 to 2017 4; 2018 3 to 2018 4; 2019 3 to 2019 4
Мероприятие 2.3.1.1. Подготовка к проведению аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Полный охват аттестацией муниципальных служащих, подлежащих аттестации | 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.31.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 3 to 2017 4; 2018 3 to 2018 4; 2019 3 to 2019 4
Мероприятие 2.3.1.2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Всесторонний учет способностей, умений и навыков муниципального служащего | 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.31.00000.02 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 3 to 2017 4; 2018 3 to 2018 4; 2019 3 to 2019 4
Контрольное событие 2.3.1.2.: Проведена аттестация муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Основное мероприятие 2.3.2. Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» по организации деятельности администрации | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Повышение уровня компетентности и профессионализма кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.32.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Мероприятие 2.3.2.1. Внедрение и разработка индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта», соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Выработка предложений по повышению эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. Увеличение доли муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» разработавших индивидуальные планы профессионального развития | 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | 01.2.32.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Контрольное событие 2.3.2.1. Составлены индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» | заведущий отделом кадров администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО "Ухта", соисполнитель отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | Х | 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2019 | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета
Основное мероприятие 3.1.1. Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.11.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 3.1.1.1. Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.11.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 3.1.1.1. Реализованы мероприятия Программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами МОГО «Ухта» на период до 2018 года | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Обеспечено эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами МОГО «Ухта» | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 3.1.1.2. Актуализированы нормативные и методические документы Финансового управления МОГО «Ухта», регламентирующие бюджетный процесс | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Создание и совершенствование правовых и организационных условий для внедрения в практику бюджетного процесса эффективного финансового менеджмента | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 3.1.1.3. Подготовлен и представлен в Совет МОГО «Ухта» проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период» | 2017-10-01 | 2017-11-15 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4
Контрольное событие 3.1.1.4. Сформирована бюджетная отчетность и отчет об исполнении бюджета МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Качественная и своевременная сдача бюджетной отчетности | 2017-01-01 | 2017-02-08 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2017 1
Основное мероприятие 3.1.2. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Повышение качества системы муниципального финансового контроля | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.12.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 3.1.2.1. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Повышение качества системы муниципального финансового контроля | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.12.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 3.1.2.1. Актуализированы нормативно-правовые акты по вопросам муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Обеспечена актуальность нормативно-правовой базы регулирующей вопросы муниципального финансового контроля | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 3.1.2.2. Осуществлен контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МОГО «Ухта», администраторов источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта», расходов бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Обеспечен текущий финансовый контроль за расходованием бюджетных средств | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Основное мероприятие 3.1.3. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.99.00000.00 | 71558787 | 23852929 | 23852929 | 23852929 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 3.1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.99.00000.01 | 71558787 | 23852929 | 23852929 | 23852929 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом
Основное мероприятие 3.2.1. Обслуживание муниципального долга | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.21.00000.00 | 157202306 | 47848205 | 55818625 | 53535476 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 3.2.1.1. Обслуживание муниципального долга | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств отсутствуют | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.21.00000.01 | 157202306 | 47848205 | 55818625 | 53535476 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 3.2.1.1 Расчёты по обслуживанию муниципального долга в 2017-2019 гг. проведены | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Обязательства по обслуживанию муниципального долга осуществлены в установленные сроки | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Основное мероприятие 3.2.2. Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме установленной законодательством | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.22.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 3.2.2.1 Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме установленной законодательством | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.3.22.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 3.2.2.1 Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует ограничениям | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Превышений по установленным законодательством ограничениям предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание не установлено | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Итого по подпрограмме 3 | [6 empty] | 228761093 | 71701134 | 79671554 | 77388405 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования
Основное мероприятие 4.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.11.00000.00 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.1.1.1. Услуги по проведению технической инвентаризации объектов муниципальной казны | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.11.00000.01 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.1.1.2. Услуги по выдаче сведений о собственнике (владельце), справок об инвентаризационной стоимости объектов | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.11.00000.02 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.1.2 Получены свидетельства о праве собственности | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Получение свидетельства о праве собственности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 4.1.1.3. Услуги по проведению технической инвентаризации бесхозяйных объектов | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.11.00000.03 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 4.1.1.3 Проведена приватизация муниципального имущества (продажа). | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Заключение договоров купли-продажи муниципального имущества, переоформление права собственности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Основное мероприятие 4.1.2. Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО «Ухта» | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Актуальность сведений о муниципальном имуществе | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.12.00000.00 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Мероприятие 4.1.2.1. Автоматизация учета объектов недвижимости МОГО «Ухта» | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Актуальность сведений о муниципальном имуществе | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.12.00000.01 | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Контрольное событие 4.1.2.1. Внесены в программу данные об имуществе. | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Актуальность сведений о муниципальном имуществе | Х | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Основное мероприятие 4.2.1. Содержание, капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Отсутствие кредиторской задолженности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.21.00000.00 | 34501500 | 11900500 | 12000500 | 10600500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.2.1.1. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Отсутствие кредиторской задолженности | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.21.00000.01 | 34501500 | 11900500 | 12000500 | 10600500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 4.2.1.1. Оплачены счета за коммунальные услуги, услуги по содержанию и текущему ремонту по объектам муниципальной казны | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Отсутствие кредиторской задолженности | х x x | 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to в том числе 2019; 2017 4; 2018 4; 2019 4
Основное мероприятие 4.2.2. Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.22.00000.00 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.2.2.1. Проведение землеустроительных работ | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.22.00000.01 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.2.2.2. Услуги по оценке муниципального имущества | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.22.00000.02 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.2.2.3. Оформление межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.22.00000.03 | 2440000 | 2440000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.2.2.4. Разработка и оформление проектов межевания и проектов планировки территории | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» |  | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.22.00000.04 | 5090000 | 5090000 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 4.2.2. Осуществлена передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, хозяйственное ведение. | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Заключение соответствующих договоров и подписание актов приема-передачи имущества | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Основное мероприятие 4.2.3. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.99.00000.00 | 112658903 | 39155401 | 36751751 | 36751751 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Мероприятие 4.2.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Обеспечена реализация Программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 01.4.99.00000.01 | 112658903 | 39155401 | 36751751 | 36751751 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
Контрольное событие 4.2.3.1. Осуществлены функции по отчуждению и передаче в аренду и пользование муниципального имущества и земельных участков; по ведению учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | председатель КУМИ администрации МОГО «Ухта» | КУМИ администации МОГО «Ухта» | Оптимизация расходов и увеличение доходной части бюджета МОГО «Ухта» | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Х | Х | bar: в том числе 2017 to 2019 4
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 157160403 | 61055901 | 48752251 | 47352251 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ВСЕГО по муниципальной программе | [6 empty] | 442921496 | 151757035 | 147423805 | 143740656 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
__________________________________________________________

## Лист2 (hidden)
|  | МФЦ | КУМИ | Остаток | Закупки |  | Контракты |  | Остаток | Превышение | Передвижка
Основное мероприятие 1.1.1. Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | 3068264.49
Мероприятие 1.1.1.1. Приобретение оборудования, программного обеспечения, продление лицензий на ПО | 2768264.49 | 823264.49 | 460000 | 1485000 | Комплектующие. ПК. Сервер (277375+708700+500000) | 1486075 | ПК - 472827.00, Сервер -455017.22, Комплект.-259.49, Телефоны - 211,9 | 1399300.05 | 86774.95
Мероприятие 1.1.1.2. Услуги связи по обеспечению доступа к сервисам КСПД | 300000 | 300000 |  | 0 | [5 empty] | 0
Мероприятие 1.1.1.1. Услуги (работы) по внедрению и сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов КСПД | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования инфрмационных систем в администрации МОГО "Ухта" | 1050000 |  |  | 1050000
Мероприятие 1.1.2.1. Обьеспечение безопасности информационных ресурсов | 83000 |  |  | 83000 | Поставка программного обеспечения (Лицензии UserGate) | 33000 |  |  | 83000 | 149840.83 | 50000
Мероприятие 1.1.2.2. Развитие портала администрации МОГО "Ухта" в сети Интернет | 117000 |  |  | 117000 | Поставка программного обеспечения (Лицензии 1C-Битрикс) | 117000 | Битрикс 111 140,47 | 111140.47 | 5859.53 | 0
Мероприятие 1.1.2.3. Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО "Ухта" | 800000 |  |  | 800000 | Модернизация Директум. Поставка абонементов (500000+300000) | 800000 | Модификация - 446018.70, абонементы - 293000.00 | 739018.7 | 60981.3 | 0 | -50000
Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение развития, модернизации и функционирования АИС администрации МОГО "Ухта" | 50000 |  |  | 50000 | Сетевое оборудование | 50000.235 | сетевое оборудование - 49000 | 49000 | 1000
|  |  |  | 2535000 |  | 2486075.235
[8 empty] | 112000 | 5000 | 148000
[8 empty] | 740000 | 60000
[8 empty] | 50000 | 0
За счётобщей сметы куплен UserGate | 72921.59