Документ предоставлен КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2015 г. N 2339

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОГО "УХТА"

"РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА"

ОТ 7 НОЯБРЯ 2013 Г. N 2070

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденным постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта", утвержденными постановлением администрации МОГО "Ухта" от 4 сентября 2013 г. N 1634, администрация постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации МОГО "Ухта" от 7 ноября 2013 г. N 2070, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

И.о. руководителя администрации

Ф.ЛЮБАНИН

Приложение

к Постановлению

администрации МОГО "Ухта"

от 2 ноября 2015 г. N 2339

"Приложение

к Постановлению

администрации МОГО "Ухта"

от 7 сентября 2013 г. N 2070

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МОГО "УХТА" "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт

Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономического развития администрации МОГО "Ухта" (далее - УЭР) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта" (далее - МУ "УК"); Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" (далее - КУМИ) |
| Подпрограммы Программы | 1. Стратегическое планирование в МОГО "Ухта". 2. Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта". 3. Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта" |
| Программно-целевые инструменты Программы | - |
| Цель (цели) Программы | Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа |
| Задачи Программы | 1. Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО "Ухта". 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта". 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 2. Оборот малых предприятий (млн. рублей в ценах соответствующих лет) |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2020 годы |

| Объемы финансирования Программы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 0,00 | 119 300,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 1 824 300,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 119 300,00 | 534 693,00 | 0,00 | 653 993,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 119 300,00 | 1 534 693,00 | 0,00 | 1 653 993,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 119 300,00 | 1 784 693,00 | 0,00 | 1 903 993,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 119 300,00 | 2 034 693,00 | 0,00 | 2 153 993,00 |
|  | Итого | 0,00 | 596 500,00 | 7 593 772,00 | 0,00 | 8 190 272,00 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое экономическое развитие МОГО "Ухта", основанное на повышении инвестиционной активности, развитие малого и среднего предпринимательства. Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: - темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составит не менее 112% по отношению к 2013 году; - сохранить оборот малых предприятий, как минимум, на уровне 2013 года |  |  |  |  |  |

Паспорт

подпрограммы 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | УЭР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы | Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ МОГО "Ухта". 2. Удельный вес расходов бюджета МОГО "Ухта", представленных в виде муниципальных программ |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
|  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Создание актуальной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому развитию МОГО "Ухта". 2. Обеспечение взаимосвязи целей, задач и показателей в документах стратегического планирования |  |  |  |  |  |

Паспорт

подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство

в МОГО "Ухта"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | УЭР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МУ "УК" КУМИ |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц). 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%). 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку (единиц). 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (единиц) |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
|  | 2014 | 0,00 | 119 300,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 1 824 300,00 |
|  | 2015 | 0,00 | 119 300,00 | 534 693,00 | 0,00 | 653 993,00 |
|  | 2016 | 0,00 | 119 300,00 | 1 534 693,00 | 0,00 | 1 653 993,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 119 300,00 | 1 534 693,00 | 0,00 | 1 653 993,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 119 300,00 | 1 534 693,00 | 0,00 | 1 653 993,00 |
|  | Итого | 0,00 | 596 500,00 | 6 843 772,00 | 0,00 | 7 440 272,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта", как минимум, на уровне 2013 года |  |  |  |  |  |

Паспорт

подпрограммы 3 "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | УК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития туризма на территории городского округа |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание системы информационного обеспечения туризма. 2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество публикаций в разделе "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" (единиц). 2. Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры) (единиц). 3. Наличие визит-центра (да/нет). 4. Количество коллективных средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные средства размещения) (единиц). 5. Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма (человек) |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО "Ухта" (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
|  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества публикаций в разделе "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" к 2020 году в 6 раз по отношению к уровню 2015 года. 2. Увеличение количества коллективных средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные средства размещения) к 2020 году до 22 единиц |  |  |  |  |  |

Приоритеты и цели экономического развития МОГО "Ухта"

Главной стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" является формирование социальных и экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния населения.

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:

развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" (формирование и реализация обоснованной, эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов местного самоуправления МОГО "Ухта", создание условий для устойчивого экономического роста);

улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса и увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики МОГО "Ухта";

развитие внутреннего и въездного туризма и повышение качества предоставляемых услуг субъектами туристской деятельности и сопутствующей туризму инфраструктурой.

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа.

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

1) развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО "Ухта";

2) развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта";

3) создание условий для развития туризма на территории городского округа.

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014 - 2015 гг.) приведено в таблице 3.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016 - 2018 гг.) приведено в таблице 3.1.

Таблица 1

Основные мероприятия,

ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной

программы МОГО "Ухта" "Развитие экономики

на 2014 - 2020 годы"

| N | Наименование основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование индикатора | ед. изм. | значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УЭР | 2014 - 2020 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 205 294,20 | 90 804,20 | 96 672,64 | 95 969,88 | 97 121,52 | 98 286,98 | 99 466,42 | 100 660,02 | 101 867,94 |
|  |  | УЭР | 2014 - 2021 | Оборот малых предприятий | млн. руб. в ценах соотв. лет | 13 671,1 | 12 819,2 | 10 270,0 | 10 583,8 | 10 620,0 | 10 747,4 | 10 897,8 | 11 769,6 | 12 820,0 |
| Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Наличие актуализированных долгосрочной Стратегии социально-экономического развития МОГО "Ухта" и муниципальных программ. Наличие актуальной информации об итогах социально-экономического развития городского округа; информирование граждан и предприятий об итогах социально-экономического развития МОГО "Ухта". Поддержание в актуальном состоянии, повышение качества и достоверности прогноза социально-экономического развития МОГО "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования | УЭР | 2014 - 2020 | Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ МОГО "Ухта" | % | 38 | 53 | 62 | 75 | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| 1.1.2. | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" | УЭР | 2014 - 2020 | Удельный вес расходов бюджета МОГО "Ухта", представленных в виде муниципальных программ | % | 59,1 | 61,7 | 87,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Предоставление: субсидий (грантов) на покрытие части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | УЭР | 2014 - 2020 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 352,65 | 301,92 | 301,83 | 293,00 | 293,00 | 294,00 | 294,00 | 301,00 | 305,00 |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без ИП) | % | 13,4 | 12,5 | 14,4 | 13,7 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,3 | 14,5 |
| 2.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | УЭР | 2014 - 2020 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | МУ "УК" | 2014 - 2020 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 352,65 | 301,92 | 301,83 | 293,00 | 293,00 | 294,00 | 294,00 | 301,00 | 305,00 |
| 2.1.4. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | 2016 - 2020 | Количество малых и средних предприятий, получивших имущественную поддержку | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | МУ "УК" | 2016 - 2020 | Количество публикаций в разделе "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | ед. | - | - | - | 3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 3.1.2. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры) | МУ "УК" | 2016 - 2020 | Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры) | ед. | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.3. | Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра | МУ "УК" | 2016 - 2020 | Наличие визит-центра | да/нет | - | - | - | нет | да | да | да | да | да |
| Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Содействие в формировании кластера делового туризма "Ухта" и туристических продуктов в составе кластера "Таежное кольцо" | МУ "УК" | 2016 - 2020 | Количество коллективных средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные средства размещения) | ед. | - | - | - | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3.2.2. | Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма | МУ "УК" | 2016 - 2020 | Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма | чел. | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица 2

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы МОГО "Ухта"

"Развитие экономики на 2014 - 2020 годы"

| N | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |
| 1.1. | Решение Совета МОГО "Ухта" | Внесение изменений в Концепцию социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на период до 2020 года | УЭР | 2014 (по мере необходимости) |
| 1.2. | Решение Совета МОГО "Ухта" | Внесение изменений в Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на 2011 - 2015 годы | УЭР | 2014 (по мере необходимости) |
| 1.3. | Решение Совета МОГО "Ухта" | Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на период до 2020 года | УЭР | 2015 - 2020 (по мере необходимости) |
| 1.4. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Внесение изменений в Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" | УЭР | 2014 - 2015 (по мере необходимости) |
| 1.5. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Внесение изменений в План мероприятий по реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на 2011 - 2015 годы | УЭР | 2014 (по мере необходимости) |
| 1.6. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Внесение изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО "Ухта" | УЭР | 2014 - 2020 (по мере необходимости) |
| 1.7. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Внесение изменений в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МОГО "Ухта" | УЭР | 2014 - 2020 (по мере необходимости) |
| 1.8. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Ухта" на очередной финансовый год и плановый период | УЭР | 2014 - 2020 (ежегодно) |
| 1.9. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | О внесении изменений в муниципальную программу МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы" | УЭР | 2014 - 2020 (по мере необходимости) |
| 1.10. | Распоряжение администрации МОГО "Ухта" | О внесении изменений в Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы" | УЭР | 2014 - 2020 (по мере необходимости) |
| Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |
| 2.1. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Об утверждении порядка субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | УЭР | 2014 |
| 2.2. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Внесение изменений в порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | УЭР | 2014 - 2020 (по мере необходимости) |
| 2.3. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Внесение изменений в постановление администрации МОГО "Ухта" о Координационном совете при руководителе администрации МОГО "Ухта" | УЭР | 2014 - 2020 (по мере необходимости) |
| 2.4. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Об организации ярмарок выходного дня на территории МОГО "Ухта" | УЭР | 2014 - 2020 (ежегодно) |
| 2.5. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Внесение изменений в порядок размещения тонаров, автолавок предприятий сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории МОГО "Ухта" | УЭР | 2014 - 2020 (по мере необходимости) |
| 2.6. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета МОГО "Ухта" субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства | УЭР | 2015 |
| 2.7. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Об утверждении порядка субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях, для реализации инвестиционных проектов | УЭР | 2015 |
| 2.8. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Об утверждении порядка субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным для приобретения основных средств (оборудования, техники и материальных ценностей) | УЭР | 2015 |
| 2.9. | Постановление администрации МОГО "Ухта" | Об утверждении порядка предоставления муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на возмездной и безвозмездной основе без проведения процедуры торгов | УЭР | 2015 |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов средств

на реализацию целей муниципальной программы МОГО

"Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы"

| N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 2014 | 2015 | ВСЕГО |
| Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы" |  |  | ВСЕГО | 1824300,00 | 653 993,00 | 2 478 293,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 238 600,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1705000,00 | 534 693,00 | 2 239 693,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЭР | ВСЕГО | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ "УК" | ВСЕГО | 624 300,00 | 653 993,00 | 1 278 293,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 238 600,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 505 000,00 | 534 693,00 | 1 039 693,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" |  |  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" |  |  | ВСЕГО | 1824300,00 | 653 993,00 | 2 478 293,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 238 600,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1705000,00 | 534 693,00 | 2 239 693,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЭР | ВСЕГО | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ "УК" | ВСЕГО | 624 300,00 | 653 993,00 | 1 278 293,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 238 600,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 505 000,00 | 534 693,00 | 1 039 693,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета | УЭР | ВСЕГО | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств республиканского бюджета | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Обеспечение деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований за счет средств республиканского бюджета | МУ "УК" | ВСЕГО | 119 300,00 | 0,00 | 119 300,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 0,00 | 119 300,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Обеспечение деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований за счет средств местного бюджета | МУ "УК" | ВСЕГО | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Обеспечение деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований | МУ "УК" | ВСЕГО | 0,00 | 653 993,00 | 653 993,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 119 300,00 | 119 300,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 534 693,00 | 534 693,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов средств

на реализацию целей муниципальной программы МОГО

"Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы"

| N | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 2016 | 2017 | 2018 | ВСЕГО |
| Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 - 2020 годы" |  |  | ВСЕГО | 1 653 993,00 | 1 903 993,00 | 2 153 993,00 | 5 711 979,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 357 900,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 534 693,00 | 1 784 693,00 | 2 034 693,00 | 5 354 079,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЭР | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ "УК" | ВСЕГО | 653 993,00 | 903 993,00 | 1 153 993,00 | 2 711 979,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 357 900,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 534 693,00 | 784 693,00 | 1 034 693,00 | 2 354 079,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Стратегическое планирование в МОГО "Ухта" |  |  | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МОГО "Ухта" | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" |  |  | ВСЕГО | 1 653 993,00 | 1 653 993,00 | 1 653 993,00 | 4 961 979,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 357 900,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 534 693,00 | 1 534 693,00 | 1 534 693,00 | 4 604 079,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | УЭР | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ "УК" | ВСЕГО | 653 993,00 | 653 993,00 | 653 993,00 | 1 961 979,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 357 900,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 534 693,00 | 534 693,00 | 534 693,00 | 1 604 079,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | УЭР | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | УЭР | ВСЕГО | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | МУ "УК" | ВСЕГО | 653 993,00 | 653 993,00 | 653 993,00 | 1 961 979,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 | 357 900,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 534 693,00 | 534 693,00 | 534 693,00 | 1 604 079,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | КУМИ | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 "Внутренний и въездной туризм в МОГО "Ухта" |  |  | ВСЕГО | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ "УК" | ВСЕГО | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание, наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела "Туризм" на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | МУ "УК" | ВСЕГО | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов (стенды, указатели, баннеры) | МУ "УК" | ВСЕГО | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Создание визит-центра с функцией информационного туристического центра | МУ "УК" | ВСЕГО | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 350 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Содействие в формировании кластера делового туризма "Ухта" и туристических продуктов в составе кластера "Таежное кольцо" | МУ "УК" | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. | Содействие развитию кадрового потенциала в сфере туризма | МУ "УК" | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО "Ухта" | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

".