Администрация МОГО «Ухта»

Годовой отчет о

ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года

за 2020 год

Ухта, 2021

Приложение 1

Мониторинг исполнения Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года за 2020 год

| Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач стратегии муниципального образования | Единица измерения | Значение индикатора /показателя |  | Мероприятия, направленные на решение задач стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/ показателя | Срок реализации мероприятия |  | Результат реализации мероприятия |  | Пояснения, включая меры по исправлению ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2020 г. | Факт за 2020 г. |  | Плановый | Фактический | Ожидаемый | Достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача Стратегии: Содействие росту экономической активности в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Направление решения задачи: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 38 538,20 | 34 585,25 | Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов | В течение года | В течение года | Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО «Ухта» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещен актуализированный инвестиционный паспорт МОГО «Ухта» |  |
|  |  |  |  | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о реализации инвестиционных проектов | Предприятиями и организациями города, реализующими инвестиционные проекты, представлены паспорта инвестиционных проектов за I полугодие 2020 года и 2020 год |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 308 498,00 | 302 067,49 | Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов | В течение года | В течение года | Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО «Ухта» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещен актуализированный инвестиционный паспорт МОГО «Ухта» |  |
|  |  |  |  | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о реализации инвестиционных проектов | Предприятиями и организациями города, реализующими инвестиционные проекты, представлены паспорта инвестиционных проектов за I полугодие 2020 года и 2020 год |  |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. | 310 160,80 | 341 046,87 | Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов | В течение года | В течение года | Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО «Ухта» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещен актуализированный инвестиционный паспорт МОГО «Ухта» |  |
|  |  |  |  | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Наличие прогноза социально-экономического развития МОГО «Ухта», одобренного постановлением администрации МОГО «Ухта» | Сформирован, одобрен постановлением администрации МОГО «Ухта» и размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2021 год и на период до 2023 года |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий) | единицы | 37 | 35 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Оказание финансовой поддержки не менее трем субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставлена финансовая поддержка 7 хозяйствующим субъектам: ИП Ильякова Е.В., ИП Матющенко Ю.И., ООО Племхоз «Изваильский-97», ИП Швецов С.А., Главе ЛПХ Рудницкий С.В., ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед+», ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед» |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий (совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров и т.п.) по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года | В течение года | Проведение не менее 10 мероприятий (совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров и т.п.) по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Организованы и проведены для субъектов МСП и их работников 5 обучающих программ, 3 совещания и 28 онлайн семинаров, направленных на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 35 000,00 | 34 118,00 | Участие в формировании прогноза потребности отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах | В течение года | В течение года | Обеспечение сбора информации по кадровой потребности организаций и предприятий города и осуществление контроля ввода данных в ГАС «Управление» | Осуществлен сбор информации по кадровой потребности организаций и предприятий города и ввод данных в Региональный сегмент ГАС «Управление» Республики Коми |  |
|  |  |  |  | Мониторинг снижения неформальной занятости населения МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Предоставление в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми результатов мониторинга неформальной занятости населения МОГО «Ухта» по установленным срокам | Результаты мониторинга снижения неформальной занятости направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в установленные сроки |  |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. | 376 279,70 | 370 786,92 | Формирование информационной базы для потенциальных инвесторов | В течение года | В течение года | Наличие актуального инвестиционного паспорта МОГО «Ухта» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещен актуализированный инвестиционный паспорт МОГО «Ухта» |  |
|  |  |  |  | Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Наличие прогноза социально-экономического развития МОГО «Ухта», одобренного постановлением администрации МОГО «Ухта» | Сформирован, одобрен постановлением администрации МОГО «Ухта» и размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2021 год и на период до 2023 года |  |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их числе | % | 100 | 50 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Оказание финансовой поддержки не менее трем субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе не менее одного субъекта малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства | Предоставлена финансовая поддержка восьми субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе двум сельскохозяйственным организациям: ООО Племхоз «Изваильский-97», Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Рудницкому С.В. | На территории МОГО «Ухта» осуществляют свою деятельность 2 сельскохозяйственные организации: ООО «Племхоз» Ухта-97» и ООО «Племхоз» Изваильский-97». По данным годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год ООО Племхоз «Изваильский-97» получен убыток |
|  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий (совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров и т.п.) по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года | В течение года | Проведение не менее 10 мероприятий (совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров и т.п.) по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не менее 4 мероприятий для субъектов в сфере сельского хозяйства | Организованы и проведены для субъектов МСП и их работников 5 обучающих программ, 3 совещания и 28 онлайн семинаров, направленных на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Во всех мероприятиях принимали участие субъекты в сфере сельского хозяйства |  |
| Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий - скота и птицы на убой (в живом весе) | т. | 225 | 196,7 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Оказание финансовой поддержки не менее трем субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе не менее одного субъекта малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства | Предоставлена финансовая поддержка восьми субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе двум сельскохозяйственным организациям: ООО Племхоз «Изваильский-97», Главе крестьянского (фермерского) хозяйства Рудницкому С.В. |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий (совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров и т.п.) по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года | В течение года | Проведение не менее 10 мероприятий (совещаний, «круглых столов», обучающих семинаров и т.п.) по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не менее 4 мероприятий для субъектов в сфере сельского хозяйства | Организованы и проведены для субъектов МСП и их работников 5 обучающих программ, 3 совещания и 28 онлайн семинаров, направленных на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Во всех мероприятиях принимали участие субъекты в сфере сельского хозяйства |  |
| 1.2. Направление решения задачи: Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения - всего | га | 8,2 | 1,3 | Информирование потенциальных застройщиков о свободных земельных участках для строительства | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о свободных земельных участках на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | Актуальный перечень свободных земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта», размещен на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» www.kumi.mouhta.ru в разделе «Информация» http://kumi.mouhta.ru/spisok-svobodnykh-obektov/zemelnye-uchastki.php | Значение целевого индикатора не достигнуто. Предоставление земельных участков носит заявительный характер, спроса на предоставление земельных участков для строительства нет |
|  |  |  |  | Подготовка разрешений на строительство, реконструкцию объектов жилищного строительства | В течение года | В течение года | Подготовка и выдача разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности 100% обратившимся | Разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности подготовлена и выдана обратившимся в полном объеме |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,8 | 0,3 | Информирование потенциальных застройщиков о свободных земельных участках для строительства | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о свободных земельных участках на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | Актуальный перечень свободных земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта», размещен на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» www.kumi.mouhta.ru в разделе «Информация» http://kumi.mouhta.ru/spisok-svobodnykh-obektov/zemelnye-uchastki.php | Значение целевого индикатора не достигнуто. Отсутствуют сформированные земельные участки, пригодные для индивидуального жилищного строительства. Предоставление земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства носит заявительный характер, спроса на указанные земельные участки нет |
|  |  |  |  | Подготовка разрешений на строительство, реконструкцию объектов жилищного строительства | В течение года | В течение года | Подготовка и выдача разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности 100% обратившимся | Разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности подготовлена и выдана обратившимся в полном объеме |  |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год | человек | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв.м | 23,5 | 24,5 | Подготовка разрешений на строительство, реконструкцию объектов жилищного строительства | В течение года | В течение года | Подготовка и выдача разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности 100% обратившимся | Разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности подготовлена и выдана обратившимся в полном объеме |  |
|  |  |  |  | Информирование потенциальных застройщиков о свободных земельных участках для строительства | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о свободных земельных участках на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | Актуальный перечень свободных земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта», размещен на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» www.kumi.mouhta.ru в разделе «Информация» http://kumi.mouhta.ru/spisok-svobodnykh-obektov/zemelnye-uchastki.php |  |
| Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м | 0,2 | 0,01 | Подготовка разрешений на строительство, реконструкцию объектов жилищного строительства | В течение года | В течение года | Подготовка и выдача разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности 100% обратившимся | Разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности подготовлена и выдана обратившимся в полном объеме | Значение целевого индикатора не достигнуто. Информация представлена по данным Комистат. В 2020 году введено в действие жилых домов 6222 кв.м жилой площади, в том числе 4549 кв.м построенных населением. Значение показателя зависит от финансовой стабильности организаций строительной отрасли, а также спроса населения |
|  |  |  |  | Информирование потенциальных застройщиков о свободных земельных участках для строительства | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о свободных земельных участках на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | Актуальный перечень свободных земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта», размещен на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» www.kumi.mouhta.ru в разделе «Информация» http://kumi.mouhta.ru/spisok-svobodnykh-obektov/zemelnye-uchastki.php |  |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 49,7 | 40,3 | Межевание и кадастр земельных участков | В течение года | В течение года | Подготовка 1 проекта межевания территорий, застроенных многоквартирными домами, с целью определения и установления границ земельных участков под многоквартирными домами | Постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 09.12.2020 № 3465 «Об утверждении проекта межевания территории, застроенной многоквартирными домами, в границах улиц: Бушуева, 30 лет Октября, Севастопольская, г.Ухта, Республика Коми» и от 11.01.2021 № 11 «Об утверждении проекта межевания территории, застроенной многоквартирными домами, в границах улиц: Ленина, Октябрьская, Первомайская в пгт Водный г.Ухта» утверждены 2 проекта межевания территорий, застроенных многоквартирными домами | Значение целевого индикатора не достигнуто. Отклонение от планового значения целевого индикатора произошло в связи с изменениями в Земельном законодательстве, что привело к значительному удорожанию данных работ (разработка и утверждение проекта межевания на территории). Работы выполнялись в рамках объемов финансирования |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв.м | 14,6 | 6,2 | Подготовка разрешений на строительство, реконструкцию объектов жилищного строительства | В течение года | В течение года | Подготовка и выдача разрешительной документации для осуществления градостроительной деятельности 100% обратившимся | Разрешительная документация для осуществления градостроительной деятельности подготовлена и выдана обратившимся в полном объеме | Значение целевого индикатора не достигнуто. Информация представлена по данным Комистат. Значение показателя зависит от финансовой стабильности организаций строительной отрасли, удорожания кредитных ресурсов и сложности их получения застройщиками, а также спроса населения |
|  |  |  |  | Информирование потенциальных застройщиков о свободных земельных участках для строительства | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о свободных земельных участках на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» | Актуальный перечень свободных земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта», размещен на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» www.kumi.mouhta.ru в разделе «Информация» http://kumi.mouhta.ru/spisok-svobodnykh-obektov/zemelnye-uchastki.php |  |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,7 | 3,7 | Реализация соглашения между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету МОГО «Ухта» субвенций на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами | В течение года | В течение года | Улучшение жилищных условий не менее чем 4 граждан, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилье | Для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» выделено 3 337 992 руб. Выплаты получили: 2 гражданина, состоящие на учете по категории «ветеран боевых действий», и 2 гражданина, состоящие на учете по категории «инвалиды I, II группы и семьи, имеющие детей-инвалидов». 46 молодым семьям предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья |  |
| Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 6 | 20,7 | Реализация соглашения между администрацией муниципального образования городского округа «Ухта» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | В течение года | В течение года | Приобретение не менее 38 жилых помещений на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретено 40 жилых помещений на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечены 44 гражданина из числа детей-сирот (4 жилых помещения приобретены были в декабре 2019 года, а предоставлялись в 2020 году) |  |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 30 | 46 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение года | В течение года | Предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее чем 30 молодым семьям | 46 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
| Количество расселенных помещений аварийного жилищного фонда | шт. | 35 | 21 | Реализация мероприятий в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Переселение граждан не менее чем из 4 аварийных жилых помещений | Переселены граждане из 21 аварийного помещения | Значение целевого индикатора не достигнуто. В виду отказа граждан от жилых помещений, предлагаемых к переселению. Решение споров ведется в судебном порядке |
| Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | граждан | 48 | 48 | Реализация мероприятий в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Переселение не менее 11 граждан из аварийного жилищного фонда | Переселены 48 граждан из аварийного жилищного фонда | Значение целевого индикатора не достигнуто. В виду отказа граждан от жилых помещений, предлагаемых к переселению. Решение споров ведется в судебном порядке |
| Расселенная площадь аварийного жилищного фонда | кв. м | 1558,2 | 988,0 | Реализация мероприятий в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда площадью не менее 168,8 кв.м | Переселены граждане из аварийного жилищного фонда площадью 988,0 кв.м | Значение целевого индикатора не достигнуто. В виду отказа граждан от жилых помещений, предлагаемых к переселению. Решение споров ведется в судебном порядке |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 55 | 55 | Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | В течение года | В течение года | Проведение капитального ремонта (ремонта) не менее чем 1 объекта коммунальной инфраструктуры | МУП «Ухтаводоканал» проведен капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в количестве 2 635,04 п.м., сетей водоотведения - 1 037,80 п.м. Содержание наружных газопроводов осуществлялось по соглашению с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» от 01.07.2020г. № УМРГ-70/08-ТО НС |  |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 43 | 74,4 | Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | В течение года | В течение года | Проведение капитального ремонта (ремонта) не менее чем 1 объекта коммунальной инфраструктуры | МУП «Ухтаводоканал» проведен капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в количестве 2 635,04 п.м., сетей водоотведения - 1 037,80 п.м. Содержание наружных газопроводов осуществлялось по соглашению с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» от 01.07.2020г. № УМРГ-70/08-ТО НС |  |
|  |  |  |  | Организация содержания муниципального жилищного фонда | В течение года | В течение года | Отсутствие задолженности перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда | Задолженность перед поставщиками услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда отсутствует |  |
| 1.3. Направление решения задачи: Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 63 | 54,6 | Реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения | В течение года | - | Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 3% по сравнению с 2019 годом | В рамках данного мероприятия работы не выполнялись. Площадь дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, увеличилась по сравнению с 2019 годом | Не достигнуто значение целевого индикатора. Уменьшение значения показателя связано с включением в Перечень автомобильных дорог местного значения участка а/д «Бельгопское шоссе от здания «УЭМЗ» до перекрестка с ул. Линейная с двумя мостовыми сооружениями» с покрытием, не отвечающим нормативным требованиям |
|  |  |  |  | Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения | В течение года | В течение года | Выполнение в полном объеме неотложных работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | Неотложные работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия выполнены в полном объеме, проведен ремонт 81 685,0 кв.м. объектов дорожной инфраструктуры |  |
| 1.4. Направление решения задачи: Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году | % | 9,3 | 100 | Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Проведение благоустройства не менее 10 дворовых территорий МОГО «Ухта» | Проведено благоустройство 10 дворовых территорий, что составило 100 % реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, подлежащих к реализации в отчетном году |  |
|  |  |  |  | Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий | В течение года | В течение года | Выполнение ремонта не менее 10 объектов дворовых территорий | Выполнены работы по асфальтированию 13 дворовых проездов многоквартирных домов на территории МОГО «Ухта» на общей площади 7 тыс. кв.м. |  |
| Доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году | % | 24 | 100 | Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Проведение благоустройства не менее 2 общественных территорий МОГО «Ухта» | Выполнено благоустройство двух общественных территорий: Октябрьская площадь г. Ухта и тротуар по ул. Гагарина в пгт. Водный. Доля реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в общем количестве проектов по благоустройству общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, составила 100 % |  |
|  |  |  |  | Содержание объектов благоустройства общественных территорий | В течение года | В течение года | Обеспечение содержания общественных территорий в полном объеме | Содержание общественных территорий обеспечено в полном объеме. Работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства проводятся силами МКП «Горзеленхоз» и МКП «Ухтаспецавтодор», в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в результате капитального ремонта (ремонта) и содержания объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, расположенных в границах МОГО «Ухта» |  |
| Социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача Стратегии: Развитие социальной сферы и обеспечение социальной стабильности муниципального образования городского округа «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Направление решения задачи: Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 87 | 97,6 | Проведение капитального и текущего ремонта дошкольных образовательных учреждений | В течение года | В течение года | Отсутствие муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии, отсутствуют |  |
|  |  |  |  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями | В течение года | В течение года | Получение детьми в возрасте 1 - 6 лет дошкольной образовательной услуги или услуг по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях не менее 87%, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | 97 % детей в возрасте 1 - 6 лет, в общей численности детей в этом возрасте, получили дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях |  |
| Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 - 7 лет | % | 19 | 10 | Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений | I полугодие 2020 года | В течение года | Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад №50 компенсирующего вида» | Объект «Детский сад №50 компенсирующего вида» введен в эксплуатацию 01.09.2020 года. Официальное открытие дошкольного образовательного учреждения состоялось 21.09.2020 года |  |
| Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальных услуг | % от общего числа опрошенных | 95 | 95 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями | В течение года | В течение года | Рост уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальных услуг не менее чем на 1% по сравнению с 2019 годом | Уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставления муниципальных услуг составил 95 % |  |
|  |  |  |  | Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений | В течение года | В течение года | Повышение квалификации не менее 95 работников дошкольных образовательных организаций | Повышение квалификации получили 36 работников дошкольных образовательных организаций. Недовыполнение мероприятия связано с введёнными ограничениями (с марта по август 2020 года) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции |  |
|  |  |  |  | Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | В течение года | В течение года | Обеспечение родителей (законных представителей) компенсацией, имеющих право на неё, в полном объеме | Обеспечены 100% от всех обратившихся родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности родителей (законных представителей) |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,9 | 0 | Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений | В течение года | В течение года | Повышение квалификации не менее 95 работников общеобразовательных учреждений | Повысили квалификацию 101 работник общеобразовательных учреждений |  |
|  |  |  |  | Реализация муниципального проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами | В течение года | В течение года | Отсутствие увеличения количества выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Отсутствуют выпускники, не получившие аттестат о среднем общем образовании |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3 | 0,3 | Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений | В течение года | В течение года | Повышение квалификации не менее 95 работников общеобразовательных учреждений | Повысили квалификацию 101 работник общеобразовательных учреждений |  |
|  |  |  |  | Реализация муниципального проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами | В течение года | В течение года | Отсутствие увеличения количества выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Отсутствуют выпускники, не получившие аттестат о среднем общем образовании |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 5 | 10,1 | Проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных учреждений | В течение года | В течение года | Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, не менее чем на 5 % | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, увеличилась на 0,17% | Для снижения количества обучающихся во вторую смену существует необходимость капитальных вложений в строительство школ для обеспечения образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях в одну смену |
|  |  |  |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений | В течение года | В течение года | Улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями (проведение антитеррористических мероприятий не менее в 3 общеобразовательных организациях); приобретение оборудования не менее в 2 общеобразовательных организациях (при наличии финансирования) | Улучшена материально-техническая база общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями (проведены антитеррористических мероприятия, приобретено оборудование) в 5 общеобразовательных организациях |  |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 78,4 | 81,1 | Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования | В течение года | В течение года | Охват питанием 100% обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта», от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях МОГО «Ухта» | Питанием охвачено 100% обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта», от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях МОГО «Ухта» |  |
|  |  |  |  | Реализация здоровьесберегающих программ в муниципальных образовательных организациях | В течение года | В течение года | Охват здоровьесберегающими программами 100% обучающихся в образовательных организациях в муниципальном образовании, от общего количества обучающихся в образовательных организациях | Здоровьесберегающими программами охвачено 100% обучающихся в образовательных организациях в муниципальном образовании, от общего количества обучающихся в образовательных организациях |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 82,6 | 92,3 | Проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных учреждений | В течение года | В течение года | Выполнение работ по ремонту кровли (не менее в 2 общеобразовательных организациях); проведение противопожарных мероприятий (не менее в 3 общеобразовательных организациях); проведение текущего ремонта помещений (не менее в 2 общеобразовательных организациях) при наличии финансирования | Выполнены работы по ремонту кровли в 2 общеобразовательных организациях; проведены противопожарные мероприятия в 6 общеобразовательных организациях; проведен текущий ремонт помещений в 2 общеобразовательных организациях |  |
|  |  |  |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений | В течение года | В течение года | Проведение антитеррористических мероприятий (не менее в 3 общеобразовательных организациях); приобретение оборудования (не менее в 2 общеобразовательных организациях) при наличии финансирования | Улучшена материально-техническая база общеобразовательных учреждений в соответствии с современными требованиями (проведены антитеррористических мероприятия, приобретено оборудование) в 5 общеобразовательных организациях |  |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 72 | 73,6 | Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования детей | В течение года | В течение года | Ремонт кровли (не менее 1 учреждения дополнительного образования); проведение противопожарных мероприятий (не менее 1 учреждения дополнительного образования); проведение текущего ремонта помещений (не менее 1 учреждения дополнительного образования) при наличии финансирования | В рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми, в лице администрации МОГО «Ухта», и ООО «Газпром трансгаз Ухта» ведется реконструкция МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», капитальный ремонт кровли помещения проведен одним из первых этапов реконструкции |  |
|  |  |  |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В течение года | В течение года | Использование сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составляет 11,5 % детей |  |
| Доля детей, охваченных оздоровительной кампанией, в общей численности детей школьного возраста | % | 19 | 0 | Проведение оздоровительной кампании детей | В течение года | В течение года | Организация не менее 55 единиц детских оздоровительных лагерей, профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха | По решению оперативного штаба по контролю и мониторингу новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МОГО «Ухта» в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции в муниципалитете оздоровительная кампания в 2020 г. не проводилась |  |
|  |  |  |  | Реализация профильных программ различной направленности в летний период | В течение года | В течение года | Реализация профильных программ детскими оздоровительными лагерями не менее 80% от общего их количества | По решению оперативного штаба по контролю и мониторингу новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МОГО «Ухта» в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции в муниципалитете оздоровительная кампания в 2020 г. не проводилась |  |
| Количество подростков, трудоустроенных на средства местного бюджета | человек | 1000 | 1092 | Организация временной занятости подростков в летний период | Июнь-август 2020 года | Июнь-август 2020 года | Организация не менее 20 лагерей труда и отдыха и не менее 42 трудовых отрядов | В период с 06 июля по 31 августа 2020 года на территории МОГО «Ухта» организовано 73 трудовых отряда, создано 1092 рабочих места для трудоустройства, обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в учреждениях образования, учреждениях культуры, учреждениях физкультуры и спорта |  |
|  |  |  |  | Реализация профориентационных мероприятий на базе лагерей труда и отдыха, трудовых отрядов | Июнь-август 2020 года | Июнь-август 2020 года | Организация не менее 1 профориентационного мероприятия в смену | Проведены профориентационные мероприятия совместно с Государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» |  |
| 2.2. Направление решения задачи: Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования, а также развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | % | 128,9 | 123,6 | Реализация народных проектов | В течение года | В течение года | Реализация не менее 1 народного проекта в сфере культуры на территории МОГО «Ухта» | Реализовано 2 народных проекта в сфере культуры: «Ремонт клуба с. Кедвавом» (ремонт входной группы и установка окон); «Ремонт входной группы и замена окон в клубе – филиале мкр. Подгорный» |  |
|  |  |  |  | Реализация проекта «Местный дом культуры» | В течение года | В течение года | Оснащение материально-технической базы не менее 1 объекта культуры | Проведено оснащение материально-технической базы клуба-филиала пгт Боровой |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | % | 109,1 | 109,1 | Реализация проекта «7Я и книга» | В течение года | В течение года | Создание арт-студии для организации семейного досуга родителей и детей в возрасте 5-6 лет | Создана и функционирует арт-студия для организации семейного досуга родителей и детей в возрасте 5-6 лет |  |
|  |  |  |  | Реализация локального проекта «3 шага к on-line читателю» | В течение года | В течение года | Переход от виртуального чтения к традиционному с охватом не менее 100 читателей | Содержание проекта «3 шага к on-line читателю» не включало в себя проведение очных мероприятий, поэтому проект полностью реализован в онлайн формате. Количество просмотров проекта в сети Интернет составило 8162 единицы |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха | % | 25 | 25 | Организация молодежной площадки для развития молодежных творческих коллективов | В течение года | В течение года | Проведение не менее 1 мероприятия для молодежи | На базе МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» и МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» проведен ряд патриотических мероприятий с участием молодежи. Торжественный вечер «Дорогами Афгана», тематический концерт «Мы за Родину пали, но она спасена», посвященный Ржевской битве, концерт к 14 февраля «Дню святого Валентина» |  |
|  |  |  |  | Использование территории парка культуры и отдыха как площадку для проведения уличных культурно-массовых мероприятий | В течение года | В течение года | Проведение не менее 7 уличных культурно-массовых мероприятий на территории парка культуры и отдыха | По решению оперативного штаба по контролю и мониторингу новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МОГО «Ухта» в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции культурно-массовые мероприятия на территории парка культуры и отдыха не проводились |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % от числа опрошенных | 69,9 | 79,4 | Организация городских мероприятий, фестивалей, смотров, реализация творческих проектов в области культуры на территории МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Реализация не менее 6 тысяч мероприятий в области культуры и досуга | Проведено 2 тысячи мероприятий в формате онлайн, в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции очные культурно-массовые мероприятия не проводились |  |
| Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе муниципальных учреждений по отраслям: |  | _ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| культуры | % | 0 | 0 | Проведение текущего ремонта объектов культуры, дополнительного образования детей, объектов культурного наследия | В течение года | В течение года | Выполнение текущего ремонта не менее чем в одном объекте культуры | Проведены ремонтные работы зрительного зала и артистической зоны клуба-филиала мкр. Подгорный МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |  |
| дошкольное образование | % | 0 | 0 | Проведение капитального и текущего ремонта дошкольных образовательных учреждений | В течение года | В течение года | Отсутствие муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии, отсутствуют |  |
| общее образование | % | 0 | 0 | Проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных учреждений | В течение года | В течение года | Выполнение работ по ремонту кровли (не менее в 2 общеобразовательных организациях); проведение противопожарных мероприятий (не менее в 3 общеобразовательных организациях); проведение текущего ремонта помещений (не менее в 2 общеобразовательных организациях) при наличии финансирования | Выполнены работы по ремонту кровли в 2 общеобразовательных организациях; проведены противопожарные мероприятия в 6 общеобразовательных организациях; проведен текущий ремонт помещений в 2 общеобразовательных организациях |  |
| Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта» | % | 100 | 100 | Перевод в цифровой формат каталогов библиотечных фондов | В течение года | В течение года | Пополнение электронного каталога не менее 6 тысячами новых библиографических записей | Книжный фонд МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» по состоянию на 31.12.2020 составил 310 903 экз., поступление в книжный фонд составило 8 952 экз. Весь книжный фонд переведен в цифровой формат и доступен пользователям посредством «Интернет» |  |
| Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения | % | 40 | 6 | Проведение городских конкурсов с участием исполнителей произведений на коми и русском языках | В течение года | В течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в области реализации государственной национальной политики | Проведено расширенное заседание президиума Ухтинского представительства МОД «Коми войтыр» по подведению итогов XXVIII Ухтинской конференции коми народа (заочного формата) по теме конференции - «Этнокультурное развитие МОГО «Ухта». В 2020 году проведен республиканский фестиваль «Кадетская честь»; «Язык – душа народа»: литературно-поэтический вечер, посвящённый международному Дню родного языка, письменности и культуры для студентов УГТУ и медицинского колледжа | Не достижение значения показателя связано со снижением количества мероприятий в области реализации государственной национальной политики в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году число посетителей составило 6,46 тыс. человек, в 2019 году – 73,6 тыс. человек |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 85 | 85 | Организация этнокультурных мероприятий | В течение года | В течение года | Проведение этнокультурного праздника «Сабантуй-2020» | По решению оперативного штаба по контролю и мониторингу новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории МОГО «Ухта» в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции культурно-массовые мероприятия не проводились |  |
| 2.3. Направление решения задачи: Оказание социальной поддержки гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 116,8 | 113,0 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение года | В течение года | Предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее чем 30 молодым семьям | 46 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
|  |  |  |  | Повышение доступности дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | В течение года | В течение года | Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад №50 компенсирующего вида» | Объект «Детский сад №50 компенсирующего вида» введен в эксплуатацию 01.09.2020 года. Официальное открытие дошкольного образовательного учреждения состоялось 21.09.2020 года |  |
|  |  |  |  | Проведение спортивных мероприятий с учетом возрастных групп для ветеранов в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | В течение года | В течение года | Охват не менее 11 % граждан старшего возраста систематическими занятиями физической культурой и спортом | Спортивные мероприятия с учетом возрастных групп для ветеранов в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий не проводились в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции |  |
|  |  |  |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | В течение года | В течение года | Наличие решений Комиссии о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории МОГО «Ухта», имеющим право на получение материальной помощи | Проведено 36 заседаний Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта». По итогам заседаний единовременную материальную помощь получили 50 заявителей |  |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | 15 | - | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение года | В течение года | Предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее чем 30 молодым семьям | 46 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми сведения о демографической ситуации по состоянию на 01.01.2021 года в МОГО «Ухта» не представлены |
|  |  |  |  | Повышение доступности дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | В течение года | В течение года | Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад №50 компенсирующего вида» | Объект «Детский сад №50 компенсирующего вида» введен в эксплуатацию 01.09.2020 года. Официальное открытие дошкольного образовательного учреждения состоялось 21.09.2020 года |  |
|  |  |  |  | Проведение спортивных мероприятий с учетом возрастных групп для ветеранов в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | В течение года | В течение года | Охват не менее 11 % граждан старшего возраста систематическими занятиями физической культурой и спортом | Спортивные мероприятия с учетом возрастных групп для ветеранов в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий не проводились в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции |  |
|  |  |  |  | Вовлечение граждан старшего возраста в культурную жизнь общества | В течение года | В течение года | Охват не менее 3 % граждан старшего поколения массовыми мероприятиями, организованными учреждениями культуры | Культурно-массовые мероприятия с учетом возрастных групп не проводились в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции |  |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -618 | - | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | В течение года | В течение года | Наличие решений Комиссии о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории МОГО «Ухта», имеющим право на получение материальной помощи | Проведено 36 заседаний Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта». По итогам заседаний единовременную материальную помощь получили 50 заявителей | Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми сведения о демографической ситуации по состоянию на 01.01.2021 года в МОГО «Ухта» не представлены |
|  |  |  |  | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, в том числе временной | В течение года | В течение года | Сохранение ситуации на рынке труда на территории МОГО «Ухта» стабильной и управляемой, не превышение установленного значения уровня регистрируемой безработицы 0,5 % | Уровень регистрируемой безработицы составил 1,19 %. Неблагополучная ситуация по причине распространения коронавирусной инфекции оказала влияние на рынок труда в структуре спроса и предложения на труд, условия труда. Ситуация временная, и улучшение эпидемической ситуации, приведет к нормализации обстановки, что уже наблюдалось в конце 2020 года |  |
| Общий прирост, убыль (-) населения | человек | -603 | - | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | В течение года | В течение года | Наличие решений Комиссии о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории МОГО «Ухта», имеющим право на получение материальной помощи | Проведено 36 заседаний Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта». По итогам заседаний единовременную материальную помощь получили 50 заявителей | Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми сведения о демографической ситуации по состоянию на 01.01.2021 года в МОГО «Ухта» не представлены |
|  |  |  |  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение года | В течение года | Предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства не менее чем 30 молодым семьям | 46 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения | посещений в смену | 329 | 307 | Проведение активной работы по приглашению молодых специалистов медицинских ВУЗов, врачей через СМИ, центры занятости других регионов | В течение года | В течение года | Увеличение фактической обеспеченности врачами в учреждениях здравоохранения на территории МОГО «Ухта» не менее чем на 4 % к уровню 2019 года | Обеспеченность врачами в учреждениях здравоохранения за отчетный год составила 36,9 человек на 10000 человек населения, что ниже показателя за 2019 год на 0,4%. Продолжается активная работа по приглашению молодых специалистов медицинских ВУЗов, врачей через СМИ и центры занятости населения |  |
|  |  |  |  | Повышение качества оказания медицинской помощи населению МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Сохранение удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях здравоохранения на уровне 82,8 % | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях здравоохранения составил 89,5 % |  |
| Обеспеченность врачами (физические лица) в учреждениях здравоохранения | человек на 10000 человек населения | 48 | 36,9 | Проведение активной работы по приглашению молодых специалистов медицинских ВУЗов, врачей через СМИ, центры занятости других регионов | В течение года | В течение года | Увеличение фактической обеспеченности врачами в учреждениях здравоохранения на территории МОГО «Ухта» не менее чем на 4 % к уровню 2019 года | Обеспеченность врачами в учреждениях здравоохранения за отчетный год составила 36,9 человек на 10000 человек населения, что ниже показателя за 2019 год на 0,4%. Продолжается активная работа по приглашению молодых специалистов медицинских ВУЗов, врачей через СМИ и центры занятости населения |  |
| Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях здравоохранения | % от числа опрошенных | 82,8 | 89,5 | Повышение качества оказания медицинской помощи населению МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Сохранение удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях здравоохранения на уровне 82,8 % | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях здравоохранения составил 89,5 % |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 64008 | 70630 | Мониторинг ликвидации задолженности по выплате заработной платы работников предприятий и организаций города | В течение года | В течение года | Еженедельное предоставление информации о задолженности по выплате заработной платы работников предприятий и организаций города в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми | Информация о задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий и организаций города еженедельно направлялась в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |
|  |  |  |  | Организация и участие в заседаниях Межведомственной комиссии при администрации МОГО «Ухта» по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам в бюджет МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Организация не менее 1 заседания Межведомственной комиссии при администрации МОГО «Ухта» по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам в бюджет МОГО «Ухта» | Проведено 1 заседание межведомственной комиссии при администрации МОГО «Ухта» по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам в бюджет МОГО «Ухта». Информация о работе Межведомственной комиссии предоставлена в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми |  |
| Уровень безработицы | % | 0,5 | 1,19 | Организация и проведение Государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» ярмарок вакансий, подбора работодателям необходимых работников по заявкам, сбор вакансий и привлечения работодателей к участию в мероприятиях | В течение года | В течение года | Сохранение ситуации на рынке труда на территории МОГО «Ухта» стабильной и управляемой, не превышение установленного значения уровня регистрируемой безработицы 0,5 % | Уровень регистрируемой безработицы составил 1,19 %. Неблагополучная ситуация по причине распространения коронавирусной инфекции оказала влияние на рынок труда в структуре спроса и предложения на труд, условия труда. Ситуация временная, и улучшение эпидемической ситуации, приведет к нормализации обстановки, что уже наблюдалось в конце 2020 года |  |
|  |  |  |  | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования по показателям: численность зарегистрированных безработных граждан, заявленная работодателями потребность в работниках | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации об уровне безработицы на территории МОГО «Ухта» на сайте https://komitrud.rkomi.ru/ | Информация о положении на рынке труда МОГО «Ухта» ежемесячно размещается на сайте https://komitrud.rkomi.ru/ |  |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | единиц | 0,3 | 0,35 | Организация и проведение Государственным учреждением Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» ярмарок вакансий, подбора работодателям необходимых работников по заявкам, сбор вакансий и привлечения работодателей к участию в мероприятиях | В течение года | В течение года | Сохранение ситуации на рынке труда на территории МОГО «Ухта» стабильной и управляемой, не превышение установленного значения уровня регистрируемой безработицы 0,5 % | Уровень регистрируемой безработицы составил 1,19 %. Неблагополучная ситуация по причине распространения коронавирусной инфекции оказала влияние на рынок труда в структуре спроса и предложения на труд, условия труда. Ситуация временная, и улучшение эпидемической ситуации, приведет к нормализации обстановки, что уже наблюдалось в конце 2020 года |  |
|  |  |  |  | Мониторинг социально-экономического развития муниципального образования по показателям: численность зарегистрированных безработных граждан, заявленная работодателями потребность в работниках | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации об уровне безработицы на территории МОГО «Ухта» на сайте https://komitrud.rkomi.ru/ | Актуальной информации об уровне безработицы на территории МОГО «Ухта» на сайте https://komitrud.rkomi.ru/ |  |
| Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 90 | 97,4 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющим право на получение материальной помощи | В течение года | В течение года | Наличие решений Комиссии о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории МОГО «Ухта», имеющим право на получение материальной помощи | Проведено 36 заседаний Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта». По итогам заседаний единовременную материальную помощь получили 50 заявителей |  |
| 2.4. Направление решения задачи: Совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 39,4 | 57,7 | Капитальный (текущий) ремонт физкультурно-спортивных сооружений | В течение года | В течение года | Выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту не менее 1 физкультурно-спортивного сооружения | Завершены работы по обшивке витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г. Ухте; получена готовая проектная документация по объекту: «Капитальный ремонт объекта: «Спортивный комплекс «Нефтяник», прошедшая государственную экспертизу; осуществлен ремонт: помещения МУ СК «Спарта» по адресу: пгт. Водный, ул. Гагарина, д.30; внутренних помещений спортивного комплекса «Нефтяник», расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Мира, д.3А; фасада крытого катка (металлического ангара), расположенного в Детском парке г. Ухта; осуществлена замена: окон крытого катка МУ «Спортивная школа № 1»; спортивного ограждения мини-футбольного поля в Детском парке МУ «Спортивная школа № 1» |  |
|  |  |  |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений | В течение года | В течение года | Приведение в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами материально-технического состояние не менее 2 физкультурно-спортивных учреждений | Приведено в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами материально-техническое состояние 2 физкультурно-спортивных учреждений (МУ СШ «Юность», МАУ «ЛДС им. С. Капустина») |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,4 | 40,1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями | В течение года | В течение года | Выполнение в полном объеме муниципальное задание 8 подведомственными учреждениями МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» | Выполнено в полном объеме муниципальное задание 8 подведомственными учреждениями МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» |  |
|  |  |  |  | Реализация народных проектов | В течение года | В течение года | Реализация не менее 1 народного проекта в сфере физической культуры и спорта | Реализован 1 народный проект в сфере физической культуры и спорта на территории МОГО «Ухта» (обустроена и оборудована спортивная площадка для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО, МУ «Спорткомплекс «Шахтер» МОГО «Ухта», пгт Ярега, ул. Советская, д. 29а) |  |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 14,5 | 11,1 | Проведение мероприятий с участием инвалидов различных категорий | В течение года | В течение года | Организация и проведение 100% мероприятий с участием инвалидов различных категорий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», в установленные сроки | Мероприятия с участием инвалидов различных категорий не проводились в связи с неблагополучной ситуацией по причине распространения коронавирусной инфекции |  |
| Развитие системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача Стратегии: Повышение экономической эффективности и качества управления совокупностью ресурсов системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Направление решения задачи: Совершенствование системы муниципального управления в городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования | % | 42 | 81,3 | Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Сохранение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования на уровне 42 % | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования увеличилась на 34,8% по сравнению с 2019 годом | Данные об уровне удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления предоставлены Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (на основе социологического опроса населения) |
|  |  |  |  | Контроль за соблюдением отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг | В течение года | В течение года | Реализация плана проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг в полном объеме | План проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг выполнен в полном объеме, выявленные нарушения при оказании муниципальных услуг отсутствуют |  |
| Доля электронного документооборота между отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» в общем объеме документооборота | % | 85 | 85 | Организация межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органами, структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Поддержание постоянно действующего доступа органов местного самоуправления МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органами, структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» к информационным системам межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти | Обеспечено поддержание постоянно действующего доступа органов местного самоуправления МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) органами, структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» к информационным системам межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти. К мультисервисной корпоративной сети передачи данных, обеспечивающей доступ к системе электронного документооборота администрации МОГО «Ухта», подключены все отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации МОГО «Ухта» |  |
| Количество посещений гражданами Официального портала администрации МОГО «Ухта» | тыс. единиц | 161 | 166 | Развитие Официального портала администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Усовершенствование информационной модели Официального портала администрации МОГО «Ухта» | На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» разработаны и добавлены новые разделы: раздел «75 лет Победе» на Портале; форма сбора информации для формирования предложений по минимизации негативных последствий, связанных с эпидемиологической обстановкой для предприятий торговли непродовольственными товарами и в сфере агропромышленного комплекса, форма включения в состав перечня предприятий, которым разрешена деятельность на период действия ограничительных мер; виджет платформы обратной связи «Сообщения» единого портала Госуслуг. Материалы по заявкам отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» размещены в полной объеме |  |
| Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МОГО «Ухта», качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 95 | 96 | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями, в электронную форму | В течение года | В течение года | Увеличение доли оказанных муниципальных услуг в электронном виде не менее чем на 2% по сравнению с 2019 годом | Увеличена доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде на 11,2% по сравнению с 2019 годом |  |
|  |  |  |  | Контроль за соблюдением отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг | В течение года | В течение года | Реализация плана проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг в полном объеме | План проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО «Ухта» порядка предоставления муниципальных услуг выполнен в полном объеме, выявленные нарушения при оказании муниципальных услуг отсутствуют |  |
| Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан | % | 80 | 17,5 | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО «Ухта» в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями, в электронную форму | В течение года | В течение года | Увеличение доли оказанных муниципальных услуг в электронном виде не менее чем на 2% по сравнению с 2019 годом | Увеличена доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде на 11,2% по сравнению с 2019 годом | Значение показателя не достигло планового значения, т.к. не осуществлена интеграция республиканским порталом Госуслуг и Единым Порталом Госуслуг. Для определения значения использованы статистические данные, информация, размещенная в ГАС «Управление» |
| Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов администрации МОГО «Ухта» | % | 3 | 3,8 | Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Организация обучения 25 специалистов администрации МОГО «Ухта» по программам профессионального образования и развития | Прошли обучение по программам профессионального образования и развития 26 специалистов администрации МОГО «Ухта» |  |
| Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | ед. | 5 | 5 | Организация и проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Участие в семинарах, тренингах или «круглых столах» каждого специалиста администрации МОГО «Ухта» не менее 1 раза | За отчетный год проведено 5 семинаров. Охват участников семинаров составил 130 специалистов администрации МОГО «Ухта» |  |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 12,1 | 12,2 | Реализация комплексного плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта», утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» в расчете на одного жителя муниципального образования на 0,8 % | Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» в расчете на одного жителя муниципального образования увеличились на 0,8 % |  |
|  |  |  |  | Актуализация перечня муниципального имущества посредством постоянного обновления автоматизированной системы «Учет и управление объектами государственной собственности РК и муниципальной собственности» (АСУС) | В течение года | В течение года | Наличие актуальной информации о муниципальном имуществе, находящемся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», в автоматизированной системе (АСУС) | Актуальная информация о муниципальном имуществе, находящемся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», размещена в автоматизированной системе (АСУС) |  |
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 1,4 | 1,7 | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми», утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 № 439 | В течение года | В течение года | Не превышение норматива формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МОГО «Ухта» | Норматив формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в МОГО «Ухта», не превышает установленный норматив |  |
|  |  |  |  | Использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | В течение года | В течение года | Сохранение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, на уровне 1,4 тыс. рублей | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования больше планового значения на 0,3 тыс. рублей | Значение показателя увеличилось в связи с сокращением численности населения МОГО «Ухта», изменением системы оплаты труда, индексацией заработной платы работников с 01.10.2020 на 3 % |
| Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ | % | 91,4 | 93,8 | Актуализация муниципальных правовых актов по вопросам разработки и реализации муниципальных программ | В течение года | В течение года | Наличие актуализированных муниципальных правовых актов по вопросам разработки и реализации муниципальных программ | По вопросам разработки и реализации муниципальных программ разработаны и утверждены муниципальные правовые акты: - постановление администрации МОГО «Ухта» от 04.08.2020 № 1961 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»; - постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.09.2020 № 2348 «Об утверждении перечня муниципальных программ МОГО «Ухта»; - постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.09.2020 № 2368 «О муниципальных программах МОГО «Ухта» |  |
|  |  |  |  | Формирование бюджета МОГО «Ухта» на основе муниципальных программ | В течение года | В течение года | Сохранение удельного веса расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ, на уровне 91,4% | Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ, составляет 93,8% |  |
| Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 0 | 4,1 | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Достижение экономии по расходам на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» | Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» получена. В 2020 году экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2019 года № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составила 25 594 126 руб. 43 коп. | Дефицит бюджета МОГО «Ухта» составил 104 951,99 тыс. руб. или 4,1% и соответствует ограничениям установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (10%) |
| Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 20,1 | 27,9 | Обслуживание муниципального долга | В течение года | В течение года | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует |  |
|  |  |  |  | Погашение долговых обязательств согласно заключенным договорам | В течение года | В течение года | Исполнение своевременно и в полном объеме обязательств МОГО «Ухта» в соответствии с заключенными договорами и соглашениями | Долговые обязательства МОГО «Ухта» исполнялись своевременно и в полном объеме, в соответствии с заключенными договорами и соглашениями |  |
| Удельный вес приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», включенных в Прогнозный план приватизации | % | 62 | 8,3 | Проведение работы в рамках прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов | В течение года | В течение года | Приватизация не менее 14 объектов муниципального имущества | Приватизировано 2 объекта недвижимости, в связи с низким уровнем спроса на муниципальную собственность | Значение удельного веса приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта», включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта», не достиг планового значения на 53,7 % в связи с отсутствием спроса у предпринимателей и коммерческих организаций на объекты, предлагаемые к приватизации |
| Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» | млн. руб. | 181,3 | 111,8 | Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в арендных отношениях путем повышения доступности к информации об аренде муниципального имущества | В течение года | В течение года | Размещение актуального перечня муниципального имущества, предлагаемого в пользование, на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | Актуальный перечень свободных земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта», размещен на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» www.kumi.mouhta.ru в разделе «Информация» http://kumi.mouhta.ru/spisok-svobodnykh-obektov/zemelnye-uchastki.php | Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» не достигли планового значения на 69,5 млн. руб., в связи с низким спросом на муниципальную собственность, т.к. требуется проведение ремонтных работ для увеличения экономической привлекательности объектов, низкой платежеспособности арендаторов, в связи с введением режима повышенной готовности, предоставление отсрочки и освобождения по арендным платежам с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задача Стратегии: Содействие в обеспечении безопасности населения и объектов на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Направление решения задачи: Содействие повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения в городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек) | единиц | 1694 | 2255,4 | Профилактика правонарушений | В течение года | В течение года | Наличие решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Главе МОГО «Ухта» - руководителе администрации МОГО «Ухта» | По итогам заседаний принято 16 решений межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при главе МОГО «Ухта» - руководителе администрации МОГО «Ухта» | Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек увеличилось на 234,4 единицы по сравнению с 2019 годом, в связи с увеличением преступлений с использованием информационно-телекоммунационных технологий экономической направленности |
|  |  |  |  | Профилактика терроризма и экстремизма | В течение года | В течение года | Отсутствие зарегистрированных преступлений террористической и экстремистской направленности | В 2020 году ОМВД России по г. Ухте возбуждено 1 уголовное дело экстремистской направленности |  |
| Уровень обеспечения материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской обороны | % | 90 | 90 | Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | В течение года | В течение года | Выполнение плана основных мероприятий МОГО «Ухта» по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в полном объеме | План основных мероприятий МОГО «Ухта» по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах выполнен в полном объеме |  |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 230 | 149 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В течение года | В течение года | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями не менее чем на 3 единицы | Количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями снизилось на 81 единицу |  |
|  |  |  |  | Обследование технического состояния средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В течение года | В течение года | Проведение не менее 1 комиссионного осмотра технического состояния искусственных дорожных неровностей, наружного освещения и других технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Проведено 3 комиссионных осмотра технического состояния искусственных дорожных неровностей, наружного освещения и других технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (по дачным маршрутам) |  |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 17 | 6 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В течение года | В течение года | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями не менее чем на 3 единицы | Количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями снизилось на 81 единицу |  |
|  |  |  |  | Обследование технического состояния средств организации безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | В течение года | В течение года | Проведение не менее 1 комиссионного осмотра технического состояния искусственных дорожных неровностей, наружного освещения и других технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Проведено 3 комиссионных осмотра технического состояния искусственных дорожных неровностей, наружного освещения и других технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (по дачным маршрутам) |  |
| Количество пожаров | ед. | 109 | 177 | Уход (обновление) противопожарной минерализованной полосы на территории МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Очистка минерализованных полос от сгораемых материалов общей площадью не менее 77 475 м. кв. | Проведена очистка минерализованных полос от сгораемых материалов общей площадью 78 100 м. кв. | Значение показателя не достигло планового значения, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей |
|  |  |  |  | Обслуживание пожарных водоемов в населенных пунктах МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Проведение текущего ремонта не менее 2 систем наружного противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта» | Текущий ремонт 2 систем наружного противопожарного водоснабжения на территории МОГО «Ухта» не проведен, в связи с отсутствием финансирования |  |
| Количество статей, информаций по вопросам безопасности жизнедеятельности населения, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 20 | 20 | Организация работ по подготовке информационных сообщений по вопросам безопасности жизнедеятельности населения | В течение года | В течение года | Размещение ежеквартальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности населения на официальном сайте МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» | Информация по вопросам безопасности жизнедеятельности населения на официальном сайте МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» размещалась ежеквартально |  |
|  |  |  |  | Разработка и размещение в средствах массовой информации материалов, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, идеологии терроризма | В течение года | В течение года | Размещение не менее 4-х публикаций в средствах массовой информации, направленных на противодействие экстремизму и терроризму | Размещены 4 публикации в средствах массовой информации, направленные на противодействие экстремизму и терроризму |  |
| Удельный вес населенных пунктов, имеющих подразделения добровольной пожарной охраны от общего количества населенных пунктов, имеющих потребность в подразделениях добровольной пожарной охраны | % | 100 | 100 | Осуществление материального стимулирования пожарных добровольной пожарной охраны | В течение года | В течение года | Осуществление выплат материального стимулирования пожарным добровольной пожарной охраны в полном объеме | Материальное стимулирование пожарных добровольной пожарной охраны выплачено в полном объеме |  |
| Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования | да/нет | да | да | Организация встреч с представителями национально-культурных автономий и учащейся молодежью по вопросам профилактики этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования | В течение года | В течение года | Проведение не менее 4-х встреч с представителями национально-культурных автономий и учащейся молодежью | На базе МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» организованы и проведены 4 встречи с представителями национально-культурных автономий и учащейся молодежью |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | тыс. т. | 11 | 11 | Распространение экологических знаний среди населения МОГО «Ухта» | В течение года | В течение года | Размещение информации в области экологии на официальном сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» не менее 4-х заметок | На официальном сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» размещены 4 статьи о раздельном сборе отходов |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение природоохранных акций | В течение года | В течение года | Обеспечение проведения не менее 3 природоохранных акций | Проведены 5 природоохранных акций, в которых приняло участие 3 159 человек |  |
| Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества выявленных мест несанкционированного размещения отходов | % | 100 | 100 | Организация и проведение природоохранных акций | В течение года | В течение года | Обеспечение проведения не менее 3 природоохранных акций | Проведены 5 природоохранных акций, в которых приняло участие 3 159 человек |  |
|  |  |  |  | Предупреждение и минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду | В течение года | В течение года | Ликвидация и рекультивация не менее двух объектов размещения отходов на территории МОГО «Ухта» | Ликвидированы и рекультивированы 3 несанкционированные свалки на территории МОГО «Ухта» |  |

Приложение 2

Реализация мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства

| Основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | Запланированный объем финансирования мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет: |  |  |  | Фактический объем финансирования мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет: |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которым оказана государственная (муниципальная) поддержка, единиц | Количество вновь созданных постоян- ных и времен- ных рабочих мест, единиц | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые прошли программы обучения по открытию собственно-го дела, переквали-фикации, менеджмен-ту в малом бизнесе, единиц | Количество вновь зарегистрированных ИП, предпри-ятий малого бизнеса, единиц | Характеристика проведённой работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Оказание имущественной поддержки | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | - | X | X | Оказана имущественная поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в виде передачи в пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам МСП, в том числе были заключены 2 краткосрочных договора аренды |
| 2. Оказание финансовой поддержки, из них по направлениям софинансирования муниципальных программ: | 0,0 | 800,0 | 1317,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 1317,0 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1 | - | X | X | Оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) одному субъекту малого и среднего предпринимательству ИП Ильяковой Е.В. |
| субсидирование части расходов связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | X | X | X |
| субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | X | X | X |
| субсидирование части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 5 | - | X | X | Предоставлена финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 5 субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО Племхоз «Изваильский-97», ИП Швецов С.А., Главе ЛПХ Рудницкий С.В., ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед+», ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед» |
| субсидирование части расходов на реализацию народных проектов | 0,0 | 800,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 117,0 | 0,0 | 1 | 1 | X | X | Предоставлена финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов на реализацию народного проекта ООО «Лесторг» |
| другие виды финансовой поддержки | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 1 | - | X | X | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение части затрат по приобретению кормов для животных в период введения режима повышенной готовности ИП Матющенко Ю.И. |
| 3. Привлечение граждан, общественных объединений к обсуждению нормативных правовых актов, вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности, а также работа Координационного совета и Совета руководителей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | К обсуждению проектов нормативно-правовых актов МОГО «Ухта», подлежащих оценке регулирующего воздействия, привлечены: общественные организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса в МОГО «Ухта», индивидуальные предприниматели, депутаты Совета МОГО «Ухта» и помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми по МОГО «Ухта». Проекты нормативно-правовых актов МОГО «Ухта» также обсуждались на 2 заседаниях Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе МОГО «Ухта» - руководителе администрации МОГО «Ухта» |
| 4. Повышение эффективности деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрение на базе МФЦ точек консультирования предпринимателей: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| кадровая поддержка (обучение) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 185 | - | Организованы и проведены для субъектов МСП и их работников 5 обучающих программ, 3 совещания и 28 онлайн семинаров, направленных на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности |
| информационная поддержка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | С целью оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства использованы четыре официальных источника доведения информации: Официальный портал администрации МОГО «Ухта», социальная сеть «ВКонтакте» «Мой бизнес Ухта», информационный бюллетень «Город» и газета «Ухта» |
| эффективное использование сети интернет для поддержки и развития МСП (работа по развитию раздела на официальном сайте администрации) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещалась на постоянной основе. В рамках оказания информационной и консультативной поддержки субъектам МСП администрацией МОГО «Ухта» размещено: - 88 информационных материалов на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; - 5 информационных материалов в информационном бюллетене «Город» |
| 5. Устранение административных барьеров | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Проведена оценка регулирующего воздействия 16 проектов нормативных правовых актов МОГО «Ухта», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального образования городского округа «Ухта» обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 6. Повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Организована и проведена образовательная программа с выдачей сертификатов на тему «Школа предпринимателей - поставщиков государственных и муниципальных нужд». Для информирования субъектов МСП были использованы четыре официальных источника доведения информации: Официальный портал администрации МОГО «Ухта», социальная сеть «ВКонтакте» «Мой бизнес Ухта», информационный бюллетень «Город» и газета «Ухта» |
| 7. Организация эффективного взаимодействия с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Информация о программах АО «Корпорации «МСП» размещена на Официальном портале администрации МОГО "Ухта" https://mouhta.ru/directions/business/predprin |
| ИТОГО | 0,0 | 1600,0 | 1317,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 1317,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Аналитическая записка  по результатам выполнения плана

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО  «Ухта» на период до 2020 года на 2020 год

Решением Совета  муниципального образования городского округа «Ухта» от 12 декабря 2014 г. № 359 одобрена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

В целях обеспечения достижения целей социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта», определенных Стратегией, в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии, утвержден План мероприятий по реализации Стратегии на 2020 год.

Мониторинг хода реализации Стратегии за 2020 год проведен  по четырем основным блокам:

- Экономическое развитие;

- Социальное развитие;

- Развитие системы муниципального управления;

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Отдельно проведен анализ мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

В ходе мониторинга Стратегии оценивалось достижение 86 показателей, исполнение 7 основных мероприятий, направленных на поддержку субъектов МСП.

В ходе мониторинга блока «Экономическое развитие» Стратегии оценивалось достижение 27 показателей. Результат достижения целевых показателей блока составил 44,4 %.

В 2020 году произошло увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по отношению к 2019 году на 28,0 %. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по сравнению с 2019 г. увеличился на 29,4 %. Можно предположить, что рост объема инвестиций в основной капитал в 2020 году по сравнению с 2019 годом связан с ростом капиталовложений в трубопроводный транспорт, а также увеличением активности коммерческих организаций  МОГО «Ухта» в направлении инвестиционной деятельности. С целью формирования информационной базы для предприятий, организаций города, населения  и потенциальных инвесторов  на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещен актуализированный инвестиционный паспорт МОГО «Ухта», ежеквартально формировались

итоги социально-экономического развития МОГО «Ухта»;

Количество субъектов МСП в расчете на 1000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий) не достигло планового значения. Данные по показателю рассчитываются Комистатом один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью МСП. Наблюдение проведено за 2015 год, следующее наблюдение будет проводиться за 2020 год в 2022 году. Данные за 2020 год сформированы на основании выборки из единого реестра субъектов МСП Федеральной налоговой службы и предварительно составили 35 единиц на 1000 человек населения. С целью развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» реализовались мероприятия подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной программы «Развитие экономики»: осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности; осуществлялась финансовая и имущественная поддержка хозяйствующих субъектов; реализовано и проведено публичное мероприятие «Всемирная неделя предпринимательства».

Не достигнуты плановые значения показателей, отражающие предоставление земельных участков под строительство и ввод в действие жилых домов, так как это зависит от финансовой стабильности строительной отрасли, удорожания кредитных ресурсов и сложности их получения застройщиками. Роль муниципалитета сводится к созданию благоприятных условий для инвестиционной деятельности (консультативно-информационная поддержка, выделение земельных участков под строительство, обеспечение возможности подключения к инженерным и транспортным коммуникациям, для жилищного строительства - предоставление инфраструктурно - подготовленных площадок…).

Не достигнуто плановое значение показателя «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет». Отклонение от  планового значения целевого индикатора произошло в связи с изменениями в Земельном  законодательстве, что привело к значительному удорожанию данных работ. Работы в данном направлении выполнялись в соответствии с объемами финансирования.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не достигла планового значения, и составила 54, 6 %. Это обусловлено,  увеличением общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с включением в  перечень автомобильных дорог местного значения участка а/д «Бельгопское шоссе от здания «УЭМЗ» до перекрестка с ул. Линейная с двумя мостовыми сооружениями»  с покрытием, не отвечающим нормативным требованиям.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

С целью развития и поддержки субъектов МСП в 2020 году:

- оказана финансовая поддержка:

- в виде субсидирования части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 5 субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО Племхоз «Изваильский-97», ИП Швецов С.А., Главе ЛПХ Рудницкий С.В., ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед+», ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед»;

- в виде субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)  одному субъекту малого и среднего предпринимательству ИП Ильяковой Е.В.;

- в виде субсидирования части расходов на реализацию народного проекта ООО «Лесторг»;

- в виде субсидирования части затрат по приобретению кормов для животных в период введения режима повышенной готовности  ИП Матющенко Ю.И.

- с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в виде передачи в пользование имущества, включенного в перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам МСП, в том числе были заключены 2 краткосрочных договора аренды;

- с целью расширения доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, оказана консультационная поддержка 53 субъектам МСП по услугам АО «Микрокредитной компании Республики Коми» и 10 субъектам МСП по услугам АО «Гарантийный фонд Республики Коми»;

- с целью популяризации предпринимательства используются четыре источника доведения информации. На Официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещены 88 информационных материалов, 1340 рассылок направлено по электронной почте в адрес субъектов МСП, в социальной группе «ВКонтакте» «Мой бизнес Ухта» размещено 906 информационных материалов для субъектов МСП и тех, кто желает начать свой бизнес. В газете «Ухта» размещены 9 «Историй успеха». В информационном бюллетене «Город» размещено 5 информационных материалов;

- в целях акселерации предпринимательства организованы и проведены мероприятия, посвященные «Всемирной неделе предпринимательства». Проведены прямые линии с субъектами малого и среднего бизнеса, рабочие встречи, мастер-классы, обучающие программы и конкурсы, в которых приняли участие 4898 человек. Организованы и проведены 5 обучающих программ, 28 семинаров и совещаний, направленных на обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.

Указанные мероприятия позволят повысить привлекательность предпринимательской деятельности,  и как следствие, увеличить количество зарегистрированных  субъектов МСП, их информированность.

В ходе мониторинга Стратегии по блоку «Социальное развитие» оценивалось достижение 35 показателей, процент выполнения составил  65,6%.

Негативное влияние на достижение показателей по блоку оказали:

сокращение численности населения муниципального образования по сравнению с 2019 годом составило 1439 человек. Оценку движения населения МОГО «Ухта» провести не представляется возможным, ввиду отсутствия сведений Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми о демографической ситуации по состоянию на 01.01.2021 года;

наличие кадровой потребности в учреждениях здравоохранения негативно сказывается на показателях обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями и врачами. Ведется активная работа по привлечению молодых специалистов медицинских ВУЗов, врачей через СМИ и центры занятости населения;

введение ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

необходимость капитальных вложений в строительство школ для обеспечения образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях в одну смену.

Результатом развития социальной сферы и обеспечения социальной стабильности МОГО «Ухта» является рост удовлетворенности населения услугами в сфере образования, культуры, физической культуры и здравоохранения.

В ходе мониторинга Стратегии по блоку «Развитие системы муниципального управления» оценивалось достижение 14 показателей, процент выполнения составил  57,1%.

Результатом усилий органов местного самоуправления МОГО «Ухта» направленных на обеспечение комфортной жизнедеятельности граждан муниципального образования является рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МОГО «Ухта» на 34,8 % по сравнению с 2019 годом.

Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан, не достигла планового значения по причине приостановки перевода муниципальных услуг в электронную форму и отсутствия автоматизации  80% муниципальных услуг администрации МОГО «Ухта». Для популяризации муниципальных услуг оборудовано 2 рабочих места для регистрации в ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации)  (в 2020 году зарегистрировано 73 человека), на постоянной основе проводилось информирование граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронном виде.

Отклонение фактического объема муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта», без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, от планового составило 4 % и обусловлено увеличением объема муниципального долга МОГО «Ухта». Следует отметить, что просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует.

За 2020 год муниципальный долг увеличился на 20,0 млн. рублей  и составил 383,0 млн. рублей (не превышает предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации). Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2019 года № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составила 68,6 % от запланированного значения. На 1 января 2021 года дефицит бюджета МОГО «Ухта» составил 104 951,99 тыс. руб. или 4,1 % и соответствует ограничениям установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Отсутствие спроса на предлагаемые к приватизации объекты недвижимости негативно сказалось на удельном весе приватизированных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности МОГО «Ухта».

Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта»  не достигли планового значения на 69,5 млн. руб., в связи с низким спросом на муниципальную собственность, т.к. требуется проведение ремонтных работ для увеличения экономической привлекательности объектов, низкой платежеспособности арендаторов, в связи с введением режима повышенной готовности, предоставление отсрочки и освобождения по арендным платежам с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период введения ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В ходе мониторинга блока «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» Стратегии оценивалось достижение 10 показателей, из них выполнено 8, процент достижения составил 80,0%.

Значение показателя «Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек)» не достигло планового значения, по сравнению с 2019 годом уровень преступности в отчетном году увеличился на 13,7%. Увеличилось количество преступлений экономической направленности.

Отклонение значения показателя «Количество пожаров» от утвержденного обусловлено неосторожным обращением населения с огнем, нарушением правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушением правил устройства и эксплуатации печей. Отмечается положительная динамика по сравнению с 2019 годом на 3,8 %.

Основными механизмами реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года являются муниципальные программы МОГО «Ухта». В 2020 году на территории МОГО «Ухта» реализовывались 10 муниципальных программ: «Развитие экономики», «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы», «Развитие образования», «Культура», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие системы муниципального управления», «Безопасность жизнедеятельности населения», «Социальная поддержка населения», «Формирование современной городской среды». Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта» за 2020 год сформирован  и размещен на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» https://mouhta.ru/directions/ business/strateg-uprav/#mun-programs.

Реализация Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года завершена в связи с окончанием срока.

С целью развития муниципального образования городского округа «Ухта», определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития городского округа на долгосрочную перспективу разработана и одобрена решением Совета  муниципального образования городского округа «Ухта» от 23 декабря 2020 года № 37 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2035 года. Основными механизмами реализации Стратегии станут муниципальные программы МОГО «Ухта» сроком реализации с 2021 года.

_________________________________________________