Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие экономики»  по состоянию на 30.06.2025

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2025 год | факт 1 полугодие 2025 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 20 000,00 | - | Управление экономического развития администрации муниципального округа «Ухта» (далее - УЭР) | Информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее – Комистат) о значении показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» на 30.06.2025 отсутствует. На 31.03.2025 объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 2 429,80 млн. рублей |
| Задача 1 Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального округа «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес подготовленных и актуализированных документов стратегического планирования в общем количестве документов стратегического планирования, подлежащих актуализации | % | 100,00 | 100,00 | УЭР | В 1 полугодии 2025 года в установленные сроки: - подготовлен и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года на 2025 год; - сформирован годовой отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года за 2024 год; - внесены изменения в муниципальные программы |
| Задача 2 Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 115,00 | - | УЭР | Рассчитать значение показателя за 1 полугодие 2025 года невозможно, в связи с отсутствием информации Комистат о значении показателя «Численность постоянного населения» на 30.06.2025 |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | % | 100,00 | - | УЭР | Значение показателя рассчитывается за год |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 5 | - | УЭР | Предоставление финансовой поддержки запланировано во 2 квартале 2025 года |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших имущественную поддержку | единиц | 19 | 8 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми | Перечень муниципального имущества муниципального округа «Ухта», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень), утвержден постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 29.10.2024 № 3259. В 1 полугодии 2025 года в аренду предоставлено 8 объектов имущества: 3 субъекту МСП и 5 самозанятым гражданам |
| 7 | Количество реализованных народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | единиц | 1 | - | УЭР | Заключено соглашение с Министерством экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального округа «Ухта» на реализацию народных проектов в сфере МСП, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» от 04.03.2025 № 6-НБ/2025 (далее - Соглашение). Заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального округа «Ухта» субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг от 30.04.2025 № 1 с индивидуальным предпринимателем А.С. Самбуровой. В рамках реализации народного проекта «Обновление «Нашей бани» заключен договор на оказание услуг по изготовлению изделий из искусственного камня, металлоконструкций, шкафчиков и доставке от 27.05.2025 (далее – договор). Проведена предоплата по договору в размере 70%. Срок реализации проекта до 01.11.2025 (установлен Соглашением) |