Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие экономики»  по состоянию на 30.09.2025

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2025 год | факт 9 месяцев 2025 года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 20 000,00 | - | Управление экономического развития администрации муниципального округа «Ухта» (далее - УЭР) | Информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее – Комистат) о значении показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» на 30.09.2025 отсутствует. На 30.06.2025 объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 10 495,30 млн.рублей |
| Задача 1 Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального округа «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес подготовленных и актуализированных документов стратегического планирования в общем количестве документов стратегического планирования, подлежащих актуализации | % | 100,00 | 100,00 | УЭР | За 9 месяцев 2025 года: - подготовлен и утвержден постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 17.02.2025 № 370 план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года на 2025 год; - сформирован годовой отчет о ходе выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года за 2024 год; - внесены изменения в муниципальные программы; - актуализирована и утверждена решением Совета муниципального округа «Ухта» от 28.08.2025 № 428 Стратегия социально-экономического развития муниципального округа «Ухта» на период до 2035 года; - подготовлен и одобрен постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 26.09.2025 № 3105 прогноз социально-экономического развития муниципального округа «Ухта» на 2026 год и на период до 2028 года |
| Задача 2 Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 115,00 | - | УЭР | Рассчитать значение показателя за 9 месяцев 2025 года невозможно, в связи с отсутствием информации Комистат о значении статистического показателя «Численность постоянного населения» на 30.09.2025 |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе | % | 100,00 | - | УЭР | Значение показателя рассчитывается за год |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 5 | 1 | УЭР | Предоставлена финансовая поддержка на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией народного проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в размере 1 248 000 (один миллион двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших имущественную поддержку | единиц | 19 | 11 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми | Перечень муниципального имущества муниципального округа «Ухта», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» (далее – Перечень), утвержден постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 12.05.2025 № 1321. За 9 месяцев 2025 года в аренду предоставлено 11 объектов имущества: 5 субъекту МСП и 6 самозанятым гражданам |
| 7 | Количество реализованных народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | единиц | 1 | 1 | УЭР | Реализован народный проект «Обновление «Нашей бани» |