[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	
	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА

«УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН

АДМИНИСТРАЦИЯ


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТШÖКТÖМ



	20 февраля 2025 г.
	
	№
	48-p
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального округа «Ухта» от 13.12.2024 № 283-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2025 год по реализации муниципальной программы «Развитие экономики»
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики», утвержденной постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 18.09.2024 № 2810, в соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 20.08.2024 № 2468:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 13.12.2024 № 283-р «Об утверждении Комплексного плана действий на 2025 год по реализации муниципальной программы «Развитие экономики» (далее - распоряжение) изменения следующего содержания:

- приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Ухта» - начальника Управления экономического развития администрации муниципального округа «Ухта».
Глава муниципального округа «Ухта»

Республики Коми - 

руководитель администрации






    М.Н. Османов

Приложение

к распоряжению администрации
муниципального округа «Ухта»

от 20 февраля 2025 г. № 48-р
«Приложение

к распоряжению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 13 декабря 2024 г. № 283-р

Комплексный план действий на 2025 год по реализации муниципальной программы "Развитие экономики"

(к постановлению администрации муниципального округа "Ухта" "Об утверждении муниципальной программы "Развитие экономики" от 18.09.2024 № 2810 

(в редакции постановления от 18.02.2005 № 381) )
	№
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы
	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события)
	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей
	Целевой индикатор (показатель)

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счет средств
	

	
	
	
	
	
	
	бюджета муниципального округа "Ухта" 
	внебюджетных источников финансирования
	Наименование, единица измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Задача 1. "Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального округа «Ухта»

	 
	Проектные мероприятия

	 
	Процессные мероприятия

	1
	Основное мероприятие 1.1             
Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования
	Управление экономического развития администрации муниципального округа "Ухта" (далее - УЭР)
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	Удельный вес подготовленных и актуализированных документов стратегического планирования в общем количестве документов стратегического планирования, подлежащих актуализации, %
	100,00

	1.1
	Мероприятие 1.1.1 
Организация работы и формирование Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального округа "Ухта" (далее - Стратегия) на 2025 год

	УЭР
	01.01.2025
	15.02.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие № 1   
Проведено общественное обсуждение проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии путем размещения его на официальном сайте администрации муниципального округа "Ухта" и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
	УЭР
	Х
	15.02.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Мероприятие 1.1.2 
Организация работы и формирование прогноза социально-экономического развития муниципального округа "Ухта" на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Прогноз)
	УЭР
	01.07.2025
	31.10.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие № 2  
Проведено общественное обсуждение проекта Прогноза путем размещения его на официальном сайте администрации муниципального округа "Ухта" и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
	УЭР
	Х
	31.10.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


Мероприятие 1.1.3

	Актуализация муниципальной программы "Развитие экономики" (при необходимости)
	УЭР
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х
	


Основное мероприятие 1.2   

	Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим 
мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности
	УЭР
	01.01.2025
	15.06.2025
	-
	-
	-
	Удельный вес подготовленных и актуализированных документов 
стратегического планирования в общем количестве документов стратегического планирования, подлежащих актуализации, %
	100,00
	

	2.1
	Мероприятие 1.2.1 
Проведение мониторинга реализации Стратегии 
	УЭР
	01.04.2025
	15.06.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие № 3
Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии за 2024 год размещен на официальном сайте администрации муниципального округа "Ухта" и в федеральной информационной системе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	УЭР
	Х
	15.06.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Мероприятие 1.2.2
Организация работы и формирование годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
	УЭР
	01.01.2025
	31.05.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие № 4 
Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год размещен на официальном сайте администрации муниципального округа "Ухта"
	УЭР
	Х
	31.05.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Всего по Задаче 1:
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	Х
	Х

	 
	Задача 2. "Развитие малого и среднего  предпринимательства"

	 
	Проектные мероприятия

	 
	Процессные мероприятия

	3
	Основное мероприятие 2.1
Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства
	Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального округа "Ухта" (далее - КУМИ),       
УЭР
	01.01.2025
	31.12.2025
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	-
	Число субъектов малого и среднего                                                                 
предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, %
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %                                     
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.
 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, ед.           
	115

100


5



19


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	3.1
	Мероприятие 2.1.1                                                                    Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
	КУМИ
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	3.2
	Мероприятие 2.1.2                                                                        Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях субсидирования на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)
	УЭР
	01.04.2025
	15.12.2025
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
	Х
	Х

	3.3
	Мероприятие 2.1.3                                                                      Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях субсидирования в целях субсидирования на возмещение затрат в связи с приобретением оборудования
	УЭР
	01.04.2025
	15.12.2025
	500 000,00
	500 000,00
	0,00
	Х
	Х

	3.4
	Мероприятие 2.1.4                                                                         Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
	УЭР
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие № 5 
Информация о предоставленной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства размещена в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
	УЭР, 
 КУМИ
	Х
	20.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 2.2 
Реализация мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" 
	УЭР
	01.01.2025
	31.12.2025
	1 248 000,00
	1 248 000,00
	0,00
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения, %                          
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.
Количество реализованных народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», ед.
	115




100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5



1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	4.1
	Мероприятие 2.2.1                                                                               Сбор предложений для участия в отборе народных проектов в рамках проекта "Народный бюджет" 
	УЭР
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	4.2
	Мероприятие 2.2.2                                                                      Формирование документов для участия в отборе народных проектов и организация работы в рамках проекта "Народный бюджет" 
	УЭР
	01.01.2025
	31.10.2025
	-
	-
	-
	Х
	Х

	4.3
	Мероприятие 2.2.3                                                                           Реализация народного проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедшего отбор в рамках проекта "Народный бюджет" на 2025 год                                                                                    
	УЭР
	01.04.2024
	15.11.2024
	1 248 000,00
	1 248 000,00
	0,00
	Х
	Х

	 
	Всего по Задаче 2:
	Х
	Х
	Х
	3 248 000,00
	3 248 000,00
	0,00
	Х
	Х

	 
	ВСЕГО по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	3 248 000,00
	3 248 000,00
	0,00
	Х
	Х


_______________________________________»
