Мониторинг реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения» по состоянию на 01.04.2025 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  | Ответственный исполнитель <1> | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля получателей дополнительных мер социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 96,5 | 60,3 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение мер социальной поддержки граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Организация своевременного оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, признанных нуждающимися в оказании дополнительных мер социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 94,0 | 20,6 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| 3 | Количество проведенных заседаний Комиссии по оказанию дополнительные мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа «Ухта» | ед. | 25 | 4 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| Задача 1.2. Обеспечение гарантированных мер социальной защиты отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на ее получение | % | 100,0 | 100,0 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| 5 | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей получивших субсидию из бюджета муниципального округа «Ухта» на оказание услуг по льготному обслуживанию отдельных категорий граждан в общих отделениях бань | ед. | 1 | 1 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| 6 | Доля предоставленных выплат на приобретение жилья ветеранам и инвалидам от общего числа запланированных | % | 100,0 | 0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую и имущественную поддержку, от общего количества социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за поддержкой | % | 75,0 | 0 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| 8 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | ед. | 6 | 0 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| 9 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального округа «Ухта», от общей численности населения муниципального округа «Ухта» | % | 5,0 | 0 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| Задача 2.2. Обеспечение прозрачности в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, размещенных на Официальном портале администрации муниципального округа «Ухта» и в социальных сетях | ед. | 10 | 0 | Отдел информации и связей с общественностью администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| Подпрограмма 3. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля муниципальных социальных объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности | % | 90,0 | 88,9 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| 12 | Доля обследованных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах муниципальной комиссией по заявлению инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |
| Задача 3.2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование комфортной среды для инвалидов | ед. | 6 | 0 | Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта» | Срок окончания реализации мероприятия не наступил |

Начальник социального отдела

администрации муниципального округа «Ухта»                                                                              				                      Е.М. Камышан

Исполнитель: Валькевич Н.Б., тел. 789046