| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 12 марта 2015 г. |  | № | 411 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 января 2015 г.        № 152 «О реорганизации муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта МОГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР»

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации                   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3002 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МОГО «Ухта», а так же утверждения Уставов муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них изменений», Уставом муниципального образования городского округа «Ухта», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 января 2015 г. № 152 «О реорганизации муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта МОГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР» следующего содержания:

### 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 28 января 2015 г. № 152

2

План мероприятий

по реорганизации учреждений МОГО «Ухта»

в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта»

к МОУ СДЮСШОР

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительный этап |
| 1. | Создать комиссию по реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР | в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» (далее МУ УФиС) |
| 2. | Провести совещания и ознакомление коллективов АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР с порядком реорганизации | в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Заместитель начальника, главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| 3. | Издать приказы по учреждениям АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР о реорганизации учреждений в форме присоединения | в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| 4. | Уведомить налоговый орган по месту нахождения МОУ СДЮСШОР о реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР | в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 5. | Дважды с периодичностью один раз в месяц осуществить публикацию уведомления о реорганизации в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» | в течение 3-х дней с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации | Директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| 6. | Уведомить Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования о предстоящей | в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» к МОУ СДЮСШОР |  | директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| 7. | Уведомить в установленном порядке кредиторов, а также постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры о предстоящей реорганизации учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» к МОУ тридцатидневный срок для предъявления своих требований | в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| 8. | Провести инвентаризацию имущества в каждом из реорганизуемых юридических лиц, инвентаризацию расчетов по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами по доходам и с поставщиками и подрядчиками в соответствии с требованиями законодательства, НПА учреждений. | в течение месяца со дня вступления в силу настоящего постановления | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| Непосредственные мероприятия по передаче имущества и обязательств |
| 1. | Составить передаточные акты на недвижимое имущество, движимое имущество в виде реестров, с указанием инвентарных номеров, года ввода в эксплуатацию, первоначальной (балансовой) стоимости, суммы начисленной амортизации и остаточной стоимости | до 01.04.2015 г. | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| 2. | Составить перечень земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, с указанием правоустанавливающих документов о землепользовании | до 01.04.2015 г. | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директор МОУ СДЮСШОР |
| 3. | Составить передаточный акт, на основании которого юридическое лицо, к которому производится присоединение, становится правопреемником по всем правам и обязательствам присоединяемого учреждения, в отношении всех кредиторов и должников | до 01.04.2015 г. | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта», директор МОУ СДЮСШОР |
| 4. | Перечислить денежные средства с лицевого счета АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» на лицевой счет МОУ СДЮСШОР | до 01.04.2015 г. | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заключительный этап |
| 1. | Оформить в установленном порядке заявление о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» обеспечить предоставление копий свидетельств, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта») | до 01.04.2015 г. | Директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |
| 2. | Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта» | до 01.04.2015 г. | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 3. | Уведомить налоговый орган о закрытии лицевых счетов АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» | в течение 3-х дней с момента закрытия лицевых счетов | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» |
| 4. | Составить и утвердить муниципальное задание МУДО СДЮСШОР | до 01.04.2015 г. | Заместитель начальника МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 5. | Составить и утвердить План финансово-хозяйственной деятельности МУДО СДЮСШОР | до 01.04.2015 г. | Экономист МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 6. | Составить и утвердить итоговую бюджетную отчетность АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» | до 01.04.2015 г. | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 7. | Составить итоговую налоговую отчетность АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» | до 01.04.2015 г. | Главный бухгалтер МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» |
| 8. | Издать приказ о сотрудниках присоединяемых учреждений с указанием даты, с которой они являются сотрудниками МУДО СДЮСШОР | в течение 3-х дней со дня вступления в силу настоящего постановления | Директор МУДО СДЮСШОР |
| 9. | Передать личные карточки формы Т-2, трудовые книжки и лицевые карточки работников по учету заработной платы | до 01.04.2015 г. | Директора АУ «П/б «Юность» МОГО «Ухта» и МОУ СДЮСШОР |

»

5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на портале администрации МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации					        С.С. Соболев