

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УХТА» | |  | «УХТА»  КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ШУÖМ | | | | | | |
| 07 февраля 2023 г. |  | | | № | 231 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  | | |  | | |

О проведении общегородского праздника «Масленица» на территории МОГО «Ухта»

В целях организации массового отдыха жителей муниципального образования городского округа «Ухта», руководствуясь пунктом 36 части 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:

1. Провести 26 февраля 2023 г. с 12:00 до 15:00 часов общегородской праздник «Масленица» на Комсомольской площади города Ухты, перед МАУ «Городской Дворец культуры».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению общегородского праздника «Масленица» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общегородского праздника «Масленица» на территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить схему размещения площадок общегородского праздника «Масленица» на территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Возложить ответственность за проведение общегородского праздника «Масленица» на территории МОГО «Ухта» на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта».

6. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» обеспечить очистку улиц в местах проведения общегородского праздника и уборку улиц после проведения общегородского праздника.

7. МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» обеспечить установку леерных ограждений в местах проведения массовых мероприятий.

8. Управлению экономического развития администрации МОГО «Ухта» организовать праздничную торговлю в местах проведения общегородского праздника «Масленица», обеспечить контроль за организацией уборки мест уличной торговли во время и после проведения общегородского праздника на Комсомольской площади. По возможности обеспечить стилизацию торговых точек и их работников.

2

9. МУ «УФиС» администрации МОГО «Ухта» организовать проведение спортивных состязаний во время общегородского праздника.

10. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте:

- 26 февраля 2023 г. в период с 11.30 час. до 15.30 час. временно ограничить движение транспорта от выезда по проспекту Ленина, д.37 и д.24 до выезда по проспекту Ленина д.41 и д.28, обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным вопросам.

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 07 февраля 2023 г. № 231

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

общегородского праздника «Масленица»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метелева М.Н. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель оргкомитета; |
| Чупрова О.В. | - | начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя оргкомитета; |

Члены оргкомитета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Быкова О.В. | - | директор МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»; |
| Буторин С.А. | - | директор МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»; |
| Данилов Д.В. | - | начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»; |
| Королева Ж.Н. | - | заведующий отделом информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта»; |
| Котельников Ю.С. | - | начальник отдела ГИБДД ОМВД России по г.Ухте, подполковник полиции\*; |
| Курбанова О.И. | - | заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»; |
| Махмутов А.И. | - | начальник ОМВД России по г.Ухте, подполковник полиции\*; |
| Пархачев П.Н. | - | начальник Отдела НДПР г.Ухты УНД ГУ МЧС России по Республике Коми\*; |
| Попов О.А. | - | начальника МУ «УЖКХ» МОГО «Ухта»; |
| Сизова Л.Г. | - | начальник МУ «УФиС» администрации МОГО «Ухта»; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шинкаренко С.В. | - | заведующий Ухтинским МООЗГКУ «ЦОД МЗ РК»\*. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Примечание: (\*) - по согласованию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 07 февраля 2023 г. № 231

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**общегородского праздника «Масленица» на территории**

**МОГО «Ухта»**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Организационные мероприятия** | | |
|  | Подготовка сценария общегородского праздника Масленица «Небылицы в лицах как Иван Дурак решил жениться» | 06 февраля | МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» |
|  | Конкурс на масленичное Чучело с подведением итогов на стилобате ГДК | 15-26 февраля | МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» |
|  | Подготовка тематических фонограмм | до 24 февраля | МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» |
|  | Информация и реклама в СМИ | до 24 февраля | Отдел информации и связей с общественностью администрации МОГО «Ухта»;  МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;  МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» |
|  | Художественное оформление фасада МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» | до 26 февраля | МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» |
|  | Очистка от снега мест проведения праздника в МОГО «Ухта»; уборка улиц после проведения общегородского праздника Масленица | 26 февраля | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
|  | **Основные городские мероприятия** | | |
|  | Работа интерактивных площадок во время проведения общегородского праздника «Масленица» | 26 февраля | МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»;  МУ «Дом молодежи МОГО «Ухта»  МУ «Объединенный центр национальных культур» МОГО «Ухта» |
|  | Обеспечение участия в общегородском празднике «Масленица» торговых предприятий и предприятий по оказанию услуг | 26 февраля | Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» |
|  | Проведение спортивных состязаний во время проведения общегородского праздника «Масленица» | 26 февраля | МУ «Управление физической культуры и спорта администрации МОГО «Ухта» |
|  | Обеспечение перекрытия дорожного движения на время проведения общегородского праздника Масленица | 26 февраля | Отдел ГИБДД ОМВД России по г.Ухте \* |
|  | Обеспечение безопасности зрителей во время проведения общегородского праздника Масленица | 26 февраля | ОМВД России по г.Ухте\* |
|  | Обеспечение медицинской безопасности общегородского праздника Масленица | 26 февраля | Территориальный центр медицины катастроф в г.Ухта \* |
|  | Установка леерных ограждений при ограничении движения транспортных средств: от перекрестка пр. Ленина- пр. Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта», заезд и выезд на Комсомольскую площадь со стороны проезда Строителей на время проведения общегородского праздника Масленица | 26 февраля | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
|  | Установка ограждений сценической площадки у МАУ «Городской Дворец культуры», площадки для сжигания чучела во время проведения общегородского праздника Масленица | 26 февраля | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
|  | Очистка от снега Комсомольской площади, площади перед Дворцом культуры; уборка улиц после проведения общегородского праздника Масленица | 25-26 февраля | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
|  | Установка дополнительных контейнеров для мусора на время проведения общегородского праздника Масленица | 26 февраля | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
|  | Установка на Комсомольской площади 2-х биотуалетов на время проведения общегородского праздника Масленица | 26 февраля | МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» |
|  | **Мероприятия учреждений культуры** | | |
|  | Игровые программы для детей | 20-22 февраля | Центр коми культуры |
|  | Развлекательная программа «Масленица блинная» | 21 февраля | Центр славянских культур |
|  | Игровая программа «Масленичные заигрыши» в пгт Шудаяг (для учащихся начальной школы МОУ «СОШ № 7») | 20 февраля | МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |
|  | Шуточный конкурс «Блинопёков», уличное мероприятие для жителей пгт Шудаяг | 25 февраля | МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |
|  | Театрализованная игровая программа «Гуляй Масленица», уличное гуляние мкр.Дальний | 25 февраля | МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |
|  | Игровая программа «Масленичный разгуляй» в пгт Шудаяг (для коллектива республиканской санаторной школы - интерната № 4) | 25 февраля | МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |
|  | Праздничная программа «Масленица идет – блин да мед несет!», уличное гуляние мкр.Подгорный | 25 февраля | МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |
|  | Праздничная программа «Широкая Масленица!», уличное гуляние пгт Боровой | 25 февраля | МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |
|  | Праздничная программа «Славься, блинная страна!», уличное гуляние пст Седъю | 26 февраля | МУ «ЦКС» МОГО «Ухта» |
|  | Игровая программа «Fastnacht - Масленица». Традиции праздника у русского и немецкого народа (для школьников, молодежи) | 25 февраля | Центр немецкой культуры |
|  | Народное гуляние «Прощай, Масленница». Выездное мероприятие в пст Кэмдин | 26 февраля | МУ «Объединенный центр национальных культур» МОГО «Ухта» |
|  | Масленичное уличное гуляние пгт.Водный | 26 февраля | МУ «Водненский Дом культуры» |
|  | Масленичное уличное гуляние пгт.Ярега | 26 февраля | МУ «Ярегский Дом культуры» |

Примечание: \* - по согласованию


# **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 07 февраля 2023 г. № 231



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_